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2026 대형 뮤지컬 시범공연 지원사업
과업지시서
뮤지컬 <호두까기 인형 - 더 비기닝>
조명 디자인 및 조명 시스템 용역
	계약방법
	협상에 의한 계약

	과업기간
	계약체결일 ~ 2026. 12. 31.(목)

	공연기간
	2026. 12. 04.(금) ~ 2026. 12. 26.(토) (총 34회 예정)

	사업금액
	금 51,150,000원 (부가가치세 포함)



2026. 10.
브러쉬씨어터 주식회사


Ⅰ. 일반사항
□ 과업 목적
본 과업은 뮤지컬 <호두까기 인형 - 더 비기닝>의 연출 의도와 무대디자인을 바탕으로 조명 디자인을 수립하고, 이를 구현하기 위한 조명 시스템을 구성·반입·설치하여 리허설 및 공연기간 동안 안정적으로 운영·유지관리하고, 공연 종료 후 철수·반출하는 데 필요한 제반 업무를 수행하는 것을 목적으로 합니다.
□ 과업 개요
	공연명
	2026 대형 뮤지컬 시범공연 지원사업 뮤지컬 <호두까기 인형 - 더 비기닝>

	과업명
	조명 디자인 및 조명 시스템 용역

	과업기간
	계약체결일 ~ 2026. 12. 31.(목)

	공연기간
	2026. 12. 04.(금) ~ 2026. 12. 26.(토) (총 34회 예정)

	반입 / 셋업
	2026. 11. 24.(화) ~ 2026. 12. 03.(목)

	정리 / 반출
	2026. 12. 26.(토) 최종 공연 종료 후 ~ 2026. 12. 27.(일)

	수행장소
	티켓링크 1975씨어터, 브러쉬씨어터 연습실(화이트룸) 및 발주자가 지정하는 장소

	사업금액
	금 51,150,000원 (부가가치세 포함)
추정가격 46,500,000원 + 부가가치세 4,650,000원

	수행형태
	단독수행 (공동계약 및 핵심업무 일괄 하도급 불가)

	주요 범위
	조명 디자인 / 조명 플롯·패치·큐시트 작성 / 추가 조명장비 임차·운송 / 행잉·포커싱·프로그래밍 / 리허설 / 공연기간 운영·유지관리 / 철수·반출



※ 공연장 및 셋업 일정이 변경되는 경우 세부 일정은 발주자와 계약상대자가 협의하여 조정하되, 공연 개막 및 운영에 지장이 없도록 하여야 합니다.
Ⅱ. 조명 디자인 업무
가. 조명디자이너는 연출·무대·의상·영상 등 창작진과 협의하여 작품의 조명 콘셉트를 수립하고, 장면별 조명 연출안을 제시합니다.
나. 공연장 기술사양서와 무대디자인 도면을 바탕으로 조명 플롯(행잉 플롯), 장비 목록, 패치표, 큐시트 등 조명 설계 도서를 작성하여 발주자에게 제출합니다.
다. 연습기간 중 런스루 등 주요 연습에 참관하여 장면 전환·동선·큐 포인트를 파악하고, 무대감독과 큐 운영 방식을 협의합니다.
라. 디자인 확정 이후 변경이 필요한 경우 발주자·연출과 협의하여 반영하며, 최종 큐시트와 조명 플롯은 공연 종료 후 아카이빙용으로 제출합니다.
Ⅲ. 조명 시스템 및 장비 기준
가. 계약상대자는 공연장 상설 조명장비를 우선 활용하되, 디자인 구현에 필요한 추가 장비(무빙라이트, LED 조명, 팔로우 스팟, 조명 콘솔, 디머·분배반, 신호장비, 케이블, 헤이저 등 특수효과)를 운영합니다.
나. 투입 장비는 정상 작동이 검증된 장비를 사용하며, 기종·수량은 조명 플롯 및 장비 목록에 따르고 동등 이상의 사양으로 대체 시 사전에 발주자·조명디자이너의 승인을 받아야 합니다.
다. 주요 장비 및 콘솔은 고장에 대비한 예비 장비(스페어)와 백업 콘솔 또는 백업 쇼파일을 확보하여야 합니다.
라. 전원 사용량을 사전 산정하여 공연장 전기 용량 내에서 안전하게 분배하고, 신호 및 네트워크 구성도를 작성하여 제출합니다.
마. 헤이저·포그 등 특수효과는 공연장 화재감지설비와 관련하여 공연장과 사전 협의하고 사용 기준을 준수합니다.
Ⅳ. 반입·설치 및 포커싱·큐잉
가. 공연장의 반입일정·차량동선·반입구 규격·작업시간을 사전에 확인하고 공연장 및 발주자와 협의한 일정에 따라 반입합니다.
나. 조명 플롯에 따라 장비를 행잉·설치하고, 모든 장비에 안전와이어(세이프티)를 체결하며 배선을 정리합니다.
다. 포커싱, 프로그래밍, 큐 작성(큐잉)을 수행하고, 무대·영상·음향 등 타 파트의 셋업 일정과 충돌하지 않도록 기술감독과 공정을 조율합니다.
라. 테크니컬 리허설 및 드레스 리허설에 참여하여 큐를 보완·확정합니다.
Ⅴ. 공연 운영 및 유지관리
가. 계약상대자는 공연기간 동안 조명 오퍼레이터 및 필요 인력을 배치하여 확정된 큐시트에 따라 조명을 운영합니다.
나. 매 공연 전 조명장비 점검(채널 체크)을 실시하고, 램프·젤·고장 장비를 즉시 교체·보수합니다.
다. 장비 고장 등 긴급 상황 발생 시 즉시 대응할 수 있는 연락체계와 예비 장비·인력을 확보하여야 합니다.
라. 발주자의 사전 승인 없이 디자인, 큐, 장비 구성을 임의 변경할 수 없습니다.
Ⅵ. 철수·반출 및 원상복구
가. 공연 종료 후 발주자와 공연장이 지정한 일정에 따라 추가 장비를 안전하게 철수·반출하고, 공연장 상설장비는 원래의 위치와 상태로 복구합니다.
나. 설치·철수 과정에서 공연장 시설물 또는 타 장비를 훼손한 경우 계약상대자의 귀책범위에서 원상복구 또는 손해를 배상합니다.
다. 공연장에 잔재물·폐기물을 남기지 않도록 정리합니다.
Ⅶ. 안전보건관리
가. 계약상대자는 산업안전보건 관계 법령, 중대재해 예방 관련 규정, 「공연법」상 무대예술 안전 관련 규정, 공연장 안전규정 및 발주자의 안전지침을 준수합니다.
나. 고소작업(바텐·캣워크·리프트 작업), 리깅, 중량물 운반, 전기 작업 등 작업별 위험성에 적합한 보호구·안전장비와 작업절차를 적용하고, 모든 매달림 장비에는 이중 안전장치를 체결합니다.
다. 전기 작업은 자격을 갖춘 인력이 수행하고, 과부하·누전 방지를 위한 차단기 및 접지 상태를 확인합니다.
라. 현장 작업 전 위험요인을 점검하고 작업자에게 필요한 안전교육을 실시하며, 공연장에서 요구하는 안전교육 수료증 등이 있는 경우 착수 전 제출합니다.
마. 비상통로·피난동선·소방시설을 방해하지 않도록 장비·자재를 배치하고 작업 종료 후 현장을 정리합니다.
바. 사고 또는 시설물 손상이 발생한 경우 즉시 발주자에게 보고하고 응급조치, 원인 확인 및 재발방지 조치를 실시합니다.
Ⅷ. 지연·변경 및 협의
가. 계약상대자는 합리적인 공정계획에 따라 반입·설치 기한을 준수하여야 하며, 지연 우려가 발생한 경우 즉시 발주자에게 원인과 대책을 보고합니다.
나. 정당한 사유 없이 계약상 반입·설치 기한을 지체한 경우 지연배상 등은 계약서 및 국가계약 관련 규정에 따라 처리합니다.
다. 작품의 예술적·기술적 필요 또는 공연장 상황으로 과업 내용·규격·수량·일정의 변경이 필요한 경우 반드시 발주자와 사전 협의 후 서면 승인에 따라 진행합니다.
라. 변경으로 계약금액 또는 기간의 조정이 필요한 경우 임의로 비용을 집행하지 않고 발주자와 계약변경 절차를 거칩니다.
Ⅸ. 보안·소유권 및 기타
가. 발주자가 제공한 대본, 음악, 디자인, 이미지, 기술자료 및 공연 관련 정보는 본 과업 수행 목적 외에 외부로 유출·공개하거나 제3자에게 제공할 수 없습니다.
나. 계약상대자는 발주자의 사전 서면승인 없이 과업의 핵심 업무(조명 디자인·장비 운영)를 제3자에게 일괄 재위탁할 수 없습니다.
다. 본 과업은 「2026 대형 뮤지컬 시범공연 지원사업」 보조금으로 집행되므로, 계약상대자는 발주자의 정산 및 결과보고에 필요한 증빙(세금계산서, 투입인력 내역, 결과물 등) 제출에 협조합니다.
라. 본 과업지시서에 정하지 않은 사항은 계약서, 발주자 지시, 관계 법령 및 공연장 규정에 따르며, 해석상 이견은 상호 협의하여 결정합니다.
Ⅹ. 문의처
	구분
	담당자
	연락처

	기술 및 과업
	김승수
	010-4698-5919

	입찰 및 계약
	김효준
	010-9103-8423

	나라장터 시스템
	조달청 고객지원센터
	1588-0800



2026. 10. 14.
브러쉬씨어터 주식회사
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