## 표지 (hidden)
※ 입력시 붉은색 수정 및 확인
2026년도
고성 마차진·대진지구 연안정비사업 건설사업관리용역
○ 용 역 개 요 : 건설사업관리용역 1식
| □ 총 용역비 : | 4213000000 | 원 | ○ | 공급가액 | : | 3830000000 | 원
|  |  |  | ○ | 부가가치세 | : | 383000000 | 원

## 설계예산서
품 명 |  |  | 규 격 | 단위 | 수 량 | 단 가 | 금 액 | 비 고
고성 마차진·대진지구 연안정비사업 건설사업관리용역 | [8 empty] | * 합계금액 셀에서 목표값 찾기로 단수조정
도 급 액 | [6 empty] | 4213000000 |  | <목표값 찾기>: 메뉴에서 데이터 / 가상분석 / 목표값찾기
1. | 직접인건비 |  |  | 인·월 | 152.79 | 8280800 | 1265223432 |  | - 수식셀 : H3
가. |  | 상주기술인 |  | 인·월 | 129.87 | 8280800 | 1075427496 |  | - 찾는값 : 단수정리하여 얻을 값(도급액 단위조정)
나. |  | 기술지원기술인 |  | 인·월 | 22.92 | 8280800 | 189795936 |  | - 값을 바꿀셀 : K8
2. | 제경비 |  | 직접인건비의 | % | 110 |  | 1391745775 |  |  | 1391745775.2
3. | 기술료 |  | (직접인건비+제경비)의 | % | 20 |  | 530580635.8961 |  | -813205.1039
4. | 직접경비 |  | 가 + 나 + 다 + 라 + 마 |  |  |  | 613508157
| 가. | 현장주재비 | 상주기술인 직접인건비의 30% | 식 | 1 |  | 322628249
| 나. | 출장여비 | 기술지원기술인 직접인건비의 10% | 식 | 1 |  | 18979594
| 다. | 차량운행비 | 1대 | 월 | 42 | 933378 | 39201876
| 라. | 현장운영경비 | 보조요원 1인 | 월 | 42 | 5467939 | 229653438
| 마. | 도서인쇄비 |  | 식 | 1 |  | 3045000
5. | 소계 | [5 empty] | 3801057999.8961
6. | 손해배상보험료 |  |  | 식 | 1 |  | 28942000
7. | 공급가액 | [5 empty] | 3830000000
8. | 부가가치세 |  |  | % | 10 |  | 383000000

## 산출근거
■ 건설사업관리용역비 산출근거 | [19 empty] | * 주의 : 붉은색 글씨만 수정하세요
| 1. | 직접인건비 | [13 empty] | = | 1265223432 |  | 원 | ○ 건설사업관리용역비 입력변수 | [8 empty] | (금액은 VAT제외)
- 토목
|  |  | 상주건설사업관리기술인 | : | 129.87 |  |  | × | 8280800 | [6 empty] | = | 1075427496 |  | 원 | 구 분 |  | 규 격 |  | 단위 | 적 용 | 비 고
|  |  | 기술지원기술인 | : | 22.92 |  |  | × | 8280800 | [6 empty] | = | 189795936 |  | 원 | 제 경 비 |  | 110%~120% |  | % | 110 | 4213000000
[20 empty] | 기 술 료 |  | 20%~40% |  | % | 20
[20 empty] | 현장주재비 |  | 30% |  | % | 30 | 건설공사 대가 기준
| 2. | 제경비(직접인건비의 110 ~ 120%) | [13 empty] | = | 1391745775 |  | 원 | 출장여비 |  | 10% |  | % | 10
|  |  | 1265223432 | × | 110% | [10 empty] | = | 1391745775 |  | 원 | 현지차량 |  | 승합차 or 승용차 |  |  | 승용차
[20 empty] | 경 유 |  | 승합차 적용 |  | 원/ℓ | 1733.62 | 오피넷(2026.7월) |  |  |  | http://www.opinet.co.kr/
| 3. | 기술료 : (직접인건비 + 제경비)의 20 ~ 40% | [13 empty] | = | 530580635.8961 |  | 원 | 휘발유 |  | 승용차 적용 |  | 원/ℓ | 1744.93
|  |  | 1265223432 | + | 1391745775 |  |  |  | × | 20% | [5 empty] | = | 531393841 |  | 원 | 현장보조요원 |  | 보통인부 |  | 원/일 | 172068 | 대한건설협회 2026년 상반기 |  |  |  | http://www.cak.or.kr/board/boardList.do?boardId=spend_wage&menuId=61
[14 empty] | (단수조정) |  | = | 530580635.8961 |  | 원 | 사무실운영비 |  | 현장사무실 |  | 원/월
[20 empty] | 도서인쇄비 |  | 1면 |  | 원 | 150 | 물가협회 인쇄요금 |  |  |  | 한국물가협회/적산자료/인쇄공정별요금표
| 4. | 직접경비 | [13 empty] | = | 613508157 |  | 원 | 제 본 비 |  | 1부당 |  | 원 | 2500 | 디지털 오프셋 단가, 접착제철 |  |  |  | http://www.spiic.or.kr/(자료실/인쇄기준요금표)
|  | 가) 현장주재비 : 상주건설사업관리기술인 직접인건비의 30% | [17 empty] | 월간보고서 |  | 제출횟수/부수/면 |  | 회/부/면 | 41 | 2 |  | 200
|  |  | 1075427496 | × | 30% | [10 empty] | = | 322628249 |  | 원 | 연간보고서 |  | 제출횟수/부수/면 |  | 회/부/면 |  | 3 |  | 300
[20 empty] | 최종보고서 |  | 제출횟수/부수/면 |  | 회/부/면 | 1 | 3 |  | 300
|  | 나) 출장여비 : 기술지원기술인 직접인건비의 10% | [17 empty] | 유지관리지침서 |  | 제출횟수/부수/면 |  | 회/부/면 | 1 | 5 |  | 300
|  |  | 189795936 | × | 10% | [10 empty] | = | 18979594 |  | 원
|  | 다) 현지 차량운행비 | [17 empty] | *현지 차량(거래가격, 물가자료/운반·수송기자재/차량 2026년 6월) | [8 empty] | (VAT제외)
|  | ○ | 승용차 2000cc 이하 적용 | [16 empty] | 구 분 | 가격(원/L) |  | 차 종 |  |  |  | 손료계수 |  | 비고
|  |  | - 손 료 : | 18772727.2727 |  | 원 × | 1547 |  | 10 | -7 | × | 8 | × | 22 | 일 | = | 511104 |  | 원 | 승합차 | 26427272.7273 |  | 승합차 2000cc 이하 적용(스포티지) |  |  |  | 1319 |  | 경유
|  |  | - 주원료 (휘발유) : | 1744.93 |  | 원/ℓ | × | 10 | ℓ/일 | × | 22 | 일 |  |  |  | = | 383885 |  | 원 | 승용차 | 18772727.2727 |  | 승용차 2000cc 이하 적용 |  |  |  | 1547 |  | 휘발유
|  |  | - 잡 품 (10%) : | 383885 |  |  | × | 10 | % | [6 empty] | = | 38389 |  | 원
|  |  | 소 계 | [12 empty] | = | 933378 |  | 원
|  |  | 933378 | × | 42 |  |  | × | 1 | 대 | [5 empty] | = | 39201876 |  | 원
|  | 라) 현지 사무원 급료 : | 현장 운영경비
|  | ○ 현장 보조요원 급료 : |  |  | 172068
- 보통인부 적용(1인당 월22일 기준, 상여금 400%, 퇴직적립금 100% 적용)
|  |  | 172068 |  | 172068 | [10 empty] | = | 5467939 |  | 원
|  |  | 5467939 | × | 42 |  |  | × | 1 | 인 | [5 empty] | = | 229653438 |  | 원
|  |  | 소 계 | [12 empty] | = | 229653438 |  | 원
|  | 마) 도서 인쇄비 |  | (1면 : | 150 |  | 1부당 제본료 : |  |  | 2500
|  | ○ | 월간보고서 | : |  | 41 회 × 2 부 × [ ( 200 면 × 150 원 ) + 2500 원 ] | [9 empty] | = | 2665000 |  | 원
|  | ○ | 최 종 보 고 서 | : |  | 1 회 × 3 부 × [ ( 300 면 × 150 원 ) + 2500 원 ] | [9 empty] | = | 142500 |  | 원
|  | ○ | 유지관리지침서 | : |  | 1 회 × 5 부 × [ ( 300 면 × 150 원 ) + 2500 원 ] | [9 empty] | = | 237500 |  | 원
|  |  | 소 계 | [12 empty] | = | 3045000 |  | 원
| 5. | 손해배상보험료 | [13 empty] | = | 28942000 |  | 원
|  | ○ | 순계약금액 × [기본비율 + 가산요율 × (표준공사기간 초과일수 / 365)]
|  | ○ | 공사종류 : 항만공사, 표준공사기간 : 5년 (1,825일), | [5 empty] | 공제가입기간 : |  |  | 42 | 개월( | 1278
|  | ○ | 용역금액 | : | 3801057999.8961 |  |  | 원(1+2+3+4)
|  | 가) 5억원 이하 : |  |  | 500000000 |  |  | × ( | 0.818% |  | 0.131% |  | 0 | 365 |  | = | 4090000 |  | 원
|  | 나) 5억원 초과 10억원 이하 : |  |  | 500000000 |  |  | × ( | 0.793% |  | 0.127% |  | 0 | 365 |  | = | 3965000 |  | 원
|  | 다) 10억원 초과 20억원 이하 : |  |  | 1000000000 |  |  | × ( | 0.768% |  | 0.123% |  | 0 | 365 |  | = | 7680000 |  | 원
|  | 라) 20억원 초과 30억원 이하 : |  |  | 1000000000 |  |  | × ( | 0.744% |  | 0.119% |  | 0 | 365 |  | = | 7440000 |  | 원
|  | 마) 30억원 초과 50억원 이하 : |  |  | 801057999.8961 |  |  | × ( | 0.72% |  | 0.114% |  | 0 | 365 |  | = | 5767617.5993 |  | 원
| - | 공급가액(1~5) |  | : | 3830000000 |  |  |  | 원
| - | 부가세(10%) |  | : | 383000000 |  |  |  | 원
| ◇ | 건설사업관리용역비 |  | : | 4213000000 |  |  |  | 원
|  |  |  | 검산 | 0 | [12 empty] | 28942617.5993

## 건설사업관리기술자 배치
■ 건설사업관리기술인 배치 | [22 empty] | 주의 : 붉은색 셀만 수정하세요^^
1. 적용기준
|  | ○ | 공사 낙찰률 |  |  | : | 100% | [9 empty] | 70% 미만 낙찰률공사 추가배치
|  | - | 공사낙찰률에 대한 보정 |  |  | : | 100% | [9 empty] | 65% | 이상 | 70% | 미만 : | 20% | 추가
|  | ○ | 산정된 건설사업관리기술인수 |  |  | : |  |  |  |  | 195.62 |  | 인·월 |  |  |  | 60% | 초과 | 65% | 미만 : | 30% | 추가
|  | - | 시공단계 |  |  | : | 4000.3 |  | 인·일 | = | 181.83 |  | 인·월 |  |  |  | 55% | 초과 | 60% | 미만 : | 40% | 추가
|  |  | 공사낙찰률 보정된 기술자수 |  |  | : | 4000.3 |  | 인·일 | = | 181.83 |  | 인·월 |  |  |  | 55% | 이하 |  | : | 50% | 추가
|  | - | 시공외단계 |  |  | : | 303.3 |  | 인·일 | = | 13.79 |  | 인·월
|  | ○ | 공사 복잡도(시공단계) |  |  | : | 보통의 공종 | [15 empty] | I11셀 입력시 칸 띄우기 조심
| 2. 건설사업관리기술자인(건설기술용역 대가등에 관한 기준 제9조 ①항에 의거) | [15 empty] | 공사복잡도에 의한 기술지원기술자수
|  | 1) | 시공단계 건설사업관리기술인 |  |  | : | [5 empty] | 181.83 |  | 인·월 |  |  | 단순한 공종 |  |  |  | 10%
|  |  |  | 상주 기술인 |  | : | 181.83 |  | × | 0.85 | = | 154.56 |  | 인·월 |  |  | 보통의 공종 |  |  |  | 15%
|  |  |  | 기술지원 기술인 |  | : | 181.83 |  | × | 0.15 | = | 27.27 |  | 인·월 |  |  | 복잡한 공종 |  |  |  | 20%
|  | 2) | 시공외 단계 건설사업관리기술인 |  |  | : | [5 empty] | 13.79 |  | 인·월
|  |  | 계 | : | [7 empty] | 195.62 |  | 인·월
| 3. 시공단계 상주 건설사업관리기술인 등급별 투입 조정 | [12 empty] | 건설사업관리기술인 노임단가(2026년)
|  | 1) | 건설사업관리기술인수 = | [10 empty] | 등 급 | 특급기술인 |  | 고급기술인 |  | 중급기술인 |  | 초급기술인 |  | 건설사업관리기술인 노임단가(2026년)
[14 empty] | 일 임금액 | 399247 |  | 376400 |  | 350580 |  | 287724 |  | 월 근로일수 |  | 특급기술인 | 고급기술인 | 중급기술인 | 초급기술인
|  |  |  | Si = 각급 기술인의 환산비 | [9 empty] | 환산비 | 1.061 |  | 1 |  | 0.931 |  | 0.764 |  | 22.0일 기준 |  | 399247 | 376400 | 350580 | 287724
|  |  |  | Ni = 각급 기술인의 수(인·월) | [9 empty] | 고급기술인 월 임금액 |  |  |  |  | 8280800 |  |  |  | 20.3일 기준 |  | 368396 | 347314 | 323489 | 265490
|  | 2) | 시공단계 상주기술인수
|  |  | 고급기술인 |  | : | 책임 | 1 | 인 × | 1 | × | 42 |  | = | 42 | 인·월 | (토목) | [6 empty] | 4213000000
|  |  | 초급기술인 |  | : | 보조 | 1 | 인 × | 0.764 | × | 39 |  | = | 29.8 | 인·월 | (토목)
|  |  | 초급기술인 |  | : | 보조 | 1 | 인 × | 0.764 | × | 37 |  | = | 28.27 | 인·월 | (토목)
|  |  | 초급기술인 | [12 empty] | (토목)
|  |  | 초급기술인 | [12 empty] | (토목)
|  |  | 초급기술인 |  | : | 보조 | 1 | 인 × | 0.764 | × | 39 |  | = | 29.8 | 인·월 | (안전)
|  |  | 초급기술인 | [12 empty] | (토목)
|  |  | 소계 | : |  |  | 4 | [5 empty] | = | 129.87 | 인·월
4. 투입 건설사업관리인수 조정
|  | 1) | 시공단계 건설사업관리기술인 |  |  | : | [7 empty] | 152.79 | 인·월
|  |  |  | 상주 기술인 |  | : | [7 empty] | 129.87 | 인·월
|  |  |  | 기술지원 기술인 |  | : | 129.87 |  | ÷ | 0.85 | × | 0.15 | = | 22.92 | 인·월 | [7 empty] | 15% | (기술지원 기술인 비율)
|  |  | 계 | : | [9 empty] | 152.79 | 인·월

## 토목 및 전기 (hidden)
토 목 및 전 기

## 배치계획표 (hidden)
■ 건설사업관리기술인 배치계획표
구 분 |  |  | 투입기간(착수일로부터 37개월) | [18 empty] | 비 고
|  |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38
상주 기술인 | 책임기술인 | 특급(총괄) | [19 empty] | 42
| 분야별 기술인 | 고급(토목) | [19 empty] | 39
|  | 초급(토목) | [19 empty] | 0
|  | 중급(전기) | [19 empty] | #REF!
|  | 중급(안전) | [19 empty] | 0
기술지원 기술인 | 항만 및 해안 | 특급 | [19 empty] | 42
| 토목구조 | 특급 | [19 empty] | 42
| 토질 및 기초 | 특급 | [19 empty] | 42
소 계(월) |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 42
누 계(월) |  |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 37

## 산정근거(입력변수)
■ 건설사업관리 대가기준 산정 근거
□ 용 역 명 : |  |  | 고성 마차진·대진지구 연안정비사업 건설사업관리용역
□ 해당용역 단계별 선택
구분 | 단 계 |  |  | 적 용 |  | 비 고
용역 유형 | 공통업무 |  |  | 1 |  | "건설사업관리기술자수 산정"시트에서 기본업무에 대한 "해당용역유무" 확인
설계전 단계
기본설계 단계
실시설계 단계
| 구매조달 단계 | [12 empty] | 총공사비
| 시공 단계 |  |  | 1
| 시공후 단계 |  |  | 1
□ 입력변수
구 분 |  |  |  | 내 용 | [6 empty] | 단위 |  | 입력값
투입 인원수 산정 기준 | 공 사 비 (VAT 제외) |  |  | 총공사비 | [6 empty] | 억원 |  | 259
|  |  |  | 구조물공사비 | [6 empty] | 억원 |  | 174.7473
| 공사일수 |  |  | 시공단계 공사일수(년) | [6 empty] | 년 |  | 3.4167
|  |  |  | 구매조달 및 시공단계 공사일수(개월) | [6 empty] | 개월 |  | 41
|  |  |  | 시공단계 공사일수(일)(1개월=22일) | [6 empty] | 일(환산일수) |  | 902
| 용역일수 |  |  | 기본설계 용역일수(개월) | [6 empty] | 월
|  |  |  | 실시설계 용역일수(개월) | [6 empty] | 월
|  |  |  | 시공단계 용역일수(년) | [6 empty] | 년 |  | 3.5
|  |  |  | 시공단계 용역일수(개월) | [6 empty] | 개월 |  | 42
|  |  |  | 시공단계 용역일수(일)(1개월=22일) | [6 empty] | 일(환산일수) |  | 924
| 공통업무 |  |  | 사업정보관리시스템의 운영일수 | [6 empty] | 일(환산일수) |  | 924
| 기본설계 단계 |  |  | 기본설계 용역기성 및 준공검사 관리 횟수 | [6 empty] | 회
|  |  |  | 설계자문회의 운영 및 관리 횟수 | [6 empty] | 회
| 실시설계 단계 |  |  | 실시설계 용역기성 및 준공검사 관리 횟수 | [6 empty] | 회
|  |  |  | 설계자문회의 운영 및 관리 횟수 | [6 empty] | 회
| 시공단계 |  |  | 기성검사 횟수 | [6 empty] | 회 |  | 6.8333 | 6개월당 1회
|  |  |  | 시공단계의 예산검증 및 지원 횟수 | [6 empty] | 회 |  | 3
보정 계수 | a.항만유형 및 선박규모 |  |  | ①준설 및 매립 : 0.7 ②배후부지 : 0.7 ③(계류시설)일반 및 기타부두, 물양장, (외곽시설) 호안, 방파제, 가호안, 기타 외곽시설 : 1.0 ④(계류시설, 전문부두) 컨테이너, 자동차, 여객 : 1.0 ⑤(계류시설) 말뚝식, 원유부이 : 1.2 ⑥(계류시설) 부잔교, 마리나, (외곽시설) 갑문, 수문 : 1.2 | [6 empty] | 보정계수값 |  | 1
| b.지역 |  |  | ① 동해 : 1.2, ② 서해 : 1.2, ③ 남해(제주도 포함) : 1.0 ④ 기타 도서지역(제주도 제외) : 1.4 | [6 empty] | 보정계수값 |  | 1.2
| c.수심 |  |  | ① 5m이하 : 0.8, ② 5m 초과~20m 이하 1.0, ③ 20m 초과 : 1.2 | [6 empty] | 보정계수값 |  | 0.8
공사 난이도 | 입력값 산정 | 구조물비중 |  | 구조물비중 = 구조물공사비/총공사비 | [6 empty] | 산식결과값 |  | 0.6747
|  | 건설사업관리 기간보정계수 |  | 건설사업관리기간보정계수 = {(평균건설사업관리기간-해당공사 건설사업관리기간)/평균건설사업관리기간}×0.1 | [6 empty] | 산식결과값 |  | -0.0117
| 총공사비 2,000억원이하 |  | 시공 단계 | 공사난이도 = 0.011*총공사비*(1-0.0025*총공사비)+건설사업관리기간보정계수+(0.1*구조물비중)+0.2 | [6 empty] | 산식결과값 |  | 0.52222
|  |  | 시공 전단계 | 공사난이도 = 0.015*총공사비*(1-0.0011*총공사비) | [6 empty] | 산식결과값 |  | 0.37743
| 총공사비 2,000억원초과 |  | 시공 단계 | 공사난이도 = 총공사비 2,000억원 시 공사난이도+{(총공사비-200)/250} | [6 empty] | 산식결과값
|  |  | 시공 전단계 | 공사난이도 = 총공사비 2,000억원 시 공사난이도+{(총공사비-200)/250} | [6 empty] | 산식결과값
□ 평균건설사업관리기간 | [12 empty] | 해당공사
공사비(억원) |  |  | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 1000 | 259
|  |  | 이하 | [8 empty] | 이상
평균건설사업 관리기간(개월) |  |  | 17 | 24 | 28 | 30 | 37 | 38 | 38 | 39 | 45 | 54 | 37.6
- 해당공사금액 평균건설사업관리기간 산정(직선보간법)
37 | + | 38 | - | 37 | × | 59 |  | = | 37.6 | 개월
100
※ 총공사비 2,000억원 시 공사난이도
공사 난이도 | 입력값 산정 | 구조물비중 |  | 구조물비중 = 구조물공사비 / 총공사비
|  |  |  | 구조물비중 = 174.7473 / 259 | [6 empty] | 산식결과값 |  | 0.6747
|  | 건설사업관리 기간보정계수 |  | 건설사업관리기간보정계수 = {(평균건설사업관리기간-해당공사 건설사업관리기간)/평균건설사업관리기간}×0.1
|  |  |  | 건설사업관리기간보정계수 = {[54-54)/54}×0.1 | [6 empty] | 산식결과값 |  | 0
| 시공 단계 (2,000억원 시) |  |  | 공사난이도 = 0.011*총공사비*(1-0.0025*총공사비)+건설사업관리기간보정계수+(0.1*구조물비중)+0.2
|  |  |  | 공사난이도 = 0.011*200*(1-0.0025*200)+0+(0.1*0.6747)+0.2 | [6 empty] | 산식결과값 |  | 1.3675
| 시공전 단계 (2,000억원 시) |  |  | 공사난이도 = 0.015*총공사비*(1-0.0011*총공사비)
|  |  |  | 공사난이도 = 0.015*200*(1-0.0011*200) | [6 empty] | 산식결과값 |  | 2.34

## 건설사업관리기술인수 산정
■ 건설사업관리기술인수 산정(항만, 댐, 공항, 단지분야)
'○ 건설엔지니어링 대가 등에 관한 기준에 의함 - 나. 토목비선영(항만, 댐, 공항, 단지 등 기타)분야 적용
□ 투입인원수 산정기준에 따른 투입인원수 산정
업 무 분 류 체 계 |  |  |  | 적용 | 기준인원수(인･일) | 보정계수 |  |  | 난 | 해당 용역 유무 | 적용수량 | 투입인원수
단계 | 기 본 업 무 |  |  | 수량 |  | 항만 |  |  | 이
|  |  |  | 단위 | 고급 | a | b | c | 도 |  |  | 인·일 | 합계
공 통 업 무 | 과업착수준비 |  |  | 식 | 7 |  |  |  |  | 1 | 1 | 7
| 건설사업관리 업무수행계획서 작성 |  |  | 식 | 20.5 |  |  |  |  | 1 | 1 | 20.5
| 건설사업관리 절차서 작성ㆍ운영 |  |  | 식 | 27.3
| 작업분류체계 및 사업번호체계 관리, 사업정보축적ㆍ관리 |  |  | 식 | 22.3
| 사업정보관리시스템의 운영 |  |  | 운영일수 | 0.3 | 1 |  |  | 0.52222 | 1 | 924 | 144.8
| 클레임 사전분석 |  |  | 식 | 31
| 최종 건설사업관리 보고 | 1)시공전 단계 |  | 식 | 27.3
|  | 2)시공이후 단계 |  |  | 54.6 |  |  |  |  | 1 | 1 | 54.6 | 226.9
설 계 전 단 계 | 건설기술용역업체 선정 |  |  | 식 | 43.7 |  |  |  |  | 0
| 사업타당성조사보고서의 적정성 검토 |  |  | 식 | 21.6 | 1 |  |  | 0.52222 | 0
| 기본계획보고서의 적정성 검토 |  |  | 식 | 21.3 | 1 |  |  | 0.52222 | 0
| 발주방식(사업수행방식) 결정 지원 |  |  | 식 | 31 |  |  |  |  | 0
| 관리기준공정계획수립 |  |  | 식 | 18 |  |  |  | 0.52222 | 0
| 총사업비 집행계획수립지원(종합예산계획서) |  |  | 식 | 11.4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
기 본 설 계 단 계 | 기본설계 설계자 선정업무 지원 |  |  | 식 | 17.1 |  |  |  |  | 0
| 기본설계 조정 및 연계성 검토 |  |  | 용역개월 | 3.2 | 1 |  |  | 0.52222 | 0 | 0
| 기본설계단계의 예산검증 및 조정업무 |  |  | 식 | 22.5 | 1 |  |  | 0.52222 | 0
| 기본설계의 경제성(VE) 검토 |  |  | 식 | 90.6 |  |  |  | 0.52222 | 0
| 기본설계용역성과검토 |  |  | 용역개월 | 5.7 | 1 | 1.2 |  | 0.52222 | 0 | 0
| 기본설계 용역 기성 및 준공검사관리 |  |  | 회 | 3.7 | 1 |  |  |  | 0 | 0
| 각종 인허가 및 관계기관협의 지원 |  |  | 식 | 6.8 |  |  |  |  | 0
| 설계자문회의 운영 및 관리 |  |  | 회 | 2.5 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
실 시 설 계 단 계 | 실시설계 설계자 선정업무 지원 |  |  | 식 | 13.9 |  |  |  |  | 0
| 실시설계 조정 및 연계성 검토 |  |  | 용역개월 | 5.9 | 1 |  |  | 0.52222 | 0 | 0
| 실시설계단계의 예산검증 및 조정업무 |  |  | 식 | 23.3 | 1 |  |  | 0.52222 | 0
| 실시설계의 경제성(VE) 검토 |  |  | 식 | 123.3 |  |  |  | 0.52222 | 0
| 실시설계용역성과검토 |  |  | 용역개월 | 10.5 | 1 | 1.2 |  | 0.52222 | 0 | 0
| 실시설계 용역 기성 및 준공검사관리 |  |  | 회 | 8.1 | 1 |  |  |  | 0 | 0
| 지급자재 조달 및 관리계획 수립 |  |  | 식 | 10.2 |  |  |  |  | 0
| 각종 인허가 및 관계기관협의 지원 |  |  | 식 | 8.3 |  |  |  |  | 0
| 설계자문회의 운영 및 관리 |  |  | 회 | 6.4 |  |  |  |  | 0 | 0
| 시공자 선정계획수립 |  |  | 식 | 16.9 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
구매 조달 단계 | 입찰업무지원 |  |  | 식 | 37.7 |  |  |  |  | 0
| 계약업무지원 |  |  | 식 | 27.5 |  |  |  |  | 0
| 지급자재조달지원 |  |  | 공사개월 | 0.6 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
시 공 단 계 | 공사착수 |  |  | 식 | 110.1 |  | 1.2 |  |  | 1 | 1 | 132.1
| 시공성과확인 및 적정성 검토 |  |  | 공사일수 | 2.2 | 1 | 1.2 |  | 0.52222 | 1 | 902 | 1243.6
| 사용자재의 적정성 검토 |  |  | 공사개월 | 1.8 |  |  |  | 0.52222 | 1 | 41 | 38.5
| 품질시험 및 성과검토 |  |  | 공사개월 | 11 | 1 | 1.2 | 0.8 | 0.52222 | 1 | 41 | 226.1
| 시공계획검토 |  |  | 공사개월 | 6 | 1 |  |  | 0.52222 | 1 | 41 | 128.5
| 기술검토 및 교육 |  |  | 공사개월 | 5 | 1 |  |  | 0.52222 | 1 | 41 | 107.1
| 공정관리 |  |  | 공사개월 | 5.5 |  |  |  | 0.52222 | 1 | 41 | 117.8
| 안전관리 |  |  | 공사개월 | 22 | 1 | 1.2 |  | 1 | 1 | 41 | 1082.4
| 환경관리 |  |  | 공사개월 | 3.5 |  |  |  | 0.52222 | 1 | 41 | 74.9
| 설계변경 관리 |  |  | 공사개월 | 13.4 |  |  |  | 0.52222 | 1 | 41 | 286.9
| 기성검사 |  |  | 회 | 5.2 |  |  |  |  | 1 | 6.8333 | 35.5
| 준공검사 |  |  | 식 | 6.1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 6.1
| 계약자간 시공인터페이스 조정 |  |  | 공사개월 | 1.5 |  |  |  |  | 1 | 41 | 61.5 |  | 0
| 하도급타당성검토 |  |  | 공사년수 | 6.3 |  |  |  | 0.52222 | 1 | 3.4167 | 11.2
| 시공단계의 예산검증 및 지원 |  |  | 회 | 4.6 |  |  |  |  | 1 | 3 | 13.8 |  | 0
| 일반행정업무 |  |  | 용역일수 | 0.9 |  |  |  | 0.52222 | 1 | 924 | 434.3 | 4000.3
시 공 후 단 계 | 종합시운전계획의 검토 및 시운전 확인 |  | 항만, 공항, 단지 등 기타 | 식 | 22.1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 22.1
| 시설물 유지관리지침서 검토 |  |  | 식 | 29 |  |  |  |  | 1 | 1 | 29
| 시설물유지관리 업체 선정 |  |  | 식 | 20.8
| 시설물의 인수ㆍ인계 계획 검토 및 관련업무 지원 |  |  | 식 | 25.3 |  |  |  |  | 1 | 1 | 25.3 | 76.4
[9 empty] | 시공단계 합계(인·일) |  |  | 4000.3 | 4303.6
[9 empty] | 시공외 단계 합계(인·일) |  |  | 303.3
195.62

## 손해공제요율표
<엔지니어링 공제조합 자료> - 조합업무안내/손해배상공제/공제료
※ 건설기술관리법 손해배상공제(건설공사에 대한 설계, 감리, CM) 요율만 게시되어있음.
(2011년 4월 시행된 엔지니어링 손해배상공제 요율 관련 문의는 공제사업팀(02)3488-7874, 7876~8))
- 공제가입금액이 50억원을 초과하는 경우에는 구득 요율로 함.
- 공제가입금액이 50억원 이하 요율
(주의) 단, 대위권 포기 특별약관을 적용할 경우에는 산정된 공제료에 10%를 할증함.
건설사업관리 공제요율 (감독권한대행 및 대인담보 2019.12.30 이후부터 적용)
공사종류 | 용역금액(계약금액) | [9 empty] | 표준
| 5억원이하 |  | 5억원초과 |  | 10억원초과 |  | 20억원초과 |  | 30억원초과 |  | 공사
|  |  | 10억이하 |  | 20억원이하 |  | 30억원이하 |  | 50억원이하 |  | 기간
| 기본요율 | 가산요율 | 기본요율 | 가산요율 | 기본요율 | 가산요율 | 기본요율 | 가산요율 | 기본요율 | 가산요율 | (년)
교량공사 | 0.801 | 0.127 | 0.778 | 0.124 | 0.753 | 0.12 | 0.73 | 0.117 | 0.705 | 0.112 | 3
공항건설공사 | 0.909 | 0.145 | 0.882 | 0.141 | 0.854 | 0.136 | 0.826 | 0.132 | 0.799 | 0.127 | 5
댐축조공사 | 1.002 | 0.16 | 0.973 | 0.155 | 0.943 | 0.15 | 0.913 | 0.145 | 0.882 | 0.141 | 5
도로공사 | 0.721 | 0.115 | 0.7 | 0.112 | 0.678 | 0.108 | 0.656 | 0.105 | 0.6934 | 0.101 | 3
에너지저장시설공사 | 0.721 | 0.115 | 0.7 | 0.112 | 0.678 | 0.108 | 0.656 | 0.105 | 0.634 | 0.101 | 3
간척공사 | 0.818 | 0.131 | 0.793 | 0.127 | 0.768 | 0.123 | 0.744 | 0.119 | 0.72 | 0.114 | 5
항만공사 | 0.818 | 0.131 | 0.793 | 0.127 | 0.768 | 0.123 | 0.744 | 0.119 | 0.72 | 0.114 | 5
철도공사 | 0.6941 | 0.102 | 0.622 | 0.1 | 0.602 | 0.096 | 0.583 | 0.093 | 0.565 | 0.09 | 3
지하철공사 | 1.002 | 0.16 | 0.973 | 0.155 | 0.943 | 0.15 | 0.913 | 0.145 | 0.882 | 0.141 | 4
터널공사 | 1.002 | 0.16 | 0.973 | 0.155 | 0.943 | 0.15 | 0.913 | 0.145 | 0.882 | 0.141 | 4
발전소건설공사 | 0.855 | 0.136 | 0.829 | 0.132 | 0.803 | 0.128 | 0.778 | 0.124 | 0.752 | 0.12 | 3
쓰레기소각로건설공사 | 1.111 | 0.177 | 1.078 | 0.172 | 1.045 | 0.167 | 1.011 | 0.161 | 0.978 | 0.156 | 2
폐수처리장건설공사 | 0.874 | 0.14 | 0.848 | 0.136 | 0.822 | 0.132 | 0.796 | 0.127 | 0.77 | 0.123 | 2
하수종말처리장건설공사 | 0.874 | 0.14 | 0.848 | 0.136 | 0.822 | 0.132 | 0.796 | 0.127 | 0.77 | 0.123 | 2
상수도(정수장포함)건설공사 | 0.938 | 0.15 | 0.909 | 0.145 | 0.882 | 0.141 | 0.853 | 0.136 | 0.825 | 0.132 | 3
하수도건설공사 | 0.874 | 0.14 | 0.848 | 0.136 | 0.822 | 0.132 | 0.796 | 0.127 | 0.77 | 0.123 | 2
관람집회시설공사 | 0.481 | 0.077 | 0.467 | 0.074 | 0.453 | 0.073 | 0.438 | 0.07 | 0.423 | 0.068 | 3
전시시설공사 | 0.481 | 0.077 | 0.467 | 0.074 | 0.453 | 0.073 | 0.438 | 0.07 | 0.423 | 0.068 | 2
공용청사건설공사 | 0.578 | 0.092 | 0.56 | 0.09 | 0.542 | 0.087 | 0.525 | 0.084 | 0.508 | 0.081 | 3
소전공사 | 0.599 | 0.096 | 0.581 | 0.092 | 0.563 | 0.09 | 0.545 | 0.087 | 0.526 | 0.084 | 2
변전공사 | 0.599 | 0.096 | 0.581 | 0.092 | 0.563 | 0.09 | 0.545 | 0.087 | 0.526 | 0.084 | 2
공동주택건설공사 | 0.62 | 0.099 | 0.602 | 0.096 | 0.583 | 0.093 | 0.565 | 0.09 | 0.546 | 0.087 | 3
* 50억원을 초과하는경우에는 구득요율로 함. | [10 empty] | (자료:엔지니어링공제조합)

## 한국석유공사 유류가격(고성군)
주유소 지역별 평균 판매가격
구분 : 월간
기간 : 2026년 7월 기준
지역 : 강원특별자치도 고성군
제품 : 보통휘발유 및 자동차용경유
자료 : 한국석유공사 자료
2026년 5월(원/리터)
(VAT 포함가격)
구 분 | 보통휘발유 | 자동차용경유
강원도 고성군 | 1919.42 | 1906.98
적용 (VAT별도) | 1744.93 | 1733.62

## 전기감리원산출근거 (hidden)
▣ 감리원 산출근거
※ 산업통산자원부 고시 제2017-21호 전력기술관리법 운영요령 제25조 감리원배치기준에 의거하여 감리원수를 산정함
1. 적용기준
|  | ○ | 총공사비 | : | 2728.1818 |  | 백만원(부가가치세 제외)
|  | ○ | 공사기간 | : | 6 | / | 감리기간 | : | 7
|  | ○ | 보통공종
2. 감리원수 산정(전력시설물공사 감리원 배치기준 제25조 제1항관련)
|  | 공사비 |  | 감리원수(인·월) | [5 empty] | 비고
|  |  |  | 단순공종 |  | 보통공종 |  | 복잡공종
|  | 20 |  | 16.6 |  | 18.4 |  | 20.3
|  | 30 |  | 22.6 |  | 25.2 |  | 27.7
|  | 1) | 직선보간법에 의한 감리원수 산정
|  |  | 16.6 | + | 22.6 | - | 16.6 | × | 7.28 | = | 20.968 | 인·월 | ≒ | 17.02 | 인·월 | 적용
[5 empty] | 10 | [12 empty] | 라운드 수식 삽입
|  | 2) | 적용감리원수(전력기술관리법 운영요령 제25조 ③항)
|  |  | 상주감리원 |  | 17.02 | × | 0.9 | = | 15.318 | 인·월
|  |  | 상주감리원 |  | 17.02 | × | 0.1 | = | 1.702 | 인·월
|  |  | 계 | [5 empty] | 17.02 | 인·월
3. 등급별 상주감리원수 조정
|  | 1) | 감리원수 = |  |  |  |  | Si = 각급 감리원의 환산비
Ni = 각급 감리원의 수(인·월)
|  |  | 특급감리원 | : |  |  | 1.158 | × | 7 | × |  | 1 | 인 | = | 8.11 |  | 인·월
|  |  | 고급감리원 | : |  |  | 1 | × | 7 | × |  | 1 | 인 | = | 7 |  | 인·월
|  |  | 중급감리원 | : |  |  |  | × |  | × |  |  | 인 | = | 0 |  | 인·월
|  |  | 초급감리원 | : |  |  |  | × |  | × |  |  | 인 | = | 0 |  | 인·월
|  |  | 계 | [10 empty] | = | 15.11 |  | 인·월
4. 투입 감리원수 조정
|  | 1) | 상주감리원 | [11 empty] | 15.11 |  | 인·월
|  |  | 비상주감리원 |  |  |  | 15.11 | ÷ | 0.9 | × |  | 0.1 |  | = | 1.68 |  | 인·월
|  |  | 계 | [10 empty] | = | 16.79 |  | 인·월
전기감리원 노임단가(2020년)
|  |  | 등 급 |  | 특급기술자 |  | 고급기술자 |  | 중급기술자 |  | 초급기술자
|  |  | 일 임금액 |  | 294925 |  | 254591 |  | 235752 |  | 206042
|  |  | 환산비 |  | 1.158 |  | 1 |  | 0.926 |  | 0.809

## 손해공제율 (hidden)
<엔지니어링 공제조합 자료> - 조합업무안내/손해배상공제/공제료
※ 건설기술관리법 손해배상공제(건설공사에 대한 설계, 감리, CM) 요율만 게시되어있음.
(2011년 4월 시행된 엔지니어링 손해배상공제 요율 관련 문의는 공제사업팀(02)3488-7874, 7876~8))
- 공제가입금액이 50억원을 초과하는 경우에는 구득 요율로 함.
- 공제가입금액이 50억원 이하 요율
(주의) 단, 대위권 포기 특별약관을 적용할 경우에는 산정된 공제료에 10%를 할증함.
책임감리 공제요율 (2008.04.01 이후부터 적용)
공사종류 |  | 용역금액(계약금액) | [9 empty] | 표준
|  | 5억원이하 |  | 5억원초과 |  | 10억원초과 |  | 20억원초과 |  | 30억원초과 |  | 공사
|  |  |  | 10억이하 |  | 20억원이하 |  | 30억원이하 |  | 50억원이하 |  | 기간
|  | 기본요율 | 가산요율 | 기본요율 | 가산요율 | 기본요율 | 가산요율 | 기본요율 | 가산요율 | 기본요율 | 가산요율 | (년)
교량공사 |  | 0.981 | 0.156 | 0.952 | 0.152 | 0.922 | 0.147 | 0.893 | 0.143 | 0.863 | 0.137 | 3
공항건설공사 |  | 1.112 | 0.177 | 1.079 | 0.172 | 1.045 | 0.167 | 1.011 | 0.161 | 0.978 | 0.156 | 5
댐축조공사 |  | 1.227 | 0.196 | 1.191 | 0.19 | 1.154 | 0.184 | 1.117 | 0.178 | 1.08 | 0.173 | 5
도로공사 |  | 0.883 | 0.141 | 0.857 | 0.137 | 0.83 | 0.132 | 0.803 | 0.128 | 0.776 | 0.124 | 3
에너지저장시설공사 |  | 0.883 | 0.141 | 0.857 | 0.137 | 0.83 | 0.132 | 0.803 | 0.128 | 0.776 | 0.124 | 3
간척공사 |  | 1.001 | 0.16 | 0.971 | 0.155 | 0.94 | 0.15 | 0.911 | 0.146 | 0.881 | 0.14 | 5
항만공사 |  | 1.001 | 0.16 | 0.971 | 0.155 | 0.94 | 0.15 | 0.911 | 0.146 | 0.881 | 0.14 | 5
철도공사 |  | 0.785 | 0.125 | 0.761 | 0.122 | 0.737 | 0.118 | 0.714 | 0.114 | 0.691 | 0.11 | 3
지하철공사 |  | 1.227 | 0.196 | 1.191 | 0.19 | 1.154 | 0.184 | 1.117 | 0.178 | 1.08 | 0.173 | 4
터널공사 |  | 1.227 | 0.196 | 1.191 | 0.19 | 1.154 | 0.184 | 1.117 | 0.178 | 1.08 | 0.173 | 4
발전소건설공사 |  | 1.046 | 0.167 | 1.015 | 0.162 | 0.983 | 0.157 | 0.952 | 0.152 | 0.92 | 0.147 | 3
쓰레기소각로건설공사 |  | 1.36 | 0.217 | 1.319 | 0.21 | 1.279 | 0.204 | 1.238 | 0.197 | 1.197 | 0.191 | 2
폐수처리장건설공사 |  | 1.07 | 0.171 | 1.038 | 0.166 | 1.006 | 0.161 | 0.974 | 0.155 | 0.942 | 0.15 | 2
하수종말처리장건설공사 |  | 1.07 | 0.171 | 1.038 | 0.166 | 1.006 | 0.161 | 0.974 | 0.155 | 0.942 | 0.15 | 2
상수도(정수장포함)건설공사 |  | 1.148 | 0.183 | 1.113 | 0.178 | 1.079 | 0.172 | 1.044 | 0.167 | 1.01 | 0.161 | 3
하수도건설공사 |  | 1.07 | 0.171 | 1.038 | 0.166 | 1.006 | 0.161 | 0.974 | 0.155 | 0.942 | 0.15 | 2
관람집회시설공사 |  | 0.589 | 0.094 | 0.572 | 0.091 | 0.554 | 0.089 | 0.536 | 0.086 | 0.518 | 0.083 | 3
전시시설공사 |  | 0.589 | 0.094 | 0.572 | 0.091 | 0.554 | 0.089 | 0.536 | 0.086 | 0.518 | 0.083 | 2
공용청사건설공사 |  | 0.707 | 0.113 | 0.686 | 0.11 | 0.664 | 0.106 | 0.642 | 0.103 | 0.622 | 0.099 | 3
소전공사 |  | 0.733 | 0.117 | 0.711 | 0.113 | 0.689 | 0.11 | 0.667 | 0.107 | 0.644 | 0.103 | 2
변전공사 |  | 0.733 | 0.117 | 0.711 | 0.113 | 0.689 | 0.11 | 0.667 | 0.107 | 0.644 | 0.103 | 2
공동주택건설공사 |  | 0.759 | 0.121 | 0.737 | 0.117 | 0.713 | 0.114 | 0.691 | 0.11 | 0.668 | 0.107 | 3
* 50억원을 초과하는경우에는 구득요율로 함. | [11 empty] | (자료:엔지니어링공제조합)
손해배상공제 공제료 산정방법(예시)
1. 공제료 산정방법 : 순용역금액 × 적용요율
2. 적용요율 = 기본요율 + 적용가산요율
3. 적용가산요율 = 가산요율 × 표준공사기간초과일수 / 365
4. 요율표상의 금액별 요율은 구간요율입니다.
5. 동일설계건에 대해 여러 가지 공사가 복합된경우는 공사금액대비로 용역금액을 나누어 각각의
공종에 해당하는 요율을 곱한후 더해서 산출합니다.
6. 발급건당 최저수수료는 10,000원 입니다.
예) 실시설계 순용역금액 4,800,000,000원 예정공사기간 52개월(1560일)
순공사비내역중 도로부문 35%, 터널 25% 교량 40%
수수료산정예시
공종1 교량 40%(1,920,000,000원) 표준공사기간 3년 초과일수 465일
500,000,000×(0.962%+0.153%×465/365) = 5,784,589원
500,000,000×(0.933%+0.149%×465/365) = 5,614,109원
920,000,000×(0.904%+0.144%×465/365) = 10,004,558원
5,784,589원 + 5,614,109원 + 10,004,558원 = 21,403,256원
공종2 도로 35%(1,680,000,000원) 표준공사기간 3년 초과일수 465일
500,000,000×(0.865%+0.138%×465/365) = 5,204,041원
500,000,000×(0.839%+0.134%×465/365) = 5,048,561원
680,000,000×(0.813%+0.130%×465/365) = 6,654,591원
5,204,041원 + 5,048,561원 + 6,654,591원 = 16,907,193원
공종3 터널 25%(1,200,000,000원) 표준공사기간 4년 초과일수 100일
500,000,000×(1.203%+0.192%×100/365) = 6,278,013원
500,000,000×(1.167%+0.186%×100/365) = 6,089,794원
200,000,000×(1.130%+0.180%×100/365) = 2,358,630원
6,278,013원 + 6,089,794원 + 2,358,630원 = 14,726,437원
산출수수료 | = 21,403,256원 + 16,907,193원 + 14,726,437원
= 53,036,000원(천원미만 절사)
실시설계 공제요율 (2008.04.01 이후부터 적용)
공사종류 |  | 용역금액(계약금액) | [9 empty] | 표준
|  | 5억원이하 |  | 5억원초과 |  | 10억원초과 |  | 20억원초과 |  | 30억원초과 |  | 공사
|  |  |  | 10억이하 |  | 20억원이하 |  | 30억원이하 |  | 50억원이하 |  | 기간(년)
|  | 기본요율 | 가산요율 | 기본요율 | 가산요율 | 기본요율 | 가산요율 | 기본요율 | 가산요율 | 기본요율 | 가산요율
교량공사 |  | 0.962 | 0.153 | 0.933 | 0.149 | 0.904 | 0.144 | 0.875 | 0.14 | 0.846 | 0.135 | 3
공항건설공사 |  | 1.089 | 0.173 | 1.057 | 0.169 | 1.024 | 0.164 | 0.991 | 0.158 | 0.959 | 0.153 | 5
댐축조공사 |  | 1.203 | 0.192 | 1.167 | 0.186 | 1.13 | 0.18 | 1.094 | 0.175 | 1.059 | 0.169 | 5
도로공사 |  | 0.865 | 0.138 | 0.839 | 0.134 | 0.813 | 0.13 | 0.788 | 0.125 | 0.761 | 0.122 | 3
에너지저장시설공사 |  | 0.865 | 0.138 | 0.839 | 0.134 | 0.813 | 0.13 | 0.788 | 0.125 | 0.761 | 0.122 | 3
간척공사 |  | 0.98 | 0.156 | 0.951 | 0.152 | 0.921 | 0.147 | 0.892 | 0.143 | 0.863 | 0.137 | 5
항만공사 |  | 0.98 | 0.156 | 0.951 | 0.152 | 0.921 | 0.147 | 0.892 | 0.143 | 0.863 | 0.137 | 5
철도공사 |  | 0.769 | 0.122 | 0.746 | 0.119 | 0.723 | 0.116 | 0.7 | 0.112 | 0.677 | 0.108 | 3
지하철공사 |  | 1.203 | 0.192 | 1.167 | 0.186 | 1.13 | 0.18 | 1.094 | 0.175 | 1.059 | 0.169 | 4
터널공사 |  | 1.203 | 0.192 | 1.167 | 0.186 | 1.13 | 0.18 | 1.094 | 0.175 | 1.059 | 0.169 | 4
발전소건설공사 |  | 1.025 | 0.164 | 0.995 | 0.158 | 0.964 | 0.154 | 0.933 | 0.149 | 0.902 | 0.144 | 3
쓰레기소각로건설공사 |  | 1.333 | 0.212 | 1.293 | 0.206 | 1.253 | 0.2 | 1.213 | 0.194 | 1.172 | 0.187 | 2
폐수처리장건설공사 |  | 1.049 | 0.167 | 1.017 | 0.162 | 0.986 | 0.158 | 0.955 | 0.152 | 0.923 | 0.147 | 2
하수종말처리장건설공사 |  | 1.049 | 0.167 | 1.017 | 0.162 | 0.986 | 0.158 | 0.955 | 0.152 | 0.923 | 0.147 | 2
상수도(정수장포함)건설공사 |  | 1.124 | 0.179 | 1.091 | 0.174 | 1.057 | 0.169 | 1.023 | 0.164 | 0.989 | 0.158 | 3
하수도건설공사 |  | 1.049 | 0.167 | 1.017 | 0.162 | 0.986 | 0.158 | 0.955 | 0.152 | 0.923 | 0.147 | 2
관람집회시설공사 |  | 0.577 | 0.092 | 0.56 | 0.089 | 0.542 | 0.086 | 0.525 | 0.084 | 0.508 | 0.081 | 3
전시시설공사 |  | 0.577 | 0.092 | 0.56 | 0.089 | 0.542 | 0.086 | 0.525 | 0.084 | 0.508 | 0.081 | 2
공용청사건설공사 |  | 0.692 | 0.11 | 0.671 | 0.107 | 0.65 | 0.104 | 0.629 | 0.101 | 0.609 | 0.097 | 3
송전공사 |  | 0.718 | 0.115 | 0.697 | 0.111 | 0.674 | 0.107 | 0.653 | 0.104 | 0.632 | 0.101 | 2
변전공사 |  | 0.718 | 0.115 | 0.697 | 0.111 | 0.674 | 0.107 | 0.653 | 0.104 | 0.632 | 0.101 | 2
공동주택건설공사 |  | 0.744 | 0.119 | 0.722 | 0.115 | 0.699 | 0.112 | 0.677 | 0.108 | 0.655 | 0.104 | 3
손해배상공제 공제료 산정방법(예시)
1. 공제료 산정방법 : 순용역금액 × 적용요율
2. 적용요율 = 기본요율 + 적용가산요율
3. 적용가산요율 = 가산요율 × 표준공사기간초과일수 / 365
4. 요율표상의 금액별 요율은 구간요율입니다.
5. 발급건당 최저수수료는 10,000원 입니다.
예) 실시설계 순용역금액 4,800,000,000원 예정공사기간 52개월(1560일) 도로공사
수수료산정예시
도로공사 표준공사기간 3년 초과일수 465일
500,000,000×(0.865%+0.138%×465/365) = 5,204,041원
500,000,000×(0.839%+0.134%×465/365) = 5,048,561원
1,000,000,000×(0.813%+0.130%×465/365) = 9,786,164원
1,000,000,000×(0.788%+0.125%×465/365) = 9,472,465원
1,800,000,000×(0.761%+0.122%×465/365) = 16,495,643원
5,204,041원 + 5,048,561원 + 9,786,164원 + 9,472,465원 + 16,495,643원 = 46,006,000원(1,000원 미만 절사)

## 건설사업관리기술자수 산정기준 (hidden)
<건설사업관리기술자수 산정기준>
나. 토목비선형(항만, 댐, 공항, 단지 등 기타)분야
1) 투입인원수 산정기준
업무분류체계 |  |  |  | 적용 | 기준인원수(인･일) | 보정계수 |  |  | 난
단계 | 기본업무 |  |  | 수량 |  | 항만 |  |  | 이
|  |  |  | 단위 | 고급 | a | b | c | 도
공 통 업 무 | 과업착수준비 |  |  | 식 | 7
| 건설사업관리 업무수행계획서 작성 |  |  | 식 | 20.5
| 건설사업관리 절차서 작성ㆍ운영 |  |  | 식 | 27.3
| 작업분류체계 및 사업번호체계 관리, 사업정보축적ㆍ관리 |  |  | 식 | 22.3
| 사업정보관리시스템의 운영 |  |  | 운영일수 | 0.3 | ○ |  |  | ○
| 클레임 사전분석 |  |  | 식 | 31
| 최종 건설사업관리 보고 | 1)시공전 단계 |  | 식 | 27.3
|  | 2)시공이후 단계 |  |  | 54.6
설 계 전 단 계 | 건설기술용역업체 선정 |  |  | 식 | 43.7
| 사업타당성조사보고서의 적정성 검토 |  |  | 식 | 21.6 | ○ |  |  | ○
| 기본계획보고서의 적정성 검토 |  |  | 식 | 21.3 | ○ |  |  | ○
| 발주방식(사업수행방식) 결정 지원 |  |  | 식 | 31
| 관리기준공정계획수립 |  |  | 식 | 18 |  |  |  | ○
| 총사업비 집행계획수립지원(종합예산계획서) |  |  | 식 | 11.4
기 본 설 계 단 계 | 기본설계 설계자 선정업무 지원 |  |  | 식 | 17.1
| 기본설계 조정 및 연계성 검토 |  |  | 용역 개월 | 3.2 | ○ |  |  | ○
| 기본설계단계의 예산검증 및 조정업무 |  |  | 식 | 22.5 | ○ |  |  | ○
| 기본설계의 경제성(VE) 검토 |  |  | 식 | 90.6 |  |  |  | ○
| 기본설계용역성과검토 |  |  | 용역 개월 | 5.7 | ○ | ○ |  | ○
| 기본설계 용역 기성 및 준공검사관리 |  |  | 회 | 3.7 | ○
| 각종 인허가 및 관계기관협의 지원 |  |  | 식 | 6.8
| 설계자문회의 운영 및 관리 |  |  | 회 | 2.5
실 시 설 계 단 계 | 실시설계 설계자 선정업무 지원 |  |  | 식 | 13.9
| 실시설계 조정 및 연계성 검토 |  |  | 용역 개월 | 5.9 | ○ |  |  | ○
| 실시설계단계의 예산검증 및 조정업무 |  |  | 식 | 23.3 | ○ |  |  | ○
| 실시설계의 경제성(VE) 검토 |  |  | 식 | 123.3 |  |  |  | ○
| 실시설계용역성과검토 |  |  | 용역 개월 | 10.5 | ○ | ○ |  | ○
| 실시설계 용역 기성 및 준공검사관리 |  |  | 회 | 8.1 | ○
| 지급자재 조달 및 관리계획 수립 |  |  | 식 | 10.2
| 각종 인허가 및 관계기관협의 지원 |  |  | 식 | 8.3
| 설계자문회의 운영 및 관리 |  |  | 회 | 6.4
| 시공자 선정계획수립 |  |  | 식 | 16.9
구매 조달 단계 | 입찰업무지원 |  |  | 식 | 37.7
| 계약업무지원 |  |  | 식 | 27.5
| 지급자재조달지원 |  |  | 공사 개월 | 0.6
시 공 단 계 | 공사착수 |  |  | 식 | 110.1 |  | ○
| 시공성과확인 및 적정성 검토 |  |  | 공사 일수 | 2.2 | ○ | ○ |  | ○
| 사용자재의 적정성 검토 |  |  | 공사 개월 | 1.8 |  |  |  | ○
| 품질시험 및 성과검토 |  |  | 공사 개월 | 11 | ○ | ○ | ○ | ○
| 시공계획검토 |  |  | 공사 개월 | 6 | ○ |  |  | ○
| 기술검토 및 교육 |  |  | 공사 개월 | 5 | ○ |  |  | ○
| 공정관리 |  |  | 공사 개월 | 5.5 |  |  |  | ○
| 안전관리 |  |  | 공사 개월 | 10.9 | ○ | ○ |  | ○
| 환경관리 |  |  | 공사 개월 | 3.5 |  |  |  | ○
| 설계변경 관리 |  |  | 공사 개월 | 13.4 |  |  |  | ○
| 기성검사 |  |  | 회 | 5.2
| 준공검사 |  |  | 식 | 6.1
| 계약자간 시공인터페이스 조정 |  |  | 공사 개월 | 1.5
| 하도급타당성검토 |  |  | 공사 년수 | 6.3 |  |  |  | ○
| 시공단계의 예산검증 및 지원 |  |  | 회 | 4.6
| 일반행정업무 |  |  | 용역 일수 | 0.9 |  |  |  | ○
시 공 후 단 계 | 종합시운전계획의 검토 및 시운전 확인 |  | 항만, 공항, 단지 등 기타 | 식 | 22.1 | ○
| 시설물 유지관리지침서 검토 |  |  | 식 | 29
| 시설물유지관리 업체 선정 |  |  | 식 | 20.8
| 시설물의 인수ㆍ인계 계획 검토 및 관련업무 지원 |  |  | 식 | 25.3
2) 보정계수
분야 | 항 목 |  | 보정계수 값
항만 | a.항만유형 및 선박규모 |  | ①준설및매립 : 0.7
②배후부지 : 0.9
③(계류시설) 일반 및 기타부두, 물양장, (외곽시설) 호안, 방파제, 가호안, 기타외곽시설 : 1.0
④(계류시설, 전문부두) 컨테이너, 자동차, 여객 : 1.0
⑤(계류시설) 말뚝식, 원유부이 : 1.2
⑥(계류시설) 부잔교, 마리나, (외곽시설) 갑문, 수문 : 1.2
| b.지역 |  | ①동해 : 1.2 ②서해 : 1.2 ③남해 : 1.0 ④기타 도서지역(제주도 제외) : 1.4
| c.수심 |  | ①5m이하 : 0.8 ②5m초과～20m이하 : 1.0 ③20m초과 : 1.2
※ 여러 유형, 성격, 특성 등이 혼재된 경우 해당 공사비를 기준으로 가중평균한 값 적용
3) 공사난이도
구 분 |  |  | 산 식
시공단계 (총공사비 2,000억원 이하) |  | 항만, 단지 등 기타 | ․공사난이도=0.011*총공사비*(1-0.0025*총공사비)+건설사업관리기간보정계수 +(0.1*구조물비중)+0.2 (※ 구조물비중 = 구조물공사비/총공사비)
시공전 단계 (총공사비 2,000억원 이하) |  |  | ․공사난이도 = 0.015*총공사비*(1-0.0011*총공사비)
총공사비 2,000억원 초과 |  |  | ․공사난이도 = 총공사비 2,000억원 시 공사난이도+{(총공사비-200)/250}
비 고 |  |  | ․공사비는 10억원 단위로 하며, 전기·통신·소방 공사비는 제외 ․건설사업관리기간보정계수 = {(평균건설사업관리기간-해당공사 건설사업관리기간)/ 평균건설사업관리기간}×0.1 ※건설사업관리기간 보정계수의 평균건설사업관리기간은 별표 1 제1호라목에서 직선보간법으로 도출

## 건설사업관리기술인 산정기준
<건설사업관리기술인수 산정기준>
나. 토목비선형(항만, 댐, 공항, 단지 등 기타)분야
1) 투입인원수 산정기준
업무분류체계 |  |  |  | 적용 | 기준인원수(인･일) | 보정계수 |  |  | 난
단계 | 기본업무 |  |  | 수량 |  | 항만 |  |  | 이
|  |  |  | 단위 | 고급 | a | b | c | 도
공 통 업 무 | 과업착수준비 |  |  | 식 | 7
| 건설사업관리 업무수행계획서 작성 |  |  | 식 | 20.5
| 건설사업관리 절차서 작성ㆍ운영 |  |  | 식 | 27.3
| 작업분류체계 및 사업번호체계 관리, 사업정보축적ㆍ관리 |  |  | 식 | 22.3
| 사업정보관리시스템의 운영 |  |  | 운영일수 | 0.3 | ○ |  |  | ○
| 클레임 사전분석 |  |  | 식 | 31
| 최종 건설사업관리 보고 | 1)시공전 단계 |  | 식 | 27.3
|  | 2)시공이후 단계 |  |  | 54.6
설 계 전 단 계 | 건설기술용역업체 선정 |  |  | 식 | 43.7
| 사업타당성조사보고서의 적정성 검토 |  |  | 식 | 21.6 | ○ |  |  | ○
| 기본계획보고서의 적정성 검토 |  |  | 식 | 21.3 | ○ |  |  | ○
| 발주방식(사업수행방식) 결정 지원 |  |  | 식 | 31
| 관리기준공정계획수립 |  |  | 식 | 18 |  |  |  | ○
| 총사업비 집행계획수립지원(종합예산계획서) |  |  | 식 | 11.4
기 본 설 계 단 계 | 기본설계 설계자 선정업무 지원 |  |  | 식 | 17.1
| 기본설계 조정 및 연계성 검토 |  |  | 용역개월 | 3.2 | ○ |  |  | ○
| 기본설계단계의 예산검증 및 조정업무 |  |  | 식 | 22.5 | ○ |  |  | ○
| 기본설계의 경제성(VE) 검토 |  |  | 식 | 90.6 |  |  |  | ○
| 기본설계용역성과검토 |  |  | 용역개월 | 5.7 | ○ | ○ |  | ○
| 기본설계 용역 기성 및 준공검사관리 |  |  | 회 | 3.7 | ○
| 각종 인허가 및 관계기관협의 지원 |  |  | 식 | 6.8
| 설계자문회의 운영 및 관리 |  |  | 회 | 2.5
실 시 설 계 단 계 | 실시설계 설계자 선정업무 지원 |  |  | 식 | 13.9
| 실시설계 조정 및 연계성 검토 |  |  | 용역개월 | 5.9 | ○ |  |  | ○
| 실시설계단계의 예산검증 및 조정업무 |  |  | 식 | 23.3 | ○ |  |  | ○
| 실시설계의 경제성(VE) 검토 |  |  | 식 | 123.3 |  |  |  | ○
| 실시설계용역성과검토 |  |  | 용역개월 | 10.5 | ○ | ○ |  | ○
| 실시설계 용역 기성 및 준공검사관리 |  |  | 회 | 8.1 | ○
| 지급자재 조달 및 관리계획 수립 |  |  | 식 | 10.2
| 각종 인허가 및 관계기관협의 지원 |  |  | 식 | 8.3
| 설계자문회의 운영 및 관리 |  |  | 회 | 6.4
| 시공자 선정계획수립 |  |  | 식 | 16.9
구매 조달 단계 | 입찰업무지원 |  |  | 식 | 37.7
| 계약업무지원 |  |  | 식 | 27.5
| 지급자재조달지원 |  |  | 공사개월 | 0.6
시 공 단 계 | 공사착수 |  |  | 식 | 110.1 |  | ○
| 시공성과확인 및 적정성 검토 |  |  | 공사일수 | 2.2 | ○ | ○ |  | ○
| 사용자재의 적정성 검토 |  |  | 공사개월 | 1.8 |  |  |  | ○
| 품질시험 및 성과검토 |  |  | 공사개월 | 11 | ○ | ○ | ○ | ○
| 시공계획검토 |  |  | 공사개월 | 6 | ○ |  |  | ○
| 기술검토 및 교육 |  |  | 공사개월 | 5 | ○ |  |  | ○
| 공정관리 |  |  | 공사개월 | 5.5 |  |  |  | ○
| 안전관리 |  |  | 공사개월 | 22 | ○ | ○ |  | ○
| 환경관리 |  |  | 공사개월 | 3.5 |  |  |  | ○
| 설계변경 관리 |  |  | 공사개월 | 13.4 |  |  |  | ○
시 공 단 계 | 기성검사 |  |  | 회 | 5.2
| 준공검사 |  |  | 식 | 6.1
| 계약자간 시공인터페이스 조정 |  |  | 공사개월 | 1.5
| 하도급타당성검토 |  |  | 공사년수 | 6.3 |  |  |  | ○
| 시공단계의 예산검증 및 지원 |  |  | 회 | 4.6
| 일반행정업무 |  |  | 용역일수 | 0.9 |  |  |  | ○
시 공 후 단 계 | 종합시운전계획의 검토 및 시운전 확인 |  | 항만, 공항, 단지 등 기타 | 식 | 22.1 | ○
| 시설물 유지관리지침서 검토 |  |  | 식 | 29
| 시설물유지관리 업체 선정 |  |  | 식 | 20.8
| 시설물의 인수ㆍ인계 계획 검토 및 관련업무 지원 |  |  | 식 | 25.3
2) 보정계수
분야 | 항 목 |  | 보정계수 값
항만 | a.항만유형 및 선박규모 |  | ①준설및매립 : 0.7
②배후부지 : 0.9
③(계류시설) 일반 및 기타부두, 물양장, (외곽시설) 호안, 방파제, 가호안, 기타외곽시설 : 1.0
④(계류시설, 전문부두) 컨테이너, 자동차, 여객 : 1.0
⑤(계류시설) 말뚝식, 원유부이 : 1.2
⑥(계류시설) 부잔교, 마리나, (외곽시설) 갑문, 수문 : 1.2
| b.지역 |  | ①동해 : 1.2 ②서해 : 1.2 ③남해 : 1.0 ④기타 도서지역(제주도 제외) : 1.4
| c.수심 |  | ①5m이하 : 0.8 ②5m초과～20m이하 : 1.0 ③20m초과 : 1.2
※ 여러 유형, 성격, 특성 등이 혼재된 경우 해당 공사비를 기준으로 가중평균한 값 적용
3) 공사난이도
구 분 |  |  | 산 식
시공단계 (총공사비 2,000억원 이하) |  | 항만, 단지 등 기타 | ․공사난이도=0.011*총공사비*(1-0.0025*총공사비)+건설사업관리기간보정계수 +(0.1*구조물비중)+0.2 (※ 구조물비중 = 구조물공사비/총공사비)
시공전 단계 (총공사비 2,000억원 이하) |  |  | ․공사난이도 = 0.015*총공사비*(1-0.0011*총공사비)
총공사비 2,000억원 초과 |  |  | ․공사난이도 = 총공사비 2,000억원 시 공사난이도+{(총공사비-200)/250}
비 고 |  |  | ․공사비는 10억원 단위로 하며, 전기·통신·소방 공사비는 제외 ․건설사업관리기간보정계수 = {(평균건설사업관리기간-해당공사 건설사업관리기간)/ 평균건설사업관리기간}×0.1 ※건설사업관리기간 보정계수의 평균건설사업관리기간은 별표 1 제1호라목에서 직선보간법으로 도출