## 설계설명서
1. 공 사 명 : |  | 안동하수처리장 반송펌프동 중성선 케이블 설치
2. 본 공사는 반송펌프동 전기실 중성선 케이블을 신설하여 전력공급 안정성과 전기설비 운영 안전성을 확보하여 안정적인
하수처리장 운영에 그 목적이 있음
3. 위 치 : 안동시 앙실3길 21-20 환경사업소 안동하수처리장
4. 공사개요
- 안동하수처리장 반송펌프동 중성선 케이블 설치 1식
5. 공사기간 : 착공일로부터 29일간
| 공 정 | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 23 | 25 | 29 | 비고
현장확인
자재준비
작업시행
시운전 및 준공
6. 안전조치 : 작업 중 안전조치를 철저히 하며, 안전사고로 인한 모든 책임은 도급자가 진다
7. 기 타 : 본 설계에 명시되지 아니한 사항에 대하여서는 공사 감독의 지시에 따른다

## 일반시방서
1. 목 적
본 공사는 반송펌프동 전기실 중성선 케이블을 신설하여 전력공급 안정성과 전기설비 운영 안전성을 확보하여 안정적인
하수처리장 운영에 그 목적이 있음
2. 공사내용
가. 안동하수처리장 반송펌프동 중성선 케이블 설치 1식
3. 공사기간 변경(시공 시 다음과 같은 사유가 발생하였을 경우 변경할 수 있다.)
가. 조사 불능하였던 부분 및 추정 설계된 부분에 대하여는 현장 여건에 맞추어 변경한다.
나. 공사계획 변경으로 공사량 및 공사비에 현저한 증, 감이 발생하였을 경우
다. 공법 변경이 불가피할 경우
라. 기타 감독관이 설계변경이 필요하다고 인정하는 경우
4. 일반사항
가. 본 공사는 시방서에 의거 시공하여야 한다.
나. 제시방서에 명시되지 않은 사항이라도 공사 시공상 당연히 필요하다고 판단되는 사항은 도급자의 부담으로 이를 시공하여야 한다.
다. 도급자는 공사 착공 전 예정공정표 및 도급 내역서를 작성 제출하고 이에 따라 성실히 이행하여야 한다.
라. 도급자는 다음과 같은 사진을 촬영하여 사진대장을 작성하여 제출하여야 한다.
1) 착공전사진 : 착공과 동시에 촬영 제출
2) 공사 진행 사진 : 주요공정
3) 공사기록사진 : 공사 진행 과정을 동일장소 수시 촬영(사진대장 정리)
마. 도급자는 착공과 동시에 소정의 자격을 갖춘 안전 관리 책임자를 임명하여야 한다.
1) 안전 관리 책임자는 시공 중 안전사고 방지에 만전을 기하여야 한다.
2) 시공 중 안전사고가 발생하였을 경우 그 모든 책임은 도급자가 부담하도록 한다.
바. 공사 시공상 필요한 각종 검사 또는 시험은 도급자의 부담으로 실시하고 그 결과에 대한 서류 일체를 감독관에게 제출하여야 한다.
사. 공사가 제시방서와 상이할 경우 또는 부적합하다고 지적받았을 때에는 도급자의 부담으로 이를 즉시 수정 또는 보완 감독관의 검수를
받아야 한다.
아. 각종 자재는 KS 품을 사용하는 것을 원칙을 하되 해당 제품이 없을 시는 국내 최상품으로 시공하여야 한다.
자. 본 공사는 시방 기준에 의한 제반 규정에 따라 소정의 규격대로 시공하여야 하며, 감독관이 확인을 위해 자료 제출을 요구할 시 즉시 그
지시에 따라야 한다.
차. 본 시방서에 명시되지 아니한 일반 사항은 관례에 의하고 기술적인 사항에 대하여는 발표된 국내 최신 기술을 적용하여야 하며,
제반 사항을 감독관에게 사 전협의, 감독관 지시에 따라야 한다.
카. 일반 시방서에 없는 사항은 감독관과 상의 후에 결정한다.
5. 공사의 시행
가. 케이블 연결, 배전반 설치 등 특수 설비의 시공은 전문 기술자에 의하여 시공되어야 한다.
나.시공자는 착공일로부터 준공검사 완료일까지 현장 설치 시공물에 대하여 망실, 파손, 훼손 등 불미한 사항이 없도록 관리하여야 하며 불미한
사항 발생 시는 도급자가 전적으로 책임을 진다.
다. 시공자는 시공 설비의 정리와 관리, 현장 내외의 청소 및 도로의 정비, 기타 사고 방지에 대한 단속을 하여야 한다.
라. 공사 완료 후 본 시방서에서 요구한 전반적인 성능 충족 여부를 확인하기 위하여 현장 PANEL에서 발주자가 시험을 실시한다. 시공자는
발주자의 요구에 따라 현장 기술 지원을 제공하여야 한다.