스마트 생태공장 시험분석 용역 과업지시서
2026년도 스마트 생태공장 구축사업
온실가스감축과 소음저감으로 친환경 공장 구축
발주기관 ㈜첨단엔프라 
작성일 2026년 10월 3일
본 과업은 도입설비의 개선 전후 성능과 사업성과를 객관적으로 확인하고, 스마트 생태공장 결과보고 및 정산에 필요한 시험성적서와 성과검증자료를 확보하기 위한 시험분석 용역입니다. 계약상대자는 본 과업지시서에 따른 시험과 분석을 수행하고 검증 가능한 원시자료와 보고서를 제출하여야 합니다.
1 과업 개요
과업명 : 2026년도 스마트 생태공장 구축사업 시험분석 및 성과검증 용역
수행장소 : 경기도 화성시 팔탄면 터넉골로120번길 45
㈜첨단엔프라 사업장 및 계약상대자의 적법한 시험시설
수행기간 : 계약체결일부터 2026년 11월 30일까지
현장시험, 분석, 성적서 발급, 최종보고 및 검사 완료 포함
사업예산 : 공급가액 20,300,000원 / 부가가치세 2,030,000원
총액 22,330,000원 부가가치세 포함
계약방식 : 입찰공고문에 따른 일반경쟁 총액입찰 협상에 의한 계약
과업의 구성
사출성형기, 변압기, 콤프레샤 및 소음진동저감시설의 성능시험을 수행하고, 설비별 전력 절감과 온실가스 감축 또는 소음 저감 성과를 검증합니다. 모니터링시설은 제공된 데이터 및 노동시간 절감근거를 확인하여 통합보고서에 포함합니다.
참조 문서와 적용 원칙
2026년 스마트 생태공장 구축사업 관리지침, 최종 승인 사업계획서와 변경승인 자료, 시험분석 용역 입찰공고문, 원가계산서, 설비 구매규격서 및 계약문서를 적용합니다. 시험설계서·설비별 시험절차서는 발주기관이 제공하는 경우 참고하며, 본 과업의 범위·수량·비용을 자동으로 확대하는 근거로 사용하지 않습니다.
계약문서 간 불일치가 있으면 시험 착수 전 발주기관에 서면 질의하고 기준을 확정합니다. 승인된 과업범위·시험수량·판정기준의 변경은 사전에 서면 승인받아야 하며, 보조사업 변경승인이 필요한 사항은 해당 절차를 거쳐야 합니다.
2 시험대상 및 사업성과 기준
	구분
	사업 도입대상
	기본 시험 및 확인 범위

	사출성형기
	고효율 신규 사출기 3대
50톤 130톤 180톤급
	기존 1모델과 신규 1모델 비교시험
3대의 모델별 산정근거·대표성 확인

	변압기
	450kVA 1대 및 200kVA 1대
	용량별 개선 전후 손실자료와 효율 검증
현장 부하자료 및 연간손실 비교

	콤프레샤
	고효율 콤프레샤 1대
계획상 GRH3-50A 37kW
	기존 1모델과 신규 1모델의
전력 압력 유량 비교시험

	소음진동저감시설
	터보블로워 1대
방음룸 방진시설 1식
	개선 전후 소음·진동 비교시험

	모니터링시설
	전력계측 및 모니터링시스템 1식
	제공자료 대조 및 성과근거 확인
별도 공인시험비 편성 없음


모델·제조번호·설치위치는 계약 당시 실제 도입현황으로 확인합니다. 기존 설비의 시험은 현장 접근성과 보존 여부를 확인하여 수행하며, 접근 불가 시 제3장의 대체 증빙 절차를 적용합니다.
성과 산정 기준
	항목
	첨부 사업계획서 기재값
	검증 기준

	사출성형기
	136.352 → 47.550tCO2eq/년
감축 88.802tCO2eq/년
	3대 합계 성과의 근거 확인

	변압기
	엑셀 상세표 61.410 → 40.220
감축 21.190tCO2eq/년
PDF 산출근거 감축 41.760
	최종 승인목표 확인 후 적용
서로 다른 목표를 합산하지 않음

	콤프레샤
	102.253 → 94.679tCO2eq/년
감축 7.574tCO2eq/년
	동등 압력·공급량으로 비교

	소음
	91.3 → 76.3dB
15.0dB 저감
	측정지점·가동조건 확인
승인된 소음지표로 비교

	모니터링
	노동시간 절감비용
28,653,600원/년
	실제 절감시간·인건비 근거 확인


위 수치는 첨부 자료의 기재값이며 실측결과가 아닙니다. 모든 목표의 최종 적용 여부는 승인 사업계획서로 확인합니다. 엑셀 온실가스 합계는 117.566tCO2eq/년이며 요약표는 반올림값 117.57을 사용합니다. 변압기 목표의 불일치는 발주기관이 공고·계약 단계에서 승인자료에 따라 확정하고 계약상대자에게 제공하여야 합니다.
3 공통 시험 수행조건
착수 및 시험계획 승인
계약체결 후 7일 이내 착수계, 책임자 및 참여자 명단, 수행일정, 설비별 시험계획서를 제출합니다. 시험계획에는 대상·수량·측정지점·기간·반복횟수·적용 시험방법과 판본, 공인성적서 발급 여부, 교정장비, 산식·보정방법, 안전조치 및 발주기관 제공자료를 포함합니다. 발주기관의 서면 확인 후 현장시험을 수행합니다.
시험기관과 결과의 공인성
관리지침에 따른 공인인증시험기관 또는 전문기관이 수행하여야 합니다. KOLAS 인정 여부와 해당 시험항목·방법의 인정범위를 확인하여 성적서별로 구분합니다. 인정범위 외 의뢰자 제시방법 시험을 공인시험으로 표시할 수 없습니다. 전문기관 시험은 적용방법·장비 교정·인력의 적격성 및 품질관리 근거를 제시합니다.
비교조건과 반복측정
개선 전후의 생산품·금형·재료, 생산량, 가동시간, 부하율, 압력·유량 및 소음 측정위치 등 성과에 영향을 주는 조건을 기록합니다. 조건이 다르면 단위 생산량·단위 공기량 또는 공통 부하조건으로 보정하고 산식·가정·오차를 공개합니다. 정격용량만으로 실제 절감량을 확정하지 않습니다.
본 과업의 기본 발주조건으로 정상 안정운전 상태에서 비교 가능한 유효 측정구간을 전후 각각 3회 이상 확보합니다. 사출기·콤프레샤는 회당 30분 이상을 기본으로 하되 긴 생산주기나 부하변동이 있으면 측정시간을 늘립니다. 적용 표준이 별도 조건을 정하면 표준을 따르며, 불가피한 대체는 사유와 동등한 신뢰성을 입증하여 사전 승인받습니다. 이는 현장시험 조건이며 모든 시험표준의 공통 요구사항을 의미하지 않습니다.
개선 전 자료 확보 및 결측 처리
교체·철거 전에 개선 전 시험자료를 확보하는 것을 원칙으로 합니다. 기존 설비 시험이 불가능하면 과거 시험성적서, 전력로그, 운전일지, 제조사 시험자료 등의 출처·일자·대상 일치성과 사용조건을 검토합니다. 실측·자료 인용·계산·추정 결과를 구분하며, 근거가 부족한 항목은 검증불가 또는 제한적 검증으로 보고합니다. 누락된 기초자료를 임의 생성하거나 목표값으로 대체하지 않습니다.
계측 및 데이터 품질
계측기는 시험범위·정확도·분해능이 적합하고 시험일 기준 교정 또는 확인 상태가 유효하여야 합니다. 장비명·모델·제조번호·교정일·유효관리기준을 기록합니다. 시간축·계측 위치·CT/PT 배율·단위를 일치시키고 원본 파일을 보존합니다. 결측·이상값 제외기준과 처리내역, 반복측정 편차 및 가능한 경우 측정불확도를 보고합니다.
4 사출성형기 시험분석
대상과 시험량
기존 유압식 1모델과 신규 고효율 1모델을 비교시험합니다. 대표모델은 생산기여도, 금형·제품의 호환성과 기존 자료 확보 가능성을 고려하여 선정합니다. 선정된 모델의 시험결과를 다른 2대에 동일 비율로 일괄 적용할 수 없으며, 각 모델의 전력자료·생산조건·제조사 자료와 대표성 근거를 검토하여 전체 3대의 성과를 산정합니다.
나머지 2대의 현장 추가 실측이 필요한 경우 제안서에서 예산 내 가능 여부와 대안을 제시하고 계약 전 시험수량을 확정합니다. 추가시험을 무조건 무상으로 요구하지 않으며, 계약 후 범위가 바뀌면 변경절차를 적용합니다.
시험항목 및 필요장비
	시험항목
	계측 및 기록내용

	전력 소비
	3상 전압 전류 유효전력 역률 누적전력량
설비별 계측 위치와 부대장비 포함 여부

	생산조건
	제품·금형·수지 사양 사이클시간 생산수량
양품수량 가동·대기시간 및 공정설정

	단위 생산량 에너지
	양품 1개당 kWh 또는 동일 제품의 생산단위당 kWh

	주요 장비
	교정된 3상 전력분석기 적산전력 계측기
생산수량·시간 기록장치 또는 생산로그


수행방법
① 기존·신규 설비의 대상 제품과 공정조건을 확인합니다. ② 충분히 예열한 정상생산 상태에서 전력과 생산량을 같은 시간구간으로 기록합니다. ③ 전후 각각 기본 반복구간을 확보하고 비정상 정지·불량·조건변경을 표시합니다. ④ 비교조건이 다른 경우 양품 생산량과 제품 구성을 반영하여 보정합니다. ⑤ 모델별 단위전력 및 연간 생산량·가동시간 근거로 3대 합계 성과를 산정합니다.
산정 및 결과 보고
단위전력량 = 측정 전력량 kWh ÷ 동일 구간 양품수량
연간 전력절감량 = 모델별 개선 전후 단위전력량 차이 × 공통 연간 생산수량의 합계
생산수량 기준이 부적합한 경우 공통 운전시간 기준으로 산정하고 그 사유를 제시합니다.
보고서에는 대표모델 선정근거, 전체 3대의 기초자료, 측정구간별 전력·생산량, 평균·편차, 보정 전후 값 및 연간 환산표를 포함합니다. 냉각·건조·이송장치 등 주변기기 에너지는 계측경계를 명시하고 개선 전후 동일 경계로 비교합니다.
5 변압기 시험분석
대상과 검증경계
450kVA 1대와 200kVA 1대 각각에 대하여 기존·신규 설비의 무부하손·부하손, 부하율 및 효율을 확인합니다. 수전설비 전력의 단순 전후 차이를 변압기 손실 절감으로 간주하지 않습니다. 생산설비 전력절감과 변압기 손실절감을 별도로 산정하여 중복계상을 방지합니다.
시험항목 및 자료
	항목
	수행내용

	명판 및 시험자료
	용량 전압 결선 제조번호 제조년도
기존·신규 용량별 공장시험성적서와 손실자료 확인

	손실 및 효율
	무부하손 정격 부하손 시험온도 보정조건
공통 부하율에서의 손실·효율 산정

	현장 부하
	부하전력 역률 부하율 전압·전류 계측
대표일의 생산·대기 패턴과 기존 로그 대조

	필요장비
	적합한 전력분석기 CT/PT 또는 안전한 계측단자
기관의 손실시험설비 해당 시험을 수행하는 경우


시험방법과 안전조건
기존·신규의 적합한 용량별 시험성적서를 확보하여 손실자료를 검토하고, 교정된 장비로 현장 부하조건을 확인합니다. 기본 현장 부하자료는 정상 조업을 포함하는 연속 24시간 이상을 확보하되, 변동이 크면 기존 모니터링로그 등으로 대표성을 보완합니다. 현장 접근 제한 시 동등한 유효 로그자료의 출처와 시간범위를 확인합니다.
시험성적서나 기존 손실자료가 없거나 신뢰성이 부족하면 대체 자료의 적합성과 검증한계를 보고합니다. 추가 정밀 손실시험은 시험시설·정전·반출 필요성 및 비용을 확인하여 계약 전에 방법을 확정합니다. 통전된 고압설비에서 무부하·단락시험을 임의 수행하지 않습니다. 고압 측정과 계측 연결은 적격 인력 및 전기안전관리자의 통제하에 실시합니다.
산정 및 결과 보고
공통 부하율 r에서의 손실 kW = 무부하손 P0 + 정격 부하손 Pk × r²
연간 손실전력량 = 부하구간별 손실 kW × 해당 구간 운전시간 h의 합계
연간 절감량 = 공통 운전조건의 기존 손실전력량 − 신규 손실전력량
효율 = 출력 유효전력 ÷ 출력 유효전력과 손실의 합 × 100
위 모델은 정격조건·온도보정과 적용 시험방법의 적합성을 검토하여 사용합니다. 부하율은 피상전력과 정격용량 기준으로 산정하고, 필요한 경우 역률을 함께 사용합니다. 시간구간 총합은 실제 연간 운전시간과 일치하여야 하며 8,760시간을 근거 없이 적용하지 않습니다. 2대별 계산과 합계를 제시하고 최종 승인된 KPI와 비교합니다.
6 콤프레샤 시험분석
대상과 비교조건
기존 1모델과 신규 1모델을 대상으로 교체 전후 소비전력, 토출압력 및 유량을 시험합니다. 계획상 정격출력 37kW, 토출압력 8.5bar, 토출공기량 5.8m³/min이며 실제 명판 및 운전설정을 확인합니다. 동일 압력과 동등한 공급량·공기 품질조건으로 비교하고 부하·무부하 운전의 비율을 포함합니다.
시험항목 및 필요장비
	시험항목
	계측 및 기록내용

	전력·전력량
	유효전력 누적전력량 역률
부하 무부하 정지시간 및 평균 전력

	압력·유량
	토출압력 측정 위치 압력변동 실제 공급유량
흡입·토출 온도와 유량 환산조건

	단위 공기량 전력
	kWh/m³ 또는 공급유량당 kW
FAD 또는 표준상태 환산의 정의와 기준

	필요장비
	교정된 전력분석기 압력계 유량계 온도계
동기화된 데이터기록장치


수행방법
① 시험기간의 공장 공기수요와 압력설정·누설상태를 확인합니다. ② 안정화 후 전력·압력·유량을 같은 시간축으로 측정합니다. ③ 전후 각각 30분 이상의 구간을 3회 이상 확보하고 실제 로드·언로드 사이클을 포함합니다. ④ 비교조건이 다른 경우 공통 압력·공급량 또는 단위 공기량 기준으로 보정합니다. ⑤ 연간 공기수요나 운전기록을 적용하여 연간 절감량을 산정합니다.
설비 연결부·배관 압력손실과 누설의 변경 여부를 기록합니다. 누설개선이 별도 사업성과이면 본체효율 개선과 구분하여 중복계상하지 않습니다. 명판 유량은 실제 측정유량을 대신하는 실측값으로 기록하지 않습니다.
장비 제공조건과 산정
기존 견적은 유량시험에 필요한 교정 계측기를 의뢰자가 제공하는 조건입니다. 입찰자는 발주기관 제공 가능 여부를 확인하고, 제공이 불가능하면 시험기관의 장비 확보방법과 비용 포함 여부를 제안하여 계약 전에 확정하여야 합니다. 시험 중 장비가 없어 유량 검증을 누락하는 방식으로 과업을 종료할 수 없습니다.
단위 공기량 전력 = 같은 구간 소비전력량 kWh ÷ 환산 공급공기량 m³
연간 전력절감량 = 개선 전후 단위 공기량 전력 차이 × 공통 연간 공급공기량
공급량 근거가 부족하면 동등 운전조건의 시간별 전력·운전시간 모델을 사용하고 그 한계를 명시합니다.
7 소음진동 및 모니터링 확인
소음 시험
터보블로워·방음룸·방진설비의 설치 전후를 비교합니다. 기본 측정지점은 기존 91.3dB 측정위치 1개소와 작업자 대표 노출위치 1개소입니다. 두 위치가 같으면 해당 지점 1개소로 수행하되 현장도면과 선정사유를 기록합니다. 동일 좌표·높이·거리에서 동일 가동조건으로 전후 각각 3회 이상 측정합니다.
기본 보고지표는 A가중 등가소음도 LAeq이며 회당 5분 이상을 기본으로 합니다. 다만 기존 목표의 소음지표가 다르거나 적용 시험표준이 별도 시간을 정하면 동일 비교가 가능한 지표·시간을 시험 전 승인받습니다. 문 개폐, 환기팬, 주변설비, 배경소음과 기상·실내조건을 기록하고 표준에 따른 배경소음 보정 가능 여부를 판단합니다.
교정·확인이 유효한 적합 등급 소음계와 음향교정기를 사용하고 시험 전후 현장 교정확인을 기록합니다. 목표는 승인된 지표에서 개선 후 76.3dB 이하 및 전후 15.0dB 이상 저감 여부입니다. dB 차이를 일반적인 선형 비율의 소음에너지 감소율로 해석하지 않습니다. 배경소음 영향으로 판정이 어려우면 한계를 제시합니다.
진동 시험
진동계로 블로워 베어링 하우징 또는 본체의 동일 지점 1개소와 방진설비 전달부 또는 바닥의 동일 지점 1개소를 측정합니다. 지점별 설치가능한 방향을 기록하고 기본 3축 각각 3회 이상 측정합니다. 전후 동일한 센서 설치방법·주파수 범위·운전조건을 사용하며, 진동속도 RMS mm/s 또는 선택한 물리량과 단위를 일치시킵니다.
진동의 별도 수치목표가 승인자료에 없으면 전후 실측값과 저감률을 보고하며 임의 합격기준을 만들지 않습니다. 현장 진동계 자료를 주변 생활진동 또는 산업보건 노출평가 결과로 대체하여 표시하지 않습니다.
모니터링 성과자료 확인
별도 공인시험이 아닌 제공자료 검토로 수행합니다. 대표 채널의 전력계와 모니터링 데이터에서 같은 시각·같은 계측경계의 전력·전력량을 대조하고 CT/PT 배율, 단위, 적산 초기화, 시간 동기화 및 결측을 확인합니다. 화면·로그·설비별 집계표를 증빙으로 보관합니다.
노동시간 절감은 도입 전후 동일 업무의 작업시간·빈도·담당자 및 적용 인건비를 확인하여 연간 절감시간 × 시간당 인건비로 산정합니다. 월 인건비 12개월분을 근거 없이 전액 절감으로 확정하지 않습니다. 사업계획상 28,653,600원/년의 산식과 실제 대체 업무범위를 대조하고, 자료 부족 시 확인범위를 한정합니다. 추가 계측·공인시험은 별도 승인 없이 요구하거나 수행하지 않습니다.
8 성과 산정 및 최종 제출물
연간 환산과 온실가스 산정
전력절감량은 측정 또는 검증된 기초값에 실제 연간 생산량·가동시간·부하 분포를 적용하여 산정합니다. 계획상 연중 운전은 실제 운영자료로 확인하며, 측정기간이 짧거나 계절성이 있으면 대표성·보정방법·한계를 기재합니다. 생산량 증가·감소에 따른 단순 전력 차이를 설비 효율 성과와 구분합니다.
온실가스 감축량 tCO2eq/년 = 연간 전력절감량 kWh/년 × 적용 배출계수 tCO2eq/kWh
첨부 계획의 배출계수는 0.0004173입니다. 계약상대자는 사업에서 요구하는 계수의 적용 연도·출처와 최종 승인 기준을 확인하고, 다른 계수가 필요하면 사유와 전후 재산정표를 제출하여 승인받습니다. 목표 비교에 서로 다른 계수를 혼용하지 않습니다.
사출기·콤프레샤의 부하전력 절감, 변압기 손실 절감 및 모니터링 성과의 계측경계를 구분합니다. 합계는 중복항목을 제거한 뒤 산정하며 기존·신규·차이·개선율·목표·달성 여부를 같은 단위로 제시합니다. 목표 미달과 검증불가를 구분하여 보고합니다.
최종 제출물
	제출물
	필수 내용
	형식 및 수량

	설비별 시험성적서
	대상 제조번호 시험조건 방법 결과
공인 인정범위와 발급기관
	PDF 각 1식
서명 또는 발급확인

	통합 성과검증보고서
	설비별 결과 승인 KPI 비교
연간 환산 온실가스 중복방지
모니터링 검토 한계·미달 원인
	PDF 및 DOCX 1식

	원시데이터 및 계산파일
	시간별 측정값 생산·운전자료
단위 배율 보정 계산식·가정
	CSV 또는 XLSX 1식
계산식 추적 가능

	계측·현장 증빙
	장비목록 교정 증빙 위치도
명판·계측 사진 시험일지
	PDF 및 이미지 1식

	검사 및 정산 지원자료
	완료보고서 제출물목록
검사 보완답변 비용내역
	PDF 1식


기관의 성적서 발급조건상 원본이 필요한 경우 원본 또는 검증 가능한 전자원본을 제출합니다. 발주기관이 요청하는 인쇄본은 통합보고서 2부를 기본으로 합니다. 원시자료는 발주기관이 확인할 수 있는 형식으로 제출하며 업체 고유 시스템에서만 열람되는 형태로 제한하지 않습니다.
9 일정 관리 및 검사 기준
수행일정
	단계
	기한
	주요 확인사항

	착수 및 자료 확인
	계약일 후 7일 이내
	시험계획 목표·수량 장비제공
기존자료 확보 및 접근가능성

	현장시험 및 분석
	승인된 시험일정에 따름
	설비 설치·시운전과 연계
생산 및 정전일정 사전 조율

	최종보고서 초안
	완료예정일 10일 전까지
	성적서 발급 진행상태
KPI 산정 및 누락자료 점검

	최종 납품 및 검사
	2026년 11월 30일까지
	보완 완료 최종파일·증빙 제출


계약기간이 짧아 기본 중간기한의 적용이 어려우면 착수 시 압축일정을 승인받되 최종 완료기한은 준수합니다. 성적서 발급 소요기간을 일정에 포함하고, 지연요인이 발생하면 즉시 서면 보고하여 대책을 제출합니다.
검사 및 보완
검사는 계약상대자의 과업 이행과 제출물의 완전성·신뢰성을 확인합니다. 모든 설비의 승인 시험범위가 이행되고 자료·산식·성적서가 서로 일치하여야 합니다. 시험기관의 용역 검사 합격과 도입설비 KPI 달성 여부는 구분하여 기록합니다. 설비 성능이 목표에 미달하더라도 객관적이고 완전한 시험결과를 제출하면 시험용역 이행 여부를 별도로 판단합니다.
계약상대자의 시험오류, 교정·조건 기록누락, 계산오류 및 제출물 누락은 추가비용 없이 보완합니다. 보완기한은 검사 통보 시 지정하되 완료기한 내 처리를 원칙으로 합니다. 장비 자체의 성능미달·발주기관의 시험조건 변경에 따른 추가시험은 귀책과 범위를 구분하여 서면 협의하고 계약변경 절차를 적용합니다.
	검사 항목
	확인 기준

	시험범위
	승인 대상·수량·지점·방법 수행 및 변경 승인

	신뢰성
	교정 증빙 시간축 비교조건 공인성 구분

	성과 산정
	원시자료 연결 단위·산식·환산 근거 중복방지

	제출물
	성적서 보고서 데이터 증빙 편집파일 완비

	한계 및 보완
	결측·검증불가·목표미달 구분과 보완처리


대금은 검사 완료 후 계약서에서 정한 절차에 따라 지급합니다. 보조사업 정산자료의 확인 요청에 협조하되, 계약 종료 후의 새로운 시험·과업 확대는 별도로 협의합니다.
10 수행관리 및 비용 조건
업무 분담
발주기관은 승인 사업계획서·변경자료, 설비명세, 생산·운전기록, 보유 시험자료와 현장 접근·설비운전 지원을 제공합니다. 자료 제공이 어려운 사항은 착수 시 확인합니다. 계약상대자는 시험계획, 적격 인력·계측기 확보, 현장시험, 품질관리, 산정·성적서·보고서 제출 및 귀책 보완을 수행합니다.
책임자를 지정하여 발주기관과 협의하며 현장 측정일은 원칙적으로 3일 전에 통보합니다. 일부 전문시험을 위탁할 경우 입찰공고에 따라 기관·항목·비용·성적서 주체를 사전에 제시하고 서면 승인받아야 하며 전체 품질과 납기에 대한 책임은 계약상대자가 부담합니다.
비용과 과업 변경
	예산 구성
	공급가액

	사출성형기 시험분석
	7,000,000원

	변압기 시험분석 전처리 및 출장
	5,300,000원

	콤프레샤 시험분석
	7,000,000원

	소음진동 시험분석
	1,000,000원

	공급가액 합계
	20,300,000원

	부가가치세 포함 총액
	22,330,000원


위 표는 원가계산서의 예산 구성으로 최종 계약금액은 낙찰·협상 결과에 따릅니다. 시험·출장·장비사용·분석·성적서 발급·통합보고서 작성 등 계약범위에 필요한 비용을 총액에 포함합니다. 모니터링 자료확인은 통합보고서 작성범위에 포함되며 별도 시험비는 편성되지 않았습니다. 분석기기·시약·키트의 구매를 시험분석 수수료로 별도 계상하지 않습니다.
시료 반출, 정전·운송, 장비 임대 또는 추가 시험 등 별도 조건은 제안·협상에서 비용 부담주체를 확정합니다. 계약범위 밖 추가업무는 사전 승인과 계약변경 없이 수행하거나 청구할 수 없습니다.
안전 및 보안
공장 안전수칙·출입절차·보호구 착용을 준수하고, 전기계측·회전체 접근·압축공기 배관 연결 시 적격 인력과 설비관리자의 통제를 받습니다. 위험상황에서는 측정을 중지하고 발주기관에 보고합니다. 설비운전을 임의 변경하거나 생산을 중단할 수 없습니다.
사업자료와 시험결과는 승인된 목적에만 사용하고 외부 공개는 발주기관의 사전 서면승인을 받습니다. 개인정보·영업비밀을 보호하며, 법령이나 인정기관이 요구하는 기록보존은 해당 요건을 준수합니다. 발주기관은 납품된 성과자료를 사업보고·정산·검증에 사용할 수 있으며 기관의 기존 지식재산은 별도 계약조건에 따릅니다.
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