## 표지
2026년 하반기 생활용 배수지 정기안전점검 용역(북부) 설계예산서
2026. 08.
서 산 시

## 예정공정표
예 정 공 정 표
| 공 사 명 : |  | 2026년 하반기 생활용 배수지 정기안전점검 용역(북부) 설계예산서
| 공 사 기 간 : |  | 60 | 일
|  | 공 기 | 보할 (%) | 용역 착수
| 공 종 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
| 계 획 수 립 |  | 20 | 10 | 10
| 현 장 조 사 |  | 40 | 10 | 10 | 10 | 10
| 작성 및 검토 |  | 30 |  |  | 10 | 10 | 10
| 협의 및 제출 |  | 10 |  |  |  |  | 5 | 5
| 소 계 |  | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 5
| 누 계 |  |  | 20 | 40 | 60 | 80 | 95 | 100

## 갑지
과장 |  |  | 팀장 |  |  | 담당자 |  |  | 검산자 |  |  | 설계자 |  |  | 2026.08.
2026년도
위치 : 서산시 관내 일원
2026년 하반기 생활용 배수지 정기안전점검 용역(북부) 설계예산서
□ 과업개요 : 정기안전점검용역 1식
- 부석 배수지 외 7개소
|  |  | □ 총 용 역 비: |  |  | 금삼천칠백육십육만원(금37,660,000)원
|  |  | □ 도급 용역비: |  |  | 금삼천칠백육십육만원(금37,660,000)원
|  | 총공사비 |  | 37660000
|  | 도급 |  | 37660000
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

## 내역서
총 괄 내 역 서
2026년 하반기 생활용 배수지 정기안전점검 용역(북부) 설계예산서
공 종 | 규 격 | 단위 | 수량 | 경 비 |  | 비 고 | 기초금액 | 1
|  |  |  | 단 가 | 금 액 |  | 낙찰금액 | 1
Ⅰ. 정기안전점검 | [6 empty] | 1 | 1
1. 직접인건비 |  |  |  |  | 11813591 |  |  | 기본대가 조정율(%) | 34036199
가, 외업 | 고급기술자 | 인.일 | 22.8 | 310884 | 7088155 |  |  | 100%
나. 내업 | 고급기술자 | 인.일 | 15.2 | 310884 | 4725436 |  |  | 100%
2. 제경비 | 직접인건비의 110% | 식 | 1 |  | 12994944
3. 기술료 | (직접인건비+제경비)*20% | 식 | 1 |  | 4961704
4. 직접경비 |  |  |  |  | 4265960
가. 일비 및 식비 | 공무원여비규정 준용 | 인.일 | 22.8 |  | 570000
나. 차량운행비 | 1,600cc, 1대 (외업인원 1대/4인) | 인.일 | 5.7 |  | 282408
다. 현지보조인부 | 외업인원수의 40%(특별인부임) | 인.일 | 9.12 |  | 2062232
라. 위험수당 | 외업인건비의 10% | 식 | 1 |  | 708808
마. 기계기구손료 | 직접인건비의 5% | 식 | 1 |  | 590672
바. 보고서 인쇄비 | 50페이지 각 3부 | 부 | 3 | 17280 | 51840
5. 용역손해배상보험료 |  | 식 | 1 |  | 206599 |  |  | 글씨 흰색
공급가액 |  |  |  |  | 34242798 |  |  | 34242797
부가가치세 |  |  |  |  | 3424279
총용역비 |  |  |  |  | 37660000 | 천원이하 절사

## 대가산출
대가 산출 기준
1. 고급기술자 경비 : |  |  | 310884 |  | 원(한국엔지니어링협회 공표(2025.12. 2)
2. 시설물 별 직접인건비 기준인원수
구분 | 규격 |  |  |  | 정밀안전진단 |  | 정밀점검 |  | 정기점검 |  | 규격 |  |  |  | 정밀안전진단 |  | 정밀점검 |  | 정기점검
[5 empty] | 전체 | 외업 | 전체 | 외업 | 전체 | 외업 |  |  |  |  | 전체 | 외업 | 전체 | 외업 | 전체 | 외업
수도 | 취수시설, 취수탑 |  | 1개소 |  | 52 | 17 | 13 | 8 | 6 | 4 | 배수지 |  | 2,000 ㎥ |  | 46 | 12 | 12 | 8 | 5 | 3
|  |  | 2개소 |  | 65 | 25 | 15 | 10 | 9 | 6 |  |  | 5,000 ㎥ |  | 51 | 15 | 12 | 8 | 5 | 3
|  |  | 3개소 |  | 77 | 33 | 18 | 12 | 10 | 7 |  |  | 10,000 ㎥ |  | 58 | 19 | 14 | 10 | 6 | 4
|  |  | 4개소 |  | 90 | 41 | 20 | 14 | 12 | 8 |  |  | 30,000 ㎥ |  | 85 | 35 | 18 | 13 | 8 | 5
| 정수장 |  | 1만 ㎥/일 |  | 66 | 18 | 14 | 8 | 6 | 4 |  |  | 50,000 ㎥ |  | 113 | 51 | 24 | 18 | 10 | 6
|  |  | 5만 ㎥/일 |  | 79 | 26 | 16 | 10 | 6 | 4 | 건축물 |  | 5,000 ㎡ |  | 85 | 26 | 17 | 11 | 6 | 4
|  |  | 10만 ㎥/일 |  | 93 | 35 | 18 | 11 | 7 | 5 |  |  | 10,000 ㎡ |  | 93 | 31 | 18 | 12 | 6 | 4
|  |  | 20만 ㎥/일 |  | 122 | 54 | 23 | 15 | 9 | 6 |  |  | 30,000 ㎡ |  | 148 | 66 | 29 | 21 | 10 | 7
|  |  | 40만 ㎥/일 |  | 181 | 92 | 33 | 23 | 13 | 8 |  |  | 50,000 ㎡ |  | 205 | 102 | 39 | 29 | 14 | 9
| 취수, 가압펌프장 |  | 1만 ㎥/일 |  | 46 | 12 | 13 | 8 | 5 | 3 |  |  | 100,000 ㎡ |  | 347 | 193 | 65 | 50 | 24 | 15
|  |  | 5만 ㎥/일 |  | 51 | 15 | 13 | 8 | 5 | 3
|  |  | 10만 ㎥/일 |  | 56 | 18 | 15 | 9 | 6 | 4
|  |  | 20만 ㎥/일 |  | 66 | 24 | 17 | 11 | 6 | 4
|  |  | 50만 ㎥/일 |  | 97 | 43 | 23 | 15 | 9 | 5
3. 조정비
도, 송수관로 |  |  |  |  | 취수시설 |  | 배수지 |  | 시설물 경과년수 |  |  | 전차보고서 제공
시설종류별 조정 | 조정비 | 관경별 조정 |  | 조정비 | 시설종류 | 조정비 | 시설종류 | 조정비 | 경과년수 |  | 보정비 | 구분 |  | 보정비
관로 | 1 | 1,000mm 미만 |  | 0.7 | 취수탑 | 1 | 배수지 | 1 | 15년 이내 |  | 1 | 미제공 |  | 1
수로터널 및 터널배수지 | 1.5 | 1,000~2,000mm |  | 1 | 취수문 | 1 | 조절지 | 1 | 15년~ 25년 이내 |  | 1.05 | 전차보고서 및 CAD파일 중 1개 제공시 |  | 0.97
|  | 2,000mm 초과 |  | 1.3 | 취수관 | 0.7 |  |  | 25년 ~ 35년 이내 |  | 1.1 | 모두 제공시 |  | 0.95
[9 empty] | 35년 ~ 55년 이내 |  | 1.15
[9 empty] | 55년 초과 |  | 1.2
※ 해당 시설물은 콘크리트 단순구조물로 (-)15% 범위내에서 조정 , 건축구조물 조정시 철근콘크리트조 1.0, 업무용 1.0 적용
4. 제 경 비 : |  |  | 직접인건비의 | 110% | 적용 | (직접인건비의 110~120%)
5. 기 술 료 : |  |  |  | 20% | 적용 | (직접인건비와 제경비를 합한 금액의 20~40%)
6. 일비및식비 : |  | 25000 | 원/인·일 (공무원여비규정 제2호표 준용, 일비, 식비) | [19 empty] | 0.5
7.여 비 : |  | 25300 | 원/인·일 (공무원여비규정 제3호표 준용, 일비, 식비) | (대전-부산간 왕복 새마을호 보통실 기준(정밀-8인/1회왕복, 진단-10인/1회 왕복)
7. 차 량 운 행 비 : |  | 49546 | 원 (배기량 1,600CC이하 승용차에 상당하는 차량운행비 적용, 외업인원수(고급기술자 기준) 4인/1대)
8. 현지인부 : |  | 226122 | 원/인 | 외업인원수의 40%(특별인부임)
9. 위 험 수 당 : |  |  | 외업인건비의 | 10% | 적용 | (현지 직접인건비의 10~20%)
10. 기계기구손료 : |  |  | 직접인건비의 | 10% | 적용 | (정밀안전진단) |  |  |  | 직접인건비의 | 5% | 적용 | (정밀 및 정기안전점검)
11. 인 쇄 비 : |  | 17280 | 원/인
※ 시설별 산출내역(정밀안전진단)
구 분 |  |  | 전체소요인원 |  |  | 조정비 |  |  |  |  | 조정소요인원 |  |  | 직접인건비 | 제경비 | 기술료 | 직접경비 |  |  |  |  | 용역비
시설물명 | 준공 년도 | 시설규모(㎥) 건축규모(㎥) | 외업 | 내업 | 계 | 시설물 경과년수 | 전차보고서 | 구조형식 | 인접시설 | 계 | ※외업 | 내업 | 계 |  |  |  | 일비 ,식비, 여비 | 차량운행비 | 현지인부 | 위험수당 | 기계기구손료
총 계 | (정밀안전진단+정밀안전점검) |  | 24 | 16 | 40 | [5 empty] | 22.8 | 15.2 | 38 | 11813592 | 12994944 | 4961704 | 570000 | 282408 | 2062232 | 708808 | 590672 | 33984360
□ 배수지 | 소 계 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
□ 내진성능평가 |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
■ 직선보간법
[23 empty] | y = y1 + | (y2 - y1) |  |  | * (x - x1)
x2 - x1
※ 시설별 산출내역(정기안전점검) |  |  | 적용 | 100% | [18 empty] | ※ x : 당해용량, x1 : 작은용량, x2 : 큰용량
구 분 |  |  | 전체소요인원 |  |  | 조정비 |  |  |  |  | 조정소요인원 |  |  | 직접인건비 | 제경비 | 기술료 | 직접경비 |  |  |  |  | 용역비 | ※ x : 당해용량, x1 : 작은용량, x2 : 큰용량
시설물명 | 준공 년도 | 시설규모 (배수지㎥) (가압장㎥/일) | 외업 | 내업 | 계 | 시설물 경과년수 | 전차보고서 | 구조형식 | 인접시설 | 계 | 외업 | 내업 | 계 |  |  |  | 일비 및 식비 | 차량운행비 | 현지인부 | 위험수당 | 기계기구손료 |  | y : 당해용량요율, y1 : 작은용량요율 y2 : 큰용량요율
□ 배수지 | 소 계 |  | 24 | 16 | 40 | [5 empty] | 22.8 | 15.2 | 38 | 11813592 | 12994944 | 4961704 | 570000 | 282408 | 2062232 | 708808 | 590672 | 33984360 | x | x1 | x2 | y1(전체) | y2(전체) | y(전체) | y1(외업) | y2(외업) | y(외업)
0
부석배수지 | 2003 | 800 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0.95 | 1 | 1 | 0.95 | 2.85 | 1.9 | 4.75 | 1476699 | 1624368 | 620213 | 71250 | 35301 | 257779 | 88601 | 73834 | 4248045 | 800 | 2000 | 5000 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3
대죽배수지 | 2007 | 1080 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0.95 | 1 | 1 | 0.95 | 2.85 | 1.9 | 4.75 | 1476699 | 1624368 | 620213 | 71250 | 35301 | 257779 | 88601 | 73834 | 4248045 | 1080 | 2000 | 5000 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3
대산배수지 | 1995 | 5240 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0.95 | 1 | 1 | 0.95 | 2.85 | 1.9 | 4.75 | 1476699 | 1624368 | 620213 | 71250 | 35301 | 257779 | 88601 | 73834 | 4248045 | 5240 | 2000 | 5000 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3
부석2 배수지 | 2019 | 400 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0.95 | 1 | 1 | 0.95 | 2.85 | 1.9 | 4.75 | 1476699 | 1624368 | 620213 | 71250 | 35301 | 257779 | 88601 | 73834 | 4248045 | 400 | 2000 | 5000 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3
지곡배수지 | 2005 | 2500 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0.95 | 1 | 1 | 0.95 | 2.85 | 1.9 | 4.75 | 1476699 | 1624368 | 620213 | 71250 | 35301 | 257779 | 88601 | 73834 | 4248045 | 2500 | 2000 | 5000 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3
차리배수지 | 2009 | 1300 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0.95 | 1 | 1 | 0.95 | 2.85 | 1.9 | 4.75 | 1476699 | 1624368 | 620213 | 71250 | 35301 | 257779 | 88601 | 73834 | 4248045 | 3000 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3
성연배수지 | 2013 | 4000 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0.95 | 1 | 1 | 0.95 | 2.85 | 1.9 | 4.75 | 1476699 | 1624368 | 620213 | 71250 | 35301 | 257779 | 88601 | 73834 | 4248045 | 3000 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3
무장배수지 | 2013 | 2400 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0.95 | 1 | 1 | 0.95 | 2.85 | 1.9 | 4.75 | 1476699 | 1624368 | 620213 | 71250 | 35301 | 257779 | 88601 | 73834 | 4248045 | 100 | 2000 | 5000 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3
|  |  |  | 성연배수지 = 서산테크노밸리 배수지 같은곳 | [9 empty] | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF!
|  |  |  | 수석고배수지 = 수석 저배수지 같은곳에 있음 | [9 empty] | 0.71 |  |  | 0.71 |  | 1.14
[14 empty] | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF!

## 일위대가
일 위 대 가
2026년 하반기 생활용 배수지 정기안전점검 용역(북부) 설계예산서
공 종 |  | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 | 비 고
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
제 1호표 인쇄비 |  | 1권당 50쪽 | 부 | 1 |  | 14280 |  | 0 |  | 3000 | 17280 |  |  | 1
표지 | 아트지 |  | 부 | 1 | 1000 | 1000 |  | 0 |  | 0 | 1000
속지(흑백) | A4 |  | 쪽 | 200 | 50 | 10000 |  | 0 |  | 0 | 10000
속지(칼라) | A4 |  | 쪽 | 8 | 350 | 2800 |  | 0 |  | 0 | 2800
간지 |  |  | 쪽 | 8 | 60 | 480 |  | 0 |  | 0 | 480
제본 |  |  | 부 | 3 |  | - |  | - | 1000 | 3000 | 3000
제 2호표 차량운행비 |  |  | 일 | 1 |  | 47799 |  | 0 |  | 1747 | 49546
손료(손율 1,570*10E-7) |  |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.001547
19600000 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 30321.2
30321.2 |  |  |  |  | 30322 | 30322 |  | 0 |  | 0 |  |  | 30321.2 | ㆍ1일 손료 : 2,073원/시간 * 8시간/일 = 16,584원/일
주연료 | 휘발유 |  | ℓ | 10 | 1747.7 | 17477 |  | 0 |  | 0
잡품 | 주연료의 10% |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 | 1747.7 | 1747
제 3호표 내진성능평가(정수장) |  |  | 개소 | 1 |  | 0 |  | 9326520 |  | 14176310 | 23502830
구조해석 | 고급기술자 |  | 인 | 30 |  | 0 | 310884 | 9326520 |  | 0 | 9326520
* 구조해석소요인원 : |  | 15 |  | 2
제경비 | 직접인건비*115% |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 | 10259172 | 10259172 | 10259172
기술료 | (직접인건비+제경비)*30% |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 | 3917138 | 3917138 | 3917138
제 4호표 내진성능평가(절토부옹벽) |  |  | 개소 | 1 |  | 0 |  | 5964924 |  | 596492 | 6561416
구조해석 | 고급기술자 |  | 인 | 28 |  | 0 | 213033 | 5964924 |  | 0 | 5964924
* 구조해석소요인원 : |  | 14 |  | 2
제경비 | 직접인건비*115% |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 | 596492 | 596492 | 596492
기술료 | (직접인건비+제경비)*30% |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0

## 대상시설물현황
대상시설물 현황
시설물 종류 | 시설물 구분 | 시설물명 | 규격 | 비 고
(BxLxH)(m3)(m3/일)
기반시설 | 배수지 | 부석배수지 | 800 | 생활용
|  | 대죽배수지 | 1080
|  | 대산배수지 | 5240
|  | 부석2 배수지 | 400
|  | 지곡배수지 | 2500
|  | 차리배수지 | 1300
|  | 성연배수지 | 4000
|  | 무장배수지 | 2400

## 노임단가
노임단가 및 재료비 | [5 empty] | 낙찰율적용
구분 | 구분 |  | 단위 | 단가(원) | 비 고 | 1
노임단가 | 건설 및 기타 | 특급기술자 | 인.일 | 373353 |  | 373353
|  | 고급기술자 | 인.일 | 310884 |  | 310884
|  | 중급기술자 | 인.일 | 295138 |  | 295138
|  | 초급기술자 | 인.일 | 235459 |  | 235459
|  | 고급숙련 | 인.일 | 281075 |  | 281075
|  | 중급숙련 | 인.일 | 250087 |  | 250087
|  | 초급숙련 | 인.일 | 218142 |  | 218142
|  | 작업반장 | 인.일 | 213033 |  | 213033
|  | 보통인부 | 인.일 | 172068 |  | 172068
|  | 특별인부 | 인.일 | 226122 |  | 226122
|  | 잠수부 | 인.일 |  |  | 0
|  | 선부(보통인부) | 인.일 |  |  | 0
|  | 보링공 | 인.일 |  |  | 0
|  | 도장공 | 인.일 |  |  | 0
유류비 | 경유 | 석유공사 공시 | ℓ | 1603.69 |  | 1604
| 휘발유 |  | ℓ | 1747.7 |  | 1748
차량 | 1600CC 미만 |  | 대 | 19600000 |  | 19600000 | 2000cc미만 중고차 시장가격 평균가 적용
주) 1. 엔지니어링노임단가 : 2025년 12월 2일 공포 기준
2. 재료비 : 2025. 2월 기준

## 용역손해배상보험료
▣ 별첨#2 용역손해배상보험료
■ 용역손해배상보험료 산정
1. 용역손해배상보험 요율(기본 및 실시설계)/ 엔지니어링 공제조합
| 용역금액(계약금액) | [9 empty] | 표준
공사종류 | 5억원이하 |  | 5억원초과10억원이하 |  | 10억원초과20억원이하 |  | 20억원초과30억원이하 |  | 30억원초과50억원이하 |  | 공사
| 기본요율 | 가산요율 | 기본요율 | 가산요율 | 기본요율 | 가산요율 | 기본요율 | 가산요율 | 기본요율 | 가산요율 | 기간
교량공사 | 0.558 | 0.09 | 0.54 | 0.087 | 0.524 | 0.084 | 0.507 | 0.082 | 0.491 | 0.078 | 3
공항건설공사 | 0.631 | 0.1 | 0.613 | 0.099 | 0.594 | 0.096 | 0.575 | 0.093 | 0.555 | 0.09 | 5
댐축조공사 | 0.697 | 0.112 | 0.678 | 0.107 | 0.655 | 0.106 | 0.636 | 0.101 | 0.613 | 0.099 | 5
도로공사 | 0.501 | 0.081 | 0.487 | 0.078 | 0.472 | 0.076 | 0.457 | 0.073 | 0.442 | 0.07 | 3
에너지저장시설공사 | 0.501 | 0.081 | 0.487 | 0.078 | 0.472 | 0.076 | 0.457 | 0.073 | 0.442 | 0.07 | 3
간척공사 | 0.569 | 0.091 | 0.552 | 0.088 | 0.534 | 0.085 | 0.518 | 0.084 | 0.5 | 0.081 | 5
항만공사 | 0.569 | 0.091 | 0.552 | 0.088 | 0.534 | 0.085 | 0.518 | 0.084 | 0.5 | 0.081 | 5
철도공사 | 0.446 | 0.072 | 0.433 | 0.069 | 0.419 | 0.067 | 0.406 | 0.066 | 0.393 | 0.063 | 3
지하철공사 | 0.697 | 0.112 | 0.678 | 0.107 | 0.655 | 0.106 | 0.636 | 0.101 | 0.613 | 0.099 | 4
터널공사 | 0.697 | 0.112 | 0.678 | 0.107 | 0.655 | 0.106 | 0.636 | 0.101 | 0.613 | 0.099 | 4
발전소건설공사 | 0.596 | 0.096 | 0.576 | 0.093 | 0.56 | 0.09 | 0.54 | 0.087 | 0.524 | 0.084 | 3
쓰레기소각로건설공사 | 0.772 | 0.124 | 0.749 | 0.119 | 0.725 | 0.116 | 0.703 | 0.112 | 0.679 | 0.107 | 2
폐수처리장건설공사 | 0.607 | 0.097 | 0.59 | 0.094 | 0.572 | 0.093 | 0.554 | 0.088 | 0.536 | 0.085 | 2
하수종말처리장건설공사 | 0.607 | 0.097 | 0.59 | 0.094 | 0.572 | 0.093 | 0.554 | 0.088 | 0.536 | 0.085 | 2
상수도(정수장포함)건설공사 | 0.652 | 0.104 | 0.633 | 0.1 | 0.613 | 0.099 | 0.594 | 0.096 | 0.573 | 0.093 | 3
하수도건설공사 | 0.607 | 0.097 | 0.59 | 0.094 | 0.572 | 0.093 | 0.554 | 0.088 | 0.536 | 0.085 | 2
관람집회시설공사 | 0.336 | 0.054 | 0.324 | 0.052 | 0.315 | 0.051 | 0.306 | 0.048 | 0.294 | 0.048 | 3
전시시설공사 | 0.336 | 0.054 | 0.324 | 0.052 | 0.315 | 0.051 | 0.306 | 0.048 | 0.294 | 0.48 | 2
공용청사건설공사 | 0.401 | 0.064 | 0.39 | 0.061 | 0.378 | 0.06 | 0.366 | 0.06 | 0.354 | 0.058 | 3
송전공사 | 0.416 | 0.067 | 0.404 | 0.066 | 0.391 | 0.063 | 0.379 | 0.06 | 0.366 | 0.06 | 2
변전공사 | 0.416 | 0.067 | 0.404 | 0.066 | 0.391 | 0.063 | 0.379 | 0.06 | 0.366 | 0.06 | 2
공동주택건설공사 | 0.431 | 0.069 | 0.418 | 0.067 | 0.406 | 0.066 | 0.393 | 0.063 | 0.379 | 0.06 | 3
평균 | 0.54741 | 0.087818 | 0.53136 | 0.084818 | 0.51473 | 0.082955 | 0.49882 | 0.079818 | 0.48177 | 0.097045 | 3.136
2. 용역손해배상보험 산정
설계ㆍ건설사업관리 용역손해배상보험 또는 공제 업무요령[국토교통부고시 제2017-219호, 2017. 4. 11., 일부개정]
1. 공제료 산정방법 : 순용역금액 × 적용요율
2. 적용요율 = 기본요율 + 적용가산요율
3. 적용가산요율 = 가산요율 × 표준공사기간초과일수/365
4. 요율표상의 금액별 요율은 구간요율임.
5. 동일 설계건에 대해 여러 가지 공사가 복합된 경우는 공사금액대비로 용역금액을 나누어 각각의 공종에 해당하는 요율을 곱한 후 더해서 산출함.
6. 수수료 산정 (공사기간 2년으로 산정 : 표준공사일수)
적용 용역금액 : | 34036199
5억원 이하 : | 34,036,199×(0.652%+0.104%×0/365) = |  |  | 206599.7279
계 |  |  |  | 206599.7279
적용 |  |  |  | 206599