## 표지,목차
국도19호선 무주 적상산교(상) 등 시설물 보수공사
설계서
2026. 10
국토교통부
남원국토관리사무소
80541877.5

## 수량표지 (hidden)
국도19호선 무주 적상산교(상) 등 시설물 보수공사
수량산출서
2026. 10
국토교통부
남원국토관리사무소

## 목차 (hidden)
목 차
1 . 총 괄 집 계 표 | 1 . 총 괄 집 계 표 | 2 . 보수물량 수량산출 | 0 | 0
2 . 보수물량 수량산출

## 단가표지 (hidden)
국도19호선 무주 적상산교(상) 등 시설물 보수공사
단가산출서
2026. 10
국토교통부
전주국토관리사무소
목 차
◈ 노 무 단 가
◈ 자 재 단 가
◈ 견 적 단 가
◈ 일 위 대 가
◈ 단 가 산 출
◈ 중 기 산 출

## 단가간지 (hidden)
◈ 노 무 단 가
◈ 자 재 단 가
◈ 견 적 단 가
◈ 일 위 대 가
◈ 단 가 산 출
◈ 중 기 산 출

## 예정공정, 인력동원
예 정 공 정 표
기 간 | 보 할 ( % ) | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 비 고
공 종
토공 | 20% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% |  | 244275186 | 20.12% | 4% | 20%
금속구조물공 | 42% |  | 8% | 8% | 8% | 9% | 9% | 516279784 | 42.52% | 8.4% | 42%
도로안전시설물공 | 11% |  | 6% | 5% |  |  |  | 130146150 | 10.72% | 2.75% | 11%
배수구조물공 | 14% |  |  | 3% | 3% | 4% | 4% | 171042971 | 14.09% | 3.5% | 14%
금속구조물 설치공 | [8 empty] | 0% | 0% | 0%
부대공 | 13% | 3% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 152490439 | 12.56% | 2.167% | 13%
계 | 100% | 7% | 20% | 22% | 17% | 19% | 15% | 1214234530 | 100% |  | 100%
누 계 | 100% | 7% | 27% | 49% | 66% | 85% | 100%
동 원 인 원 계 획 표
기 간 |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 합 계
공 종
보통인부 | 502 | 35 | 100 | 110 | 85 | 95 | 77 | 502
특별인부 | 567 | 40 | 113 | 125 | 96 | 108 | 85 | 567
소 계 | 1069 | 75 | 213 | 235 | 181 | 203 | 162 | 1069
누 계 |  | 75 | 288 | 523 | 704 | 907 | 1069

## 갑지-출력X
2 0 2 6 년 1 0 월 일 설 계 | [5 empty] | 설 계 자 |  |  | 심 사 자 |  |  |  | 출장소장 |  | 소 장
2026 년도
국도19호선 무주 적상산교(상) 등 시설물 보수공사 설계예산서
| ◈ 공 사 개 요 | [5 empty] | ◈ 공 사 금 액
| - | 시설물보수 | : | 1 | 식 |  |  | ○ 총 공 사 비 |  |  |  | : | 일금 | 2006000000.2727 |  | 원정
[11 empty] | - 도 급 예 정 액 | : | 일금 | 1965590000.2727 |  | 원정
[10 empty] | 공 급 가 액 |  | : | 일금 | 1786900000.2727 |  | 원정
[10 empty] | 부 가 가 치 세 |  | : | 일금 | 178690000 |  | 원정
[11 empty] | - 관 급 자 재 비 | : | 일금 | 40410000 |  | 원정
[11 empty] | - 폐기물 처리비 | : | 일금 | 0 |  | 원정
국 토 교 통 부
남원 국토관리사무소

## 내역서
공 종 | 규 격 | 수 량 | 단위 | 합 계 |  | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
□ 국도19호선 무주 적상산교(상) 등 시설물 보수공사 설계예산내역서 | [7 empty] | 0
1. 토 공 |  | 0 |  | 0 | 244275186 | 0 | 101900259 | 0 | 125915549 | 0 | 16459378
1) 점검계단블럭 설치 |  | 0 |  | 0 | 142416317 | 0 | 71371749 | 0 | 65101765 | 0 | 5942803
[1] 일반토공 |  | 0 |  | 0 | 2928676 | 0 | 810009 | 0 | 1466998 | 0 | 651669
터파기 |  | 142 | ㎥ | 2734 | 388228 | 548 | 77816 | 1686 | 239412 | 500 | 71000 | 산근 1호표
되메우기 |  | 32 | ㎥ | 1966 | 62912 | 394 | 12608 | 1213 | 38816 | 359 | 11488 | 산근 2호표
잔토처리(현장내) |  | 110 | ㎥ | 1952 | 214720 | 391 | 43010 | 1204 | 132440 | 357 | 39270 | 산근 3호표
비탈면고르기 |  | 873 | ㎡ | 2592 | 2262816 | 775 | 676575 | 1210 | 1056330 | 607 | 529911 | 산근 4호표
[2] 점검계단블럭 설치 |  | 0 |  | 0 | 139487641 | 0 | 70561740 | 0 | 63634767 | 0 | 5291134
계단블록 설치 |  | 715 | ㎡ | 120678 | 86284770 | 54250 | 38788750 | 59062 | 42229330 | 7366 | 5266690 | 산근 5호표
부직포설치 |  | 873 | ㎡ | 23486 | 20503278 | 23119 | 20182887 | 339 | 295947 | 28 | 24444 | 산근 6호표
레미콘타설(인력운반타설) | 무근구조물(소형) | 108 | ㎥ | 212342 | 22932936 | 95217 | 10283436 | 117125 | 12649500 | 0 | 0 | 산근 7호표
모르타르 | 1:3 | 1 | ㎥ | 239289 | 239289 | 125309 | 125309 | 113980 | 113980 | 0 | 0 | 산근 8호표
유로폼 6회 | 간단,0~7m | 262 | ㎡ | 36364 | 9527368 | 4509 | 1181358 | 31855 | 8346010 | 0 | 0 | 산근 9호표
2) 터널 배수관 준설 및 세정 |  | 0 |  | 0 | 52371144 | 0 | 8907960 | 0 | 34443734 | 0 | 9019450
배수관 및 집수정세정 |  | 5316 | m | 5061 | 26904276 | 627 | 3333132 | 3984 | 21178944 | 450 | 2392200 | 산근 10호표
배수관 및 집수정 준설 | (흡입준설차25톤) | 98 | ㎥ | 259866 | 25466868 | 56886 | 5574828 | 135355 | 13264790 | 67625 | 6627250 | 산근 11호표
3) 도로법면 벌목 및 수목제거 |  | 0 |  | 0 | 49487725 | 0 | 21620550 | 0 | 26370050 | 0 | 1497125
도로법면 벌목 | 벌목 및 수목제거 | 10325 | ㎡ | 4793 | 49487725 | 2094 | 21620550 | 2554 | 26370050 | 145 | 1497125 | 산근 12호표
2. 금속구조물공 |  | 0 |  | 0 | 516279784 | 0 | 270125412 | 0 | 217532170 | 0 | 28622202
1) 교량점검시설 |  | 0 |  | 0 | 478617552 | 0 | 256256212 | 0 | 193739138 | 0 | 28622202
교량 점검통로 | B0.8m | 243.2 | m | 1271327 | 309186726 | 684897 | 166566950 | 513390 | 124856448 | 73040 | 17763328
교량 점검계단 | B0.8m | 66.8 | m | 2277707 | 152150826 | 1083971 | 72409262 | 1031178 | 68882690 | 162558 | 10858874
점검시설 출입문 설치 |  | 8 | Set | 1800000 | 14400000 | 1800000 | 14400000 | 0 | 0 | 0 | 0
점검시설 안내표지판 설치 | 300 x 400mm | 8 | EA | 360000 | 2880000 | 360000 | 2880000 | 0 | 0 | 0 | 0
2) 구조물표지판 설치 |  | 0 |  | 0 | 1620000 | 0 | 540000 | 0 | 1080000 | 0 | 0
교량명 표지판 설치 | 400x1200 | 6 | EA | 270000 | 1620000 | 90000 | 540000 | 180000 | 1080000 | 0 | 0
3) 금속제 울타리 설치 |  | 0 |  | 0 | 36042232 | 0 | 13329200 | 0 | 22713032 | 0 | 0
메쉬휀스 설치 | W2000 x H1800mm | 94 | 경간 | 383428 | 36042232 | 141800 | 13329200 | 241628 | 22713032 | 0 | 0 | 제 1호표
3. 도로안전시설물공 |  | 0 |  | 0 | 130146150 | 0 | 103165004 | 0 | 26281448 | 0 | 699698
1) 현광방지시설 설치 |  | 0 |  | 0 | 31667550 | 0 | 13055004 | 0 | 18070848 | 0 | 541698
현광방지장치 설치 | 루버형 | 822 | EA | 38525 | 31667550 | 15882 | 13055004 | 21984 | 18070848 | 659 | 541698 | 제 2호표
2) 중분대 방초캡 설치 |  | 0 |  | 0 | 37043100 | 0 | 31600000 | 0 | 5285100 | 0 | 158000
중분대 방초캡 설치 |  | 1975 | EA | 18756 | 37043100 | 16000 | 31600000 | 2676 | 5285100 | 80 | 158000 | 산근 13호표
3) 역주행방지 시스템 |  | 0 |  | 0 | 61435500 | 0 | 58510000 | 0 | 2925500 | 0 | 0
역주행방지시스템 설치 |  | 2 | 개소 | 30717750 | 61435500 | 29255000 | 58510000 | 1462750 | 2925500 | 0 | 0 | 제 3호표
4. 배수구조물공 |  | 0 |  | 0 | 171042971 | 0 | 113325156 | 0 | 55435913 | 0 | 2281902
1) 안성지구 |  | 0 |  | 0 | 109065385 | 0 | 59006796 | 0 | 47949911 | 0 | 2108678
(1) 토 공 |  | 0 |  | 0 | 4661873 | 0 | 1163381 | 0 | 2709237 | 0 | 789255
[1] 구조물깨기 |  | 0 |  | 0 | 2211786 | 0 | 546227 | 0 | 1383933 | 0 | 281626
무근콘크리트깨기 | t30cm미만 | 8 | ㎥ | 35142 | 281136 | 5890 | 47120 | 20819 | 166552 | 8433 | 67464 | 산근 14호표
아스팔트 포장절단 |  | 497 | m | 2325 | 1155525 | 723 | 359331 | 1537 | 763889 | 65 | 32305 | 산근 15호표
아스팔트포장깨기 |  | 39 | ㎥ | 14169 | 552591 | 2480 | 96720 | 8333 | 324987 | 3356 | 130884 | 산근 16호표
폐기물상차 |  | 39 | ㎥ | 5706 | 222534 | 1104 | 43056 | 3295 | 128505 | 1307 | 50973 | 산근 17호표
[2] 일반토공 |  | 0 |  | 0 | 2450087 | 0 | 617154 | 0 | 1325304 | 0 | 507629
터파기 |  | 347 | ㎥ | 2162 | 750214 | 418 | 145046 | 1249 | 433403 | 495 | 171765 | 산근 18호표
되메우기 |  | 136 | ㎥ | 1555 | 211480 | 301 | 40936 | 898 | 122128 | 356 | 48416 | 산근 19호표
사토운반(토사) |  | 177 | ㎥ | 8409 | 1488393 | 2436 | 431172 | 4349 | 769773 | 1624 | 287448 | 산근 20호표
(2) 배수공 |  | 0 |  | 0 | 46490487 | 0 | 7747440 | 0 | 38024740 | 0 | 718307
[1] J형 측구 |  | 0 |  | 0 | 22737453 | 0 | 2795738 | 0 | 19663902 | 0 | 277813
레미콘타설(장비사용타설) | 무근구조물 | 13 | ㎥ | 30386 | 395018 | 3291 | 42783 | 23570 | 306410 | 3525 | 45825 | 산근 21호표
레미콘타설(장비사용타설) | 철근구조물 | 59 | ㎥ | 34380 | 2028420 | 3680 | 217120 | 26768 | 1579312 | 3932 | 231988 | 산근 22호표
유로폼 3회 | 간단,0~7m | 435 | ㎡ | 37089 | 16133715 | 5234 | 2276790 | 31855 | 13856925 | 0 | 0 | 산근 23호표
철근가공및조립(현장) | Type-Ⅱ-2 | 3.162 | 톤 | 1011524 | 3198438 | 56089 | 177353 | 955435 | 3021085 | 0 | 0 | 산근 24호표
신축이음 | 스치로폴(t=10mm) | 3 | ㎡ | 10338 | 31014 | 1316 | 3948 | 9022 | 27066 | 0 | 0 | 산근 25호표
지수판 설치 | 200×5t | 16 | m | 59428 | 950848 | 4859 | 77744 | 54569 | 873104 | 0 | 0 | 산근 26호표
[2] L형 측구 |  | 0 |  | 0 | 20682027 | 0 | 3246221 | 0 | 17054956 | 0 | 380850
레미콘타설(장비사용타설) | 무근구조물 | 106 | ㎥ | 30386 | 3220916 | 3291 | 348846 | 23570 | 2498420 | 3525 | 373650 | 산근 21호표
유로폼 3회 | 간단,0~7m | 436 | ㎡ | 37089 | 16170804 | 5234 | 2282024 | 31855 | 13888780 | 0 | 0 | 산근 23호표
철근가공및조립(현장) | Type-Ⅱ-2 | 0.395 | 톤 | 1011524 | 399551 | 56089 | 22155 | 955435 | 377396 | 0 | 0 | 산근 24호표
줄눈설치 | 수축줄눈 | 96 | m | 6330 | 607680 | 3725 | 357600 | 2530 | 242880 | 75 | 7200 | 산근 28호표
비닐깔기 |  | 356 | ㎡ | 679 | 241724 | 647 | 230332 | 32 | 11392 | 0 | 0 | 산근 29호표
신축이음 | 스치로폴(t=10mm) | 4 | ㎡ | 10338 | 41352 | 1316 | 5264 | 9022 | 36088 | 0 | 0 | 산근 25호표
[3] 사각집수정 |  | 0 |  | 0 | 1718196 | 0 | 1167190 | 0 | 539617 | 0 | 11389
레미콘타설(장비사용타설) | 철근구조물 | 2 | ㎥ | 34380 | 68760 | 3680 | 7360 | 26768 | 53536 | 3932 | 7864 | 산근 22호표
레미콘타설(장비사용타설) | 무근구조물 | 1 | ㎥ | 30386 | 30386 | 3291 | 3291 | 23570 | 23570 | 3525 | 3525 | 산근 21호표
유로폼 3회 | 간단,0~7m | 11 | ㎡ | 37089 | 407979 | 5234 | 57574 | 31855 | 350405 | 0 | 0 | 산근 23호표
철근가공및조립(현장) | Type-Ⅱ-2 | 0.06 | 톤 | 1011524 | 60691 | 56089 | 3365 | 955435 | 57326 | 0 | 0 | 산근 24호표
주철그레이팅(중하중용) | 1000 x 1000 | 2 | 조 | 575190 | 1150380 | 547800 | 1095600 | 27390 | 54780 | 0 | 0 | 제 4호표
[4] 배수관 |  | 0 |  | 0 | 1136980 | 0 | 508830 | 0 | 583420 | 0 | 44730
VR관부설 및 접합 | D=600mm | 10 | m | 113698 | 1136980 | 50883 | 508830 | 58342 | 583420 | 4473 | 44730 | 산근 30호표
[5] 면벽 |  | 0 |  | 0 | 215831 | 0 | 29461 | 0 | 182845 | 0 | 3525
레미콘타설(장비사용타설) | 무근구조물 | 1 | ㎥ | 30386 | 30386 | 3291 | 3291 | 23570 | 23570 | 3525 | 3525 | 산근 21호표
유로폼 3회 | 간단,0~7m | 5 | ㎡ | 37089 | 185445 | 5234 | 26170 | 31855 | 159275 | 0 | 0 | 산근 23호표
(3) 포장복구 |  | 0 |  | 0 | 10656226 | 0 | 4038498 | 0 | 6158336 | 0 | 459392
아스팔트 표층 | 소규모포설 | 388 | ㎡ | 7609 | 2952292 | 626 | 242888 | 6581 | 2553428 | 402 | 155976 | 산근 31호표
텍코팅(인력식) |  | 388 | ㎡ | 484 | 187792 | 382 | 148216 | 102 | 39576 | 0 | 0 | 산근 32호표
아스팔트 기층 | 소규모포설 | 388 | ㎡ | 7134 | 2767992 | 587 | 227756 | 6170 | 2393960 | 377 | 146276 | 산근 33호표
프라임코팅(인력식) |  | 388 | ㎡ | 1191 | 462108 | 1089 | 422532 | 102 | 39576 | 0 | 0 | 산근 34호표
보조기층포설및다짐 |  | 97 | ㎥ | 44186 | 4286042 | 30898 | 2997106 | 11668 | 1131796 | 1620 | 157140 | 산근 35호표
(4) 부대공 |  | 0 |  | 0 | 9750497 | 0 | 8551175 | 0 | 1057598 | 0 | 141724
철근운반 | L=50km | 3.726 | 톤 | 75860 | 282653 | 2056 | 7660 | 59551 | 221887 | 14253 | 53106 | 산근 36호표
차선도색(상온경화형) | 수동식,백색실선 | 70 | ㎡ | 15522 | 1086540 | 13417 | 939190 | 2004 | 140280 | 101 | 7070 | 산근 37호표
차선도색(상온경화형) | 수동식,백색파선 | 1 | ㎡ | 17815 | 17815 | 13603 | 13603 | 4009 | 4009 | 203 | 203 | 산근 38호표
가드레일설치 | 표준레일(지주간격2m,3W) | 93 | m | 86973 | 8088489 | 78756 | 7324308 | 7350 | 683550 | 867 | 80631 | 산근 39호표
가드레일설치 | 단부레일(3W) | 2 | EA | 137500 | 275000 | 133207 | 266414 | 3936 | 7872 | 357 | 714 | 산근 40호표
(5) 자재대 |  | 0 |  | 0 | 37506302 | 0 | 37506302 | 0 | 0 | 0 | 0
레미콘-사급 | 25-21-120 | 169 | ㎥ | 95100 | 16071900 | 95100 | 16071900 | 0 | 0 | 0 | 0
레미콘-사급 | 25-18-080 | 14 | ㎥ | 90170 | 1262380 | 90170 | 1262380 | 0 | 0 | 0 | 0
이형철근(SD400) | D=13mm | 1.543 | 톤 | 94000 | 145042 | 94000 | 145042 | 0 | 0 | 0 | 0
이형철근(SD400) | D=16mm | 1.776 | 톤 | 940000 | 1669440 | 940000 | 1669440 | 0 | 0 | 0 | 0
이형철근(SD400) | D=19mm | 0.407 | 톤 | 940000 | 382580 | 940000 | 382580 | 0 | 0 | 0 | 0
아스콘(사급) | #78(표층용) | 46 | 톤 | 150420 | 6919320 | 150420 | 6919320 | 0 | 0 | 0 | 0
아스콘(사급) | #467(기층용) | 92 | 톤 | 120170 | 11055640 | 120170 | 11055640 | 0 | 0 | 0 | 0
2) 터널 공동구 덮개 교체 |  | 0 |  | 0 | 2125036 | 0 | 1216000 | 0 | 909036 | 0 | 0
공동구 덮개 교체설치 |  | 76 | EA | 27961 | 2125036 | 16000 | 1216000 | 11961 | 909036 | 0 | 0 | 제 5호표
3) 교량배수시설 보수 |  | 0 |  | 0 | 59852550 | 0 | 53102360 | 0 | 6576966 | 0 | 173224
집수구 이물질 청소 | 인력 | 118 | EA | 6986 | 824348 | 20 | 2360 | 6961 | 821398 | 5 | 590 | 산근 42호표
집수구 배수모듈 설치 | 교량용 | 118 | EA | 500239 | 59028202 | 450000 | 53100000 | 48776 | 5755568 | 1463 | 172634 | 산근 43호표
5. 부 대 공 |  | 0 |  | 0 | 152490439 | 0 | 18474516 | 0 | 76013900 | 0 | 58002023
1) 교통안전관리 |  | 0 |  | 0 | 100705348 | 0 | 17099496 | 0 | 72309620 | 0 | 11296232
교통안전관리비 | 토공 | 1 | 식 | 56044304 | 56044304 | 7777008 | 7777008 | 41745760 | 41745760 | 6521536 | 6521536 | 산근 45호표
교통안전관리비 | 금속구조물공 | 1 | 식 | 19479312 | 19479312 | 3964824 | 3964824 | 13418280 | 13418280 | 2096208 | 2096208 | 산근 46호표
교통안전관리비 | 도로안전시설물공 | 1 | 식 | 9501156 | 9501156 | 1743912 | 1743912 | 6709140 | 6709140 | 1048104 | 1048104 | 산근 47호표
교통안전관리비 | 배수구조물공 | 1 | 식 | 15680576 | 15680576 | 3613752 | 3613752 | 10436440 | 10436440 | 1630384 | 1630384 | 산근 48호표
2) 고공장비사용 |  | 0 |  | 0 | 36000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000000
고공작업 장비사용료 |  | 1 | 식 | 36000000 | 36000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000000 | 36000000 | 산근 49호표
3) 중기운반 |  | 0 |  | 0 | 5970780 | 0 | 1375020 | 0 | 3704280 | 0 | 891480
중기운반 | 굴삭기 | 20 | 회 | 298539 | 5970780 | 68751 | 1375020 | 185214 | 3704280 | 44574 | 891480 | 산근 50호표
4) 폐기물 처리 |  | 0 |  | 0 | 9814311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9814311
(1) 폐기물 운반 |  | 0 |  | 0 | 1908200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1908200
폐기물운반비 | L=30km이하, 24톤 덤프 | 116 | 톤 | 16450 | 1908200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16450 | 1908200
(2) 폐기물처리 |  | 0 |  | 0 | 7906111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7906111
페콘크리트 처리 |  | 26 | 톤 | 31142 | 809692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31142 | 809692
폐아스콘 처리 |  | 90 | 톤 | 32166 | 2894940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32166 | 2894940
건설오니 처리 |  | 69 | 톤 | 60891 | 4201479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60891 | 4201479
6. 순 공 사 비 |  | 0 |  | 0 | 1214234530 | 0 | 606990347 | 0 | 501178980 | 0 | 106065203
7. 간 접 노 무 비 |  | 1 | 식 |  | 94722827
8. 산 재 보 험 료 |  | 1 | 식 |  | 21214104
9. 고 용 보 험 료 |  | 1 | 식 |  | 6018608
10. 건 강 보 험 료 |  | 1 | 식 |  | 18017384
11. 연 금 보 험 료 |  | 1 | 식 |  | 23806001
12. 퇴직금공제부금 |  | 1 | 식 |  | 11527116
13. 노인장기요양보험료 |  | 1 | 식 |  | 2367484
14. 건설기계대여대금 |  | 1 | 식 |  | 4856938
15. 건설하도급보증서 발급수수료 |  | 1 | 식 |  | 983529
16. 산업안전보건관리비 |  | 1 | 식 |  | 32266113
17. 환 경 보 전 비 |  | 1 | 식 |  | 10928110
18. 법 정 부 담 금 | (석면분담금) | 1 | 식 |  | 35754
19. 법 정 부 담 금 | (임금채권부담금) | 1 | 식 |  | 536311
20. 품 질 관 리 비 |  | 1 | 식 |  | 1059352
21. 기 타 경 비 |  | 1 | 식 |  | 69767744
- 순 공 사 원 가 - |  |  |  |  | 1512341905
22. 일 반 관 리 비 |  | 1 | 식 |  | 120987352
23. 이 윤 |  | 1 | 식 |  | 153570743.2727
24. 고 재 처 리 비 |  | 1 | 식 |  | 0
24. 공 급 가 액 |  | 1 | 식 |  | 1786900000.2727
25. 부 가 가 치 세 |  | 1 | 식 |  | 178690000
O 도 급 예 정 액 |  | 1 | 식 |  | 1965590000.2727
O 관 급 자 재 비 |  | 1 | 식 |  | 40410000
O 폐기물 처리비 |  | 1 | 식 |  | 0
O 총 공 사 비 |  |  |  |  | 2006000000.2727
□ 관급자재비 |  | 0 |  | 0 | 40410000 | 0 | 40410000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | □ 관급자재비
1. 도급자 설치 관급자재비 |  | 0 |  | 0 | 30414000 | 0 | 30414000 | 0 | 0 | 0 | 0
현광방지장치 | 루버형(290x650xt70mm) | 822 | 개 | 37000 | 30414000 | 37000 | 30414000 | 0 | 0 | 0 | 0
2. 관급자 설치 관급자재비 |  | 0 |  | 0 | 10000000 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0
흡연부스 | 2500x2000x2600내외 | 2 | 개 | 5000000 | 10000000 | 5000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0
3. 단수조정 |  | 0 |  | 0 | -4000 | 0 | -4000 | 0 | 0 | 0 | 0
관급자재 단수조정 | (천원단위 절사) | 1 | 식 | -4000 | -4000 | -4000 | -4000 | 0 | 0 | 0 | 0
□ 품질관리비 |  | 0 |  | 0 | 1059352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1059352
1) 품질시험비 |  | 1 | 식 | 652670 | 652670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652670 | 652670 | 제 6호표
2) 품질관리활동비 |  | 1 | 식 | 406682 | 406682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406682 | 406682 | 산근 51호표
□ 고재처리비 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
고 재 | 고철 중량A |  | ㎏ | -335 | 0 | -335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
□ 폐기물 처리 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1) 폐기물 운반 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
건설폐기물 운반 | L=30km이내 |  | 톤 | 16450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16450 | 0
2) 폐기물 처리 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
건설폐기물 처리 | 폐콘크리트 |  | 톤 | 31142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31142 | 0
건설폐기물 처리 | 폐아스콘 |  | 톤 | 32166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32166 | 0
건설폐기물 처리 | 건설오니 |  | 톤 | 60891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60891 | 0
3) 단수조정 | (만원단위 절사) |  | 식 | -41966 | 0 |  | 0 |  | 0 | -41966 | 0
공급가액 |  |  |  |  | 0
4) 부가가치세 | 공급가액의 | 10 | % | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5) 도급예정액 |  |  |  |  | 0

## 제경비산출서
제 경 비 산 출 서
공 종 | 계 | 재 료 비 |  |  |  | 노 무 비 | [7 empty] | 경 비 |  |  |  |  | 철콘 | 포장 | 소계 | 편차
직 접 공 사 비 계 | 1214234530 | 606990347 |  |  |  | 501178980 | [7 empty] | 106065203 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1. 간 접 노 무 비 | 94722827 |  | 501178980 | × | 18.9% | = | 94722827 | [11 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2. 산 재 보 험 료 | 21214104 | ( | 501178980 | + | 94722827 |  | ) × |  | 3.56% |  |  |  | = | 21214104 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3. 고 용 보 험 료 | 6018608 | ( | 501178980 | + | 94722827 |  | ) × |  | 1.01% |  |  |  | = | 6018608 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4. 건 강 보 험 료 | 18017384 | ( | 501178980 | )x | 3.595% | [7 empty] | = | 18017384 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5. 연 금 보 험 료 | 23806001 | ( | 501178980 | )x | 4.75% | [7 empty] | = | 23806001 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6. 퇴직공제부금비 | 11527116 | ( | 501178980 | )x | 2.3% | [7 empty] | = | 11527116 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7. 노인장기요양보험료 | 2367484 | ( | 18017384 | )x | 13.14% | [7 empty] | = | 2367484 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8. 건설기계대여대금 | 4856938 | ( | 606990347 | + | 501178980 |  | + | 106065203 |  |  |  |  | )× | 0.4% | = | 4856938 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9. 건설하도급보증서 발급수수료 | 983529 | ( | 606990347 | + | 501178980 |  | + | 106065203 |  |  |  |  | )× | 0.081% | = | 983529
10. 산업안전보건관리비 | 32266113 | ( | 606990347 | + | 501178980 |  | + | 36736363.6364 |  |  | ) x | 2.53% | + | 3300000 | = | 32266113 | (적용) |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | [( | 606990347 | + | 501178980 |  | ) x | 2.53% |  | + | 3300000 |  | )]x | 1.2 | = | 37604020 | (미적용) |  | 0 | 0 | 0 | 0
11. 환 경 보 전 비 | 10928110 | ( | 606990347 | + | 501178980 |  | + | 106065203 |  |  |  |  | )× | 0.9% | = | 10928110 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12. 법정부담금(석면분담금) | 35754 | ( | 501178980 | + | 94722827 |  | ) × |  | 0.006% |  |  |  | = | 35754
13. 법정부담금(임금채권부담금) | 536311 | ( | 501178980 | + | 94722827 |  | ) × |  | 0.09% |  |  |  | = | 536311
14. 품 질 관 리 비 | 1059352 | [17 empty] | 529676 | 529676 | 1059352 | 0
15. 기 타 경 비 | 69767744 | ( | 606990347 | + | 501178980 |  | + | 94722827 |  |  |  |  | )× | 5.8% | = | 69767744 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
순 공 사 원 가 | 1512341905 | [16 empty] | 55282871 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16. 일 반 관 리 비 | 120987352 |  | 1512341905 | × | 8% | = | 120987352 | [11 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17. 이 윤 | 153570743.2727 | ( | 1512341905 | + | 120987352 |  | - | 606990347 |  |  |  |  | )× | 15% | = | 153570743.2727 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
18. 고 재 처 리 비 | 0
공 급 가 액 | 1786900000.2727 | [17 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
18. 부 가 가 치 세 | 178690000 |  | 1786900000.2727 | × | 10% | = | 178690000 | [11 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
19. 도 급 예 정 액 | 1965590000.2727 | [17 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
21. 관 급 자 재 비 | 40410000 | [16 empty] | 1823090909.0909 | 0 | 40410000 | 40410000 | 0
22. 폐기물 처리비 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
23. 총 공 사 비 | 2006000000.2727 | [17 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[19 empty] | #REF! | #REF!

## 제경비산출서 (철콘) (hidden)
제 경 비 산 출 서
공 종 | 계 | 재 료 비 |  |  |  | 노 무 비 | [7 empty] | 경 비
직 접 공 사 비 계 | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF!
1. 간 접 노 무 비 | #REF! |  | #REF! | × | 16.5% | = | #REF!
2. 산 재 보 험 료 | #REF! | ( | #REF! | + | #REF! |  | ) × |  | 3.56% |  |  |  | = | #REF!
3. 고 용 보 험 료 | #REF! | ( | #REF! | + | #REF! |  | ) × |  | 1.01% |  |  |  | = | #REF!
4. 건 강 보 험 료 | #REF! | ( | #REF! | )x | 3.595% | [7 empty] | = | #REF!
5. 연 금 보 험 료 | #REF! | ( | #REF! | )x | 4.75% | [7 empty] | = | #REF!
6. 퇴직공제부금비 | #REF! | ( | #REF! | )x | 2.3% | [7 empty] | = | #REF!
7. 노인장기요양보험료 | #REF! | ( | #REF! | )x | 13.14% | [7 empty] | = | #REF!
8. 건설기계대여대금 | #REF! | ( | #REF! | + | #REF! |  | + | #REF! |  |  |  |  | )× | 0.4% | = | #REF!
9. 산업안전보건관리비 | #REF! | ( | #REF! | + | #REF! |  | + | 0 |  |  | ) x | 2.53% | + | 1650000 | = | #REF! | (적용)
|  | [( | #REF! | + | #REF! |  | ) x | 2.53% |  | + | 3300000 |  | )]x | 1.2 | = | #REF! | (미적용)
10. 건설하도금지급보증서발급 | #REF! | ( | #REF! | + | #REF! |  | + | #REF! |  |  |  |  | )× | 0.081% | = | #REF!
11. 환 경 보 전 비 | #REF! | ( | #REF! | + | #REF! |  | + | #REF! |  |  |  |  | )× | 0.9% | = | #REF!
12. 품 질 관 리 비 | 529676
13. 기 타 경 비 | #REF! | ( | #REF! | + | #REF! |  | + | #REF! |  |  |  |  | )× | 5.3% | = | #REF!
순 공 사 원 가 | #REF!
14. 일 반 관 리 비 | #REF! |  | #REF! | × | 8% | = | #REF!
15. 이 윤 | #REF! | ( | #REF! | + | #REF! |  | - | #REF! |  |  |  |  | )× | 15% | = | #REF!
공 급 가 액 | #REF!
16. 부 가 가 치 세 | #REF! |  | #REF! | × | 10% | = | #REF!
17. 도 급 예 정 액 | #REF!
18. 관 급 자 재 비
19. 폐기물 처리비
20. 총 공 사 비 | #REF!

## 제경비산출서 (포장) (hidden)
제 경 비 산 출 서
공 종 | 계 | 재 료 비 |  |  |  | 노 무 비 | [7 empty] | 경 비
직 접 공 사 비 계 | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF!
1. 간 접 노 무 비 | #REF! |  | #REF! | × | 16.5% | = | #REF!
2. 산 재 보 험 료 | #REF! | ( | #REF! | + | #REF! |  | ) × |  | 3.56% |  |  |  | = | #REF!
3. 고 용 보 험 료 | #REF! | ( | #REF! | + | #REF! |  | ) × |  | 1.01% |  |  |  | = | #REF!
4. 건 강 보 험 료 | #REF! | ( | #REF! | )x | 3.595% | [7 empty] | = | #REF!
5. 연 금 보 험 료 | #REF! | ( | #REF! | )x | 4.75% | [7 empty] | = | #REF!
6. 퇴직공제부금비 | #REF! | ( | #REF! | )x | 2.3% | [7 empty] | = | #REF!
7. 노인장기요양보험료 | #REF! | ( | #REF! | )x | 13.14% | [7 empty] | = | #REF!
8. 건설기계대여대금 | #REF! | ( | #REF! | + | #REF! |  | + | #REF! |  |  |  |  | )× | 0.4% | = | #REF!
9. 산업안전보건관리비 | #REF! | ( | #REF! | + | #REF! |  | + | 36736363.6364 |  |  | ) x | 2.53% | + | 1650000 | = | #REF! | (적용)
|  | [( | #REF! | + | #REF! |  | ) x | 2.53% |  | + | 3300000 |  | )]x | 1.2 | = | #REF! | (미적용)
10. 건설하도금지급보증서발급 | #REF! | ( | #REF! | + | #REF! |  | + | #REF! |  |  |  |  | )× | 0.081% | = | #REF!
11. 환 경 보 전 비 | #REF! | ( | #REF! | + | #REF! |  | + | #REF! |  |  |  |  | )× | 0.9% | = | #REF!
12. 품 질 관 리 비 | 529676
13. 기 타 경 비 | #REF! | ( | #REF! | + | #REF! |  | + | #REF! |  |  |  |  | )× | 5.3% | = | #REF!
순 공 사 원 가 | #REF!
14. 일 반 관 리 비 | #REF! |  | #REF! | × | 8% | = | #REF!
15. 이 윤 | #REF! | ( | #REF! | + | #REF! |  | - | #REF! |  |  |  |  | )× | 15% | = | #REF!
공 급 가 액 | #REF!
16. 부 가 가 치 세 | #REF! |  | #REF! | × | 10% | = | #REF!
17. 도 급 예 정 액 | #REF!
18. 관 급 자 재 비 | 40410000
19. 폐기물 처리비 | 0
20. 총 공 사 비 | #REF!