## 0. 용역비 산출내역서(총괄)
사업비 산출내역
1400
대 | 중 | 소 | 세 | 내역 | 전체 계약금액(원) |  |  |  | 차년도 계약금액(원) |  |  | 합계
[5 empty] | 수량 | 단위 | 단가($,\) | 전체 계약금액 | 1차년도 | 2차년도 | 3차년도
계
1. 인건비 | 소계
검산
2. 직접경비 | 소계 | [11 empty] | 0
| 2.2 사업비 | [11 empty] | 0
|  | 2.2.1 PMC(현장감독, 사업관리) | [10 empty] | 0
|  |  | 2.2.1.1 직접인건비 |  | 1 | 식 | [6 empty] | 0
|  |  | 2.2.1.2 특수지 가산급 |  | 5% | %
|  |  | 2.2.1.3 직접경비 |  | 45% | %
|  |  | 2.2.1.4 제경비 |  | 110% | % | [6 empty] | 0
|  |  | 2.2.1.5 기술료 |  | 20% | % | [6 empty] | 0
|  |  | 2.2.1.6 손해배상공제보험 |  | 0.549% | %
0
|  | 2.2.2 설계비 | [10 empty] | 0
|  |  | 2.2.2.1 건축설계 |  | 1 | 식 | [6 empty] | 0
|  |  | 2.2.2.2 직졉경비 |  | 15% | % | [6 empty] | 0
|  |  | 2.2.2.3 손해배상공제보험 |  | 0.41% | % | [6 empty] | 0
|  | 2.2.3 감리비 | [10 empty] | 0
|  |  | 2.2.3.1 감리비 |  | 1 | 식 | [6 empty] | 0
|  |  | 2.2.3.2 직접경비 |  | 15% | % | [6 empty] | 0
|  |  | 2.2.3.3 손해배상공제보험 |  | 0.41% | % | [6 empty] | 0
|  | 2.2.4 시설구축비 | [10 empty] | 0
|  |  | 2.2.4.1 건축물공사 |  | 1 | 식 | [6 empty] | 0
|  |  | 2.2.4.2 옥외시설공사 |  | 1 | 식 | [6 empty] | 0
3. 예비비 |  |  |  |  | 5% | %
4. 손해배상보험
5. 부가가치세 | (영세율 적용)
[공단예산비교]
[7 empty] | 구 분 | 전체 계약금액 | 1차년도 | 2차년도 | 3차년도
|  |  | 0 |  |  |  | 산 정 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 공단예산 | 3740000000 | 105000000 | 2059000000 | 1576000000
[7 empty] | 증감 | -3740000000 | -105000000 | -2059000000 | -1576000000
[연차별 배분]
[8 empty] | 구분 | 1차년도 | 2차년도 | 3차년도 | 계
[8 empty] | PMC | 50% | 30% | 20% | 100%
[8 empty] | 설계 | 83% | 17% |  | 100%
[8 empty] | 감리 |  | 45% | 55% | 100%
[8 empty] | 시설 |  | 47% | 53% | 100%
[8 empty] | 예비 | 10% | 42% | 48% | 100%
PMC 27개월 : 26년 10월 - 27년 12월
설계 9개월 : 26년 10월 - 27년 6월
시공/감리 18개월 : 26년 7월 - 28년 12월
비용검토
[7 empty] | 예비타당성조사 | 3740000000
[7 empty] | 본타당성조사 | 0
[7 empty] | 증감 | -3740000000

## 1단계(계약)
[10 empty] | 1400 | 0
대 | 중 | 소 | 세 | 내역 | 수량 | 단위 | 단가($,\) | 금 액(원) | 정산기준 | 비 고
계 | [7 empty] | 0
1. 인건비 | 소계
2. 직접경비 | 소계 | [6 empty] | 0
| 2.1 사업비 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 8
|  | 2.2.1 PMC(현장감독, 사업관리) | [5 empty] | 0 |  | (산근1) PMC
|  |  | 2.2.1.1 직접인건비 |  | 1 | 식 |  | 0
|  |  | 2.2.1.4 제경비 |  |  |  |  | 0 | 실비정산
|  |  | 2.2.1.5 기술료 |  | 20% | % |  | 0 |  | (산근1-3) 손해배상공제요율표
|  | 2.2.2 설계비 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | (산근4) 설계비,감리비 |  | 14
|  |  | 2.2.2.1 건축설계 |  | 1 | 식 |  | 0 |  |  |  | 3
|  |  | 2.2.2.2 직졉경비 |  | 15% | % |  | 0 | 실비정산
|  |  | 2.2.2.3 손해배상공제보험 |  | 0.41% | % |  | 0 |  | (산근6) 손해배상공제요율표
|  | 2.2.3 감리비 | [5 empty] | 0 |  | (산근4) 설계비,감리비
|  |  | 2.2.3.1 감리비 |  | 1 | 식 |  | 0
|  |  | 2.2.3.2 직접경비 |  | 15% | % |  | 0 | 실비정산
|  |  | 2.2.3.3 손해배상공제보험 |  | 0.41% | % |  | 0 |  | (산근6) 손해배상공제요율표
|  | 2.2.4 시설구축비 | [5 empty] | 0 |  | (산근2) 시설구축비
|  |  | 2.2.4.1 건축물공사 |  | 1 | 식 |  | 0
|  |  | 2.2.4.2 옥외시설공사 |  | 1 | 식 |  | 0
3. 예비비 |  |  |  |  | 5% | % |  | 0
4. 손해배상보험
5. 부가가치세 | (영세율 적용)

## 2단계(계약)
[10 empty] | 1400 | 0
대 | 중 | 소 | 세 | 내역 | 수량 | 단위 | 단가($,\) | 금 액(원) | 정산기준 | 비 고
계 | [7 empty] | 0
1. 인건비 | 소계
2. 직접경비 | 소계 | [6 empty] | 0
| 2.1 사업비 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 8
|  | 2.2.1 PMC(현장감독, 사업관리) | [5 empty] | 0 |  | (산근1) PMC
|  |  | 2.2.1.1 직접인건비 |  | 1 | 식 |  | 0
|  |  | 2.2.1.4 제경비 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2.2.1.5 기술료 |  | 20% | % |  | 0 |  | (산근1-3) 손해배상공제요율표
|  | 2.2.2 설계비 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | (산근4) 설계비,감리비 |  | 14
|  |  | 2.2.2.1 건축설계 |  | 1 | 식 |  | 0 |  |  |  | 3
|  |  | 2.2.2.2 직졉경비 |  | 15% | % |  | 0 | 실비정산
|  |  | 2.2.2.3 손해배상공제보험 |  | 0.41% | % |  | 0 |  | (산근6) 손해배상공제요율표
|  | 2.2.3 감리비 | [5 empty] | 0 |  | (산근4) 설계비,감리비
|  |  | 2.2.3.1 감리비 |  | 1 | 식 |  | 0
|  |  | 2.2.3.2 직접경비 |  | 15% | % |  | 0 | 실비정산
|  |  | 2.2.3.3 손해배상공제보험 |  | 0.41% | % |  | 0 |  | (산근6) 손해배상공제요율표
|  | 2.2.4 시설구축비 | [5 empty] | 0 |  | (산근2) 시설구축비
|  |  | 2.2.4.1 건축물공사 |  | 1 | 식 |  | 0
|  |  | 2.2.4.2 옥외시설공사 |  | 1 | 식 |  | 0
3. 예비비 |  |  |  |  | 5% | % |  | 0
4. 손해배상보험
5. 부가가치세 | (영세율 적용)

## 3단계(계약)
[10 empty] | 1400 | 0
대 | 중 | 소 | 세 | 내역 | 수량 | 단위 | 단가($,\) | 금 액(원) | 정산기준 | 비 고
계 | [7 empty] | 0
1. 인건비 | 소계
2. 직접경비 | 소계 | [6 empty] | 0
| 2.1 사업비 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 8
|  | 2.2.1 PMC(현장감독, 사업관리) | [5 empty] | 0 |  | (산근1) PMC
|  |  | 2.2.1.1 직접인건비 |  | 1 | 식 |  | 0
|  |  | 2.2.1.4 제경비 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2.2.1.5 기술료 |  | 20% | % |  | 0 |  | (산근1-3) 손해배상공제요율표
|  | 2.2.2 설계비 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | (산근4) 설계비,감리비 |  | 14
|  |  | 2.2.2.1 건축설계 |  | 1 | 식 |  | 0 |  |  |  | 3
|  |  | 2.2.2.2 직졉경비 |  | 15% | % |  | 0 | 실비정산
|  |  | 2.2.2.3 손해배상공제보험 |  | 0.41% | % |  | 0 |  | (산근6) 손해배상공제요율표
|  | 2.2.3 감리비 | [5 empty] | 0 |  | (산근4) 설계비,감리비
|  |  | 2.2.3.1 감리비 |  | 1 | 식 |  | 0
|  |  | 2.2.3.2 직접경비 |  | 15% | % |  | 0 | 실비정산
|  |  | 2.2.3.3 손해배상공제보험 |  | 0.41% | % |  | 0 |  | (산근6) 손해배상공제요율표
|  | 2.2.4 시설구축비 | [5 empty] | 0 |  | (산근2) 시설구축비
|  |  | 2.2.4.1 건축물공사 |  | 1 | 식 |  | 0
|  |  | 2.2.4.2 옥외시설공사 |  | 1 | 식 |  | 0
3. 예비비 |  |  |  |  | 5% | % |  | 0
4. 손해배상보험
5. 부가가치세 | (영세율 적용)

## 달력 (hidden)
2026. 06 | [7 empty] | 2026. 07 | [6 empty] | 2026. 08
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |  | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | [6 empty] | 1
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
28 | 29 | 30 | [5 empty] | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
[15 empty] | 30 | 31
2026. 09 | [7 empty] | 2026. 10 | [6 empty] | 2026. 11
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |  | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30
2026. 12 | [7 empty] | 2027. 01 | [6 empty] | 2027. 02
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |  | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [6 empty] | 1 | 2 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28
31
2027. 03 | [7 empty] | 2027. 04 | [6 empty] | 2027. 05
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |  | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | [6 empty] | 1
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
[15 empty] | 30 | 31
2027. 06 | [7 empty] | 2027. 07 | [6 empty] | 2027. 08
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |  | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31
2027. 09 | [7 empty] | 2027. 10 | [6 empty] | 2027. 11
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |  | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | [6 empty] | 1 | 2 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30
31
2027. 12 | [7 empty] | 2028. 01 | [6 empty] | 2028. 02
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |  | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29
30
2028. 03 | [7 empty] | 2028. 04 | [6 empty] | 2028. 05
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |  | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31
30
0
2028. 06 | [7 empty] | 2028. 07 | [6 empty] | 2028. 08
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |  | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[8 empty] | 30 | 31
2028. 09 | [7 empty] | 2028. 10 | [6 empty] | 2028. 11
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |  | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
[5 empty] | 1 | 2 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
2028. 12
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
[5 empty] | 1 | 2
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
31

## (산근1) PMC_총괄표
건설엔지니어링 대가 등에 관한 기준에 따른 건축분야 건설사업관리 용역대가 산정 (감독 권한대행 등 건설사업관리를 하는 경우)
구 분 | 금 액 (원) | 비 고
직접인건비 | 202646232
특수지 가산급 | 10132311 | 직접인건비 5%
직접경비 | 91190804 | 직접인건비의 45%, 실비정산
제경비 | 222910855 | 직접인건비의 110%
기술료 | 85111417.4 | 직접인건비의 20%
추가업무비용 | 0
손해배상보험료 | 3359000 | 0.549
중간합계 | 615350619
부가세 |  | 중간합계의 10%적용
합 계 (용역대가) | 615350619
[기존양식 분류]
건설사업관리 | 520800815
직접경비 | 91190804
손해배상보험료 | 3359000
615350619

## (산근1-1) PMC_투입인원수
업무분류체계 |  |  | 적용 수량 | 기준인원수(인･일) | 보정계수 |  |  | 난이도 | 투입인원수 산정 | 해당 여부 | 투입인원수 | 선정기준 | 보정계수 a | 보정계수 b | 보정계수 c
[13 empty] | 0.9 | 1 | 1
단계 | 기본업무 |  | 단위 | 고급 | a | b | c | [5 empty] | 1 | 1.1 | 1.1
공통 업무 | 과업착수준비 |  | 식 | 7 |  |  |  |  | 7 | 0 | 0 | CM 최소화 | 1.1 | 1.2
| 건설사업관리 업무수행계획서 작성ㆍ운영 |  | 식 | 20.5 |  |  |  |  | 20.5 | 0 | 0 | CM 최소화
| 건설사업관리 절차서 작성ㆍ운영 |  | 식 | 27.3 |  |  |  |  | 27.3 | 0 | 0 | CM 최소화
| 작업분류체계 및 사업번호체계 관리, 사업정보축적ㆍ관리 |  | 식 | 22.3 |  |  |  | ○ | 4.3045 | 0 | 0 | CM 최소화
| 사업정보관리시스템의 운영 |  | 운영 | 0.3 |  |  |  | ○ | 34.3977 | 0 | 0 | CM 최소화
일수
| 클레임 사전분석 |  | 식 | 31 |  | ○ |  |  | 31 | 0 | 0 | CM 최소화
| 최종 건설사업관리 보고 | 1)시공전 단계 | 식 | 27.3 |  |  |  |  | 27.3 | 0 | 0 | CM 최소화
|  | 2)시공 이후 단계 |  | 54.6 |  |  |  |  | 54.6 | 0 | 0 | CM 최소화
설계전 단계 | 건설기술용역업체 선정 |  | 식 | 43.7 |  |  |  |  | 43.7 | 0 | 0 | CM 최소화
| 사업타당성조사보고서의 적정성 검토 |  | 식 | 21.6 |  |  |  | ○ | 0.99485 | 0 | 0 | CM 최소화
| 기본계획보고서의 적정성 검토 |  | 식 | 21.3 |  |  |  | ○ | 0.98103 | 0 | 0 | CM 최소화
| 발주방식 결정 지원 |  | 식 | 31 |  |  |  |  | 31 | 0 | 0 | CM 최소화
| 관리기준공정계획수립 |  | 식 | 18 | ○ | ○ |  | ○ | 0.82904 | 0 | 0 | CM 최소화
| 총사업비 집행계획수립지원(종합예산게획서) |  | 식 | 11.4 |  |  |  |  | 11.4 | 0 | 0 | CM 최소화
기본 설계 단계 | 기본설계 설계자 선정업무 지원 |  | 식 | 17.1 |  |  |  |  | 17.1 | 0 | 0 | CM 최소화
| 기본설계 조정 및 연계성 검토 |  | 용역 | 8.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | 10.4459 | 1 | 10.4459 | CM 필수
개월
| 기본설계단계의 예산검증 및 조정업무 |  | 식 | 22.5 |  |  |  | ○ | 1.0363 | 1 | 1.0363 | CM 필수
| 기본설계의 경제성(VE) 검토 |  | 식 | 90.6 |  |  |  | ○ | 4.1728 | 1 | 4.1728 | CM 필수
| 기본설계용역성과검토 |  | 용역 | 8.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | 10.9433 | 0 | 0 | CM 최소화
개월
| 기본설계 용역 기성 및 준공검사관리 |  | 회 | 3.7 |  |  |  |  | 3.7 | 0 | 0 | CM 최소화
| 각종 인허가 및 관계기관협의 지원 |  | 식 | 6.8 |  |  |  |  | 6.8 | 0 | 0 | CM 최소화
| 기본설계단계의 기술자문회의 운영 및 관리ㆍ지원 |  | 회 | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | 0 | CM 최소화
실시 설계 단계 | 실시설계 설계자 선정업무 지원 |  | 식 | 13.9 |  |  |  |  | 13.9 | 0 | 0 | CM 최소화
| 실시설계 조정 및 연계성 검토 |  | 용역 | 18.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | 22.8815 | 1 | 22.8815 | CM 필수
개월
| 실시설계단계의 예산검증 및 조정업무 |  | 식 | 23.3 |  |  |  | ○ | 1.0731 | 1 | 1.0731 | CM 필수
| 실시설계의 경제성(VE) 검토 |  | 식 | 123.3 |  |  |  | ○ | 5.6789 | 1 | 5.6789 | CM 필수
| 실시설계용역성과검토 |  | 용역 | 18.9 | ○ | ○ | ○ | ○ | 23.5032 | 0 | 0 | CM 최소화
개월
| 실시설계 용역 기성 및 준공검사관리 |  | 회 | 8.1 |  |  |  |  | 8.1 | 0 | 0 | CM 최소화
| 지급자재 조달 및 관리계획 수립 |  | 식 | 10.2 |  |  |  |  | 10.2 | 0 | 0 | CM 최소화
| 각종 인허가 및 관계기관협의 지원 |  | 식 | 8.3 |  |  |  |  | 8.3 | 1 | 8.3 | 사업특성반영
| 실시설계단계의 기술자문회의 운영 및 관리ㆍ지원 |  | 회 | 6.4 |  |  |  |  | 6.4 | 0 | 0 | CM 최소화
| 시공자 선정계획수립 |  | 식 | 16.9 |  |  |  |  | 16.9 | 1 | 16.9 | 사업특성반영
구매 조달 단계 | 입찰업무지원 |  | 식 | 37.7 |  |  |  |  | 37.7 | 0 | 0 | CM 최소화
| 계약업무지원 |  | 식 | 27.5 |  |  |  |  | 27.5 | 0 | 0 | CM 최소화
| 지급자재조달지원 |  | 공사 | 0.6 | ○ |  | ○ |  | 16.2 | 0 | 0 | CM 최소화
개월
시공 단계 | 공사착수 |  | 식 | 72.7 |  |  |  |  | 72.7 | 1.15 | 83.605 | CM 필수
| 시공성과확인 및 검측업무 |  | 공사 | 2.9 | ○ | ○ | ○ | ○ | 332.5113 | 0 | 0 | 감리업무
일수
| 사용자재의 적정성 검토 |  | 공사 | 10 | ○ | ○ |  | ○ | 52.1178 | 0 | 0 | 감리업무
개월
| 품질시험 및 성과검토 |  | 공사 | 12.6 | ○ |  |  | ○ | 65.6684 | 0 | 0 | 감리업무
개월
| 시공계획검토 |  | 공사 | 8.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | 45.8636 | 1.15 | 52.7432 | CM 필수
개월
| 기술검토 및 교육 |  | 공사 | 10.1 | ○ |  |  | ○ | 52.6389 | 0 | 0 | CM 최소화
개월
| 공정관리 |  | 공사 | 9 | ○ | ○ |  | ○ | 46.906 | 1.15 | 53.9419 | CM 필수
개월
| 안전관리 |  | 공사 | 22 |  | ○ |  | ○ | 114.6591 | 0 | 0 | 감리업무
개월
| 환경관리 |  | 공사 | 5.3 |  | ○ |  | ○ | 27.6224 | 0 | 0 | 감리업무
개월
| 설계변경 관리 |  | 공사 | 7.5 |  |  | ○ | ○ | 39.0883 | 1.15 | 44.9516 | CM 필수
개월
| 기성검사 |  | 회 | 6.6 |  |  |  |  | 6.6 | 0 | 0 | 감리업무
| 준공검사 |  | 식 | 3.8 |  |  |  |  | 3.8 | 0 | 0 | 감리업무
| 계약자간 시공인터페이스 조정 |  | 공사 | 2.8 | ○ |  |  |  | 75.6 | 0 | 0 | CM 최소화
개월
| 하도급적정성검토 |  | 공사 | 23 |  |  |  | ○ | 9.9892 | 0 | 0 | CM 최소화
년수
| 시공단계의 예산검증 및 지원 |  | 회 | 36.4 |  |  |  | ○ | 7.0262 | 1.15 | 8.0802 | CM 필수
| 일반행정업무 |  | 용역 | 1.6 |  |  |  | ○ | 183.4545 | 1.15 | 210.9727 | CM 필수
일수
시공후 단계 | 종합시운전계획의 검토 및 시운전 확인 |  | 식 | 13.6 | ○ |  |  |  | 13.6 | 1 | 13.6 | 사업특성반영
| 시설물 유지관리지침서 검토 |  | 식 | 32.6 |  |  |  |  | 32.6 | 0 | 0 | CM 최소화
| 시설물유지관리 업체 선정 |  | 식 | 20.8 |  |  |  |  | 20.8 | 0 | 0 | CM 최소화
| 시설물의 인수ㆍ인계 계획 검토 및 관련업무 지원 |  | 식 | 27.2 |  |  |  |  | 27.2 | 0 | 0 | CM 최소화
[9 empty] | 합 계 |  | 538.38
70
468
538
투입 인력
|  | 국내 | 국외 | 합계
설계 | 건설(PM) | 10 | 28 | 38 | 373353 | 14187414 | PM(특급) | 30 | 167 | 197
| 토목 | 4 | 10 | 14 | 357676 | 5007464 | 주요(고급) | 24 | 100 | 124
| 전기 | 2 | 4 | 6 | 311965 | 1871790 | 주요(고급) | 12 | 64 | 76
| 통신 | 2 | 4 | 6 | 315288 | 1891728 | 주요(고급) | 12 | 58 | 70
| 소방 | 2 | 4 | 6 | 261545 | 1569270 | 주요(고급) | 12 | 59 | 71
|  | 20 | 50 | 70 |  | 24527666 | 일반(중급) | 90 | 448 | 538
70
시공 | 건설(PM) | 20 | 139 | 159 | 399247 | 63480273 | PM(특급)
| 토목 | 20 | 90 | 110 | 376400 | 41404000 | 주요(고급)
| 전기 | 10 | 60 | 70 | 376400 | 26348000 | 주요(고급)
| 통신 | 10 | 54 | 64 | 376400 | 24089600 | 주요(고급)
| 소방 | 10 | 55 | 65 | 350580 | 22787700 | 주요(고급)
|  | 70 | 398 | 468 |  | 178109573 | 일반(중급)
468
|  | 538 |  |  |  | 202637239
202647387

## (산근1-2) PMC_건설사업관리기술인 노임가격
구 분 | 연 도
2026
고 급 | 376400

## (산근1-4) PMC_(Raw Data) 입력
해당여부 칸에서 'O' 또는 'X' 를 선택하십시오
공사 개요 |  |  |  | 업무분류체계 |  |  | 해당여부 | 선정기준
구 분 | 내 용 | 단 위 | 비고
총 공사비 | 30.8 | (억원) | 직접입력 | 단계 | 기본업무
건축용도 | 보통공종 |  | 선택 | 공통 업무 | 과업착수준비 |  | X | CM 최소화
공사성격 | 신축 |  | 선택 |  | 건설사업관리 업무수행계획서 작성ㆍ운영 |  | X | CM 최소화
BIM 적용여부 | 미적용 |  | 선택 |  | 건설사업관리 절차서 작성ㆍ운영 |  | X | CM 최소화
[5 empty] | 작업분류체계 및 사업번호체계 관리, 사업정보축적ㆍ관리 |  | X | CM 최소화
건설사업관리기간 | 27 | (개월) | 직접입력 |  | 사업정보관리시스템의 운영 |  | X | CM 최소화
골조공사비 | 9.24 | (억원) | 30%적용
[5 empty] | 클레임 사전분석 |  | X | CM 최소화
[5 empty] | 최종 건설사업관리 보고 | 1)시공전 단계 | X | CM 최소화
직접경비 | 101323116 | (원) | 직접인건비의 50%, 실비정산 |  |  | 2)시공 이후 단계 | X | CM 최소화
제경비요율 | 110 | % | (110~120)% 중 선택 | 설계전 단계 | 건설기술용역업체 선정 |  | X | CM 최소화
기술료요율 | 20 | % | (20~40)% 중 선택 |  | 사업타당성조사보고서의 적정성 검토 |  | X | CM 최소화
추가업무비용 | 0 | (원) | 필요시 작성 |  | 기본계획보고서의 적정성 검토 |  | X | CM 최소화
손해배상보험 요율 | 0.549 | % | 건축사공제조합 요율표 확인 |  | 발주방식 결정 지원 |  | X | CM 최소화
[5 empty] | 관리기준공정계획수립 |  | X | CM 최소화
[5 empty] | 총사업비 집행계획수립지원(종합예산게획서) |  | X | CM 최소화
감독 권한대행 수행여부 | O | (시공단계) | 선택 | 기본 설계 단계 | 기본설계 설계자 선정업무 지원 |  | X | CM 최소화
[5 empty] | 기본설계 조정 및 연계성 검토 |  | O | CM 필수
[5 empty] | 기본설계단계의 예산검증 및 조정업무 |  | O | CM 필수
[5 empty] | 기본설계의 경제성(VE) 검토 |  | O | CM 필수
[5 empty] | 기본설계용역성과검토 |  | X | CM 최소화
[5 empty] | 기본설계 용역 기성 및 준공검사관리 |  | X | CM 최소화
[5 empty] | 각종 인허가 및 관계기관협의 지원 |  | X | CM 최소화
[5 empty] | 기본설계단계의 기술자문회의 운영 및 관리ㆍ지원 |  | X | CM 최소화
|  |  |  | 실시 설계 단계 | 실시설계 설계자 선정업무 지원 |  | X | CM 최소화
[5 empty] | 실시설계 조정 및 연계성 검토 |  | O | CM 필수
[5 empty] | 실시설계단계의 예산검증 및 조정업무 |  | O | CM 필수
[5 empty] | 실시설계의 경제성(VE) 검토 |  | O | CM 필수
[5 empty] | 실시설계용역성과검토 |  | X | CM 최소화
[5 empty] | 실시설계 용역 기성 및 준공검사관리 |  | X | CM 최소화
[5 empty] | 지급자재 조달 및 관리계획 수립 |  | X | CM 최소화
[5 empty] | 각종 인허가 및 관계기관협의 지원 |  | O | 사업특성반영
[5 empty] | 실시설계단계의 기술자문회의 운영 및 관리ㆍ지원 |  | X | CM 최소화
[5 empty] | 시공자 선정계획수립 |  | O | 사업특성반영
|  |  |  | 구매 조달 단계 | 입찰업무지원 |  | X | CM 최소화
[5 empty] | 계약업무지원 |  | X | CM 최소화
[5 empty] | 지급자재조달지원 |  | X | CM 최소화
|  |  |  | 시공 단계 | 공사착수 |  | O | CM 필수
[5 empty] | 시공성과확인 및 검측업무 |  | X | 감리업무
[5 empty] | 사용자재의 적정성 검토 |  | X | 감리업무
[5 empty] | 품질시험 및 성과검토 |  | X | 감리업무
[5 empty] | 시공계획검토 |  | O | CM 필수
[5 empty] | 기술검토 및 교육 |  | X | CM 최소화
[5 empty] | 공정관리 |  | O | CM 필수
[5 empty] | 안전관리 |  | X | 감리업무
[5 empty] | 환경관리 |  | X | 감리업무
[5 empty] | 설계변경 관리 |  | O | CM 필수
[5 empty] | 기성검사 |  | X | 감리업무
[5 empty] | 준공검사 |  | X | 감리업무
[5 empty] | 계약자간 시공인터페이스 조정 |  | X | CM 최소화
[5 empty] | 하도급적정성검토 |  | X | CM 최소화
[5 empty] | 시공단계의 예산검증 및 지원 |  | O | CM 필수
[5 empty] | 일반행정업무 |  | O | CM 필수
|  |  |  | 시공후 단계 | 종합시운전계획의 검토 및 시운전 확인 |  | O | 사업특성반영
[5 empty] | 시설물 유지관리지침서 검토 |  | X | CM 최소화
[5 empty] | 시설물유지관리 업체 선정 |  | X | CM 최소화
[5 empty] | 시설물의 인수ㆍ인계 계획 검토 및 관련업무 지원 |  | X | CM 최소화

## (산근1-5)PMC_(Raw Data)평균건설사업관리기간
평균건설사업관리기간(개월)
공사비(억원) | 10 이하 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 1,000 이상
평균건설사업관리기간(개월) | 10 | 14 | 17 | 24 | 28 | 30 | 37 | 38 | 38 | 39 | 45 | 54
건설사업관리기간보정계수
x1 | 50
x2 | 30
y1 | 14
y2 | 17
평균건설사업관리기간(개월) | 14.12
건설사업관리기간 보정계수 | -0.091218

## (산근2) 시설구축비
(산출근거1) 시설구축비
□ 시설구축비 총괄표
구분 |  |  |  |  | 시설구축비 (KRW)
Ⅰ. 건축물 공사 |  |  |  |  | 2401000000
Ⅱ. 야외시설 공사 |  |  |  |  | 679000000
계 |  |  |  |  | 3080000000
□ 세부내역 | [7 empty] | 1400
구분 | 항목 |  | 면적 |  | 총비용 |  | 면적당비용 |  |  | 산정기준 | 비고
|  |  | ㎡ | PY | USD | KRW | USD/㎡ | KRW/㎡ | KRW/PY |  |  | CAD산정면적
공사비 | 건축물 | 교육훈련센터 | 1040 | 314.6 | 728000 | 1019200000 | 700 | 980000 | 3239669.4215 | 인터뷰 |  | 1042.3
|  | 기숙사및식당 | 1410 | 426.525 | 987000 | 1381800000 | 700 | 980000 | 3239669.4215 | 인터뷰 |  | 1410.54
|  | 소계 | 2450 | 741.125 | 1715000 | 2401000000
| 야외시설 | 화학사고대응훈련장 | 700 | 211.75 | 70000 | 98000000 | 100 | 140000 | 462809.9174 | 예타기준
|  | 운송차량사고대응훈련장 | 900 | 272.25 | 90000 | 126000000 | 100 | 140000 | 462809.9174 | 예타기준
|  | 주차장 | 2000 | 605 | 100000 | 140000000 | 50 | 70000 | 231404.9587 | 인터뷰
|  | 도로포장 | 1500 | 453.75 | 75000 | 105000000 | 50 | 70000 | 231404.9587 | 인터뷰
|  | 조경시설(휴게 등) | 1500 | 453.75 | 150000 | 210000000 | 100 | 140000 | 462809.9174 | 사례 |  | 건축물 공사비 | 2391196096
|  | 소계 | 6600 | 1996.5 | 485000 | 679000000 | [5 empty] | 손해배상공제보험 | 9803903.9936
| 총계 |  |  |  | 2200000 | 3080000000 | [5 empty] | 건축물 | 2400999999.9936
[12 empty] | 야외시설 공사비 | 676227467
[12 empty] | 손해배상공제보험 | 2772532.6147
[12 empty] | 야외시설 공사비 | 678999999.6147

## (산근3) 조달청공사비분석
(산출근거2) 설계비 감리비 산정을 위한 조달청 국내공사비분석
산정방식 : 국내 발주 기반의 설계 및 감리비 산정을 위해, 산정된 현지 공사비를 국내 물가 기준 공사비로 환산,추정함.
□ 국내 물가 기준공사비 추정
구분 |  |  | 내용 |  | 비고
시설총 연면적 |  |  | 2450 | 741.125
조달청평균 면적당공사비 |  |  | 3376445.6894 | 11161803.9318
국내공사비환산 |  |  | 8272291938.9708
백만단위 절사 |  |  | 8270000000
□ 조달청 2025, 2026년 일반청사 및 일반수련시설 공사비 사례
구분 | 년도 | 시설명 | 면적당공사비 |  | 총공사비 | 연면적 |  | 규모 | 구조
|  |  | 원/㎡ | PY/㎡ |  | ㎡ | PY
일반청사 | 2026 | 경찰수사연수원 수사교육동 증축사업 | 2698646 | 8921143.8017 | 48923752867 | 18129 | 5484.0225 | 지하 1층 ~ 지상 7층 | 철근콘크리트조
|  | 증평경찰서 신축사업 건축공사 | 3067660 | 10141024.7934 | 22338513382 | 7281.94 | 2202.7868 | 지하 1층 ~ 지상 4층 | 철근콘크리트조
| 2025 | 부산지방법원 동부지원 청사 별관 증축공사 | 2539054 | 8393566.9421 | 16846620524 | 6635 | 2007.0875 | 지하 0층 ~ 지상 4층 | 철골철근콘크리트조
|  | 과천행복드림센터 건립공사 | 3700239 | 12232195.0413 | 17749528457 | 4796.86 | 1451.0501 | 지하 2층 ~ 지상 3층 | 철근콘크리트조
|  | 중부지방해양경찰청 청사 신축공사 | 2986528 | 9872819.8347 | 26856769920 | 8992.64 | 2720.2736 | 지하 1층 ~ 지상 4층 | 철근콘크리트조
|  | 단양경찰서 신축사업 건축공사 | 2815133 | 9306224.7934 | 18642680838 | 6622.31 | 2003.2488 | 지하 1층 ~ 지상 5층 | 철근콘크리트조
|  | 장호원읍 행정복지센터 건립공사 | 3999724 | 13222228.0992 | 11428171659 | 2857.24 | 864.3151 | 지하 1층 ~ 지상 3층 | 철근콘크리트조
|  | {가칭]국립북한인권센터 건립사업 건축공사 | 4264358 | 14097051.2397 | 10237444469 | 2400.7 | 726.2117 | 지하 1층 ~ 지상 3층 | 철근콘크리트조
|  | 계룡경찰서 신축 건축공사 | 2989525 | 9882727.2727 | 19085752629 | 6384.21 | 1931.2235 | 지하 1층 ~ 지상 4층 | 철근콘크리트조
|  | 은평세무서 청사 신축공사 | 3375350 | 11158181.8182 | 30227471893 | 8955.36 | 2708.9964 | 지하 4층 ~ 지상 7층 | 철근콘크리트조
|  | 강동세무서 청사 신축공사 | 3252415 | 10751785.124 | 29395330100 | 9038 | 2733.995 | 지하 2층 ~ 지상 7층 | 철근콘크리트조
|  | 119항공정비실 건립사업 건축공사 | 4201900 | 13890578.5124 | 29301238389 | 6973.33 | 2109.4323 | 지하 1층 ~ 지상 3층 | 철근콘크리트조
|  | 전남연수원 건립 건축공사 | 3160151 | 10446780.1653 | 28303294716 | 8956.31 | 2709.2838 | 지하 0층 ~ 지상 6층 | 철근콘크리트조
|  | 해양경찰 위성센터 건축공사 | 4826689 | 15955996.6942 | 12491568792 | 2588.02 | 782.876 | 지하 1층 ~ 지상 3층 | 철근콘크리트조
|  | 밀양 공공임대형 지식산업센터 건립사업 | 2388569 | 7896095.8678 | 22985155767 | 9622.98 | 2910.9514 | 지하 1층 ~ 지상 5층 | 철근콘크리트조
|  | 중부산세무서 청사신축 건설공사 | 3779242 | 12493361.9835 | 15788499660 | 4177.69 | 1263.7512 | 지하 1층 ~ 지상 4층 | 철근콘크리트조
|  | 경주우체국 건립공사 | 3251524 | 10748839.6694 | 18702864628 | 5752.03 | 1739.9891 | 지하 1층 ~ 지상 3층 | 철근콘크리트조
|  | 남해군 청사 신축공사 | 3824379 | 12642575.2066 | 77983558439 | 20391.17 | 6168.3289 | 지하 2층 ~ 지상 6층 | 철근콘크리트조
|  | 울릉소방서 신축 건축공사 | 5381918 | 17791464.4628 | 25489624277 | 4736.16 | 1432.6884 | 지하 1층 ~ 지상 4층 | 철근콘크리트조
일반수련시설 | 2025 | (가칭)강원도교직원수련원 장호 분원 신축공사 | 5152461 | 17032928.9256 | 22597407109 | 4385.75 | 1326.6894 | 지하 1층 ~ 지상 4층 | 철근콘크리트조
평균 |  |  | 3376445.6894 | 11161803.9318 | 505375248515 | 149676.7 | 45277.2017

## (산근4) 설계비,감리비
(산출근거3) 설계비 감리비 산정을 위한 조달청 국내공사비분석
국내물가기준 환산 총공사비 |  | 8270000000 |  | (산근2) 조달청공사비분석
□ 국내 기준공사비 추정
구분 |  | 요율 | 비용 | 비고
설계비 | 건축설계 | 4.258% | 352136600 | (산근5) 건축사업무대가
| 직접경비 | 15% | 52820490 | 실비정산, 설계비의 15% 적용
| 손해배상공제보험 | 0.41% | 1660324.069 | (산근6) : 업무시설적용
| 계 |  | 406617414.069
감리비 | 감리비 | 1.05% | 86835000 | (산근5) 건축사업무대가
| 직접경비 | 15% | 13025250 | 실비정산, 감리비의 15% 적용
| 손해배상공제보험 | 0.41% | 409427.025 | (산근6) : 업무시설적용
| 계 |  | 100269677.025
□ 직접경비 실비정산 항목
1. 현지조사비 : 지반조사비, 현황측량비 등
2. 통번역비 : 전문기술번역비, 현지통역비 등
3. 해외출장비 : 항공료, 체재비 등
4. 인허가비용 : 현지 설계사 비용(면허도장), 인허가 수수료 등

## (산근5) 건축사업무대가
(산출근거4) 건축사의 업무대가기준(설계비, 감리비)

## (산근6) 손해배상공제요율표
(산출근거5) 손해배상공제요율표(건축사공제조합)