## 0.공사기간산정근거
공사기간 산정근거
▣ 공사개요
공 사 명 | 구지 고봉리 224-2번지선 도로 정비공사
공사규모 | 도로정비공사
공사위치 | 대구광역시 달성군 구지면 고봉리 224-2번지 일원
공사금액 | 도급액 | 관급액 | 폐기물 | CCTV
| 53610000 | 20450000 | 5650000 | 290000
80000000
공사기간 | 49.6
| 준비기간 | 비작업일수 | 작업일수 | 정리기간
| 9 | 15.6 | 16 | 9
▣ 공사기간 산정내역
구 분 | 내 역 | 일 수 | 비 고
준비기간 | 산정일수 | 9 | 착수준비기간
| 인허가 업무 추진 | 0
| 자재선정및공사준비 | 4
| 도면 검토 및 측량 | 5
비작업일수 | 산정일수(A+B-C) | 15.6
| 해당월 작업 불가능 일수(A) | 4.6
| 해당월 법정 공휴일(B) | 12
| 월별 중복일수(C) | 1
작업일수 | 산정일수 | 16
| 토공 | 5
| 배수공 | 8
| 포장공 | 2
| 부대공 | 1
정리기간 | 산정일수 | 9
| 준공검사 관련 행정절차 | 4
| 청소 등 현장정리 | 5
계 |  | 49.6

## 1 공사기간 산출자료
1. 공사기간 산출자료
ㅁ 공사기간 : 공사준비, 정리기간, 작업일수, 비작업일수의 합계로 산출
ㅁ 근거법령 : 공공 건설공사의 공사기간 산정기준
1) 준비기간 : 착공초기 하도급업체 선정, 설계도면 검토, 현장사무소 설치 등 본 공사 착수준비에 필요한 기간
2) 비작업일수 및 작업일수
2026년
| 구분 |  |  | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 비고
| 월별 달력일수 |  |  | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
| 법정공휴일수 |  |  | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5
| 기후여건 | 혹서기 : 35°C 이상 (대구광역시) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 | 6.4 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 비작업 일수 | 동절기 : 일최고기온 0°C 이하 및 신적설 5Cm 이상 |  | 2.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9
| (대구지역) | 일강수량 : 5㎜ 이상 |  | 1.3 | 1.3 | 3.8 | 4.4 | 3.5 | 4 | 7 | 7.7 | 4.6 | 2.6 | 2 | 1.1
| 10년간 평균기상 | 소계 |  | 3.4 | 1.8 | 3.9 | 4.4 | 3.9 | 5.2 | 13.4 | 15.8 | 4.6 | 2.6 | 2 | 2
| A : | 해당 월에 기후여건으로 인해 계획된 공종의 작업이 불가능한 일수
| B : | 해당 월에 포함된 법정 공휴일수
| C : | 월별 중복일수(C)=A*B/달력일수(소수점 첫째자리에서 반올림)
| D : | 월 비작업일수 = A + B - C
| E : | 월 작업일수 = 월별 달력일수 - D
3) 비작업일수 및 작업일수 산정값
2026년
| 구분 |  |  | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 비고
| A | 기후여건에 의한 작업 불가능한 일수 |  | 3.4 | 1.8 | 3.9 | 4.4 | 3.9 | 5.2 | 13.4 | 15.8 | 4.6 | 2.6 | 2 | 2
| B | 월별 법정 공휴일 수 |  | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5
| C | 월별 중복일수 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0
| D | 비작업일수 |  | 7.4 | 8.8 | 8.9 | 7.4 | 9.9 | 9.2 | 15.4 | 18.8 | 10.6 | 8.6 | 7 | 7
| E | 작업일수 |  | 23.6 | 19.2 | 22.1 | 22.6 | 21.1 | 20.8 | 15.6 | 12.2 | 19.4 | 22.4 | 23 | 24
| 4) 정리기간 | : 준공검사 준비를 위한 행정절차 및 청소 등 현장정리에 필요한 기간
| 5) 공사기간 산출내역 | [15 empty] | 비작업일수 산정
|  | 가. 비작업일수 | 15.6 | [13 empty] | 산정일수(A+B-C) | 15.6
|  | 나. 작업일수 | 16 | [13 empty] | 해당월 작업 불가능 일수(A) | 4.6
|  | 다. 공사준비기간 | 9 | [13 empty] | 해당월 법정 공휴일(B) | 12
|  | 라. 공사정리기간 | 9 | [13 empty] | 월별 중복일수(C) | 1
|  | 마. 공사기간 (가~라. 합계) | 49.6
|  | 바. 공사개월수 (30일/1개월) | 1.6533

## 작업일수
작업일수 산정
공종 | 구 분 | 규 격 | 수량 | 단위 | 표준작업량 |  |  | 작업일 | 비 고
1. | 토공 | [6 empty] | 5
1.01 | 철거
| 아스팔트포장깨기 | 기계 | 39 | ㎥ | 55.2 | ㎥ | 일 | 0.8
| 콘크리트포장깨기 | 기계 | 13 | ㎥ | 26.4 | ㎥ | 일 | 0.5
| 무근콘크리트깨기 | 기계 | 16 | ㎥ | 26.4 | ㎥ | 일 | 0.7
| 보도용 블록 장비사용 철거 | B-Type | 100 | ㎡ | 460 | ㎡ | 일 | 0.3
| 흄관철거 | D=300mm | 8 | M | 97.5 | M | 일 | 0.1
| 콘크리트 포장절단 |  | 8 | M | 450 | M | 일 | 0.1
| 아스팔트 포장절단 |  | 17 | M | 500 | M | 일 | 0.1
| 폐기물상차 | 기계 | 75 | ㎥ | 106.16 | ㎥ | 일 | 0.8
1.02 | 토공
| 흙쌓기 | 기계 | 125 | ㎥ | 405.52 | ㎥ | 일 | 0.4
| 흙깎기 | 기계 | 16 | ㎥ | 322.56 | ㎥ | 일 | 0.1
| 터파기 | 기계+인력 | 20 | ㎥ | 276.48 | ㎥ | 일 | 0.1
| 되메우기 | 기계+인력 | 12 | ㎥ | 354.8 | ㎥ | 일 | 0.1
| 노반준비공 | 기계 | 79 | ㎡ | 2952 | ㎡ | 일 | 0.1
| 순성토운반 | 토사L=15㎞,사후정산 | 116 | ㎥ | 345.6 | ㎥ | 일 | 0.4
2. | 배수공 | [6 empty] | 8
2.01 | 우수관로
1) | 관부설및접합 | 본선부
| PE관접합및부설 | D=300mm,소켓 | 70 | m | 50 | m | 일 | 1.4
| PE관접합및부설 | D=300mm,밴드 | 4 | m | 60 | m | 일 | 0.1
| PE관 절단 | D300 | 8 | 개소 | 50 | 개소 | 일 | 0.2
| 맨홀천공 | D300,벽체 | 2 | 개소 | 10 | 개소 | 일 | 0.2
| 모래기초지정 |  | 8 | ㎥ | 110 | ㎥ | 일 | 0.1
2) | 관보호공
| 관보호공 | D300,관로제외 | 20 | m | 35.6485 | m | 일 | 0.6
3) | 집수정설치
| 우수받이설치,T1 | 400×500×1000,기성품 | 8 | 개소 | 13.1148 | 개소 | 일 | 0.7
| 집수정설치,T2 | 600×700×1100,현장타설 | 1 | 개소 | 3 | 개소 | 일 | 0.4
| 주물뚜껑설치 | 400×500×70 | 8 | 조 | 50 | 조 | 일 | 0.2
| 스틸그레이팅설치 | 700×700×50 | 1 | 조 | 50 | 조 | 일 | 0.1
2.02 | 도시가스보호맨홀
| 도시가스보호맨홀 | 900×700×800,현장타설 | 1 | 개소 | 5 | 개소 | 일 | 0.2
2.03 | L형측구설치 | B=0.5m,L=64.0m
| 레미콘타설(장비사용타설) | 무근구조물 | 8 | ㎥ | 63 | ㎥ | 일 | 0.2
| 유로폼 | 간단,0~7m | 24 | ㎡ | 40 | ㎡ | 일 | 0.6
| 면 목 | 30, 21×21 | 64 | M |  |  |  |  | 거푸집병행
| 신축이음 | 스치로폴(t=10mm) | 1 | ㎡ | 50 | ㎡ | 일 | 0.1
2.04 | 경계석설치 | L=129.0m
| 보차도 및 도로경계블록 설치(직선) | B-Type, 200×200×1000 | 52 | M | 65 | M | 일 | 0.8
| 보차도 및 도로경계블록 설치(곡선) | B-Type, 200×100×1000 | 9 | M | 85 | M | 일 | 0.2
| 보차도 및 도로경계블록 설치(직선) | B-Type, 200×200~100×1000 | 3 | M | 90 | M | 일 | 0.1
| 보차도 및 도로경계블록 설치(직선) | B-Type, 150×150×1000 | 65 | M | 100 | M | 일 | 0.7
| 몰 탈 | 1:2(재료비포함) | 0.1 | ㎥ | 167.12 | ㎥ | 일 | 0.1
| 레미콘타설(장비사용타설) | 무근구조물(소형) | 2 | ㎥ | 31.5 | ㎥ | 일 | 0.1
| 유로폼 | 간단,0~7m | 20 | ㎡ | 40 | ㎡ | 일 | 0.5
3. | 포장공 | [6 empty] | 2
3.01 | 아스콘포장
| 아스팔트 표층 포설및다짐 | 소형장비,t=5~7cm,Q=B/2 | 257 | ㎡ | 800 | ㎡ | 일 | 0.4
| 텍코팅(인력식) | 아스팔트스프레이어400ℓ,Q=B/2 | 257 | ㎡ | 4000 | ㎡ | 일 | 0.1
| 아스팔트 기층 포설및다짐 | 소형장비,t=8~10cm,Q=B/2 | 257 | ㎡ | 800 | ㎡ | 일 | 0.4
| 프라임코팅(인력식) | 아스팔트스프레이어400ℓ,Q=B/2 | 257 | ㎡ | 4000 | ㎡ | 일 | 0.1
| 보조기층포설및다짐 | 기계시공-길어깨포장,Q=B/2 | 74 | ㎥ | 112.5 | ㎥ | 일 | 0.7
3.02 | 보도블록포장
| 보도용 블록 설치(소형) | B-Type, t=8cm이하 | 101 | ㎡ | 190 | ㎡ | 일 | 0.6
| 보조기층포설및다짐 | 인력식 소규모 장비사용 시공,Q=B/2 | 10 | ㎥ | 112.5 | ㎥ | 일 | 0.1
4. | 부대공 | [6 empty] | 1
4.01 | 차선도색
| 차선도색(융착식,일반형)-신설도로,차량전면통제 | 수동식,백색실선 | 10 | ㎡ | 700 | ㎡ | 일 | 0.1
| 차선도색(융착식,일반형)-신설도로,차량전면통제 | 수동식,황색실선 | 7 | ㎡ | 700 | ㎡ | 일 | 0.1
| 차선도색(융착식,일반형)-신설도로,차량전면통제 | 수동식,백색,횡단보도.주차장 | 3 | ㎡ | 266 | ㎡ | 일 | 0.1
| 차선밑그림-신설도로,차량전면통제 | 실선 | 17 | ㎡ | 900 | ㎡ | 일 | 0.1
| 차선밑그림-신설도로,차량전면통제 | 횡단보도,주차장 | 3 | ㎡ | 342 | ㎡ | 일 | 0.1
4.02 | 출입문재설치
| 휀스 출입문 철거(재사용) | H1.8 | 8 | m | 40 | m | 일 | 0.2
| 휀스출입문 재설치 | H1.8 | 8 | m | 20 | m | 일 | 0.4
[8 empty] | 16 | 일

## 2.작업일수 (2) (hidden)
작업일수 산정
공종 | 구 분 | 규 격 | 표준작업량 |  |  | 수량 |  | 작업일 | 비 고
1. | 토공 | [6 empty] | 47
1.01 | 철거
| 지장물철거(일반건물) | 전파,기계 | 24.6 | ㎥ | 일 | 463 | ㎥ | 18.9
| 콘크리트 포장절단 |  | 450 | M | 일 | 26 | M | 0.1
| 아스팔트 포장절단 |  | 500 | M | 일 | 11 | M | 0.1
| 아스팔트포장깨기 | 기계 | 128 | ㎥ | 일 | 66 | ㎥ | 0.6
| 무근콘크리트깨기 | 기계 | 40 | ㎥ | 일 | 396 | ㎥ | 9.9
| 연결부 담장구멍뚫기 | D150 |  |  |  | 18 | 개소 |  | 깨기중복
| 폐기물 선별작업 | 혼합 및 가연성 |  |  |  | 463 | ㎥ |  | 지장물헐기중복
| 폐기물상차 | 기계 | 177.1 | ㎥ | 일 | 927 | ㎥ | 5.3
1.02 | 토공
| 흙깍기 | 기계 | 483.8 | ㎥ | 일 | 796 | ㎥ | 1.7
| 흙쌓기 | 기계 | 788.4 | ㎥ | 일 | 190 | ㎥ | 0.3
| 흙쌓기 | 비다짐 | 788.4 | ㎥ | 일 | 54 | ㎥ | 0.1
| 터파기 | 기계+인력 | 435.4 | ㎥ | 일 | 896 | ㎥ | 2.1
| 되메우기 | 기계+인력 | 613.2 | ㎥ | 일 | 567 | ㎥ | 1
| 노반준비공 | 기계 | 443.5 | ㎡ | 일 | 1702 | ㎡ | 3.9
| 사토운반 | 사토반출 | 300 | ㎥ | 일 | 797 | ㎥ | 2.7 | 절토작업중복
2. | 배수공 | [6 empty] | 47
2.01 | 우수관로
1) | 관부설및접합
| 이중벽PE관접합및부설 | D=400mm,소켓식 | 30 | m | 일 | 624 | m | 20.8
| 이중벽PE관접합및부설 | D=600mm,소켓식 | 20 | m | 일 | 76 | m | 3.8
| 이중벽PE관접합및부설 | D=300mm,밴드식 | 40 | m | 일 | 60 | m | 1.5
| PE관 절단 | D300 |  |  |  | 15 | 개소 |  | 관부설중복
| PE관 절단 | D400 |  |  |  | 43 | 개소 |  | 관부설중복
| PE관 절단 | D600 |  |  |  | 4 | 개소 |  | 관부설중복
| 모래기초지정 |  | 142.8 | ㎥ | 일 | 141 | ㎥ | 1
2) | 관보호공
| 관보호공 | D400,관로제외 | 28 | m | 일 | 38 | m | 1.4
3) | 가정분기관
| PVC관 연결 | Φ150mm |  |  |  | 56 | m |  | 관부설중복
| PVC엘보설치 | D150,45˚ |  |  |  | 28 | 개소 |  | 관부설중복
| 맨홀천공 | D150 |  |  |  | 14 | 개소 |  | 관부설중복
4) | 집수정 | N=48EA
| 우수받이설치 | 450×600×1000,기성품 | 10.5 | 개소 | 일 | 33 | 개소 | 3.2
| 우수받이설치 | 450×600×850,기성품 | 13.1 | 개소 | 일 | 8 | 개소 | 0.7
| 우수받이설치 | 450×600×700,기성품 | 13.1 | 개소 | 일 | 2 | 개소 | 0.2
| 우수집수정설치 | 0.8×0.8×1.3,현장타설 | 3.8 | 개소 | 일 | 5 | 개소 | 1.4
| 주물뚜껑설치 | 500×640×70 |  |  |  | 43 | 조 |  | 집수정설치중복
| 주물뚜껑설치 | 900×900×70 |  |  |  | 5 | 조 |  | 집수정설치중복
2.02 | L형측구 설치
1) | L형측구,TYPE-1 | 일반부,L=533.5m
| 레미콘타설(장비사용타설) | 무근구조물 | 88.9 | ㎥ | 일 | 85 | ㎥ | 1
| 유로폼 | 간단,0~7m | 50 | ㎡ | 일 | 203 | ㎡ | 4.1
2) | L형측구,TYPE-2 | 옹벽부,L=96.5m
| 레미콘타설(장비사용타설) | 무근구조물 | 88.9 | ㎥ | 일 | 12 | ㎥ | 0.2
| 유로폼 | 간단,0~7m | 50 | ㎡ | 일 | 19 | ㎡ | 0.4
| 철근가공및조립 | 일반(Type-Ⅰ) | 1.5 | Ton | 일 | 0.06 | Ton | 0.1
3) | L형측구,TYPE-3 | H=0.15~0.6m,L=32.0m |  |  | 일
| 레미콘타설(장비사용타설) | 철근구조물 | 80 | ㎥ | 일 | 5 | ㎥ | 0.1
| 유로폼 | 보통,0~7m | 33.3 | ㎡ | 일 | 26 | ㎡ | 0.8
| 문양거푸집 설치및해체 | 스치로폼 |  |  |  | 6 | ㎡ |  | 거푸집중복
| 철근가공및조립 | 일반(Type-Ⅰ) | 1.5 | Ton | 일 | 0.407 | Ton | 0.3
2.03 | 경계석
| 보차도 및 도로경계블록 설치(직선) | B-Type, 500mm미만 | 80 | M | 일 | 336 | M | 4.2
| 보차도 및 도로경계블록 설치(직선) | B-Type, 400mm미만 | 110 | M | 일 | 27 | M | 0.3
| 보차도 및 도로경계블록 설치(직선) | B-Type, 350mm미만 | 120 | M | 일 | 170 | M | 1.5
3. | 구조물공 | [6 empty] | 28
3.01 | L형옹벽 | H=2.0~2.5m,L=96.5m
| 레미콘타설(장비사용타설) | 철근구조물 | 80 | ㎥ | 일 | 117 | ㎥ | 1.5
| 레미콘타설(장비사용타설) | 무근구조물 | 88.9 | ㎥ | 일 | 17 | ㎥ | 0.2
| 유로폼 | 보통,0~7m | 33.3 | ㎡ | 일 | 403 | ㎡ | 12.2
| 유로폼 | 간단,0~7m | 50 | ㎡ | 일 | 19 | ㎡ | 0.4
| 문양거푸집 설치및해체 | 스치로폼 |  |  |  | 76 | ㎡ |  | 거푸집중복
| 스페이스설치 | 벽체용 |  |  |  | 403 | ㎡ |  | 철근작업중복
| 스페이스설치 | 슬라브및기초 |  |  |  | 151 | ㎡ |  | 철근작업중복
| 철근가공및조립 | 일반(Type-Ⅰ) | 1.5 | Ton | 일 | 8.412 | Ton | 5.7
| 강관비계 | 10m이하(3개월) | 100 | ㎡ | 일 | 54 | ㎡ | 0.6
| 신축이음 | L형옹벽,H=2.0 | 10 | 개소 | 일 | 3 | 개소 | 0.3
3.02 | 깬잡석쌓기 | H=1.6~0.2m,L=16.0m
| 깬잡석찰쌓기 | 뒷길이35㎝ | 25.8 | ㎡ | 일 | 24 | ㎡ | 1
| 뒷채움부설 | 인력+기계 | 114.3 | ㎥ | 일 | 5 | ㎥ | 0.1
| 레미콘타설(장비사용타설) | 무근구조물 | 88.9 | ㎥ | 일 | 3 | ㎥ | 0.1
| 유로폼 | 간단,0~7m | 50 | ㎡ | 일 | 8 | ㎡ | 0.2
3.03 | L형면벽설치 | H=1.2m,L=20.0m |  |  | 일
| 레미콘타설(장비사용타설) | 철근구조물 | 80 | ㎥ | 일 | 7 | ㎥ | 0.1
| 유로폼 | 보통,0~7m | 33.3 | ㎡ | 일 | 48 | ㎡ | 1.5
| 철근가공및조립 | 일반(Type-Ⅰ) | 1.5 | Ton | 일 | 0.487 | Ton | 0.4
3.04 | 측벽설치 | H=0.7m,L=68.0m
| 레미콘타설(장비사용타설) | 무근구조물 | 80 | ㎥ | 일 | 9 | ㎥ | 0.2
| 유로폼 | 보통,0~7m | 33.3 | ㎡ | 일 | 95 | ㎡ | 2.9
| 철근가공및조립 | 일반(Type-Ⅰ) | 1.5 | Ton | 일 | 0.042 | Ton | 0.1
일
4. | 포장공 |  |  |  | 일 |  |  | 5
4.01 | 아스콘포장
| 아스팔트 표층 포설및다짐 | 대형장비,3m≤B,t=5~7cm | 4800 | ㎡ | 일 | 2271 | ㎡ | 0.5
| 아스팔트 기층 포설및다짐 | 대형장비,3m≤B,t=8~10cm | 4500 | ㎡ | 일 | 2271 | ㎡ | 0.6
| 보조기층포설및다짐 | 기계시공-본선포장 | 550 | ㎥ | 일 | 682 | ㎥ | 1.3
4.02 | 콘크리트포장 | t=20㎝,A=209.0㎡
| 콘크리트포장(인력포설) | B-Type, t=20cm | 25 | ㎥ | 일 | 42 | ㎥ | 1.7
| 유로폼 | 간단,0~7m | 50 | ㎡ | 일 | 33 | ㎡ | 0.7
5. | 부대공 | [6 empty] | 4
| 차선도색제거 |  | 35 | ㎡ | 일 | 27 | ㎡ | 0.8
| 차선도색 | 수동식,백색실선 | 700 | ㎡ | 일 | 104 | ㎡ | 0.2
| 차선도색 | 수동식,횡단보도.주차장 | 266 | ㎡ | 일 | 20 | ㎡ | 0.1
| 차선도색 | 수동식,문자.기호 | 126 | ㎡ | 일 | 4 | ㎡ | 0.1
| 차선밑그림-신설도로 | 실선 | 900 | ㎡ | 일 | 104 | ㎡ | 0.2
| 차선밑그림-신설도로 | 횡단보도,주차장 | 342 | ㎡ | 일 | 20 | ㎡ | 0.1
| 차선밑그림-신설도로 | 문자,기호 | 162 | ㎡ | 일 | 4 | ㎡ | 0.1
| 버스정류장이설 |  | 0.5 | 식 | 일 | 1 | 식 | 2
131

## 월별작업일수(데이터산정) (hidden)
공사유형별 준비기간 및 정리기간
공사유형 | 준비기간 | [22 empty] | 구분 | 월별 비작업 일수
공동주택 | 30 | [23 empty] | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
도로개량공사 | 40 | [22 empty] | 2019년 | 7.2 | 8 | 8.5 | 7.5 | 8.7 | 9.4 | 14.6 | 15.3 | 10.4 | 7.6 | 5.2 | 7.7 | 110.1
포장공사(신설) | 50 | [22 empty] | 2020년 | 10.2 | 5 | 7.5 | 8.5 | 9.7 | 8.4 | 14.6 | 16.3 | 8.4 | 9.6 | 6.2 | 6.7 | 111.1
포장공사(수선) | 60
공동구공사 | 80 | [22 empty] | 구분 | 월별 비작업 일수 1월: 월별 작업 일수
강교가설공사 | 90 | [23 empty] | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
PC교량공사 | 70 | [22 empty] | 2019년 | 23.8 | 20 | 22.5 | 22.5 | 23 | 21 | 17 | 16 | 20 | 24 | 25 | 24 | 258.8
교량보수공사 | 60 | [22 empty] | 2020년 | 20.8 | 24 | 23.5 | 21.5 | 21.3 | 21.6 | 16.4 | 14.7 | 21.6 | 21.4 | 23.8 | 24.3 | 254.9
하천공사 | 40
항만공사 | 40 | [21 empty] | 갓바위 공사기간(2019.08~2020.02) |  | 월별 작업 일수 2월: 산정값; 월별 작업 일수 3월: 적용값
표지판설치 | 45 | [21 empty] | 1 | 비작업일수 | 월별 작업 일수 2월: 61.4; 월별 작업 일수 3월: 61
[23 empty] | 2 | 작업일수 | 월별 작업 일수 2월: 153.8; 월별 작업 일수 3월: 154
[23 empty] | 3 | 공사준비기간 | 월별 작업 일수 2월: 15; 월별 작업 일수 3월: 15
2019년 | [10 empty] | 2020년 | A값은 고정 | [10 empty] | 4 | 공사정리기간 | 월별 작업 일수 2월: 10; 월별 작업 일수 3월: 10
1월 | [10 empty] | 1월 | [11 empty] | 5 | 공사기간 | 월별 작업 일수 1월: 1~4 합계; 월별 작업 일수 2월: 240.2; 월별 작업 일수 3월: 240
비작업일수 = A+B-C | [10 empty] | 비작업일수 = A+B-C | [11 empty] | 6 | 공사개월수 | 월별 작업 일수 1월: 공사일수/30일; 월별 작업 일수 2월: 8.0067; 월별 작업 일수 3월: 8
A : | 해당 월에 기후여건으로 인해 계획된 공종의 작업이 불가능한 일수 | [6 empty] | 1월 | 3.2 | 일 | A : | 해당 월에 기후여건으로 인해 계획된 공종의 작업이 불가능한 일수 | [7 empty] | 1월 | 3.2 | 일 | 7 | 최종공사기간 | 월별 작업 일수 1월: 공사개월수X30일; 월별 작업 일수 2월: 240.2; 월별 작업 일수 3월: 240
B : | 해당 월에 포함된 법정 공휴일수 | [6 empty] | 1월 | 5 | 일 | B : | 해당 월에 포함된 법정 공휴일수 | [7 empty] | 1월 | 8 | 일
C : | 월별 중복일수(C)=A*B/달력일수(소수점 첫째자리에서 반올림) | [9 empty] | C : | 월별 중복일수(C)=A*B/달력일수(소수점 첫째자리에서 반올림)
C : = | 3.2 | 5 | / | 31 | = | 1 | 일 |  |  |  | C : = | 3.2 | 8 | / | 31 | = | 0.82581 | 1 | 일
비작업일수= | 3.2 | 5 | - | 1 | = | 7.2 | 일 |  |  |  | 비작업일수= | 3.2 | 8 | - | 1 | = | 10.2 |  | 일 |  |  |  |  | 작업불가능일수 | 월별 작업 일수 2월: 풍속 15이상; 월별 작업 일수 3월: 합계
작업일수= | 31 | 7.2 | = | 23.8 | 일 | [5 empty] | 작업일수= | 31 | 10.2 | = | 20.8 | 일 | [7 empty] | 1월 | 월별 작업 일수 1월: 3.2; 월별 작업 일수 2월: 0.7; 월별 작업 일수 3월: 3.9
[24 empty] | 2월 | 월별 작업 일수 1월: 2; 월별 작업 일수 2월: 0.5; 월별 작업 일수 3월: 2.5
[24 empty] | 3월 | 월별 작업 일수 1월: 3.5; 월별 작업 일수 2월: 1.4; 월별 작업 일수 3월: 4.9
2월 | [10 empty] | 2월 | [12 empty] | 4월 | 월별 작업 일수 1월: 4.5; 월별 작업 일수 2월: 1; 월별 작업 일수 3월: 5.5
비작업일수 = A+B-C | [10 empty] | 비작업일수 = A+B-C | [12 empty] | 5월 | 월별 작업 일수 1월: 3.7; 월별 작업 일수 2월: 0.5; 월별 작업 일수 3월: 4.2
A : | 해당 월에 기후여건으로 인해 계획된 공종의 작업이 불가능한 일수 | [6 empty] | 2월 | 2 | 일 | A : | 해당 월에 기후여건으로 인해 계획된 공종의 작업이 불가능한 일수 | [7 empty] | 2월 | 2 | 일 |  | 6월 | 월별 작업 일수 1월: 4.4; 월별 작업 일수 2월: 0.1; 월별 작업 일수 3월: 4.5
B : | 해당 월에 포함된 법정 공휴일수 | [6 empty] | 2월 | 7 | 일 | B : | 해당 월에 포함된 법정 공휴일수 | [7 empty] | 2월 | 4 | 일 |  | 7월 | 월별 작업 일수 1월: 12.6; 월별 작업 일수 2월: 0.3; 월별 작업 일수 3월: 12.9
C : | 월별 중복일수(C)=A*B/달력일수(소수점 첫째자리에서 반올림) | [9 empty] | C : | 월별 중복일수(C)=A*B/달력일수(소수점 첫째자리에서 반올림) | [11 empty] | 8월 | 월별 작업 일수 1월: 13.3; 월별 작업 일수 2월: 0.3; 월별 작업 일수 3월: 13.6
C : = | 2 | 7 | / | 28 | = | 1 | 일 |  |  |  | C : = | 2 | 4 | / | 29 | = | 0.27586 | 1 | 일 |  |  |  |  | 9월 | 월별 작업 일수 1월: 4.4; 월별 작업 일수 2월: 0.1; 월별 작업 일수 3월: 4.5
비작업일수= | 2 | 7 | - | 1 | = | 8 | 일 |  |  |  | 비작업일수= | 2 | 4 | - | 1 | = | 5 |  | 일 |  |  |  |  | 10월 | 월별 작업 일수 1월: 2.6; 월별 작업 일수 2월: 0; 월별 작업 일수 3월: 2.6
작업일수= | 28 | 8 | = | 20 | 일 | [5 empty] | 작업일수= | 29 | 5 | = | 24 | 일 | [7 empty] | 11월 | 월별 작업 일수 1월: 2.2; 월별 작업 일수 2월: 1; 월별 작업 일수 3월: 3.2
[24 empty] | 12월 | 월별 작업 일수 1월: 2.7; 월별 작업 일수 2월: 1.4; 월별 작업 일수 3월: 4.1
3월 | [10 empty] | 3월
비작업일수 = A+B-C | [10 empty] | 비작업일수 = A+B-C
A : | 해당 월에 기후여건으로 인해 계획된 공종의 작업이 불가능한 일수 | [6 empty] | 3월 | 3.5 | 일 | A : | 해당 월에 기후여건으로 인해 계획된 공종의 작업이 불가능한 일수 | [7 empty] | 3월 | 3.5 | 일
B : | 해당 월에 포함된 법정 공휴일수 | [6 empty] | 3월 | 6 | 일 | B : | 해당 월에 포함된 법정 공휴일수 | [7 empty] | 3월 | 5 | 일
C : | 월별 중복일수(C)=A*B/달력일수(소수점 첫째자리에서 반올림) | [9 empty] | C : | 월별 중복일수(C)=A*B/달력일수(소수점 첫째자리에서 반올림)
C : = | 3.5 | 6 | / | 31 | = | 1 | 일 |  |  |  | C : = | 3.5 | 5 | / | 31 | = | 0.56452 | 1 | 일
비작업일수= | 3.5 | 6 | - | 1 | = | 8.5 | 일 |  |  |  | 비작업일수= | 3.5 | 5 | - | 1 | = | 7.5 |  | 일
작업일수= | 31 | 8.5 | = | 22.5 | 일 | [5 empty] | 작업일수= | 31 | 7.5 | = | 23.5 | 일
4월 | [10 empty] | 4월
비작업일수 = A+B-C | [10 empty] | 비작업일수 = A+B-C
A : | 해당 월에 기후여건으로 인해 계획된 공종의 작업이 불가능한 일수 | [6 empty] | 4월 | 4.5 | 일 | A : | 해당 월에 기후여건으로 인해 계획된 공종의 작업이 불가능한 일수 | [7 empty] | 4월 | 4.5 | 일
B : | 해당 월에 포함된 법정 공휴일수 | [6 empty] | 4월 | 4 | 일 | B : | 해당 월에 포함된 법정 공휴일수 | [7 empty] | 4월 | 5 | 일
C : | 월별 중복일수(C)=A*B/달력일수(소수점 첫째자리에서 반올림) | [9 empty] | C : | 월별 중복일수(C)=A*B/달력일수(소수점 첫째자리에서 반올림)
C : = | 4.5 | 4 | / | 30 | = | 1 | 일 |  |  |  | C : = | 4.5 | 5 | / | 30 | = | 0.75 | 1 | 일
비작업일수= | 4.5 | 4 | - | 1 | = | 7.5 | 일 |  |  |  | 비작업일수= | 4.5 | 5 | - | 1 | = | 8.5 |  | 일
작업일수= | 30 | 7.5 | = | 22.5 | 일 | [5 empty] | 작업일수= | 30 | 8.5 | = | 21.5 | 일
5월 | [10 empty] | 5월
비작업일수 = A+B-C | [10 empty] | 비작업일수 = A+B-C
A : | 해당 월에 기후여건으로 인해 계획된 공종의 작업이 불가능한 일수 | [6 empty] | 5월 | 3.7 | 일 | A : | 해당 월에 기후여건으로 인해 계획된 공종의 작업이 불가능한 일수 | [7 empty] | 5월 | 3.7 | 일
B : | 해당 월에 포함된 법정 공휴일수 | [6 empty] | 5월 | 6 | 일 | B : | 해당 월에 포함된 법정 공휴일수 | [7 empty] | 5월 | 7 | 일
C : | 월별 중복일수(C)=A*B/달력일수(소수점 첫째자리에서 반올림) | [9 empty] | C : | 월별 중복일수(C)=A*B/달력일수(소수점 첫째자리에서 반올림)
C : = | 3.7 | 6 | / | 31 | = | 1 | 일 |  |  |  | C : = | 3.7 | 7 | / | 31 | = | 0.83548 | 1 | 일
비작업일수= | 3.7 | 6 | - | 1 | = | 8.7 | 일 |  |  |  | 비작업일수= | 3.7 | 7 | - | 1 | = | 9.7 |  | 일
작업일수= | 31 | 8.7 | = | 23 | 일 | [5 empty] | 작업일수= | 31 | 9.7 | = | 21.3 | 일
6월 | [10 empty] | 6월
비작업일수 = A+B-C | [10 empty] | 비작업일수 = A+B-C
A : | 해당 월에 기후여건으로 인해 계획된 공종의 작업이 불가능한 일수 | [6 empty] | 6월 | 4.4 | 일 | A : | 해당 월에 기후여건으로 인해 계획된 공종의 작업이 불가능한 일수 | [7 empty] | 6월 | 4.4 | 일
B : | 해당 월에 포함된 법정 공휴일수 | [6 empty] | 6월 | 6 | 일 | B : | 해당 월에 포함된 법정 공휴일수 | [7 empty] | 6월 | 5 | 일
C : | 월별 중복일수(C)=A*B/달력일수(소수점 첫째자리에서 반올림) | [9 empty] | C : | 월별 중복일수(C)=A*B/달력일수(소수점 첫째자리에서 반올림)
C : = | 4.4 | 6 | / | 30 | = | 1 | 일 |  |  |  | C : = | 4.4 | 5 | / | 30 | = | 0.73333 | 1 | 일
비작업일수= | 4.4 | 6 | - | 1 | = | 9.4 | 일 |  |  |  | 비작업일수= | 4.4 | 5 | - | 1 | = | 8.4 |  | 일
작업일수= | 30 | 9.4 | = | 21 | 일 | [5 empty] | 작업일수= | 30 | 8.4 | = | 21.6 | 일
7월 | [10 empty] | 7월
비작업일수 = A+B-C | [10 empty] | 비작업일수 = A+B-C
A : | 해당 월에 기후여건으로 인해 계획된 공종의 작업이 불가능한 일수 | [6 empty] | 7월 | 12.6 | 일 | A : | 해당 월에 기후여건으로 인해 계획된 공종의 작업이 불가능한 일수 | [7 empty] | 7월 | 12.6 | 일
B : | 해당 월에 포함된 법정 공휴일수 | [6 empty] | 7월 | 4 | 일 | B : | 해당 월에 포함된 법정 공휴일수 | [7 empty] | 7월 | 4 | 일
C : | 월별 중복일수(C)=A*B/달력일수(소수점 첫째자리에서 반올림) | [9 empty] | C : | 월별 중복일수(C)=A*B/달력일수(소수점 첫째자리에서 반올림)
C : = | 12.6 | 4 | / | 31 | = | 2 | 일 |  |  |  | C : = | 12.6 | 4 | / | 31 | = | 1.6258 | 2 | 일
비작업일수= | 12.6 | 4 | - | 2 | = | 14.6 | 일 |  |  |  | 비작업일수= | 12.6 | 4 | - | 2 | = | 14.6 |  | 일
작업일수= | 31 | 14.6 | = | 17 | 일 | [5 empty] | 작업일수= | 31 | 14.6 | = | 16.4 | 일
8월 | [10 empty] | 8월
비작업일수 = A+B-C | [10 empty] | 비작업일수 = A+B-C
A : | 해당 월에 기후여건으로 인해 계획된 공종의 작업이 불가능한 일수 | [6 empty] | 8월 | 13.3 | 일 | A : | 해당 월에 기후여건으로 인해 계획된 공종의 작업이 불가능한 일수 | [7 empty] | 8월 | 13.3 | 일
B : | 해당 월에 포함된 법정 공휴일수 | [6 empty] | 8월 | 5 | 일 | B : | 해당 월에 포함된 법정 공휴일수 | [7 empty] | 8월 | 6 | 일
C : | 월별 중복일수(C)=A*B/달력일수(소수점 첫째자리에서 반올림) | [9 empty] | C : | 월별 중복일수(C)=A*B/달력일수(소수점 첫째자리에서 반올림)
C : = | 13.3 | 5 | / | 31 | = | 3 | 일 |  |  |  | C : = | 13.3 | 6 | / | 31 | = | 2.5742 | 3 | 일
비작업일수= | 13.3 | 5 | - | 3 | = | 15.3 | 일 |  |  |  | 비작업일수= | 13.3 | 6 | - | 3 | = | 16.3 |  | 일
작업일수= | 31 | 15.3 | = | 16 | 일 | [5 empty] | 작업일수= | 31 | 16.3 | = | 14.7 | 일
9월 | [10 empty] | 9월
비작업일수 = A+B-C | [10 empty] | 비작업일수 = A+B-C
A : | 해당 월에 기후여건으로 인해 계획된 공종의 작업이 불가능한 일수 | [6 empty] | 9월 | 4.4 | 일 | A : | 해당 월에 기후여건으로 인해 계획된 공종의 작업이 불가능한 일수 | [7 empty] | 9월 | 4.4 | 일
B : | 해당 월에 포함된 법정 공휴일수 | [6 empty] | 9월 | 8 | 일 | B : | 해당 월에 포함된 법정 공휴일수 | [7 empty] | 9월 | 5 | 일
C : | 월별 중복일수(C)=A*B/달력일수(소수점 첫째자리에서 반올림) | [9 empty] | C : | 월별 중복일수(C)=A*B/달력일수(소수점 첫째자리에서 반올림)
C : = | 4.4 | 8 | / | 30 | = | 2 | 일 |  |  |  | C : = | 4.4 | 5 | / | 30 | = | 0.73333 | 1 | 일
비작업일수= | 4.4 | 8 | - | 2 | = | 10.4 | 일 |  |  |  | 비작업일수= | 4.4 | 5 | - | 1 | = | 8.4 |  | 일
작업일수= | 30 | 10.4 | = | 20 | 일 | [5 empty] | 작업일수= | 30 | 8.4 | = | 21.6 | 일
10월 | [10 empty] | 10월
비작업일수 = A+B-C | [10 empty] | 비작업일수 = A+B-C
A : | 해당 월에 기후여건으로 인해 계획된 공종의 작업이 불가능한 일수 | [6 empty] | 10월 | 2.6 | 일 | A : | 해당 월에 기후여건으로 인해 계획된 공종의 작업이 불가능한 일수 | [7 empty] | 10월 | 2.6 | 일
B : | 해당 월에 포함된 법정 공휴일수 | [6 empty] | 10월 | 6 | 일 | B : | 해당 월에 포함된 법정 공휴일수 | [7 empty] | 10월 | 8 | 일
C : | 월별 중복일수(C)=A*B/달력일수(소수점 첫째자리에서 반올림) | [9 empty] | C : | 월별 중복일수(C)=A*B/달력일수(소수점 첫째자리에서 반올림)
C : = | 2.6 | 6 | / | 31 | = | 1 | 일 |  |  |  | C : = | 2.6 | 8 | / | 31 | = | 0.67097 | 1 | 일
비작업일수= | 2.6 | 6 | - | 1 | = | 7.6 | 일 |  |  |  | 비작업일수= | 2.6 | 8 | - | 1 | = | 9.6 |  | 일
작업일수= | 31 | 7.6 | = | 24 | 일 | [5 empty] | 작업일수= | 31 | 9.6 | = | 21.4 | 일
11월 | [10 empty] | 11월
비작업일수 = A+B-C | [10 empty] | 비작업일수 = A+B-C
A : | 해당 월에 기후여건으로 인해 계획된 공종의 작업이 불가능한 일수 | [6 empty] | 11월 | 2.2 | 일 | A : | 해당 월에 기후여건으로 인해 계획된 공종의 작업이 불가능한 일수 | [7 empty] | 11월 | 2.2 | 일
B : | 해당 월에 포함된 법정 공휴일수 | [6 empty] | 11월 | 4 | 일 | B : | 해당 월에 포함된 법정 공휴일수 | [7 empty] | 11월 | 5 | 일
C : | 월별 중복일수(C)=A*B/달력일수(소수점 첫째자리에서 반올림) | [9 empty] | C : | 월별 중복일수(C)=A*B/달력일수(소수점 첫째자리에서 반올림)
C : = | 2.2 | 4 | / | 30 | = | 1 | 일 |  |  |  | C : = | 2.2 | 5 | / | 30 | = | 0.36667 | 1 | 일
비작업일수= | 2.2 | 4 | - | 1 | = | 5.2 | 일 |  |  |  | 비작업일수= | 2.2 | 5 | - | 1 | = | 6.2 |  | 일
작업일수= | 30 | 5.2 | = | 25 | 일 | [5 empty] | 작업일수= | 30 | 6.2 | = | 23.8 | 일
12월 | [10 empty] | 12월
비작업일수 = A+B-C | [10 empty] | 비작업일수 = A+B-C
A : | 해당 월에 기후여건으로 인해 계획된 공종의 작업이 불가능한 일수 | [6 empty] | 12월 | 2.7 | 일 | A : | 해당 월에 기후여건으로 인해 계획된 공종의 작업이 불가능한 일수 | [7 empty] | 12월 | 2.7 | 일
B : | 해당 월에 포함된 법정 공휴일수 | [6 empty] | 12월 | 6 | 일 | B : | 해당 월에 포함된 법정 공휴일수 | [7 empty] | 12월 | 5 | 일
C : | 월별 중복일수(C)=A*B/달력일수(소수점 첫째자리에서 반올림) | [9 empty] | C : | 월별 중복일수(C)=A*B/달력일수(소수점 첫째자리에서 반올림)
C : = | 2.7 | 6 | / | 31 | = | 1 | 일 |  |  |  | C : = | 2.7 | 5 | / | 31 | = | 0.43548 | 1 | 일
비작업일수= | 2.7 | 6 | - | 1 | = | 7.7 | 일 |  |  |  | 비작업일수= | 2.7 | 5 | - | 1 | = | 6.7 |  | 일
작업일수= | 31 | 7.7 | = | 24 | 일 | [5 empty] | 작업일수= | 31 | 6.7 | = | 24.3 | 일

## 기상상태 (hidden)
기상상태에 따른 지역별 비작업일수(2008년-2017년)
(1) 혹서기 : 35°C 이상 | [17 empty] | 작업불가능일수
번호 | 도 | 지역 | 월평균 기상데이터 | [11 empty] | 소계 |  |  | 1월 | 3.2
|  |  | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |  |  |  | 2월 | 2
34 | 경상북도 | 경주시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 3.8 | 3.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 8.2 |  |  | 3월 | 3.5
35 | 경상북도 | 구미 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1.4 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 |  |  | 4월 | 4.5
36 | 경상북도 | 문경 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |  |  | 5월 | 3.7
37 | 경상북도 | 봉화 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |  |  | 6월 | 4.4
38 | 경상북도 | 상주 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 |  |  | 7월 | 12.6
39 | 경상북도 | 안동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 |  |  | 8월 | 13.3
40 | 경상북도 | 영덕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 3 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |  |  | 9월 | 4.4
41 | 경상북도 | 영주 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 |  |  | 10월 | 2.6
42 | 경상북도 | 영천 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 3.4 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 |  |  | 11월 | 2.2
43 | 경상북도 | 울릉도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  |  | 12월 | 2.7
44 | 경상북도 | 울진 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6
45 | 경상북도 | 청송군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6
46 | 경상북도 | 포항 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3.3 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7
47 | 광주광역시 | 광주 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5
48 | 대구광역시 | 고산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1
49 | 대구광역시 | 대구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 5.4 | 5.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 12.3
50 | 대구광역시 | 대구 기상대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6
(5) 동절기 : 일최고기온 0°C 이하 및 신적설 5m 이상 | [15 empty] | 공종별 표준작업량
번호 | 도 | 지역 | 월평균 기상데이터 1월: 월평균 기상데이터 | 소계 | 공 종 | 규 격 | 표준작업량 | 단 위
|  |  | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |  | 보조기층 |  | 550 | ㎥/일
34 | 경상북도 | 경주시 | 2.2 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 4.1 | 택코팅 |  | 20000 | ㎡/일
35 | 경상북도 | 구미 | 4.6 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 7.3 | 프라임코팅 |  | 20000 | ㎡/일
36 | 경상북도 | 문경 | 7.1 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13.9 | 기층 | 5~7Cm | 4900 | ㎡/일
37 | 경상북도 | 봉화 | 8.3 | 2.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 6.3 | 17.3 | 기층2 | 8~10Cm | 4500 | ㎡/일
38 | 경상북도 | 상주 | 6.7 | 1.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 12.8 | 중간층 | 5~7Cm | 4800 | ㎡/일
39 | 경상북도 | 안동 | 5.7 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 10.9 | 표층 | 5~7Cm | 4800 | ㎡/일
40 | 경상북도 | 영덕 | 2.5 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4.4 | 콘크리트표층 | 1차로 | 300 | ㎥/일
41 | 경상북도 | 영주 | 9 | 2.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 6.3 | 17.8 | 콘크리트표층2 | 2차로 | 700 | ㎥/일
42 | 경상북도 | 영천 | 2.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 4.9 | 포장절단및 줄눈설치 |  | 3 | 일
43 | 경상북도 | 울릉도 | 11.3 | 8.4 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 5.9 | 26.8 | 차선도색 |  | 3 | 일
44 | 경상북도 | 울진 | 2 | 1.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 4.1 | 노면절삭 | 50mm | 5000 | 일
45 | 경상북도 | 청송군 | 4.4 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 9.7 | 표지판설치 |  | 8 | 개/일
46 | 경상북도 | 포항 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2.1 | 표지판철거 |  | 16 | 개/일
47 | 광주광역시 | 광주 | 4.9 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2.9 | 9.2
48 | 대구광역시 | 고산 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2
49 | 대구광역시 | 대구 | 2.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 4
50 | 대구광역시 | 대구 기상대 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2
(7) 일강수량 : 5㎜ 이상
번호 | 도 | 지역 | 월평균 기상데이터 1월: 월평균 기상데이터 | 소계
|  |  | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
34 | 경상북도 | 경주시 | 1 | 1.2 | 2.4 | 4.2 | 2.2 | 2.9 | 4 | 4.7 | 4.7 | 2.8 | 1.7 | 1.2 | 33
35 | 경상북도 | 구미 | 0.7 | 1.5 | 2.7 | 4.3 | 2.8 | 3.7 | 7.2 | 7.1 | 4 | 2.8 | 2.7 | 1.2 | 40.7
36 | 경상북도 | 문경 | 0.8 | 1.7 | 2.9 | 4.6 | 3.4 | 4.3 | 9.4 | 8.1 | 3.9 | 3.1 | 2.8 | 1.8 | 46.8
37 | 경상북도 | 봉화 | 0.6 | 1.4 | 3 | 4.8 | 3.4 | 4.4 | 8.4 | 8.4 | 3.8 | 2.6 | 2 | 1.7 | 44.5
38 | 경상북도 | 상주 | 1.1 | 1.5 | 3 | 4.2 | 2.9 | 3.9 | 7.3 | 8.2 | 4.4 | 3 | 2.6 | 1.8 | 43.9
39 | 경상북도 | 안동 | 0.6 | 1.3 | 2.9 | 4.3 | 3.2 | 3.9 | 7.4 | 8.3 | 4 | 2.8 | 2.6 | 1.4 | 42.7
40 | 경상북도 | 영덕 | 1.4 | 2.1 | 2.7 | 3.9 | 2.5 | 3.3 | 5.4 | 6.4 | 4.8 | 3.1 | 3.4 | 1.7 | 40.7
41 | 경상북도 | 영주 | 0.6 | 1.5 | 3.3 | 5.1 | 3.4 | 4.7 | 8.9 | 9 | 4.2 | 2.6 | 2.5 | 1.8 | 47.6
42 | 경상북도 | 영천 | 0.7 | 1.7 | 3.1 | 5 | 3.6 | 3.8 | 7.3 | 6.6 | 4.6 | 2.8 | 2.1 | 1.5 | 42.8
43 | 경상북도 | 울릉도 | 9.5 | 6.8 | 4.7 | 5.1 | 3.4 | 2.8 | 4.3 | 5.1 | 5 | 4.9 | 7.1 | 9 | 67.7
44 | 경상북도 | 울진 | 2.5 | 2.6 | 3.2 | 4.2 | 2.4 | 3.1 | 6.1 | 6.8 | 4.8 | 3.4 | 3.6 | 2.1 | 44.8
45 | 경상북도 | 청송군 | 0.3 | 1.2 | 1.7 | 3.2 | 2.3 | 2.4 | 4.6 | 5.5 | 3.7 | 2.7 | 1.8 | 0.9 | 30.3
46 | 경상북도 | 포항 | 2 | 2.5 | 3.3 | 4.3 | 3.1 | 3.8 | 5.6 | 6.3 | 5 | 2.9 | 2.6 | 1.9 | 43.3
47 | 광주광역시 | 광주 | 2.1 | 2.5 | 3.4 | 4.9 | 3.7 | 4.8 | 8.8 | 8.4 | 3.8 | 3.2 | 3.5 | 2.2 | 51.3
48 | 대구광역시 | 고산 | 2.1 | 3.3 | 4.7 | 4.9 | 4.2 | 6.2 | 4.7 | 6.1 | 4.3 | 3 | 3.5 | 2.4 | 49.4
49 | 대구광역시 | 대구 | 1 | 1.6 | 3.4 | 4.5 | 3.3 | 3.9 | 7.2 | 7.4 | 4.3 | 2.6 | 2.2 | 1.4 | 42.8
50 | 대구광역시 | 대구 기상대 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 1.3 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 6.5
법정 공휴일수(2019-2028년)
번호 | 구분 | 월간 법정공휴일 | bar: 월평균 기상데이터 12월
|  | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
1 | 2019년 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 8 | 6 | 4 | 6 | 67
2 | 2020년 | 8 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 8 | 5 | 5 | 67
3 | 2021년 | 6 | 8 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 66
4 | 2022년 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 64
5 | 2023년 | 8 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 4 | 6 | 69
6 | 2024년 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 8 | 6 | 4 | 6 | 68
7 | 2025년 | 8 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 9 | 5 | 5 | 68
8 | 2026년 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 67
9 | 2027년 | 6 | 7 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 65
10 | 2028년 | 9 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 9 | 4 | 6 | 68
월별 달력일수
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31