## 사업개요
주택건설공사 감리자 모집에 따른 사업개요
가. 사업현황
구 분 | 내 용 |  |  | 비 고
사 업 명 | 청주 센트럴밸리 공동주택 신축공사
사업주체 | ㈜한국토지신탁
서울특별시 강남구 테헤란로 137
| TEL) 02-3451-1268 | FAX) 050-6426-1268
설 계 자 | ㈜시아플랜건축
서울특별시 강남구 언주로30길 13
| TEL) 02-570-1004 | FAX) 02-570-1003
시 공 사 | ㈜한화
서울특별시 중구 청계천로 86
| TEL) | FAX)
사업개요 | 대지위치 : 충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 국사리 1102번지 일원
공사규모 : 지하 3층, 지상 29층 아파트 13개동 1,621세대 및 부대복리시설
전체공사기간 : 2026.12 ~ 2029. 11. (36개월)
대지면적 : 80,623㎡
건축면적 : 11,766.2367㎡
연 면 적 : 288,487.9513㎡
사업승인 : 2026. 09.18
나.총사업비 |  |  | (단위 : 천원)
항 목 |  | 금 액 |  | 비 고
총 사 업 비 |  | 639123080 | 천원
대 지 비 |  | 77059640 | 천원
총 공 사 비 |  | 457282252 | 천원
감 리 구 분
| 가.소방감리 대상공사비 | 24784696 | 천원 | 일반관리비, 이윤 포함
| 나.타법감리 대상공사비 | 432497556 | 천원 | 일반관리비, 이윤 포함

## 건축_갑지(사업비) (hidden)
【별지 제1호 서식】
총사업비 산출 총괄표
사업명 : 청주 분평·미평지구 A1 BL 공동주택 신축공사 | [5 empty] | (단위 : 천원)
구 분 |  |  | 전 체 | 건축감리대상 | 감리제외 | 타법감리
총 공사비 | 순공사비 | 토목공사 | 33117203 | 33117203 |  | 0
|  | 건축공사 | 238096426 | 238096426 |  | 0
|  | 기계설비공사 | 32459496 | 32459496 |  | 0
|  | 전기공사 | 27823758 | 0 |  | 27823758
|  | 정보통신공사 | 11137465 | 0 |  | 11137465
|  | 소방공사 | 17120500 | 0 |  | 17120500
|  | 소 계 | 359754848 | 303673125 | 0 | 56081723
| 일반관리비 |  | 19766750 | 17218391.9572 | 0 | 2548358.0428
| 이 윤 |  | 15813402 | 13774715.3079 | 0 | 2038686.6921
| 계 |  | 395335000 | 334666232.2652 | 0 | 60668767.7348
간접비 | 설계비 |  | 3400000 |  | 3400000
| 감리비 |  | 5705864 |  | 5705864
| 일반분양시설 경비 |  | 21079000 |  | 21079000
| 분담금 및 부담금 |  | 7651130 |  | 7651130
| 보상비 |  |  |  | 0
| 기타 사업비성 경비 |  | 26964280 |  | 26964280
| 계 |  | 64800274 |  | 64800274
대 지 비 |  |  | 270522000 |  | 270522000
부가가치세액 |  |  | 1919639.0114 |  | 1919639.0114
총사업비 계 |  |  | 732576913.0114 | 334666232.2652 | 337241913.0114 | 60668767.7348
주 : 1. 순공사비란 재료비, 노무비, 경비를 합한 금액임.
2. 일반관리비와 이윤에 대한 정의 및 산정방법은 ‘원가계산에 의한 예정가격작성준칙(회계예규)’에 따름
3. 부가가치세액의 정의와 산정방법은 ‘부가가치세법’에 따름
4. 간접비란 사업비중 총공사비를 제외한 설계비, 감리비, 분양시설경비등 사업비성 경비를 말하며,
세부 비목은 다음과 같음.
● 일반분양시설경비 : 시공비, 운영비, 광고홍보비
● 분담금 및 부담금 : 인입분담금(가스, 전기, 수도, 지역난방), 진입도로, 학교용지확보 부담금
● 보상비 : 이주대책비, 이주보상비
● 기타사업비성 경비 : 제세공과금, 측량·교통·환경 영향평가 수수료, 취득세, 등록세, 건물보존등기비 및
입주관리비, 감정평가수수료, 분양·임대 및 하자보증수수료 등 기타 사업비성 경비
● 대지비 : 대지구입비, 대지구입 관련 금융비용 및 제세공과금
5. 감리대상 공사비 산정시 발코니확장공사 금액 포함 금액임.

## 건축_을지(총공사비) (hidden)
【별지 제2호 서식】
공종별 총공사비 구성 현황표
사업명 : 청주 분평·미평지구 A1 BL 공동주택 신축공사 | [5 empty] | (단위:천원)
구 분 | 분 야 | 공 종 | 전 체 | 건축감리 | 감리제외 | 타법감리
순공사비 | 토목,조경 (13개공사) | 토 공 사 | 6623441 | 6623441 | 0 | 0
|  | 흙막이 공사 | 3311719 | 3311719 | 0 | 0
|  | 비탈면 보호공사 | 441563 | 441563 | 0 | 0
|  | 옹벽공사 | 662345 | 662345 | 0 | 0
|  | 석축공사 | 662345 | 662345 | 0 | 0
|  | 우,오수공사 | 1987033 | 1987033 | 0 | 0
|  | 공동구공사 | 441563 | 441563 | 0 | 0
|  | 지하저수조 및 급수공사 | 1103906 | 1103906 | 0 | 0
|  | 도로포장공사 | 3311719 | 3311719 | 0 | 0
|  | 교통안전시설물공사 | 220782 | 220782 | 0 | 0
|  | 정화조시설공사 | 883126 | 883126 | 0 | 0
|  | 조경공사 | 11039066 | 11039066 | 0 | 0
|  | 부대시설공사 | 2428595 | 2428595 | 0 | 0
|  | 소 계 | 33117203 | 33117203 | 0 | 0
| 건축 (23개공사) | 공통가설공사 | 3095253 | 3095253 | 0 | 0
|  | 가시설물공사 | 10000050 | 10000050 | 0 | 0
|  | 지정 및 기초공사 | 3809542 | 3809542 | 0 | 0
|  | 철골공사 | 119049 | 119049 | 0 | 0
|  | 철근콘크리트공사 | 93190940 | 93190940 | 0 | 0
|  | 용접공사 | 23810 | 23810 | 0 | 0
|  | 조적공사 | 4285735 | 4285735 | 0 | 0
|  | 미장공사 | 10000050 | 10000050 | 0 | 0
|  | 단열공사 | 9523857 | 9523857 | 0 | 0
|  | 방수, 방습공사 | 8095279 | 8095279 | 0 | 0
|  | 목 공 사 | 15000074 | 15000074 | 0 | 0
|  | 가구공사 | 6904796 | 6904796 | 0 | 0
|  | 금속공사 | 6781731 | 6781731 | 0 | 0
|  | 지붕 및 홈통공사 | 714289 | 714289 | 0 | 0
|  | 창호공사 | 17142943 | 17142943 | 0 | 0
|  | 유리공사 | 5894894 | 5894894 | 0 | 0
|  | 타일공사 | 8423666 | 8423666 | 0 | 0
|  | 돌 공 사 | 7947474 | 7947474 | 0 | 0
|  | 도장공사 | 6666700 | 6666700 | 0 | 0
|  | 도배공사 | 1904771 | 1904771 | 0 | 0
|  | 수장공사 | 11904822 | 11904822 | 0 | 0
|  | 주방용구공사 | 5714315 | 5714315 | 0 | 0
|  | 잡공사 | 952386 | 952386 | 0 | 0
|  | 소 계 | 238096426 | 238096426 | 0 | 0
| 기계설비 (9개공사) | 급수설비공사 | 3409280 | 3409280 | 0 | 0
|  | 급탕설비공사 | 2894995 | 2894995 | 0 | 0
|  | 오배수 및 통기설비공사 | 4264837 | 4264837 | 0 | 0
|  | 위생기구공사 | 2815924 | 2815924 | 0 | 0
|  | 승강기기계공사 | 5569705 | 5569705 | 0 | 0
|  | 난방설비공사 | 7385599 | 7385599 | 0 | 0
|  | 가스설비공사 | 603412 | 603412 | 0 | 0
|  | 자동제어설비공사 | 662429 | 662429 | 0 | 0
|  | 특수설비공사 | 4853315 | 4853315 | 0 | 0
|  | 소 계 | 32459496 | 32459496 | 0 | 0
| 전기공사 |  | 27823758 | 0 | 0 | 27823758
| 정보통신공사 |  | 11137465 | 0 | 0 | 11137465
| 소방공사 |  | 17120500 | 0 | 0 | 17120500
| 소 계 |  | 359754848 | 303673125 | 0 | 56081723
일반관리비 |  |  | 19766750 | 17218391.9572 | 0 | 2548358.0428
이 윤 |  |  | 15813402 | 13774715.3079 | 0 | 2038686.6921
총공사비계 |  |  | 395335000 | 334666232.2652 | 0 | 60668767.7348

## 건축_예정공정표 (hidden)
청주 분평·미평지구 A1 BL 공동주택 신축공사 예 정 공 정 표
■ | 사 업 명 | : 청주 분평·미평지구 A1 BL 공동주택 신축공사
■ | 착공예정일 | : 2026. 02. 01.
■ | 공 사 규 모 | : 아파트 10개동, 1,351세대 ( 지하2층~지상29층 )
■ | 공 사 기 간 | : 2026. 02. 01. ~ 2029. 01. 31. (36개월)
■ | 위치 | : 충청북도 청주시 서원구 분평동 213번지 일원
구 분 |  | 2026년 | [11 empty] | 2027년 | [11 empty] | 2028년 | [11 empty] | 2029년 |  |  | 비 고
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
전체공정 | [40 empty] | 2026.02.01. ~ 2029.01.31. (36개월)
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
건축공사 | 건축공사 | [39 empty] | 2026.02.01. ~ 2029.01.31. (36개월)
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
구조체공사 | [40 empty] | 2026.09.01.~2028.04.30. (20개월)
[10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
토목공사 | [40 empty] | 2026.02.01.~2026.09.31. 2028.10.01.~2029.01.31. (12개월)
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1 | 1 | 1
조경공사 | [40 empty] | 2028.10.01.~2029.01.31. (3개월)
[36 empty] | 1 | 1 | 1
설비공사 | [40 empty] | 2026.02.01. ~ 2029.01.31. (36개월)
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## 소방_갑지(사업비)
【별지 제1호 서식】
총사업비 산출 총괄표
사업명 : 포레나 청주 옥산 공동주택 신축공사 | [5 empty] | (단위 : 천원)
구 분 |  |  | 전 체 | 감리대상(소방) | 감리제외 | 타법감리
총 공사비 | 순공사비 | 토목공사 | 53473078 |  |  | 53473078
|  | 건축공사 | 244839938 |  |  | 244839938
|  | 기계설비공사 | 34651477 |  |  | 34651477
|  | 소방공사 | 21562687 | 21562687
|  | 전기공사 | 28321913 |  |  | 28321913
|  | 정보통신공사 | 14986466 |  |  | 14986466
|  | 소 계 | 397835559 | 21562687 | 0 | 376272872
| 일반관리비 |  | 22864113 | 1239234 | 0 | 21624879
| 이 윤 |  | 36582580 | 1982775 | 0 | 34599805
| 계 |  | 457282252 | 24784696 | 0 | 432497556
간접비 | 설계비 |  | 8726761 |  | 8726761
| 감리비 |  | 10472113 |  | 10472113
| 일반분양시설 경비 |  | 20974225 |  | 20974225
| 분담금 및 부담금 |  | 9647789 |  | 9647789
| 보상비 |  | 0 |  | 0
| 기타 사업비성 경비 |  | 42354608 |  | 42354608
| 계 |  | 92175496 |  | 92175496 | 0
대 지 비 |  |  | 77059640 |  | 77059640 | 0
부가가치세액 |  |  | 12605692 |  | 12605692 | 0
총사업비 계 |  |  | 639123080 | 24784696 | 181840828 | 432497556

## 소방_을지(총공사비)
공종별 총공사비 구성 현황표(소방)
사업명 : 포레나 청주 옥산 공동주택 신축공사 | [5 empty] | (단위:천원)
구 분 | 분 야 | 공 종 | 전 체 | 감리대상(소방) | 감리제외 | 타법감리
| 소방공사 | 기계소방공사 | 16156102.051 | 16156102.051 | 0 |  | 80.09%
|  | 전기소방공사 | 5406585.2468 | 5406585.2468 | 0 |  | 19.91%
|  | 소 계 | 21562687.2978 | 21562687.2978 | 0 | 0
| 건축공사 |  | 244839938 |  | 0 | 244839938
| 토목공사 |  | 53473078 |  | 0 | 53473078
| 기계설비공사 |  | 34651477 |  | 0 | 34651477
| 전기공사 |  | 28321913 | 0 | 0 | 28321913
| 정보통신공사 |  | 14986466 | 0 | 0 | 14986466
| 소 계 |  | 397835559.2978 | 21562687.2978 | 0 | 376272872
일반관리비 |  |  | 22864113 | 1239234 | 0 | 21624879
이 윤 |  |  | 36582580 | 1982775 | 0 | 34599805
총공사비계 |  |  | 457282252.2978 | 24784696.2978 | 0 | 432497556
5.42%
5.42%
5.42%

## 예정공정표
○ 청주 센트럴밸리 공동주택 예정공정표
공사기간 : 2026.12 ~ 2029. 11
.
구 분 | 2026 | 2027년 | [11 empty] | 2028년 | [11 empty] | 2029년 | [10 empty] | 비고
| 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
전체 공사 | [36 empty] | 36개월 (26.12.01~29.11.30)
토목 공사 | [36 empty] | 11개월 (26.12.01~27.10.31) 9개월 (29.01.01~29.09.30)
조경공사 | [36 empty] | 7개월 (29.05.01~29.11.30)
건축 공사 | [36 empty] | 32개월 (27.04.01~29.11.30)
구조체 공사 | [36 empty] | 21개월 (27.06.01~29.02.28)
기계설비 공사 | [36 empty] | 32개월 (27.04.01~29.11.30)
전기 공사 | [36 empty] | 32개월 (27.04.01~29.11.30)
정보통신 공사 | [36 empty] | 32개월 (27.04.01~29.11.30)
소방설비 공사 | [36 empty] | 32개월 (27.04.01~29.11.30)

## 소방_예정공정표 (hidden)
청주 분평·미평지구 A1 BL 공동주택 신축공사 예 정 공 정 표
■ | 사 업 명 | : 청주 분평·미평지구 A1 BL 공동주택 신축공사
■ | 착공예정일 | : 2026. 02. 01.
■ | 공 사 규 모 | : 아파트 10개동, 1,351세대 ( 지하2층~지상29층 )
■ | 공 사 기 간 | : 2026. 02. 01. ~ 2029. 01. 31. (36개월)
■ | 소 방 공 사 기 간 | : 2026. 09. 01. ~ 2029. 01. 31. (29개월)
■ | 위치 | : 충청북도 청주시 서원구 분평동 213번지 일원
구 분 |  | 2026년 | [11 empty] | 2027년 | [11 empty] | 2028년 | [11 empty] | 2029년 |  |  | 비 고
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
전체공정 | [40 empty] | 2026.02.01. ~ 2029.01.31. (36개월)
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
소방공사 | 건축공사 | [39 empty] | 2026.09.01. ~ 2029.01.31. (29개월)
[10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## 전기_갑지(사업비) (hidden)
【별지 제1호 서식】
총사업비 산출 총괄표
사업명 : 청주 분평·미평지구 A1 BL 공동주택 신축공사 | [5 empty] | (단위 : 천원)
구 분 |  |  | 전 체 | 감리대상(전기) | 감리제외 | 타법감리
총 공사비 | 순공사비 | 토목공사 | 33117203 |  |  | 33117203
|  | 건축공사 | 238096426 |  |  | 238096426
|  | 기계설비공사 | 32459496 |  |  | 32459496
|  | 전기공사 | 27823758 | 27823758 |  | 0
|  | 정보통신공사 | 11137465 |  |  | 11137465
|  | 소방공사 | 17120500 |  |  | 17120500
|  | 소 계 | 359754848 | 27823758 | 0 | 331931090
| 일반관리비 |  | 19766750 | 1577618.6021 | 0 | 18189131.3979
| 이 윤 |  | 15813402 | 1262095.0413 | 0 | 14551306.9587
| 계 |  | 395335000 | 30663471.6435 | 0 | 364671528.3565
간접비 | 설계비 |  | 3400000 |  | 3400000
| 감리비 |  | 5705864 |  | 5705864
| 일반분양시설 경비 |  | 21079000 |  | 21079000
| 분담금 및 부담금 |  | 7651130 |  | 7651130
| 보상비 |  |  |  | 0
| 기타 사업비성 경비 |  | 26964280 |  | 26964280
| 계 |  | 64800274 | 0 | 64800274 | 0
대 지 비 |  |  | 270522000 | 0 | 270522000 | 0
부가가치세액 |  |  | 1919639.0114 | 0 | 1919639.0114 | 0
총사업비 계 |  |  | 732576913.0114 | 30663471.6435 | 337241913.0114 | 364671528.3565

## 전기_을지(총공사비) (hidden)
공종별 총공사비 구성 현황표(전기)
사업명 : 청주 분평·미평지구 A1 BL 공동주택 신축공사 | [5 empty] | (단위:천원)
구 분 | 분 야 | 공 종 | 전 체 | 감리대상(전기) | 감리제외 | 타법감리
| 전기공사 | 배관공사 | 988898 | 988898 | 0 | 0
|  | 배선공사 | 1662695 | 1662695 | 0 | 0
|  | 외등설치공사 | 2906428 | 2906428 | 0 | 0
|  | 간선공사 | 834713 | 834713 | 0 | 0
|  | 분,배전반공사 | 278237 | 278237 | 0 | 0
|  | 수변전설비공사 | 6127954 | 6127954 | 0 | 0
|  | 트레이설치공사 | 1112950 | 1112950 | 0 | 0
|  | 레이스웨이설치공사 | 834713 | 834713 | 0 | 0
|  | 발전기설비공사 | 2782376 | 2782376 | 0 | 0
|  | 고압인입공사 | 834713 | 834713 | 0 | 0
|  | 기계실동력설비공사 | 1391188 | 1391188 | 0 | 0
|  | 배선기구설치공사 | 2782376 | 2782376 | 0 | 0
|  | 조명기구설치공사 | 3895327 | 3895327 | 0 | 0
|  | 접지공사 | 556476 | 556476 | 0 | 0
|  | 피뢰설비공사 | 834714 | 834714 | 0 | 0
|  | 소 계 | 27823758 | 27823758 | 0 | 0
| 건축공사 |  | 238096426 | 0 | 0 | 238096426
| 토목공사 |  | 33117203 | 0 | 0 | 33117203
| 기계설비공사 |  | 32459496 | 0 | 0 | 32459496
| 정보통신공사 |  | 11137465 | 0 | 0 | 11137465
| 소방공사 |  | 17120500 | 0 | 0 | 17120500
| 소 계 |  | 359754848 | 27823758 | 0 | 331931090
일반관리비 |  |  | 19766750 | 1577618.6021 | 0 | 18189131.3979
이 윤 |  |  | 15813402 | 1262095.0413 | 0 | 14551306.9587
총공사비계 |  |  | 395335000 | 30663471.6435 | 0 | 364671528.3565

## 전기_예정공정표 (hidden)
청주 분평·미평지구 A1 BL 공동주택 신축공사 예 정 공 정 표
■ | 사 업 명 | : 청주 분평·미평지구 A1 BL 공동주택 신축공사
■ | 착공예정일 | : 2026. 02. 01.
■ | 공 사 규 모 | : 아파트 10개동, 1,351세대 ( 지하2층~지상29층 )
■ | 공 사 기 간 | : 2026. 02. 01. ~ 2029. 01. 31. (36개월)
■ | 전 기 공 사 기 간 | : 2026. 09. 01. ~ 2029. 01. 31. (29개월)
■ | 위치 | : 충청북도 청주시 서원구 분평동 213번지 일원
구 분 |  | 2026년 | [11 empty] | 2027년 | [11 empty] | 2028년 | [11 empty] | 2029년 |  |  | 비 고
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
전체공정 | [40 empty] | 2026.02.01. ~ 2029.01.31. (36개월)
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
전기공사 | 건축공사 | [39 empty] | 2026.09.01. ~ 2029.01.31. (29개월)
[10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## 청주시 사례 (hidden)
(단위 : 천원)
구 분 | 공 종 |  | 사직1구역 |  | 장성1BL |  | 장성2BL |  | 평균 | 요율 | 분평미평
|  |  | 전 체 | 요율 | 전 체 | 요율 | 전 체 | 요율 |  |  | 적용값 | 보정값 | 요율
순공사비 | 토목 | 토 공 사 | 19604938.3043 | 2.839% | 4749122 | 1.675% | 3483053 | 1.229% | 4116087.5 | 1.675% | 6623441 | 6623441 | 1.675%
| (13개공종) | 흙막이 공사 | 8845060.28 | 1.281% | 2374560 | 0.8377% | 1741526 | 0.6144% | 2058043 | 0.8377% | 3311719 | 3311719 | 0.8377%
|  | 비탈면 보호공사 | 0 | 0% | 316608 | 0.1117% | 232204 | 0.08192% | 274406 | 0.1117% | 441563 | 441563 | 0.1117%
|  | 옹벽공사 | 3044972.0875 | 0.4409% | 474913 | 0.1675% | 348306 | 0.1229% | 411609.5 | 0.1675% | 662345 | 662345 | 0.1675%
|  | 석축공사 | 0 | 0% | 474913 | 0.1675% | 348306 | 0.1229% | 411609.5 | 0.1675% | 662345 | 662345 | 0.1675%
|  | 우,오수공사 | 3642256.3729 | 0.5273% | 1424737 | 0.5026% | 1044916 | 0.3686% | 1234826.5 | 0.5026% | 1987033 | 1987033 | 0.5026%
|  | 공동구공사 | 0 | 0% | 316608 | 0.1117% | 232204 | 0.08192% | 274406 | 0.1117% | 441563 | 441563 | 0.1117%
|  | 지하저수조 및 급수공사 | 0 | 0% | 791520 | 0.2792% | 580508 | 0.2048% | 686014 | 0.2792% | 1103906 | 1103906 | 0.2792%
|  | 도로포장공사 | 4640655.0727 | 0.6719% | 2374560 | 0.8377% | 1741526 | 0.6144% | 2058043 | 0.8377% | 3311719 | 3311719 | 0.8377%
|  | 교통안전시설물공사 | 0 | 0% | 158304 | 0.05585% | 116102 | 0.04096% | 137203 | 0.05585% | 220782 | 220782 | 0.05585%
|  | 정화조시설공사 | 0 | 0% | 633217 | 0.2234% | 464407 | 0.1638% | 548812 | 0.2234% | 883126 | 883126 | 0.2234%
|  | 조경공사 | 21803528.5644 | 3.157% | 7915203 | 2.792% | 5805086 | 2.048% | 6860144.5 | 2.792% | 11039066 | 11039066 | 2.792%
|  | 부대시설공사 | 0 | 0% | 1741345 | 0.6143% | 1277119 | 0.4505% | 1509232 | 0.6143% | 2428595 | 2428595 | 0.6143%
|  | 소 계 | 61581410.6818 | 8.916% | 23745610 | 8.377% | 17415263 | 6.144% | 20580436.5 | 8.377% | 33117203 | 33117203 | 8.377%
| 건축 | 공통가설공사 | 21840620.4112 | 3.162% | 2219350 | 0.7829% | 1627693 | 0.5742% | 1923521.5 | 0.7829% | 3095253 | 3095253 | 0.7829%
| (23개공사) | 가시설물공사 | 4214461.6096 | 0.6102% | 7170210 | 2.53% | 5258701 | 1.855% | 6214455.5 | 2.53% | 10000050 | 10000050 | 2.53%
|  | 지정 및 기초공사 | 6637149.6594 | 0.961% | 2731508 | 0.9636% | 2003314 | 0.7067% | 2367411 | 0.9636% | 3809542 | 3809542 | 0.9636%
|  | 철골공사 | 0 | 0% | 85360 | 0.03011% | 62604 | 0.02209% | 73982 | 0.03011% | 119049 | 119049 | 0.03011%
|  | 철근콘크리트공사 | 202234725.5928 | 29.28% | 66819525 | 23.57% | 49006088 | 17.29% | 57912806.5 | 23.57% | 93190940 | 93190940 | 23.57%
|  | 용접공사 | 0 | 0% | 17072 | 0.006023% | 12521 | 0.004417% | 14796.5 | 0.006023% | 23810 | 23810 | 0.006023%
|  | 조적공사 | 13740981.4988 | 1.99% | 3072946 | 1.084% | 2253729 | 0.7951% | 2663337.5 | 1.084% | 4285735 | 4285735 | 1.084%
|  | 미장공사 | 14143098.701 | 2.048% | 7170210 | 2.53% | 5258701 | 1.855% | 6214455.5 | 2.53% | 10000050 | 10000050 | 2.53%
|  | 단열공사 | 5657139.4736 | 0.8191% | 6828771 | 2.409% | 5008287 | 1.767% | 5918529 | 2.409% | 9523857 | 9523857 | 2.409%
|  | 방수, 방습공사 | 8502976.4543 | 1.231% | 5804456 | 2.048% | 4257044 | 1.502% | 5030750 | 2.048% | 8095279 | 8095279 | 2.048%
|  | 목 공 사 | 9805770.2687 | 1.42% | 10755314 | 3.794% | 7888052 | 2.783% | 9321683 | 3.794% | 15000074 | 15000074 | 3.794%
|  | 가구공사 | 10469934.1156 | 1.516% | 4950859 | 1.747% | 3631008 | 1.281% | 4290933.5 | 1.747% | 6904796 | 6904796 | 1.747%
|  | 금속공사 | 5521932.5888 | 0.7995% | 3170210 | 1.118% | 5258701 | 1.855% | 4214455.5 | 1.715% | 6781731 | 6781731 | 1.715%
|  | 지붕 및 홈통공사 | 0 | 0% | 512158 | 0.1807% | 375621 | 0.1325% | 443889.5 | 0.1807% | 714289 | 714289 | 0.1807%
|  | 창호공사 | 18200031.9819 | 2.635% | 12291788 | 4.336% | 9014917 | 3.18% | 10653352.5 | 4.336% | 17142943 | 17142943 | 4.336%
|  | 유리공사 | 8403550.1222 | 1.217% | 5072946 | 1.79% | 2253729 | 0.7951% | 3663337.5 | 1.491% | 5894894 | 5894894 | 1.491%
|  | 타일공사 | 12209958.4372 | 1.768% | 6463017 | 2.28% | 4006630 | 1.413% | 5234823.5 | 2.131% | 8423666 | 8423666 | 2.131%
|  | 돌 공 사 | 10711357.1804 | 1.551% | 6121579 | 2.16% | 3756216 | 1.325% | 4938897.5 | 2.01% | 7947474 | 7947474 | 2.01%
|  | 도장공사 | 3619173.7991 | 0.524% | 4780140 | 1.686% | 3505801 | 1.237% | 4142970.5 | 1.686% | 6666700 | 6666700 | 1.686%
|  | 도배공사 | 3114165.4004 | 0.4509% | 1365754 | 0.4818% | 1001657 | 0.3534% | 1183705.5 | 0.4818% | 1904771 | 1904771 | 0.4818%
|  | 수장공사 | 7656880.7005 | 1.109% | 8535964 | 3.011% | 6260359 | 2.209% | 7398161.5 | 3.011% | 11904822 | 11904822 | 3.011%
|  | 주방용구공사 | 6745658.3598 | 0.9767% | 4097263 | 1.445% | 3004973 | 1.06% | 3551118 | 1.445% | 5714315 | 5714315 | 1.445%
|  | 잡공사 | 15956312.8552 | 2.31% | 682877 | 0.2409% | 500829 | 0.1767% | 591853 | 0.2409% | 952386 | 952386 | 0.2409%
|  | 소 계 | 389385879.2103 | 56.38% | 170719277 | 60.23% | 125207175 | 44.17% | 147963226 | 60.23% | 238096426 | 238096426 | 60.23%
| 기계설비 | 급수설비공사 | 3862844.8164 | 0.5593% | 2444513 | 0.8624% | 1792830 | 0.6325% | 2118671.5 | 0.8624% | 3409280 | 3409280 | 0.8624%
| (9개공사) | 급탕설비공사 | 2229217.5927 | 0.3228% | 2075762 | 0.7323% | 1522384 | 0.5371% | 1799073 | 0.7323% | 2894995 | 2894995 | 0.7323%
|  | 오배수 및 통기설비공사 | 7844806.6791 | 1.136% | 3057963 | 1.079% | 2242739 | 0.7912% | 2650351 | 1.079% | 4264837 | 4264837 | 1.079%
|  | 위생기구공사 | 5804663.9806 | 0.8404% | 2019067 | 0.7123% | 1480803 | 0.5224% | 1749935 | 0.7123% | 2815924 | 2815924 | 0.7123%
|  | 승강기기계공사 |  | 0% | 3993575 | 1.409% | 2928927 | 1.033% | 3461251 | 1.409% | 5569705 | 5569705 | 1.409%
|  | 난방설비공사 | 4444737.8038 | 0.6435% | 5295603 | 1.868% | 3883847 | 1.37% | 4589725 | 1.868% | 7385599 | 7385599 | 1.868%
|  | 가스설비공사 | 3530605.8288 | 0.5112% | 432657 | 0.1526% | 317315 | 0.1119% | 374986 | 0.1526% | 603412 | 603412 | 0.1526%
|  | 자동제어설비공사 | 1571097.7095 | 0.2275% | 474973 | 0.1676% | 348350 | 0.1229% | 411661.5 | 0.1676% | 662429 | 662429 | 0.1676%
|  | 특수설비공사 | 20866814.3154 | 3.021% | 3479911 | 1.228% | 2552201 | 0.9004% | 3016056 | 1.228% | 4853315 | 4853315 | 1.228%
|  | 소 계 | 50154788.7263 | 7.262% | 23274024 | 8.211% | 17069396 | 6.022% | 20171710 | 8.211% | 32459496 | 32459496 | 8.211%
| 전기(15개공사) | 배관공사 | 3069050.4297 | 0.4444% | 497506 | 0.1755% | 731580 | 0.2581% | 614543 | 0.2501% | 988898 | 988898 | 0.2501%
|  | 배선공사 | 407777.998 | 0.05904% | 896009 | 0.3161% | 1170529 | 0.4129% | 1033269 | 0.4206% | 1662695 | 1662695 | 0.4206%
|  | 외등설치공사 | 5377659.3847 | 0.7786% | 2295511 | 0.8098% | 1316845 | 0.4646% | 1806178 | 0.7352% | 2906428 | 2906428 | 0.7352%
|  | 간선공사 | 4700724.6852 | 0.6806% | 598504 | 0.2111% | 438948 | 0.1549% | 518726 | 0.2111% | 834713 | 834713 | 0.2111%
|  | 분,배전반공사 | 145022.5337 | 0.021% | 199501 | 0.07038% | 146316 | 0.05162% | 172908.5 | 0.07038% | 278237 | 278237 | 0.07038%
|  | 수변전설비공사 | 14945.0359 | 0.002164% | 4690019 | 1.655% | 2926322 | 1.032% | 3808170.5 | 1.55% | 6127954 | 6127954 | 1.55%
|  | 트레이설치공사 | 7473.419 | 0.001082% | 798005 | 0.2815% | 585264 | 0.2065% | 691634.5 | 0.2815% | 1112950 | 1112950 | 0.2815%
|  | 레이스웨이설치공사 | 16456419.9812 | 2.383% | 598504 | 0.2111% | 438948 | 0.1549% | 518726 | 0.2111% | 834713 | 834713 | 0.2111%
|  | 발전기설비공사 | 1865366.8242 | 0.2701% | 1995012 | 0.7038% | 1463161 | 0.5162% | 1729086.5 | 0.7038% | 2782376 | 2782376 | 0.7038%
|  | 고압인입공사 | 4126017.5026 | 0.5974% | 598504 | 0.2111% | 438948 | 0.1549% | 518726 | 0.2111% | 834713 | 834713 | 0.2111%
|  | 기계실동력설비공사 | 540881.2664 | 0.07831% | 997506 | 0.3519% | 731580 | 0.2581% | 864543 | 0.3519% | 1391188 | 1391188 | 0.3519%
|  | 배선기구설치공사 | 888673.6784 | 0.1287% | 1995012 | 0.7038% | 1463161 | 0.5162% | 1729086.5 | 0.7038% | 2782376 | 2782376 | 0.7038%
|  | 조명기구설치공사 | 746145.288 | 0.108% | 2793017 | 0.9853% | 2048426 | 0.7226% | 2420721.5 | 0.9853% | 3895327 | 3895327 | 0.9853%
|  | 접지공사 | 934132.3219 | 0.1352% | 399003 | 0.1408% | 292633 | 0.1032% | 345818 | 0.1408% | 556476 | 556476 | 0.1408%
|  | 피뢰설비공사 | 149228.6972 | 0.02161% | 598505 | 0.2111% | 438949 | 0.1549% | 518727 | 0.2111% | 834714 | 834714 | 0.2111%
|  | 소 계 | 39429519.046 | 5.709% | 19950118 | 7.038% | 14631610 | 5.162% | 17290864 | 7.038% | 27823758 | 27823758 | 7.038%
| 정보통신(13개공사) |  | 13902878.6763 | 2.013% | 7985756 | 2.817% | 5856831 | 2.066% | 6921293.5 | 2.817% | 11137465 | 11137465 | 2.817%
| 소방설비(2개공사) | 기계소방공사 |  | 0% | 8470230.24 | 2.988% | 6212149.35 | 2.192% | 7341189.795 | 2.988% | 11813145 | 11813145 | 2.988%
|  | 전기소방공사 |  | 0% | 3805465.76 | 1.342% | 2790965.65 | 0.9846% | 3298215.705 | 1.342% | 5307355 | 5307355 | 1.342%
|  | 소 계 | 21340303.8069 | 3.09% | 12275696 | 4.331% | 9003115 | 3.176% | 10639405.5 | 4.331% | 17120500 | 17120500 | 4.331%
일반관리비 |  |  | 90400403.8186 | 13.09% | 14173103 | 5% | 10394691.814 | 3.667% | 12283897.407 | 5% | 19766750 | 19766750 | 5% | 건축 | 소방 | 전기 | 계
이윤 |  |  | 24476500.9574 | 3.544% | 11338484 | 4% | 8315753.5588 | 2.934% | 9827118.7794 | 4% | 15813402 | 15813402 | 4% | 303673125 | 17120500 | 27823758 | 348617383
총공사비계 |  |  | 690671684.9235 | 100% | 283462068 | 100% | 207893835.3729 | 73.34% | 245677951.6864 | 100% | 395335000 | 395335000 | 100% | 87.11% | 4.911% | 7.981% | 100%
[10 empty] | 100% | 395335000