## 감리배치계획표
감 리 원 배 치 계 획
■ | 한국나노마이스터고 미래학교 공간재구조화 본관동 증개축 건설사업관리용역
구 분 | [19 empty] | 투입 개월 | 비고
|  |  |  | 시공단계 | [14 empty] | 시공후 단계
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
상 주 | 책임 | 건축 | 고급감리원 | [16 empty] | 16 | bar: 시공단계 1 to 시공후 단계 16
| 보조 | 건축(1) | 중급감리원 | [16 empty] | 15 | 안전 | bar: 시공단계 1 to 시공단계 15
|  | 건축(2) | 초급감리원 | [16 empty] | 13 | 품질 | bar: 시공단계 1 to 시공단계 13
|  | 토목 | 초급감리원 | [16 empty] | 5 | bar: 시공단계 1; 시공단계 12 to 시공단계 15
|  | 조경 | 초급감리원 | [16 empty] | 4 | bar: 시공단계 1; 시공단계 13 to 시공단계 15
|  | 기계 | 초급감리원 | [16 empty] | 16 | bar: 시공단계 1 to 시공후 단계 16
기술지원 |  | 건축 | 고급감리원 | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── |  |  | 월 1회 이상 현장방문
|  | 구조 | 구조기술사 | 시공단계 1: ────; 시공단계 2: ────; 시공단계 3: ────; 시공단계 4: ────; 시공단계 5: ────; 시공단계 6: ────; 시공단계 7: ────; 시공단계 8: ──── |  | [1회/월] 각종 배근검사 및 사전기술검토 등
|  | 토목 | 고급감리원 | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── |  |  | 월 1회 이상 현장방문
|  | 조경 | 고급감리원 | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── |  |  | 월 1회 이상 현장방문
|  | 기계 | 고급감리원 | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── |  |  | 월 1회 이상 현장방문
◈ 착공후 공정표 및 현장실정에 맞게 위 배치인수 범위내에서 일부 조정할 수 있음