## 사업개요
사 업 개 요 서
가. 사업현황
구 분 | 내 용 | 비 고
1. 사업명 | 수원 영통2구역 주택재건축 정비사업
2. 사업주체 | 수원 영통2구역 주택재건축 정비사업조합(조합장 장석우)
3. 설계자 | ㈜하우드엔지니어링종합건축사사무소
4. 시공사 | GS건설
IPARK현대산업개발
5. 사업개요 | 위치 : 경기도 수원시 영통구 인계로 189번길 일원
공사기간 : 2027년 10월01일 - 2030년 06월30일( 34개월)
대지면적 : 222,842.8㎡
연 면 적 : 714,633.33㎡
공사규모 : 아파트 29개동, 지하2층/ 지상35층 (공동주택 3,737세대) 및 부대복리시설
(최초) 사업계획승인일 :2021. 05. 03.
나. 총사업비 |  | (단위 : 천원)
항 목 | 금 액 | 비 고
총사업비 | 1500265482
대 지 비 | 0
총공사비 | 1492172312
가.건축감리대상공사비 | 1284168668
나.전기감리대상공사비 | 84639337
다.타법감리대상공사비 | 123364307

## 총사업비산출총괄표(전기)
[별지 제1호 서식]
총사업비 산출내역서 (전기)
단위 : 천원
구 분 |  |  | 전 체 | 감리대상 | 타법감리 | 감리제외
총공사비 | 순공사비 | 토목공사 | 96605391 |  | 96605391
|  | 건축공사 | 1033584245 |  | 1033584245
|  | 기계설비공사 | 153979032 |  | 153979032
|  | 전기공사 | 84639337 | 84639337
|  | 정보통신공사 | 52603244 |  | 52603244
|  | 소방설비공사 | 70761063 |  | 70761063
|  | 소 계 | 1492172312 | 84639337 | 1407532975
일반관리비 (순공사비내 포함)
이 윤 (순공사비내 포함)
| 소 계 |  | 1492172312 | 84639337 | 1407532975 | 0
간접비 | 설계비 |  |  |  |  | 0
| 감리비 |  |  |  |  | 0
| 일반분양시설경비 |  | 8093170 |  |  | 8093170
| 분담금 및 부담금 |  |  |  |  | 0
| 보상비 |  |  |  |  | 0
| 기타사업성경비 |  |  |  |  | 0
| 소 계 |  | 8093170 | 0 | 0 | 8093170
대 지 비
부가가치세액 | [5 empty] | 0
총 사 업 비 계 |  |  | 1500265482 | 84639337 | 1407532975 | 8093170
주 1 : 순수 공사비란 재료비, 노무비, 경비를 합한 금액임.
2 : 일반관리비와 이윤에 대한 정의 및 산정방법은 ‘원가계산에 의한 예정가격작성준칙(회계 예규)’에 따름.
3 : 부가가치세액의 정의와 산정방법은 ‘부가가치세법’에 따름.
4 : 간접비란 사업비 중 총공사비를 제외한 설계비, 감리비, 일반분양시설경비 등 사업비성 경비를 말하며,
세부 비목은 다음과 같음.
· 일반분양시설경비 : 모델하우스설치공사비, 분양 보증 수수료, 분양 촉진비 등
· 분담금 및 부담금 : 인입공사비(가스, 전기, 수도, 지역난방), 학교용지확보 부담금,광역교통시설분담금,지역난방부담금 등 |  |  | 2683414.8214
· 보상금 : 영업손실보상비, 기타이주보상비,현금청산비 등
· 기타 사업비성 경비 : 제세공과금, 측량·교통·환경 영향평가 수수료, 취득세, 등록세, 건물보존 등기비 및
입주 관리비, 감정평가 수수료, 분양· 임대보증 및 하자보증수수료 등 기타 사업비성 경비
· 대지비 : 대지 구입비, 대지 구입 관련 금융비용 및 제세공과금,국공유지매입비, 토지수용비 등

## 공종별현황표(전기)
[별치 제2호 서식]
공종별 총공사비 구성 현황표(전기/통신/소방)
단위 : 천원
구 분 |  |  | 전체 | 감리대상 | 감리제외 | 타법감리
순공사비 | 전기공사 | 전력간선공사 | 13945808815 | 13945808815
| (13개공종) | 동력설비공사 | 898408862 | 898408862
|  | 전등전열공사 | 6605065234 | 6605065234
|  | 경관조명공사 | 716425917 | 716425917
|  | 케이블트레이전기공사 | 1404528565 | 1404528565
|  | 피뢰접지공사 | 850833717 | 850833717
|  | 단위세대전기공사 | 51472343065 | 51472343065
|  | 수변전설비공사 | 2583748955 | 2583748955
|  | 조명제어공사 | 646733861 | 646733861
|  | 스노우멜팅공사 | 0 | 0
|  | 전기차충전공사 | 3420150452 | 3420150452
|  | 신재생공사 | 860628332 | 860628332
|  | 전력제어공사 | 1234661225 | 1234661225
|  | 소 계 | 84639337000 | 84639337000
| 정보통신 |  | 52603244000 |  |  | 52603244000
| 소방설비 |  | 70761063000 |  |  | 70761063000
총 공 사 비 계 |  |  | 208003644000 | 84639337000 |  | 123364307000

## 예정공정표 및 감리원 배치
○예정공정표
현장명 : 영통2구역 재건축정비사업
공 종 |  | 2026 |  |  | 2027년 | [11 empty] | 2028년 | [11 empty] | 2029년 | [11 empty] | 2030년 | [10 empty] | 비고
|  | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42
전체공정 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | [5 empty] | '27.01.01 ~ '30.06.30 (42개월) | 2027-01-01 | 2030-06-30 | 41.9507
건축공사 | [51 empty] | 2025.10~2028.12 (39개월) | 2026-11-01 | 2030-11-30 | 48.9863
[53 empty] | 2026-11-01 | 2030-11-30 | 48.9863
[53 empty] | 2026-11-01 | 2030-11-30 | 48.9863
구조체공사 | [51 empty] | 2026.04~2027.12 (21개월) | 2026-11-01 | 2030-11-30 | 48.9863
[53 empty] | 2026-11-01 | 2030-11-30 | 48.9863 | bar: 2027년 1 1 1 to 2028년 12 24 24
[53 empty] | 2026-11-01 | 2030-11-30 | 48.9863
토목공사 | [51 empty] | 2025.10~2026.10 2027.03~2028.11 (34개월) | 2026-11-01 | 2030-11-30 | 48.9863
|  | 13 | [50 empty] | 2026-11-01 | 2030-11-30 | 48.9863
[53 empty] | 2026-11-01 | 2030-11-30 | 48.9863
조경공사 | [51 empty] | 2027.09~2028.11 (15개월) | 2026-11-01 | 2030-11-30 | 48.9863
[53 empty] | 2026-11-01 | 2030-11-30 | 48.9863 | bar: 2027년 9 9 9 to 2030년 6 42 42
[53 empty] | 2026-11-01 | 2030-11-30 | 48.9863
설비공사 | [51 empty] | 2026.04~2028.12 (33개월) | 2026-11-01 | 2030-11-30 | 48.9863
[53 empty] | 2026-11-01 | 2030-11-30 | 48.9863
[53 empty] | 2026-11-01 | 2030-11-30 | 48.9863
전기 공사 | 매입배관 | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | [10 empty] | '27.10.01 ~ '30.01.31 (28개월) | 2027-10-01 | 2030-01-31 | 28.0438
| 노출배관 | [32 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | [9 empty] | '29.06.01 ~ '30.02.28 (9개월) | 2029-06-01 | 2030-02-28 | 8.9425
| 입선배관 | [13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | [8 empty] | '27.11.01 ~ '30.03.31 (29개월) | 2027-11-01 | 2030-03-31 | 28.9644
| CABLE TRAY설치 CABLE 풀링 | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | [9 empty] | '28.06.01 ~ '30.02.28 (21개월) | 2028-06-01 | 2030-02-28 | 20.9425
| 조명기구/ 배선기구 취부 | [36 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | [5 empty] | '29.10.01 ~ '30.06.30 (9개월) | 2029-10-01 | 2030-06-30 | 8.9425
| 수배전반/분전반 | [33 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | [9 empty] | '29.07.01 ~ '30.02.28 (8개월) | 2029-07-01 | 2030-02-28 | 7.9562
| 접지 및 피뢰공사 | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | [24 empty] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | [5 empty] | '27.09.01 ~ 30.06.30 중 일부(10개월) |  |  | 0