## 요약서
설 계 요 약 서
○ 용 역 명 : | 하송제 등 16개소 하천시설물 정기안전점검용역
○ 용역개요 : | 제방 14개소, 수문 1개소, 보도교 1개소 정기안전점검용역
○ 용역기간 : | 전체 4개월(120일)
○ 용역금액 : | 구 분 | 전 체
| 도급예정액 | #REF!
| 1. 공 급 가 액 | #REF!
| 2. 부가가치세 | #REF!

## 표지
2026. 10 |  | 설계자 | 심사자 |  | 과 장 |  | 국 장 |  | 청 장
2026 년 | [10 empty] | 하송제 등 16개소 하천시설물 정기안전점검용역
하송제 등 16개소 하천시설물 정기안전점검용역 설계예산서
| ㅇ 과업개요 |  |  |  |  | ㅇ 과업금액
| - 정기안전점검 각 1식 |  |  |  |  | 도급예정액 |  | #REF! |  | 원정
· 제방 14개소
| · 수문 1개소 |  |  |  |  | 1. 공 급 가 액 |  | #REF! |  | 원정
· 보도교 1개소
[6 empty] | 2. 부가가치세 |  | #REF! |  | 원정
2026. 10 |  | 설계자 | 심사자 |  | 과 장 |  | 국 장 |  | 청 장
2026 년
하송제 등 16개소 하천시설물 정기안전점검용역 설계서
기후에너지환경부
원주지방환경청
2026 년
하송제 등 16개소 하천시설물 정기안전점검용역
기후에너지환경부
원주지방환경청

## 예정공정표
Ⅵ 예 정 공 정 표
공 정 | 보할 (%) | 착공30일 | 착공60일 | 착공90일 | 착공120일 | 비 고
자료조사 및 계획수립 | 10 | 10
현장조사 | 40 |  | 20 | 20
조사결과 분석 및 정리 | 20 |  | 10 | 10
보고서 작성 (심의자료 포함) | 30 |  | 10 | 10 | 10
공 정(%) | 100 | 10 | 40 | 40 | 10
누 계 |  | 10 | 50 | 90 | 100

## 내역서
공 종 · 명 칭 | 규 격 | 수 량 | 단위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
하송제 등 16개소 하천시설물 정기안전점검용역
도급예정액 |  |  |  |  | #REF!
1. 공 급 가 액 |  |  |  |  | #REF!
가. 직접인건비 |  | 1 | 식 |  | #REF!
나. 직 접 경 비 |  | 1 | 식 |  | #REF!
다. 제 경 비 | 직접인건비×110% | 1 | 식 |  | #REF!
라. 기 술 료 | (직접인건비+제경비)× 20% | 1 | 식 |  | #REF!
마. 산업안전보건관리비 |  | 1 | 식 |  | #REF! | p.s
2. 부 가 가 치 세 |  | 1 | 식 |  | #REF!