## 간지
설계설명서
- 현장사진
- 설계설명서
- 사업시행예정공정표
- 작업기간 산출기준
시방서
- 일반시방서
- 특별시방서
- 전문시방서
임소반구분
- 대상지조서
설계내역서
- 공사비원가계산서
- 총괄설계내역서
- ha당 숲가꾸기 단가산출서
- ha당 어린나무가꾸기 단가산출서
소반별 시방서
- 소반별시방서
소반별 표준지 조사현황
- 표준지 매목조사 야장
- 표준지 좌표
- 표준지조사 야장사본
소나무재선충 미감염 확인증
경사도분석
증 빙 서 류
- 기초자료 등
- 등록증사본
별 책
2026년 숲가꾸기(큰나무가꾸기) 사업(7차)

## 표지
2026년 숲가꾸기(큰나무가꾸기) 사업(7차)
2024년 숲가꾸기(큰나무가꾸기) 실시설계용역(8차)(32.0ha) - (유) 새솔엔지니어링
2026년 숲가꾸기(큰나무가꾸기) 사업(7차)
< 진안 34-0-10-0 외 2(장수. 번암. 지지 산55 외 2) 28.6ha>
진안 34-0 10-0 외 2
2026. 10.
장수 번암 지지 산55 외 2
무주국유림관리소
무주국유림관리소

## 결재
설 계 |  |  | 2026년 월 일
심 사 |  |  | 2026년 월 일
설계자 |  |  | 담당자 |  | 팀장 |  | 심사자 |  |  | 소장
2026년 숲가꾸기(큰나무가꾸기) 사업(7차)
< 진안 34-0-10-0 외 2(장수. 번암. 지지 산55 외 2) 28.6ha>
[5 empty] | 합계 |  |  | 28.6 |  | ha
|  | ◎ | 면적 | : | 솎아베기(무육) |  |  | 20 |  | ha
[5 empty] | 어린나무가꾸기 |  |  | 8.6 |  | ha
|  | ◎ | 총사업비 | : | 74912000 |  |  |  | 74912000
※ 부가세포함
|  | ◎ | 설계자 | : |  | (유) 새솔엔지니어링
[6 empty] | 산림경영기술자 기술고급 |  | 이 경 현 (인)
무주국유림관리소장 귀하

## 목차
목차
| 1. | 설계설명서 |  | 6. | 소반별 표준지 조사현황
|  | 가. | 현장사진 |  | 가. | 표준지 매목조사 야장
|  | 나. | 설계설명서 |  | 나. | 표준지 좌표
|  | 다. | 사업시행예정공정표 |  | 다. | 표준지조사 야장사본
|  | 라. | 작업기간 산출기준
|  |  |  | 7. | 소나무재선충 미감염 확인증
| 2. | 시방서
|  | 가. | 일반시방서 | 8. | 경사도분석
|  | 나. | 특별시방서
|  | 다. | 전문시방서 | 9. | 증빙서류
[5 empty] | 가. | 기초자료 등
| 3. | 임소반구분 |  |  | 나. | 등록증사본
|  | 가. | 대상지조서
|  |  |  | 10. | 별책
| 4. | 설계내역서 |  |  | 가. | 2026년 숲가꾸기(큰나무가꾸기) 사업(7차)
|  | 가. | 공사비원가계산서
|  | 나. | 총괄설계내역서
|  | 다. | ha당 숲가꾸기 단가산출서
|  | 라. | ha당 어린나무가꾸기 단가산출서
| 5. | 소반별시방서
|  | 가. | 소반별시방서

## 현장사진
현장사진 |  |  |  | 현장사진 |  |  |  | 현장사진 |  |  |  | 현장사진 |  |  |  | 현장사진
진안 34-0-10-0 | 1번표준지 현장내 전경 | 진안 34-0-10-0 | 1번표준지 현장내 전경 | 진안 34-0-10-0 | 3번표준지 현장내 전경 | 진안 34-0-10-0 | 3번표준지 현장내 전경 | 진안 34-0-10-0 | 5번표준지 현장내 전경 | 진안 34-0-10-0 | 5번표준지 현장내 전경 | 수변림 | 진안군 안천면 노성리 1163-4임 외 7 | 수변림 | 진안군 안천면 노성리 1163-4임 외 7
진안 34-0-10-0 | 1번표준지 현장내 전경 | 진안 34-0-10-0 | 1번표준지 현장내 전경 | 진안 34-0-10-0 | 3번표준지 현장내 전경 | 진안 34-0-10-0 | 3번표준지 현장내 전경 | 진안 34-0-10-0 | 5번표준지 현장내 전경 | 진안 34-0-10-0 | 5번표준지 현장내 전경 | 수변림 | 진안군 안천면 노성리 1163-4임 외 7 | 수변림 | 진안군 안천면 노성리 1163-4임 외 7
진안 34-0-10-0 | 1번 표준지 현장내 소밀도 천정사진 | 진안 34-0-10-0 | 1번 표준지 현장내 소밀도 천정사진 | 진안 34-0-10-0 | 3번 표준지 현장내 소밀도 천정사진 | 진안 34-0-10-0 | 3번 표준지 현장내 소밀도 천정사진 | 진안 34-0-10-0 | 5번 표준지 현장내 소밀도 천정사진 | 진안 34-0-10-0 | 5번 표준지 현장내 소밀도 천정사진 | 진안 47-0-11-2 | 진안군 부귀면 궁항리 산92임 | 진안 47-0-11-2 | 진안군 부귀면 궁항리 산92임
현장사진 |  |  |  | 현장사진 |  |  |  | 현장사진 |  |  |  | 현장사진 |  |  |  | 현장사진
진안 34-0-10-0 | 2번표준지 현장내 전경 | 진안 34-0-10-0 | 2번표준지 현장내 전경 | 진안 34-0-10-0 | 4번표준지 현장내 전경 | 진안 34-0-10-0 | 4번표준지 현장내 전경 | 수변림 | 진안군 상전면 월포리 919외 | 수변림 | 진안군 상전면 월포리 919외 | 진안 47-0-11-2 | 진안군 부귀면 궁항리 산92임 | 진안 47-0-11-2 | 진안군 부귀면 궁항리 산92임
진안 34-0-10-0 | 2번표준지 현장내 전경 | 진안 34-0-10-0 | 2번표준지 현장내 전경 | 진안 34-0-10-0 | 4번표준지 현장내 전경 | 진안 34-0-10-0 | 4번표준지 현장내 전경 | 수변림 | 진안군 정천면 모정리 1351외 | 수변림 | 진안군 정천면 모정리 1351외 | 진안 47-0-11-2 | 진안군 부귀면 궁항리 산92임 | 진안 47-0-11-2 | 진안군 부귀면 궁항리 산92임
진안 34-0-10-0 | 2번 표준지 현장내 소밀도 천정사진 | 진안 34-0-10-0 | 2번 표준지 현장내 소밀도 천정사진 | 진안 34-0-10-0 | 4번 표준지 현장내 소밀도 천정사진 | 진안 34-0-10-0 | 4번 표준지 현장내 소밀도 천정사진 | 수변림 | 진안군 정천면 모정리 1351외 | 수변림 | 진안군 정천면 모정리 1351외 | 진안 47-0-11-2 | 진안군 부귀면 궁항리 산92임 | 진안 47-0-11-2 | 진안군 부귀면 궁항리 산92임

## 설계설명서
설 계 설 명 서
1. | 사 업 명 | : | 2026년 숲가꾸기(큰나무가꾸기) 사업(7차)
2. | 소 재 지 | : | 장수군 번암면 지지리 산55임 외 2필지
3. | 면 적 | : | 28.6 |  |  |  | ha
|  |  | 작업종 |  |  | 솎아베기(무육) |  |  | 20 | ha
[6 empty] | 어린나무가꾸기 |  |  | 8.6 | ha
4. | 작업기간 | : | 사업착공일로부터 |  |  |  | 29 | 일 |  |  |  |  | 목재생산림(양질의 목재를 지속적 · 효율적으로 생산 · 공급하기 위한 산림)
수원함양림(수자원함양기능과 수질정화기능이 고도로 증진되는 산림)
5. | 숲의기능 | : | 목재생산림(양질의 목재를 지속적 · 효율적으로 생산 · 공급하기 위한 산림) | [9 empty] | 산림휴양림(다양한 휴양기능이 발휘할 수 있는 특색 있는 산림)
|  |  | 산림휴양림(다양한 휴양기능이 발휘할 수 있는 특색 있는 산림) | [9 empty] | 산지재해방지림(각종 산림재해에 강한 산림)
자연환경보전림(보호할 가치가 있는 산림자원이 건강하게 보전될 수 있는 산림)
생활환경보전림(도시와 생활권 주변의 경관유지 등 쾌적한 환경을 제공하는 산림)
6. | 사업이력 | :
| 임소반 | 사업면적 |  |  | 산림기능 |  | 사업이력
| 진안 34-0-10-0 | 20 |  |  | 목재생산림 |  | 조림 2003 → 어린나무가꾸기 2009
| 적상,민주지산 60-0-16-0 | 2 |  |  | 산림휴양림 |  | 조림 2015 → 풀베기, 덩굴제거 2015~19, 어린나무가꾸기 2021, 환경개선사업 2024
| 적상,민주지산 40-0-8-1 | 6.6 |  |  | 목재생산림 |  | 조림 2015 → 어린나무가꾸기 2023
7. | 대상지의특성
| - 입지 | : | 번암면 지지리 산55임으로 진안34-0-10-0소반은 계곡부(청옥골)로 접근이 가능하며 단순 도보로 접근해야
하므로 접근성이 다소 떨어지며 임지까지의 거리는 300m정도 떨어졌으나 임지까지의 도달시간(10~15분)으로
꽤 멀다.
<해당 소반으로 접근경로 - 빨간라인>
| - 지황 | : | 토양은 사양토로 임지의 주방향은 남동향이며 경사는 "급"(붙임 : 경사도 분석 참고)이다.
| - 임황 | : | 대부분의 임령이 Ⅱ영급의 임지로 층층나무, 자작나무 등의 입목이 조림되어 있으며 조림목과 경합을 이루고
있는 참나무류가 혼효를 이루고 있는 상태이며 임지내 산죽 및 암이 많이 분포하고 있어 작업시 안전에 유의
하여야 함.
8. | 현장설명
① 지위 지수 : |  | 임소반 |  |  |  | 표준지 | 우세목의 수고 |  |  | 지위지수 | 비고
|  | 진안 34-0-10-0 |  |  |  | 1 | 15 | 15 | 16 | 18 | 자작나무
[6 empty] | 2 | 17 | 16 | 16 | 18 | 자작, 층층나무
[6 empty] | 3 | 17 | 16 | 17 | 18 | 층층나무
[6 empty] | 4 | 18 | 18 | 17 | 18 | 자작, 층층나무
[6 empty] | 5 | 18 | 18 | 17 | 18 | 자작, 층층나무
② 수관경합도 : |  | 임소반 |  |  |  | 표준지 | 임목거리 | 수관폭1 | 수관폭2 | 수관경합도 | 목표 | 비고
|  | 진안 34-0-10-0 |  |  |  | 1 | 4.2 | 2.5 | 2.5 | 119% | 80~90%
[7 empty] | 3.4 | 1.8 | 1.8 | 105.9%
[7 empty] | 4 | 2 | 2 | 100%
[6 empty] | 2 | 3.3 | 2.5 | 1.6 | 124.2%
[7 empty] | 3.4 | 1.8 | 2.4 | 123.5%
[7 empty] | 4 | 2.2 | 3 | 130%
[6 empty] | 3 | 3.3 | 2.3 | 1.6 | 118.2%
[7 empty] | 3.6 | 2.5 | 2.5 | 138.9%
[7 empty] | 3.2 | 2 | 2.3 | 134.4%
[6 empty] | 4 | 3.3 | 2.5 | 1.3 | 115.2%
[7 empty] | 4 | 3 | 2.1 | 127.5%
[7 empty] | 3.5 | 2 | 2.5 | 128.6%
[6 empty] | 5 | 3.2 | 2.2 | 1.8 | 125%
[7 empty] | 3.6 | 2.3 | 1.9 | 116.7%
[7 empty] | 3.6 | 2.2 | 1.6 | 105.6%
| - | 조림이후 어린나무 작업을 실시하고 근 10~15년동안 하나의 사업도 하지 않은 상태여서 임지내 수관경합(121%)이
치열한 상태이다. 따라서 이번 숲가꾸기 사업을 통해서 불량목 제거, 폭목, 수형불량목 등을 솎아베기하여 수관
경합도를 80~90%정도에 도달하여 임지내 채광이 들어올 수 있게 만드는게 이번 사업의 작업목표이다.
③ 입목도(본수도) : |  | 임소반 |  |  |  | 본수(본) |  |  | 제거율(%) |  | 비고
[6 empty] | 입목본수 | 제거본수 | 잔존본수 | 본수대비 | 재적대비
|  | 진안 34-0-10-0 |  |  |  | 1535 | 475 | 1060 | 31 | 20 | 법정림 25년 1,091본 목표
| - | 법정림 지위지수 분류표 및 곡선표, 법정림 임분수확표를 참고해서 각 소반들의 지위지수 및 제거율을 통해 해당
임령에 맞는 본수를 잔존하기 위해 표준지 조사를 하였다. 해당임분의 평균에 해당하는 곳에 표준지 조사를 하여
평균을 대변하는 소반이 대다수였으며 대부분 소반의 입목이 많아 제거목도 많이 산출되었으며 10㎝미만의 입목이
대부분이다.
④ 사업의 시급성 : |  | 임소반 |  |  |  | 사업전 |  |  | 사업후 |  | 비고
[6 empty] | 소밀도 | 입목본수 | 제거본수 | 소밀도 | 잔존본수
|  | 진안 34-0-10-0 |  |  |  | 밀 | 1535 | 475 | 중 | 1060
| - | 대부분의 소반이 해당임령의 입목본수 기준보다 많은 밀한 상태를 가지고 있으므로 금번 숲가꾸기 사업을 통해
고사목, 형질불량목, 폭목 등을 제거하여 입목밀도 조절을 목표로 함.
9. | 설계목적 | : | 솎아베기(무육)에 준한 금번 작업은 잔존임분의 생육공간조성과 밀도조절로 양질의 목재생장량과 바이오매스를
증대시키고 아울러 중.하층의 존치를 통해 경관 및 산림생태계에 미치는 영향 최소화 시킨다. 금번 작업을 통해
시대에 부응하는 산림의 다목적 공익림 기능증진발휘에 최적화된 역할수행에 맞는 목적을 가지고 설계함.
10. | 임소반 구획 | : | 국유림경영계획을 기준으로 임소반을 구획하고 현장상황을 감안해 보조소반을 설정함.
11. | 설계적용기준 | : | ① | 작업단계별 요령과 사업단비 기준은 숲가꾸기설계·감리 및 사업시행 지침, 산림품셈을 기준으로 적용하였고,
품목별 단가는 조달청과 한국물가 정보(http://www.kpi.or.kr)를 참고하여 적용하였다.
|  |  | ② | 설계단가는 작업장난이도(경사도, 장애물의 정도, 집단화정도에 따른 활인, 할증율을 적용함)
|  |  | ③ | 산재보험은 2026년도 사업종류별 산재보험료율 (고용노동부고시 제2025-91호) 적용하였다.
|  |  | ④ | 고용보험은 고용산재보험료징수법 시행령 제12조를 적용하였다.
|  |  | ⑤ | 산업안전보건관리비는 사업의 안전한 실행을 위해 고용노동부고시 (제2025-11호)를 적용하였다.
|  |  | ⑥ | 각종인부임은 대한건설협회에서 발행한 시중노임단가(2026년 하반기)를 적용하였다.
|  |  | ⑦ | 집단화정도 적용에서 소반내 1개소만 있는 경우는 0%를 적용하였다.
|  |  | ⑧ | 소반내 사업지와 사업지 간격이 50m 이내의 경우에는 동일 개소로 적용하였다.
12. | 사업비산출기준 | : | ① | 단위작업별 품셈과 2026년 사업단비, 관계법령에서 정하는 노임단가를 적용하였다.
13. | 표준지선정 및 | : | ① | 표준지는 사업계획 대상면적의 1%이상을 조사(4ha당 1개)하여 배치되도록 하였고, 현지여건을 달리하는
| 조사 |  |  | 경우가 있어서 표준이 되는 임상을 선정 이동조사하였으며 1개의 표준지면적은 0.04ha(20m×20m)로
하였다.
|  |  | ② | 표준지 거리는 등고선 방향은 동일 거리로 나갔으나 위아래는 경사도를 이용하여 거리를 재배치 하였음.
|  |  | ③ | 수고는 m단위로 경급별 평균이 되는 입목의 수고를 측정, 삼점평균수고를 산출하였다.
|  |  | ④ | 표준지 위치는 GPS(WGS84-세계측지계 중부원점)좌표를 사용하여 기록하였다.
|  |  | ⑤ | 표준지 표식은 표준지의 사각 곡점에 친환경 수성페인트를 이용하여 두줄로 표식하였다.
14. | 기타사항 | : | ① | 작업전 모든 대상지를 숙지하고 안전장구 및 휴식장소를 확보한뒤 작업에 착수한다.
|  |  | ② | 현장내 문제발생시 즉시 감리,감독에게 보고조치한다.
|  |  | ③ | 사업전 사업지내 안전 입간판 및 플랜카드 등을 설치하고 작업을 시작하도록 한다.
|  |  | ④ | 사업대상지 곳곳에 암이 많고 경사가 급하며 산죽이 많이 분포하고 있어 작업 시 안전에 유의하여 작업을
할 수 있도록 한다.
|  |  | ⑤ | 임지 곳곳에 나무운반길이 일부 살아있으나 활용도는 매우 떨어짐.

## 예정공정표
사업시행 예정공정표
공 종 |  | 소요인력 | 착공일로부터 29일까지 | [14 empty] | 비 고
|  |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29
작업준비 |  | 1인×20일
솎아베기(무육) 어린나무가꾸기 |  | 12인×15일
작업장 정리 및 보완 |  | 3.8인×5일
※ 본 사업은 산림기술자 4인(벌목부 56인 + 특별인부 45인/29일 = 3.49인/일)이 투입되어야 수행 가능
100.65
3.4707
| 벌목부 |  | 착공일로부터 29일까지 2: 56
| 보통인부 |  | 착공일로부터 29일까지 2: 81.73
| 특별인부 |  | 착공일로부터 29일까지 2: 44.65

## 작업기간산출
작업기간 산출기준
【 작업기간산출기초자료 】
임소반 | 대상지 |  |  |  | 작업종 |  |  | 인력구분 | 사업면적 |  |  | ha/소요인력 |  |  | 총소요인력
총 계 | [8 empty] | 28.6 | [5 empty] | 182.38
합계 | [8 empty] | 28.6 | [5 empty] | 182.38
진안 34-0-10-0 | 장수군 번암면 지지리 산55임 |  |  |  | 솎아베기(무육) |  |  | 보통인부 | 20 |  |  | 3.64 |  |  | 72.8
[8 empty] | 벌목부 |  |  |  | 2.8 |  |  | 56
적상,민주지산 60-0-16-0 | 무주군 무풍면 삼거리 산1-11임 |  |  |  | 어린나무가꾸기 |  |  | 보통인부 | 2 |  |  | 1 |  |  | 2
[8 empty] | 특별인부 |  |  |  | 5 |  |  | 10
적상,민주지산 40-0-8-1 | 무주군 적상면 포내리 산72임 |  |  |  | 어린나무가꾸기 |  |  | 보통인부 | 6.6 |  |  | 1.05 |  |  | 6.93
[8 empty] | 특별인부 |  |  |  | 5.25 |  |  | 34.65
소계 | [7 empty] | 벌목부 | [6 empty] | 56
[8 empty] | 보통인부 | [6 empty] | 81.73
[8 empty] | 특별인부 | [6 empty] | 44.65
□ 총 소요인원 : |  | 182.38 |  | 명 |  |  |  |  | □ 기능인영림단 평균인원 : | [5 empty] | 8 | 명
【 작업기간결정 】
작업기간조정사유 및 기간 : 시기사업으로인한 사업일수 조정 : | [11 empty] | 31.9165 |  | ≒ |  | 29
작업기간 (일) | ( 총 소요인력 ÷ 등록인원 ) + 【{(총 소요인력 ÷ 등록인원) ÷ 5} x 2】 | [15 empty] | 작업일수
| ( | 182.38 | ÷ | 8 | ) + 【{( | 182.38 | ÷ |  | 8 | ) ÷ | 5 | } x | 2 | 】 |  |  | 29 | 일 | 31.9165
※ 본 사업을 수행하는데 필요한 인력은 벌목부 56인, 특별인부 45인, 보통인부 82인

## 필지조서
2026년 숲가꾸기(큰나무가꾸기) 사업(7차) | [12 empty] | 표준지크기
0.02
경영계획구 | 임소반 | 위 치 |  |  |  |  | 지적 (㎡) | 사업 면적 (ha) | 사업종 | 산림기능구분 | 비고
|  | 시군구 | 읍면동 | 리 | 번지
[5 empty] | 주번 | 부번
총계 |  |  |  |  | 3 |  | 13983244 | 28.6 |  |  |  | 장수군 번암면 지지리 산55임 외 2필지
소반계 |  |  |  |  | 1 |  | 9204929 | 20 |  |  |  | 장수군 번암면 지지리 산55임
진안 | 34-0-10-0 | 장수 | 번암 | 지지 | 55 | 임 | 9204929 | 20 | 솎아베기(무육) | 목재생산림
소반계 |  |  |  |  | 1 |  | 4520806 | 2 |  |  |  | 무주군 무풍면 삼거리 산1-11임
적상,민주지산 | 60-0-16-0 | 무주 | 무풍 | 삼거 | 1 | 11 | 4520806 | 2 | 어린나무가꾸기 | 산림휴양림 | 유형1
소반계 |  |  |  |  | 1 |  | 257509 | 6.6 |  |  |  | 무주군 적상면 포내리 산72임
적상,민주지산 | 40-0-8-1 | 무주 | 적상 | 포내 | 72 | 임 | 257509 | 6.6 | 어린나무가꾸기 | 목재생산림 | 유형1

## 원가계산서
원 가 계 산 서
□ 사업차수 : |  | 7차
□ 사업명 : |  | 2026년 숲가꾸기(큰나무가꾸기) 사업(7차) |  |  |  |  | <진안 34-0-10-0 외 8개소 (장수군 번암면 지지리 산55임 외 2필지)>
□ 개 소 : |  | < 진안 34-0-10-0 외 2(장수. 번암. 지지 산55 외 2) > |  |  |  |  | #REF!
□ 사업량 : |  | 28.6 | ha
구 분 |  |  | 금 액 | 적 용 요 율 |  | 비고
순 공 사 원 가 | 재 료 비 | 직 접 재 료 비 | 1840733
|  | 간 접 재 료 비 | 0
|  | 기 타 재 료 비 | 0
|  | 소 계 | 1840733
| 노 무 비 | 직 접 노 무 비 | 38723059
|  | 기타 직접노무비 | 0
|  | 간 접 노 무 비 | 7125042 | 18.4%
|  | 기 타 노 무 비 | `
|  | 소 계 | 45848101
| 경 비 | 기계경비 | 496760 | 기계손료*장비단가
|  | 고용보험료 | 527253 | 1.15%
|  | 산재보험료 | 2686698 | 5.86%
|  | 국민연금 | 0 | 30일미만제외 |  |  | 30일미만제외 | 1839345 | 4.75%
|  | 건강보험료 | 0 | 30일미만제외 |  |  | 30일미만제외 | 1392093 | 3.595%
|  | 노인장기요양보험료 | 0 | 30일미만제외 |  |  | 30일미만제외 | 182921 | 13.14%
|  | 산업안전보건관리비 | 1277759 | 3.15%
|  | 기타경비 | 2336752 | 4.9%
|  | 임금채권부담금 | 41263 | 0.09%
|  | 소 계 | 7366485
| 계 |  | 55055319
일 반 관 리 비 |  |  | 4404425 | 8%
이 윤 |  |  | 8642851 | 15%
총 원 가 |  |  | 68102595
부 가 가 치 세 |  |  | 6810259 | 10%
도 급 사 업 비 |  |  | 74912854 | 총원가+부가가치세
도 급 사 업 비 (재계) |  |  | 74912000 | 천원미만 절사
일 시 :
|  |  | 작성자 : |  | (인)
|  |  | 확인자 : |  | (인)
2619300.6993

## 총괄설계내역서
총괄설계내역서
(단위 : 원)
작업종 | 단 | 사업 면적 | 직접노무비 |  | 재료비 |  | 경 비 |  | 계
| 위 |  | ha/단가 | 금액 | ha/단가 | 금액 | ha/단가 | 금액 | 단가 | 금액
솎아베기(무육) | ha | 20 |  | 26968660 |  | 1256320 |  | 352280 |  | 28577260
어린나무가꾸기 | ha | 8.6 |  | 11754399 |  | 584413 |  | 144480 |  | 12483292
총계 | ha | 28.6 |  | 38723059 |  | 1840733 |  | 496760 |  | 41060552
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 설계내역서
설계내역서
(단위 : 원)
임소반 | 대상지 | 작업종 | 단 | 사업 면적 | 직접노무비 |  | 재료비 |  | 경 비 |  | 계
|  |  | 위 |  | ha/단가 | 금액 | ha/단가 | 금액 | ha/단가 | 금액 | 단가 | 금액 |  | 확인
진안 34-0-10-0 | 장수군 번암면 지지리 산55임 | 솎아베기(무육) | ha | 20 | 1348433 | 26968660 | 62816 | 1256320 | 17614 | 352280 | 1428863 | 28577260 | 1428863 | 0
적상,민주지산 60-0-16-0 | 무주군 무풍면 삼거리 산1-11임 | 어린나무가꾸기 | ha | 2 | 1316283 | 2632566 | 67955 | 135910 | 16800 | 33600 | 1401038 | 2802076 | 1401038 | 0
적상,민주지산 40-0-8-1 | 무주군 적상면 포내리 산72임 | 어린나무가꾸기 | ha | 6.6 | 1382096 | 9121833 | 67955 | 448503 | 16800 | 110880 | 1466851 | 9681216 | 1466851 | 0
총계 |  |  | ha | 28.6 |  | 38723059 |  | 1840733 |  | 496760 |  | 41060552
|  | 확인 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 34-0-10-0(솎)
ha당 숲가꾸기 단가 산출서 | [12 empty] | 선택항목 | 입력항목
임소반 : |  | 진안 | 34-0-10-0 | 위치 : | 장수군 번암면 지지리 산55임 |  |  | 사업면적 | 20 |  | ha
구 분 |  | 작업량 |  | 단위품(인원,수량 |  | 소요품 | 단가 |  | 할인 ,증률 |  | 계
| 단위작업 |  | 단위 | ,요율) | 단위 |  |  | 종류 |  |  |  | 적용여부
단위작업별 | ○ 경계표시 | [9 empty] | 42019 | 적용
| - 직접노무비 | 1 | ha | 0.2 | 인/ha | 0.2 | 172698 | 보통인부 | 10 | % | 37993
- 재료비
| * 백색페인트 | 1 | ha | 0.2 | ℓ/ha | 0.2 | 19179 | 백색페인트 |  |  | 3835 | 적용
| * 잡품 | 3835 | 원 | 5 | % | [5 empty] | 191
| ○ 솎아베기(벌목+조재) | 단목(벌목+가지정리+토막내기) | [8 empty] | 1386844 | 적용 | [6 empty] | 낙엽송 | 4-6m | 낙엽송4-6m | 1
| - 직접노무비 | 475 | 본/ha |  |  | 2.33 | 257444 | 벌목부 | 20 | % | 719813 |  |  | 구분 | 흉고직경 | 벌목 | 가지정리 | 토막내기 | 잣나무 | 0-1m | 잣나무0-1m | 0.4
| 10cm이하 | 315 | 〃 | 0.4 | 인/100본 | 1.26 | [7 empty] | 전목(벌목) | 10cm이하 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 잣나무 | 0-2m | 잣나무0-2m | 0.8
| 12-14cm | 135 | 〃 | 0.6 | 〃 | 0.81 | [7 empty] | 전간재(벌목+가지정리) | 12~14cm | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 잣나무 | 0-4m | 잣나무0-4m | 1.8
| 16-18cm | 20 | 〃 | 1 | 〃 | 0.2 | [7 empty] | 단목(벌목+가지정리+토막내기) | 16~18cm | 1 | 0.3 | 0.3 | 잣나무 | 0-6m | 잣나무0-6m | 3
| 20-22cm | 5 | 〃 | 1.2 | 〃 | 0.06 | [8 empty] | 20~22cm | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 잣나무 | 2-4m | 잣나무2-4m | 1
| 24-26cm | 0 | 〃 | 1.4 | 〃 | 0 | [8 empty] | 24~26cm | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 잣나무 | 2-6m | 잣나무2-6m | 2.2
| 28-30cm | 0 | 〃 | 2 | 〃 | 0 | [8 empty] | 28~30cm | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 잣나무 | 4-6m | 잣나무4-6m | 1.2
| 32-34cm | 0 | 〃 | 2.9 | 〃 | 0 | [8 empty] | 32~34cm | 2.1 | 0.7 | 0.7 | 리기다 | 0-1m | 리기다0-1m | 0.4
| 36-38cm | 0 | 〃 | 3.8 | 〃 | 0 | [8 empty] | 36~38cm | 2.6 | 0.9 | 0.9 | 리기다 | 0-2m | 리기다0-2m | 0.8
| 40-42cm | 0 | 〃 | 4.5 | 〃 | 0 | [8 empty] | 40~42cm | 3.1 | 1 | 1 | 리기다 | 0-4m | 리기다0-4m | 1.8
| 44-46cm | 0 | 〃 | 5.8 | 〃 | 0 | [8 empty] | 44~46cm | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 리기다 | 0-6m | 리기다0-6m | 3
| 48cm이상 | 0 | 〃 | 6.8 | 〃 | 0 | [8 empty] | 48cm이상 | 4.4 | 1.5 | 1.5 | 리기다 | 2-4m | 리기다2-4m | 1
| 작업보조 | 475 | 본/ha | 0.6 | 인/100본 | 2.85 | 172698 | 보통인부 | 20 | % | 590627
| - 재료비(체인톱) | [17 empty] | 리기다 | 2-6m | 리기다2-6m | 2.2
| * 보통휘발유(주연료) | 2.33 | 대/ha | 5.6 | ℓ/대 | 13.05 | 1612 | 휘발유(ℓ) |  |  | 21036 | [7 empty] | 리기다 | 4-6m | 리기다4-6m | 1.2
| * 보통휘발유(잡품) | 21036 | 원 | 40 | % | [5 empty] | 8414 | [7 empty] | 기타침엽수 | 0-1m | 기타침엽수0-1m | 0.4
| * 체인오일(친환경) | 2.33 | 대/ha | 2.1 | ℓ/대 | 4.89 | 6000 | 국내산(ℓ) |  |  | 29340 | [7 empty] | 기타침엽수 | 0-1m | 기타침엽수0-1m | 0.4
| * 기계경비 | 2.33 | 대/ha | 0.0084 | 1대1인 |  | 900000 | 체인톱 |  |  | 17614 | [7 empty] | 기타침엽수 | 0-2m | 기타침엽수0-2m | 0.8
합계 | ◈ 합계 | [9 empty] | 1428863
| ○ 노무비 | [9 empty] | 1348433
| ○ 재료비 | [9 empty] | 62816
| ○ 경비(기계경비) | [9 empty] | 17614 |  |  | 숲가꾸기 할인할증요소 선택 기준(참고)
[14 empty] | 할인할증요소 | 요소분류 | 할인할증율
| □ 참고사항(소반내 실시설계 표준지 조사결과의 평균이나 전수조사를 적용) | [12 empty] | 경사도 | 완(15도 이하) | 0
| ○ 작업량 산정 | [12 empty] | 경사도 | 중(15-30도이하) | 5
| - 제거목선정 : |  | 본/ha | (경급10cm 이상) | [9 empty] | 경사도 | 급(30도 초과) | 10
| - 작업로설치 : |  | km | [10 empty] | 장애물의 정도 | 무릎높이 이하 초본ㆍ관목 | -10
| - 솎아베기량 : | 475 | 본/ha | 단목(벌목+가지정리+토막내기) | [9 empty] | 장애물의 정도 | 가슴높이 미만 초본ㆍ관목 | 0
| - 가지치기량 : |  | 본/ha | [10 empty] | 장애물의 정도 | 가슴높이 이상 초본ㆍ관목 | 10
| - 산물임내정리량 : |  | ha |  | (조재량+지조량 = 산물임내정리량) |  |  | 적용품 | [5 empty] | 선목시기 | 10월-11월, 3월-4월 | -10
| - 산물수집면적 : |  | ha | (미수집 구역은 ha당 사업비에서 산물수집 사업비를 제외) | [9 empty] | 선목시기 | 12월-2월 | 0
| ○ 투입인력 산정 | [12 empty] | 선목시기 | 5월-9월 | 10
| - ha당 투입인력 : | 6.44 | 인 | [10 empty] | 제거대상식생 | 쉽다(높이1.2m 미만이고, 낫으로도 제거가 용이) | -10
| ○ 할인,할증율 산정 | [12 empty] | 제거대상식생 | 보통이다(높이1.2m 이상이고,직경이 4-6cm 미만) | 0
| 구 분 | 할인,할증 요소 |  | 단위작업(%) | [9 empty] | 제거대상식생 | 어렵다(높이1.2m 이상이고, 직경이 4-6cm 이상) | 10
|  |  |  | 경계표시 | 솎아베기 | [8 empty] | 조림후 경과년수 | 당해 연도 | 0
| 경사도 | 급(30도 초과) |  | 10 | 10 | [8 empty] | 조림후 경과년수 | 2년차 | 5
| 장애물의 정도 | 가슴높이 이상 초본ㆍ관목 |  |  | 10 | [8 empty] | 조림후 경과년수 | 3년차 이상 | 10
| 선목시기 | [12 empty] | 집단화 정도 | 개소당 평균면적이 3ha 이상 | 0
| 제거대상식생(작업로설치) | [12 empty] | 집단화 정도 | 개소당 평균면적이 1-3ha 미만 | 5
| 조림후경과년수 | [12 empty] | 집단화 정도 | 개소당 평균면적이 1ha 미만 | 10
| 집단화정도 | 개소당 평균면적이 3ha 이상 |  |  | 0 | [8 empty] | 덩굴류 분포 형태 | 집단화 되어 분포 | 0
| 덩굴류분포형태 | [12 empty] | 덩굴류 분포 형태 | 전 면적에 균일하게 분포 | 5
| 규격재생산여부 | [12 empty] | 덩굴류 분포 형태 | 불규칙적으로 분포 | 10
| 제거대상식생량(어린나무) | [12 empty] | 규격재생산적용 | 규격재 생산을 위한 조재 | 10
| 임상(어린나무가꾸기) | [12 empty] | 규격재생산적용 | 미적용 | 0
| 합계 |  |  | 10 | 20 | [8 empty] | 제거대상식생량 | 소(800본 이하) | -10
[14 empty] | 제거대상식생량 | 중(800본-1,200본) | 0
[14 empty] | 제거대상식생량 | 밀(1,200본 초과) | 10
| ○ 작업원 소요량 산출 : | 6.44 | 명 | [10 empty] | 임상 | 활엽수림 | -10
| 작업단위 | 경계표시 | 솎아베기 |  |  |  |  | 계 | [5 empty] | 임상 | 혼효림 | 0
| 초급기술자 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 임상 | 침엽수림 | 10
| 보통인부 | 0.22 | 3.42 |  |  |  |  | 3.64 | [5 empty] | 소운반거리 | 0-5m | 0
| 벌목부 |  | 2.8 |  |  |  |  | 2.8 | [5 empty] | 소운반거리 | 6-10m | 5
| 합계 | 0.22 | 6.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.44 | [5 empty] | 소운반거리 | 11-20m | 10
[14 empty] | 집재방향 | 상향집재 | 0
[14 empty] | 집재방향 | 하향10% | 1
[14 empty] | 집재방향 | 하향20% | 2
[14 empty] | 집재방향 | 하향30% | 3
[14 empty] | 집재방향 | 하향40% | 4
[14 empty] | 집재방향 | 하향50% | 5
[14 empty] | 집재방향 | 하향60% | 6
[14 empty] | 집재방향 | 하향70% | 7
[14 empty] | 집재방향 | 하향80% | 8
[14 empty] | 집재방향 | 하향90% | 9
[14 empty] | 집재방향 | 하향100% | 10
[14 empty] | 주행 장애물 상태 | 돌,도랑,그루터기 등으로 주행이 매우 힘들다 | 10
[14 empty] | 주행 장애물 상태 | 돌,도랑,그루터기 등으로 주행이 다소힘들다 | 5
[14 empty] | 주행 장애물 상태 | 주행에 어려움이 없다 | 0
[14 empty] | 측방집재거리 | 0-5m | 0
[14 empty] | 측방집재거리 | 6-10m | 5
[14 empty] | 측방집재거리 | 11-20m | 10

## 60-0-16-0(어린)
ha당 어린나무가꾸기 단가 산출서 | [12 empty] | 선택항목 | 입력항목
임소반 : |  | 적상,민주지산 | 60-0-16-0 | 위치 : | 무주군 무풍면 삼거리 산1-11임 |  |  | 사업면적 | 2 |  | ha
구 분 |  | 작업량 |  | 단위품(인원,수량 |  | 소요품 | 단가 |  | 할인 ,증률 |  | 계
| 단위작업 |  | 단위 | ,요율) | 단위 |  |  | 종류 |  |  |  | 적용여부
단위작업별 | ○ 경계표시 | [9 empty] | 0 | 미적용
| - 직접노무비 | 1 | ha | 0.2 | 인/ha | 0 | 172698 | 보통인부 | 0 | % | 0
- 재료비
| * 백색페인트 | 1 | ha | 0.2 | ℓ/ha | 0 | 19179 | 백색페인트 |  |  | 0 | 미적용
| * 잡품 | 0 | 원 | 5 | % | [5 empty] | 0
| ○ 어린나무가꾸기(유형1) | [9 empty] | 1401038 | 적용 | [6 empty] | 낙엽송 | 4-6m | 낙엽송4-6m | 1
| - 직접노무비 | 1 | ha | [10 empty] | 구분 | 흉고직경 | 벌목 | 가지정리 | 토막내기 | 잣나무 | 0-1m | 잣나무0-1m | 0.4
| 예취기 | 1 | ha | 5 | 인/ha | 5 | 228717 | 특별인부 | 0 | % | 1143585 |  |  | 전목(벌목) | 10cm이하 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 잣나무 | 0-2m | 잣나무0-2m | 0.8
| 작업보조 | 1 | ha | 1 | 인/ha | 1 | 172698 | 보통인부 | 0 | % | 172698
| - 재료비(예취기) | [17 empty] | 리기다 | 2-6m | 리기다2-6m | 2.2
| * 보통휘발유(주연료) | 5 | 대/ha | 5 | ℓ/대 | 25 | 1612 | 휘발유(ℓ) |  |  | 40300 | [7 empty] | 리기다 | 4-6m | 리기다4-6m | 1.2
| * 보통휘발유(잡품) | 40300 | 원 | 10 | % | [5 empty] | 4030 | [7 empty] | 기타침엽수 | 0-1m | 기타침엽수0-1m | 0.4
| * 체인오일(일반) | 5 | 대/ha | 2.1 | ℓ/대 | 10.5 | 2250 | 일반오일(ℓ) |  |  | 23625 | [7 empty] | 기타침엽수 | 0-1m | 기타침엽수0-1m | 0.4
| * 기계경비 | 5 | 대/ha | 0.0084 | 1대1인 |  | 400000 | 예취기 |  |  | 16800 | [7 empty] | 기타침엽수 | 0-2m | 기타침엽수0-2m | 0.8
합계 | ◈ 합계 | [9 empty] | 1401038
| ○ 노무비 | [9 empty] | 1316283
| ○ 재료비 | [9 empty] | 67955
| ○ 경비(기계경비) | [9 empty] | 16800 |  |  | 숲가꾸기 할인할증요소 선택 기준(참고)
[14 empty] | 할인할증요소 | 요소분류 | 할인할증율
| □ 참고사항(소반내 실시설계 표준지 조사결과의 평균이나 전수조사를 적용) | [12 empty] | 경사도 | 완(15도 이하) | 0
| ○ 작업량 산정 | [12 empty] | 경사도 | 중(15-30도이하) | 5
| - 제거목선정 : |  | 본/ha | (경급10cm 이상) | [9 empty] | 경사도 | 급(30도 초과) | 10
| - 작업로설치 : |  | km | [10 empty] | 장애물의 정도 | 무릎높이 이하 초본ㆍ관목 | 0
| - 솎아베기량 : |  | 본/ha | 0 | [9 empty] | 장애물의 정도 | 가슴높이 미만 초본ㆍ관목 | 5
| - 가지치기량 : |  | 본/ha | [10 empty] | 장애물의 정도 | 가슴높이 이상 초본ㆍ관목 | 10
| - 산물임내정리량 : |  | ha |  | (조재량+지조량 = 산물임내정리량) |  |  | 적용품 | [5 empty] | 선목시기 | 10월-11월, 3월-4월 | -10
| - 산물수집면적 : |  | ha | (미수집 구역은 ha당 사업비에서 산물수집 사업비를 제외) | [9 empty] | 선목시기 | 12월-2월 | 0
| ○ 투입인력 산정 | [12 empty] | 선목시기 | 5월-9월 | 10
| - ha당 투입인력 : | 6 | 인 | [10 empty] | 제거대상식생 | 쉽다(높이1.2m 미만이고, 낫으로도 제거가 용이) | -10
| ○ 할인,할증율 산정 | [12 empty] | 제거대상식생 | 보통이다(높이1.2m 이상이고,직경이 4-6cm 미만) | 0
| 구 분 | 할인,할증 요소 |  | 단위작업(%) | [9 empty] | 제거대상식생 | 어렵다(높이1.2m 이상이고, 직경이 4-6cm 이상) | 10
[5 empty] | 어린나무가꾸기 | [8 empty] | 조림후 경과년수 | 당해 연도 | 0
| 경사도 | 완(15도 이하) |  |  | 0 | [8 empty] | 조림후 경과년수 | 2년차 | 5
| 장애물의 정도 | 무릎높이 이하 초본ㆍ관목 |  |  | 0 | [8 empty] | 조림후 경과년수 | 3년차 이상 | 10
| 선목시기 | [12 empty] | 집단화 정도 | 개소당 평균면적이 3ha 이상 | 0
| 제거대상식생(작업로설치) | [12 empty] | 집단화 정도 | 개소당 평균면적이 1-3ha 미만 | 5
| 조림후경과년수 | [12 empty] | 집단화 정도 | 개소당 평균면적이 1ha 미만 | 10
| 집단화정도 | 개소당 평균면적이 3ha 이상 |  |  | 0 | [8 empty] | 덩굴류 분포 형태 | 집단화 되어 분포 | 0
| 작업시기 | 1월~5월, 10월 12월 |  |  | 0 | [8 empty] | 덩굴류 분포 형태 | 전 면적에 균일하게 분포 | 5
| 규격재생산여부 | 규격재 생산을 위한 조재 | [11 empty] | 덩굴류 분포 형태 | 불규칙적으로 분포 | 10
| 제거대상식생량(어린나무) | [12 empty] | 규격재생산적용 | 규격재 생산을 위한 조재 | 10
| 임상(어린나무가꾸기) | [12 empty] | 규격재생산적용 | 미적용 | 0
| 합계 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 제거대상식생량 | 소(800본 이하) | -10
[14 empty] | 제거대상식생량 | 중(800본-1,200본) | 0
[14 empty] | 제거대상식생량 | 밀(1,200본 초과) | 10
| ○ 작업원 소요량 산출 : | 6 | 명 | [10 empty] | 임상 | 활엽수림 | -10
| 작업단위 |  | 어린나무가꾸기 |  |  |  |  | 계 | [5 empty] | 임상 | 혼효림 | 0
| 초급기술자 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 임상 | 침엽수림 | 10
| 보통인부 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 소운반거리 | 0-5m | 0
| 특별인부 |  | 5 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 소운반거리 | 6-10m | 5
| 합계 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | [5 empty] | 소운반거리 | 11-20m | 10
[14 empty] | 집재방향 | 상향집재 | 0
[14 empty] | 집재방향 | 하향10% | 1
[14 empty] | 집재방향 | 하향20% | 2
[14 empty] | 집재방향 | 하향30% | 3
[14 empty] | 집재방향 | 하향40% | 4
[14 empty] | 집재방향 | 하향50% | 5
[14 empty] | 집재방향 | 하향60% | 6
[14 empty] | 집재방향 | 하향70% | 7
[14 empty] | 집재방향 | 하향80% | 8
[14 empty] | 집재방향 | 하향90% | 9
[14 empty] | 집재방향 | 하향100% | 10
[14 empty] | 주행 장애물 상태 | 돌,도랑,그루터기 등으로 주행이 매우 힘들다 | 10
[14 empty] | 주행 장애물 상태 | 돌,도랑,그루터기 등으로 주행이 다소힘들다 | 5
[14 empty] | 주행 장애물 상태 | 주행에 어려움이 없다 | 0
[14 empty] | 측방집재거리 | 0-5m | 0
[14 empty] | 측방집재거리 | 6-10m | 5
[14 empty] | 측방집재거리 | 11-20m | 10
[14 empty] | 작업시기 | 6~9월 | 10
[14 empty] | 작업시기 | 1월~5월, 10월 12월 | 0

## 40-0-8-1(어린)
ha당 어린나무가꾸기 단가 산출서 | [12 empty] | 선택항목 | 입력항목
임소반 : |  | 적상,민주지산 | 40-0-8-1 | 위치 : | 무주군 적상면 포내리 산72임 |  |  | 사업면적 | 6.6 |  | ha
구 분 |  | 작업량 |  | 단위품(인원,수량 |  | 소요품 | 단가 |  | 할인 ,증률 |  | 계
| 단위작업 |  | 단위 | ,요율) | 단위 |  |  | 종류 |  |  |  | 적용여부
단위작업별 | ○ 경계표시 | [9 empty] | 0 | 미적용
| - 직접노무비 | 1 | ha | 0.2 | 인/ha | 0 | 172698 | 보통인부 | 0 | % | 0
- 재료비
| * 백색페인트 | 1 | ha | 0.2 | ℓ/ha | 0 | 19179 | 백색페인트 |  |  | 0 | 미적용
| * 잡품 | 0 | 원 | 5 | % | [5 empty] | 0
| ○ 어린나무가꾸기(유형1) | [9 empty] | 1466851 | 적용 | [6 empty] | 낙엽송 | 4-6m | 낙엽송4-6m | 1
| - 직접노무비 | 1 | ha | [10 empty] | 구분 | 흉고직경 | 벌목 | 가지정리 | 토막내기 | 잣나무 | 0-1m | 잣나무0-1m | 0.4
| 예취기 | 1 | ha | 5 | 인/ha | 5 | 228717 | 특별인부 | 5 | % | 1200764 |  |  | 전목(벌목) | 10cm이하 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 잣나무 | 0-2m | 잣나무0-2m | 0.8
| 작업보조 | 1 | ha | 1 | 인/ha | 1 | 172698 | 보통인부 | 5 | % | 181332
| - 재료비(예취기) | [17 empty] | 리기다 | 2-6m | 리기다2-6m | 2.2
| * 보통휘발유(주연료) | 5 | 대/ha | 5 | ℓ/대 | 25 | 1612 | 휘발유(ℓ) |  |  | 40300 | [7 empty] | 리기다 | 4-6m | 리기다4-6m | 1.2
| * 보통휘발유(잡품) | 40300 | 원 | 10 | % | [5 empty] | 4030 | [7 empty] | 기타침엽수 | 0-1m | 기타침엽수0-1m | 0.4
| * 체인오일(일반) | 5 | 대/ha | 2.1 | ℓ/대 | 10.5 | 2250 | 일반오일(ℓ) |  |  | 23625 | [7 empty] | 기타침엽수 | 0-1m | 기타침엽수0-1m | 0.4
| * 기계경비 | 5 | 대/ha | 0.0084 | 1대1인 |  | 400000 | 예취기 |  |  | 16800 | [7 empty] | 기타침엽수 | 0-2m | 기타침엽수0-2m | 0.8
합계 | ◈ 합계 | [9 empty] | 1466851
| ○ 노무비 | [9 empty] | 1382096
| ○ 재료비 | [9 empty] | 67955
| ○ 경비(기계경비) | [9 empty] | 16800 |  |  | 숲가꾸기 할인할증요소 선택 기준(참고)
[14 empty] | 할인할증요소 | 요소분류 | 할인할증율
| □ 참고사항(소반내 실시설계 표준지 조사결과의 평균이나 전수조사를 적용) | [12 empty] | 경사도 | 완(15도 이하) | 0
| ○ 작업량 산정 | [12 empty] | 경사도 | 중(15-30도이하) | 5
| - 제거목선정 : |  | 본/ha | (경급10cm 이상) | [9 empty] | 경사도 | 급(30도 초과) | 10
| - 작업로설치 : |  | km | [10 empty] | 장애물의 정도 | 무릎높이 이하 초본ㆍ관목 | 0
| - 솎아베기량 : |  | 본/ha | 0 | [9 empty] | 장애물의 정도 | 가슴높이 미만 초본ㆍ관목 | 5
| - 가지치기량 : |  | 본/ha | [10 empty] | 장애물의 정도 | 가슴높이 이상 초본ㆍ관목 | 10
| - 산물임내정리량 : |  | ha |  | (조재량+지조량 = 산물임내정리량) |  |  | 적용품 | [5 empty] | 선목시기 | 10월-11월, 3월-4월 | -10
| - 산물수집면적 : |  | ha | (미수집 구역은 ha당 사업비에서 산물수집 사업비를 제외) | [9 empty] | 선목시기 | 12월-2월 | 0
| ○ 투입인력 산정 | [12 empty] | 선목시기 | 5월-9월 | 10
| - ha당 투입인력 : | 6.3 | 인 | [10 empty] | 제거대상식생 | 쉽다(높이1.2m 미만이고, 낫으로도 제거가 용이) | -10
| ○ 할인,할증율 산정 | [12 empty] | 제거대상식생 | 보통이다(높이1.2m 이상이고,직경이 4-6cm 미만) | 0
| 구 분 | 할인,할증 요소 |  | 단위작업(%) | [9 empty] | 제거대상식생 | 어렵다(높이1.2m 이상이고, 직경이 4-6cm 이상) | 10
[5 empty] | 어린나무가꾸기 | [8 empty] | 조림후 경과년수 | 당해 연도 | 0
| 경사도 | 중(15-30도이하) |  |  | 5 | [8 empty] | 조림후 경과년수 | 2년차 | 5
| 장애물의 정도 | 무릎높이 이하 초본ㆍ관목 |  |  | 0 | [8 empty] | 조림후 경과년수 | 3년차 이상 | 10
| 선목시기 | [12 empty] | 집단화 정도 | 개소당 평균면적이 3ha 이상 | 0
| 제거대상식생(작업로설치) | [12 empty] | 집단화 정도 | 개소당 평균면적이 1-3ha 미만 | 5
| 조림후경과년수 | [12 empty] | 집단화 정도 | 개소당 평균면적이 1ha 미만 | 10
| 집단화정도 | 개소당 평균면적이 3ha 이상 |  |  | 0 | [8 empty] | 덩굴류 분포 형태 | 집단화 되어 분포 | 0
| 작업시기 | 1월~5월, 10월 12월 |  |  | 0 | [8 empty] | 덩굴류 분포 형태 | 전 면적에 균일하게 분포 | 5
| 규격재생산여부 | 규격재 생산을 위한 조재 | [11 empty] | 덩굴류 분포 형태 | 불규칙적으로 분포 | 10
| 제거대상식생량(어린나무) | [12 empty] | 규격재생산적용 | 규격재 생산을 위한 조재 | 10
| 임상(어린나무가꾸기) | [12 empty] | 규격재생산적용 | 미적용 | 0
| 합계 |  |  |  | 5 | [8 empty] | 제거대상식생량 | 소(800본 이하) | -10
[14 empty] | 제거대상식생량 | 중(800본-1,200본) | 0
[14 empty] | 제거대상식생량 | 밀(1,200본 초과) | 10
| ○ 작업원 소요량 산출 : | 6.3 | 명 | [10 empty] | 임상 | 활엽수림 | -10
| 작업단위 |  | 어린나무가꾸기 |  |  |  |  | 계 | [5 empty] | 임상 | 혼효림 | 0
| 초급기술자 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 임상 | 침엽수림 | 10
| 보통인부 |  | 1.05 |  |  |  |  | 1.05 | [5 empty] | 소운반거리 | 0-5m | 0
| 특별인부 |  | 5.25 |  |  |  |  | 5.25 | [5 empty] | 소운반거리 | 6-10m | 5
| 합계 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | [5 empty] | 소운반거리 | 11-20m | 10
[14 empty] | 집재방향 | 상향집재 | 0
[14 empty] | 집재방향 | 하향10% | 1
[14 empty] | 집재방향 | 하향20% | 2
[14 empty] | 집재방향 | 하향30% | 3
[14 empty] | 집재방향 | 하향40% | 4
[14 empty] | 집재방향 | 하향50% | 5
[14 empty] | 집재방향 | 하향60% | 6
[14 empty] | 집재방향 | 하향70% | 7
[14 empty] | 집재방향 | 하향80% | 8
[14 empty] | 집재방향 | 하향90% | 9
[14 empty] | 집재방향 | 하향100% | 10
[14 empty] | 주행 장애물 상태 | 돌,도랑,그루터기 등으로 주행이 매우 힘들다 | 10
[14 empty] | 주행 장애물 상태 | 돌,도랑,그루터기 등으로 주행이 다소힘들다 | 5
[14 empty] | 주행 장애물 상태 | 주행에 어려움이 없다 | 0
[14 empty] | 측방집재거리 | 0-5m | 0
[14 empty] | 측방집재거리 | 6-10m | 5
[14 empty] | 측방집재거리 | 11-20m | 10
[14 empty] | 작업시기 | 6~9월 | 10
[14 empty] | 작업시기 | 1월~5월, 10월 12월 | 0

## 시34-0-10-0
소 반 별 시 방 서
○. 임소반 : |  |  | 진안 34-0-10-0
1. 현 황
| 가. 소재지 : |  |  | 장수군 번암면 지지리 산55임
| 나. 사업종 : |  |  | 솎아베기(무육)
| 다. 산림기능 : |  |  | 목재생산림
| 라. 사업면적 : |  |  | 20
2. 지 황
| 가. 지 형 : |  |  | 본 임지는 장수군 번암면 지지리에 위치한 임지로 임지의 전체적인 방향은 '남동향'이며 해발고는
약 746~1,078m 정도이다.
| 나. 면 적 : |  |  | 숲가꾸기 대상면적은 20.00ha이다.
| 다. 지 위 : |  |  | 임령대비 우세목의 수고를 판단할 경우 지위지수는 18로 "상"에 해당된다.
| 라. 접근성 : |  |  | 본 소반은 청옥골을 통해 계곡부로 걸어가야 하며 가는 길 내내 암반과 산죽이 분포하고 있어 접근성이
매우 어렵다.
| 마. 기타사항 : |  |  | 임지내 암과 산죽이 많이 분포함.
3. 임 황
가. 임황개요
| 면 적(ha) |  | 임 상 |  | 수 종 | 혼효율(%) | 임 령 (년) | 경 급 (㎝) | 수 고 (m) | ha당 |  |  |  | 총 축적(㎥)
[10 empty] | 본수(본) |  | 재적(㎥)
| 20 |  | 활엽수림 |  |  |  | 24 | 12 | 14 | 1535 |  | 131.04 |  | 2620.8
[5 empty] | 소계(침엽수) | 0
[5 empty] | 자작나무 | 18.4 | 24~24 | 6~24 | 9~18
[5 empty] | 층층나무 | 29.6
[5 empty] | 신갈나무 | 6.5
[5 empty] | 기타활엽수 | 45.5
[5 empty] | 소계(활엽수) | 100
[5 empty] | 계 | 100
나. 수종분포
○ 본 소반은 2003년 자작, 층층나무 조림지로 임지내 참나무류와 혼효를 이루며 임상을 이루고 있으며 하층으로는 활엽수
치수등이 있다.
다. 임분활력 및 수형
○ 지위지수 18로 '상'에 해당하는 임분으로 활력과 수종의 형질이 대체적으로 보통인 편이다.
4. 산림의 기능 및 경영목표의 설정
가. 산림의 기능 및 경영목표
| ○ | 목재생산림 |  | (양질의 목재를 지속적 · 효율적으로 생산 · 공급하기 위한 산림)
5. 작업방법
가. 작업방법요약(본수 및 제거량 작업 난이도)
사 업 종 |  |  | 단 위 작 업 | [12 empty] | 비고
|  |  | 제거율(%)/ha당 |  |  | 본수(본)/ha당 |  |  | 작업난이도(단위작업별 할인, 증율)
|  |  | 본수 |  | 재적 | 본수 | 재적 | 간벌후 잔존본수 | 구 분 |  | 경계표시 |  | 솎아베기 |  | 가지치기
솎아베기(무육) |  |  | 31 |  | 20 | 475 | 25.87 | 1060 | 경사도 |  | 10% |  | 10% |  | -
[9 empty] | 장애물정도 |  | - |  | 0% |  | -
[9 empty] | 집단화정도 |  | - |  | 0% |  | -
나. 사업종 및 단위작업
○ 솎아베기(무육)으로 하며 목재생산림으로 양질의 목재생산을 위해 작업본수를 조정한다.
○ 수관경합도를 80~90% 수준으로 유지하여 작업한다.
○ 단위작업은 솎아베기 등으로 한다.
라. 작업방법
○ 병해충 피해목, 상층 경합목, 형질 불량목 순으로 선정하여 적정 간벌 후 잔존본수를 유지한다.
○ 움싹으로 성장한 때죽나무, 산벚나무, 서어나무 등은 그 중 곧고 굵은것으로 1~2개만 남기고 제거한다.
○ 병해충 피해목, 상층 경합목, 형질 불량목 등을 선목하여 제거하되, 울폐도를 감안하여 1회 간벌률은 본수대비 대략 30% 정도로
○ 작업한다.
○ 솎아베기로 공한지가 최대한 발생하지 않도록 하고 만약 발생한 경우 자생수종 천연치수 발생을 유도한다.
○ 수변부에서의 기계톱 작업시 토양으로 유출되는 오일에 의한 수질오염을 고려하여 바이오오일 사용
○ 숲가꾸기 지역에서 발생하는 간벌재는 단목처리하여 지면에 최대한 닿도록하여 조기에 부식이 이루어 질 수 있도록한다.
6. 기타사항
○ 임지내의 묘지 통행로, 소로 등 주변의 제거 산물은 통행에 불편이 없도록 정리하여야 한다.
○ 도로변 및 계곡부등의 덩굴류를 제거하여 입목을 보호한다.
○ 작업후에는 사용 재료를 잘 수거하여 환경오염을 예방하도록 한다.
○ 매일 안전교육 등을 실시하여 장비 취급 부주의로 인한 안전사고를 미연 방지하도록 한다.
○ 현장대리인은 작업장을 확인하고 작업장 경계를 따라 10m 마다 경계를 표식하여야 한다.
○ 절동작업을 철저히 하여 지면에 가라앉혀서 빨리 고사할 수 있도록 한다.
○ 현장대리인은 사업장 안전관리 현화, 위험성 평가 실시, 사업장 안전보건조치를 점검하여야 한다.
○ 현장대리인은 매일 TBM일지, 상시 위험성평가표를 기록하여야 한다.
○ 현장대리인은 현장내 특이사항 발생시 감독관, 감리에게 즉시 보고하도록 한다.
산지재해방지림
다. 관리목표
○ 산사태, 산불, 병해충 등 각종 산림재해에 강한 산림
라. 목표로 하는 산림
○ 다층혼효림, 내화수림대가 포함된 혼효림
마. 관리대상
○ 재해방지보호구역, 산사태 취약지역 등 산림재해 발생 및 임지 보전을 위하여 지정·결정 또는 관리하는 산림
라. 작업방법(산사태)
○ 사방지 등 토사유출이 우려되는 산림은 사방기능 제고를 위하여 숲가꾸기를 실시하지 않으나, 뿌리 발달과 하층식생의 생육촉진을 위해 Ⅲ영급 이상의 산림에 대해서는 솎아베기 실시
○ 낙엽송 편백 등의 침엽수 단순림이 과밀할 경우 산사태 발생 우려가 높으므로, 숲의 활력이 회복될 때까지 약도의 솎아베기를 5년 이상의 간격으로 여러 차례 실시하여 산사태와 수해. 풍해, 설해 등을 예방하고 장기적으로 뿌리 발달이 좋은 혼효림으로 전환
라. 작업방법(대형산불)
○ 대형 산불에 취약한 소나무 등 침엽수 단순림은 내화수림대의 임무를 수행할 수 있도록 강도의 솎아베기를 실시하거나, 약도의 솎아베기를 여러 차례 반복 실시하여 혼효림으로 유도하는 한편, 솎아베기 후 자연발생 활엽수가 부족할 경우에는 하층에 활엽수를 식재
○ 특히, 가지치기는 산불예방 차원에서 사다리형(지표층→관목층→중간층)연로배열을 끊어주는 효과가 있으므로 매우 중요함.
라. 작업방법(산림병해충)
○ 소나무 단순림 등 산림병해충 피해 우려가 높은 산림은 숲의 활력이 회복될 때까지 약도의 솎아베기를 5년 이상의 간격으로 여러 차례에 걸쳐 실시하여 종 다양성을 높이고 생태적 활력이 좋은 혼효림으로 유도
수원함양림
다. 관리목표
○ 수자원 함양과 수질정화 기능이 고도로 증진되는 산림
라. 목표로 하는 산림
○ 다층혼효림
마. 관리대상
○ 수원함양보호구역, 상수원 보호구역, 댐 유역 산림 등
바. 작업방법
○ 너무 과밀한 임분은 강우를 차단하고, 입목이 토양 내 저류되는 수분을 소비하게 되어 수원함양기능이 저하되며, 1회 솎아베기 작업 시 임분이 과도하게 소개되면 자생수종보다 덩굴류와 대형 초본류가 일시적으로 무성하여 수원함약기능 저하
○ 홍수위, 만수위, 도로, 농경지, 택지로부터 30m 이내 지역은 약도의 솎아베기를 5년 이상의 주기로 여러 차례 실시하여 적정한 밀도(수관울폐도 50~80% 수준)를 유지
○ 작업의 효과를 극대화하기 위해 유역 완결원칙에 따라 집약적으로 작업을 추진하되, 유역의 범위와 특성에 부합하고, 차별화된 관리방법을 적용하여 작업 추진 필요
○ 구체적으로 산림유역을 ①상부구역, ②계안구역, ③계류구역으로 구분하고 각구역에 필요한 방법에 따라 작업 함
①상부구역 - 능선부는 폭 20m 또는 평균수고 폭 만큼 존치
- 침엽수림은 상층 울폐도가 50~80% 이내에 유지되도록 솎아베기 실시하며 하층식생의 유입 및 발생 촉지
- 경사가 급한 산복지역은 벌채목 그루터기 높이를 30~51cm 로 하고, 소경목과 지조물을 등고선 방향으로 걸쳐 표토 유실에 의한 침식 방지
②계안구역 - 토양 침식 방지를 위해 중장비 활용 제한, 인력, 중력, 가선집재 이용
- 솎아베기 산물은 최대한 수집, 반출하되 임지에 지조물과 낙엽더미를 잔존시켜 벌채적지의 침식 최소화
③계류구역 - 유속이 0.6m/초 이상인 계류는 계류안정을 위한 계류보전 사업 등 사방사업 실시
사. 산물수집(집재·정리)
○ 홍수위, 만수위, 도록, 농경지, 택지 지역으 ㅣ솎아베기 산물은 최대한 수집하여 수해, 산불 등 산림재해로부터 안전한 구역으로 이동
○ 기타지역에서 발생하는 간벌재는 단목처리하여 지면에 최대한 닿도록하여 조기에 부식이 이루어 질 수 있도록한다.
○ 경관유지 목적으로 임내정리 시에는 등고선 방향으로 집재
○ 수집, 운반은 가급적 인력, 중력, 가선을 이용하며 홍수위, 만수위로부터 150m 이내 지역은 운재로 개설이나 중장비를 이용한 임내작업 금지
○ 수변부에서의 기계톱 작업시 토양으로 유출되는 오일에 의한 수질오염을 고려하여 바이오오일 사용
생활환경보전림
다. 관리목표
○ 생활권 주변의 경관유지 등 쾌적한 환경을 제공하는 산림
라. 목표로 하는 산림
○ 다층혼효림, 다층림, 계단식 다층림
마. 관리대상
○ 도시림, 경관보호구역, 생활환경보호구역, 개발제한구역 등
라. 작업방법
○ 작업을 위해 미래목 표시가 필요한 경우에는 가시 되는 방향의 뒷편에 표시
○ 수간이 너무 휘거나 주변 입목과의 부조화로 경관을 저해하는 불량목, 고사지 등은 제거하고, 덩굴성 식물은 무성하지 않도록 반복 제거
○ 형질이 불량한 상층목이라도 잔존하는 상층목에 피해를 주지 않고, 경관유지와 야생조류의 서식지·먹이 등의 목적으로 필요한 경우에는 존치
○ 풍치효과가 높은 수종(벚나무 등 화목류)은 존치하고, 주변의 상층목을 조절해 주되, 상층목 조절 시 1회에 벌채량이 많으면 하층식생이 일시에 무성하게 되므로 여러 차례로 나누어 약도로 제거
○ 임내 경관 투시에 방해가 되거나, 경관을 위한 수형 조절이 필요한 경우 가지치기를 반복적으로 실시할 수 있으며, 특별하게 줄기 형태미의 감상이 필요한 지역이 있을 경우는 가지치기를 6m 높이까지 실시 가능
○ 임연부는 가급적 산림이 아닌 지역으로부터 초본, 관목, 아교목, 교목순의 계단형이 되도록 조성 관리
○ 산림경관 유형별 작업 방안
①경관형 - 경관을 재해하는 수형불량목, 고사목, 기운나무 등은 우선 제거
- 임연부에 기울어진 나무 또는 폭목은 제거
- 형질불량목, 피압목, 열세목 등은 입목 배치를 고려하면서 점진적 제거
②공원형 - 경관을 재해하는 수형불량목, 고사목, 기운나무 등은 우선 제거
- 임연부에 기울어진 나무 또는 폭목은 제거
- 열세목, 세장목 등은 입목 배치를 고려하면서 점진적 제거
- 상록 활엽수 유지관리
③생산형 - 생산목표에 따라 적정 간벌본수표 적용
- 수형불량목, 고사목, 기운나무, 폭목 등은 우선 제거
- 우세목에 지장을 주지 않는 하층 열세목, 피압목 등은 존치시키는 도태식 간벌 적용이 가능
- 참나무류 맹아림 관리는 지속가능한 산림자원 관리지침 적정본수 적용
④방재형 - 고사목, 기운나무, 폭목 등은 우선 제거
- 형질불량목, 피압목, 열세목 등은 입목 배치를 고려하면서 점진적 제거
산림휴양림
다. 관리목표
○ 다양한 휴양기능을 발휘할 수 있는 특색 있는 산림
라. 목표로 하는 산림
○ 지역적 특성에 적합한 다층림 또는 다층혼효림
마. 관리대상
○ 자연휴양림
라. 작업방법
○ 숲의 생태적 활력도를 높이기 위해 수관울폐도가 71% 이상되는 산림에 대해서는 솎아베기를 시시 하여 산림내 광량을 증가시켜 하층식생 도입을 유도하는 등 산림환경 개선
○ 열식간벌 등 기계적 솎아베기는 금지하고, 형질불량목, 병해충목, 경관저해목 등을 우선적으로 제거하는 선택적 간벌 방식을 적용
○ 벚나무 등 화목류, 희귀식물, 노령목, 괴목, 노령고사목 등은 보존하되, 산림병해충의 전염·확산의 우려가 있을 경우에는 제거
○ 폭포, 바위, 연못 등 휴양자원이 있을 경우, 주변 경관에 조화되는 특정수목을 선정하여 조경개념이 적용되는 수형조절 가지치기 실시 가능
사. 산물수집(집재·정리)
○ 휴양객의 이용이 많은 지역의 산림에 대해서는 산업 실행 시 발생되는 산물을 전량 수집하여 쾌적한 경관을 제공
자연환경보전림
다. 관리목표
○ 보호할 가치가 있는 산림자원이 건강하게 보전될 수 있는 산림
라. 목표로 하는 산림
○ 다층 혼효림 또는 지정 목적을 달성할 수 있는 산림
마. 관리대상
○ 산림유전자원보호구역, 국립공원 등 생태·문화·역사·학술적 가치를 보전하기 위하여 지정·결정 또는 관리하는 산림
라. 작업방법
○ 고사목은 식물과 무척추동물, 조류, 포유류 등 많은 종의 생존과 유지에 필요한 생태계의 한 부분을 담당하고 있으며, 많은 종의 조류와 포유류가 둥지 또는 피난처를 얻기 위해 고사목을 이용하고 있음.
○ 경제림 육성을 목적으로 하는 숲가꾸기에서는 고사목이 일반적으로 제거대상목이 되지만 자연환경보전을 위한 숲가꾸기에서 고사목은 관리대상이 됨
○ 병해충으로 피해를 입은 나무를 고사목으로 유지하는 것은 바람직하지 않으며, 정상부가 부러지고, 뒤틀리고 옹이가 많은 경제성이 떨어지는 나무를 고사목으로 유인하는 것이 바람직 함
○ 폭포, 바위, 연못 등 휴양자원이 있을 경우, 주변 경관에 조화되는 특정수목을 선정하여 조경개념이 적용되는 수형조절 가지치기 실시 가능
사. 산물수집(집재·정리)
○ 일반적인 숲가꾸기에서 임내에 방치된 벌채부산물은 산불의 위험요소이며, 병해충의 서식지 역할이 우려되므로, 수집하는 것이 통상적인 방법이나, 자연환경보전림에서는 생태계의 중요한 기능을 담당하고 있는 점을 고려 임내에 적정한 야을 배치함으로써 산림생물의 보전에 기여할 수 있게 됨
○ 산림병해충의 피해를 입은 벌채산물은 전량 수집하여 방제처리해야 하며, 배치에 있어서도 장마나 호우 시 지표수의 흐름을 방해하거나 산사태가 발생되지 않도록 급경사지를 피하는 등 배치에 세심한 주의 필요
산지재해방지림
다. 관리목표
○ 산사태, 산불, 병해충 등 각종 산림재해에 강한 산림
라. 목표로 하는 산림
○ 다층혼효림, 내화수림대가 포함된 혼효림
마. 관리대상
○ 재해방지보호구역, 산사태 취약지역 등 산림재해 발생 및 임지 보전을 위하여 지정·결정 또는 관리하는 산림
라. 작업방법(산사태)
○ 사방지 등 토사유출이 우려되는 산림은 사방기능 제고를 위하여 숲가꾸기를 실시하지 않으나, 뿌리 발달과 하층식생의 생육촉진을 위해 Ⅲ영급 이상의 산림에 대해서는 솎아베기 실시
○ 낙엽송 편백 등의 침엽수 단순림이 과밀할 경우 산사태 발생 우려가 높으므로, 숲의 활력이 회복될 때까지 약도의 솎아베기를 5년 이상의 간격으로 여러 차례 실시하여 산사태와 수해. 풍해, 설해 등을 예방하고 장기적으로 뿌리 발달이 좋은 혼효림으로 전환
라. 작업방법(대형산불)
○ 대형 산불에 취약한 소나무 등 침엽수 단순림은 내화수림대의 임무를 수행할 수 있도록 강도의 솎아베기를 실시하거나, 약도의 솎아베기를 여러 차례 반복 실시하여 혼효림으로 유도하는 한편, 솎아베기 후 자연발생 활엽수가 부족할 경우에는 하층에 활엽수를 식재
○ 소나무 단순림 등 산림병해충 피해 우려가 높은 산림은 숲의 활력이 회복될 때까지 약도의 솎아베기를 5년 이상의 간격으로 여러 차례에 걸쳐 실시하여 종 다양성을 높이고 생태적 활력이 좋은 혼효림으로 유도
수원함양림
다. 관리목표
○ 수자원 함양과 수질정화 기능이 고도로 증진되는 산림
라. 목표로 하는 산림
○ 다층혼효림
마. 관리대상
○ 수원함양보호구역, 상수원 보호구역, 댐 유역 산림 등
바. 작업방법
○ 너무 과밀한 임분은 강우를 차단하고, 입목이 토양 내 저류되는 수분을 소비하게 되어 수원함양기능이 저하되며, 1회 솎아베기 작업 시 임분이 과도하게 소개되면 자생수종보다 덩굴류와 대형 초본류가 일시적으로 무성하여 수원함약기능 저하
○ 홍수위, 만수위, 도로, 농경지, 택지로부터 30m 이내 지역은 약도의 솎아베기를 5년 이상의 주기로 여러 차례 실시하여 적정한 밀도(수관울폐도 50~80% 수준)를 유지
○ 작업의 효과를 극대화하기 위해 유역 완결원칙에 따라 집약적으로 작업을 추진하되, 유역의 범위와 특성에 부합하고, 차별화된 관리방법을 적용하여 작업 추진 필요
○ 구체적으로 산림유역을 ①상부구역, ②계안구역, ③계류구역으로 구분하고 각구역에 필요한 방법에 따라 작업 함
①상부구역 - 능선부는 폭 20m 또는 평균수고 폭 만큼 존치
- 침엽수림은 상층 울폐도가 50~80% 이내에 유지되도록 솎아베기 실시하며 하층식생의 유입 및 발생 촉지
- 경사가 급한 산복지역은 벌채목 그루터기 높이를 30~51cm 로 하고, 소경목과 지조물을 등고선 방향으로 걸쳐 표토 유실에 의한 침식 방지
②계안구역 - 토양 침식 방지를 위해 중장비 활용 제한, 인력, 중력, 가선집재 이용
- 솎아베기 산물은 최대한 수집, 반출하되 임지에 지조물과 낙엽더미를 잔존시켜 벌채적지의 침식 최소화
③계류구역 - 유속이 0.6m/초 이상인 계류는 계류안정을 위한 계류보전 사업 등 사방사업 실시
사. 산물수집(집재·정리)
○ 홍수위, 만수위, 도록, 농경지, 택지 지역으 ㅣ솎아베기 산물은 최대한 수집하여 수해, 산불 등 산림재해로부터 안전한 구역으로 이동
○ 기타지역에서 발생하는 간벌재는 단목처리하여 지면에 최대한 닿도록하여 조기에 부식이 이루어 질 수 있도록한다.
○ 경관유지 목적으로 임내정리 시에는 등고선 방향으로 집재
○ 수집, 운반은 가급적 인력, 중력, 가선을 이용하며 홍수위, 만수위로부터 150m 이내 지역은 운재로 개설이나 중장비를 이용한 임내작업 금지
○ 수변부에서의 기계톱 작업시 토양으로 유출되는 오일에 의한 수질오염을 고려하여 바이오오일 사용
생활환경보전림
다. 관리목표
○ 생활권 주변의 경관유지 등 쾌적한 환경을 제공하는 산림
라. 목표로 하는 산림
○ 다층혼효림, 다층림, 계단식 다층림
마. 관리대상
○ 도시림, 경관보호구역, 생활환경보호구역, 개발제한구역 등
라. 작업방법
○ 작업을 위해 미래목 표시가 필요한 경우에는 가시 되는 방향의 뒷편에 표시
○ 수간이 너무 휘거나 주변 입목과의 부조화로 경관을 저해하는 불량목, 고사지 등은 제거하고, 덩굴성 식물은 무성하지 않도록 반복 제거
○ 형질이 불량한 상층목이라도 잔존하는 상층목에 피해를 주지 않고, 경관유지와 야생조류의 서식지·먹이 등의 목적으로 필요한 경우에는 존치
○ 풍치효과가 높은 수종(벚나무 등 화목류)은 존치하고, 주변의 상층목을 조절해 주되, 상층목 조절 시 1회에 벌채량이 많으면 하층식생이 일시에 무성하게 되므로 여러 차례로 나누어 약도로 제거
○ 임내 경관 투시에 방해가 되거나, 경관을 위한 수형 조절이 필요한 경우 가지치기를 반복적으로 실시할 수 있으며, 특별하게 줄기 형태미의 감상이 필요한 지역이 있을 경우는 가지치기를 6m 높이까지 실시 가능
○ 임연부는 가급적 산림이 아닌 지역으로부터 초본, 관목, 아교목, 교목순의 계단형이 되도록 조성 관리
○ 산림경관 유형별 작업 방안
①경관형 - 경관을 재해하는 수형불량목, 고사목, 기운나무 등은 우선 제거
- 임연부에 기울어진 나무 또는 폭목은 제거
- 형질불량목, 피압목, 열세목 등은 입목 배치를 고려하면서 점진적 제거
②공원형 - 경관을 재해하는 수형불량목, 고사목, 기운나무 등은 우선 제거
- 임연부에 기울어진 나무 또는 폭목은 제거
- 열세목, 세장목 등은 입목 배치를 고려하면서 점진적 제거
- 상록 활엽수 유지관리
③생산형 - 생산목표에 따라 적정 간벌본수표 적용
- 수형불량목, 고사목, 기운나무, 폭목 등은 우선 제거
- 우세목에 지장을 주지 않는 하층 열세목, 피압목 등은 존치시키는 도태식 간벌 적용이 가능
- 참나무류 맹아림 관리는 지속가능한 산림자원 관리지침 적정본수 적용
④방재형 - 고사목, 기운나무, 폭목 등은 우선 제거
- 형질불량목, 피압목, 열세목 등은 입목 배치를 고려하면서 점진적 제거
산림휴양림
다. 관리목표
○ 다양한 휴양기능을 발휘할 수 있는 특색 있는 산림
라. 목표로 하는 산림
○ 지역적 특성에 적합한 다층림 또는 다층혼효림
마. 관리대상
○ 자연휴양림
라. 작업방법
○ 숲의 생태적 활력도를 높이기 위해 수관울폐도가 71% 이상되는 산림에 대해서는 솎아베기를 시시 하여 산림내 광량을 증가시켜 하층식생 도입을 유도하는 등 산림환경 개선
○ 열식간벌 등 기계적 솎아베기는 금지하고, 형질불량목, 병해충목, 경관저해목 등을 우선적으로 제거하는 선택적 간벌 방식을 적용
○ 벚나무 등 화목류, 희귀식물, 노령목, 괴목, 노령고사목 등은 보존하되, 산림병해충의 전염·확산의 우려가 있을 경우에는 제거
○ 폭포, 바위, 연못 등 휴양자원이 있을 경우, 주변 경관에 조화되는 특정수목을 선정하여 조경개념이 적용되는 수형조절 가지치기 실시 가능
사. 산물수집(집재·정리)
○ 휴양객의 이용이 많은 지역의 산림에 대해서는 산업 실행 시 발생되는 산물을 전량 수집하여 쾌적한 경관을 제공
자연환경보전림
다. 관리목표
○ 보호할 가치가 있는 산림자원이 건강하게 보전될 수 있는 산림
라. 목표로 하는 산림
○ 다층 혼효림 또는 지정 목적을 달성할 수 있는 산림
마. 관리대상
○ 산림유전자원보호구역, 국립공원 등 생태·문화·역사·학술적 가치를 보전하기 위하여 지정·결정 또는 관리하는 산림
라. 작업방법
○ 고사목은 식물과 무척추동물, 조류, 포유류 등 많은 종의 생존과 유지에 필요한 생태계의 한 부분을 담당하고 있으며, 많은 종의 조류와 포유류가 둥지 또는 피난처를 얻기 위해 고사목을 이용하고 있음.
○ 경제림 육성을 목적으로 하는 숲가꾸기에서는 고사목이 일반적으로 제거대상목이 되지만 자연환경보전을 위한 숲가꾸기에서 고사목은 관리대상이 됨
○ 병해충으로 피해를 입은 나무를 고사목으로 유지하는 것은 바람직하지 않으며, 정상부가 부러지고, 뒤틀리고 옹이가 많은 경제성이 떨어지는 나무를 고사목으로 유인하는 것이 바람직 함
○ 폭포, 바위, 연못 등 휴양자원이 있을 경우, 주변 경관에 조화되는 특정수목을 선정하여 조경개념이 적용되는 수형조절 가지치기 실시 가능
사. 산물수집(집재·정리)
○ 일반적인 숲가꾸기에서 임내에 방치된 벌채부산물은 산불의 위험요소이며, 병해충의 서식지 역할이 우려되므로, 수집하는 것이 통상적인 방법이나, 자연환경보전림에서는 생태계의 중요한 기능을 담당하고 있는 점을 고려 임내에 적정한 야을 배치함으로써 산림생물의 보전에 기여할 수 있게 됨
○ 산림병해충의 피해를 입은 벌채산물은 전량 수집하여 방제처리해야 하며, 배치에 있어서도 장마나 호우 시 지표수의 흐름을 방해하거나 산사태가 발생되지 않도록 급경사지를 피하는 등 배치에 세심한 주의 필요

## 시60-0-16-0(어린)
소 반 별 시 방 서
○. 임소반 : |  | 적상,민주지산 60-0-16-0
1. 현 황
| 가. 소재지 : |  | 무주군 무풍면 삼거리 산1-11임
| 나. 사업종 : |  | 어린나무가꾸기
| 다. 산림기능 : |  | 산림휴양림
| 라. 사업면적 : |  | 2
2. 지 황
| 가. 지 형 : |  | 본 임지는 무주군 무풍면 삼거리에 위치한 임지로 임지의 전체적인 방향은 '서향'이며 해발고는
약 820~920m 정도이다.
| 나. 면 적 : |  | 어린나무가꾸기 사업면적은 2.00ha이다.
| 다. 지 위 : |  | 전체 입목의 수고, 토양, 생장상태로 볼 때 지위는 "중"에 해당함.
| 라. 접근성 : |  | 본 소반은 와이너리 샤또무주 들어가는 포장도로에 인접해 있는 산림으로 접근성은 양호하다.
| 마. 기타사항 : |  | 낙엽송 종자공급원 환경개선사업 단지임.
3. 임 황
가. 임황개요
| 면 적(ha) | 임 상 |  | 수 종 |  | 혼효율(%) | 임 령 (년) | 경 급 (㎝) | 수 고 (m) | ha당 |  |  | 총 축적(㎥)
[10 empty] | 본수(본) |  | 재적(㎥)
| 2 | 침엽수림 |  | 낙엽송 |  | 100 | 13 | 10 | 5 | 2400
|  |  |  | 소계(침엽수) |  | 100
[7 empty] | 13~13 | 8~12 | 4~7
|  |  |  | 소계(활엽수) |  | 0
|  |  |  | 계 |  | 100
나. 수종분포
○ 본 소반은 2015년 낙엽송 조림지로 임지내 천연갱신된 기타활엽수 등이 생육하고 있다.
4. 산림의 기능
| 가. 산림의 기능 |  |  | : | 산림휴양림
5. 작업방법
가. 세부작업방법
| 사 업 종 | 단 위 작 업 | [11 empty] | 비고
|  | 사업 면적 |  | 대상지 유형 |  | 가지치기 |  |  | 작업난이도(단위작업별 할인, 증율)
[6 empty] | 수종 | 높이(m) | 본수(본) | 구 분 |  | 어린나무
| 어린나무가꾸기 | 2 |  | 유형1 |  | 해당없음 |  |  | 경사도 |  | 0%
[9 empty] | 집단화정도 |  | 0%
[9 empty] | 작업시기 |  | 0%
나. 작업방법
○ 낙엽송 인공 조림지로 작업시 경쟁에서 뒤처진 피압, 불량, 고사, 회초리목 중심으로 집중제거한다.
○ 작업후 잔존입목 생육촉진을 통해 다음 1차 간벌시기까지 수고 및 재적성장과 목재품질 유지에 최선을 다한다.
○ 위치에 따라 낙엽송의 생육발달 편차가 있는바, 작업시 밀생지와 우열이 가려진 곳의 제거비율을 조절하며 작업한다.
○ 제거 대상목은 보육대상목과 수관경쟁을 하는 유해수종, 덩굴류, 피해목과 폭목으로 함.
○ 보육 대상목의 생장에 피해를 주지 않는 유용한 하층식생은 작업에 지장이 없는 경우 제거하지 않음.
○ 지피식물 등 유용한 하층식생은 존치하며 조림목과 경쟁이 가능한 소교목, 관목은 제거한다.
○ 조림목의 생장이 불량하거나 조림목이 없을 경우 천연적으로 발생한 우량목을 보육대상목으로 선정하여 보육 함.
○ 존치목에 걸치거나 덩굴류에 걸린 제거목은 반드시 정리해 위험요인을 사전에 제거한다.
○ 보조인부는 제거입목을 지면에 최대한 닿게해 조기부식을 촉진한다.
○ 유수가 흐르는 계곡부 주변작업후 최대홍수위 부근 제거 부산물등은 홍수위 밖으로 이동정리를 실시한다.
○ 묘지주변 또는 소로길, 등산로 주변은 작업후 길에 놓인 부산물을 반드시 이동정리한다.
산지재해방지림
다. 관리목표
○ 산사태, 산불, 병해충 등 각종 산림재해에 강한 산림
라. 목표로 하는 산림
○ 다층혼효림, 내화수림대가 포함된 혼효림
마. 관리대상
○ 재해방지보호구역, 산사태 취약지역 등 산림재해 발생 및 임지 보전을 위하여 지정·결정 또는 관리하는 산림
라. 작업방법(산사태)
○ 사방지 등 토사유출이 우려되는 산림은 사방기능 제고를 위하여 숲가꾸기를 실시하지 않으나, 뿌리 발달과 하층식생의 생육촉진을 위해 Ⅲ영급 이상의 산림에 대해서는 솎아베기 실시
○ 낙엽송 편백 등의 침엽수 단순림이 과밀할 경우 산사태 발생 우려가 높으므로, 숲의 활력이 회복될 때까지 약도의 솎아베기를 5년 이상의 간격으로 여러 차례 실시하여 산사태와 수해. 풍해, 설해 등을 예방하고 장기적으로 뿌리 발달이 좋은 혼효림으로 전환
라. 작업방법(대형산불)
○ 대형 산불에 취약한 소나무 등 침엽수 단순림은 내화수림대의 임무를 수행할 수 있도록 강도의 솎아베기를 실시하거나, 약도의 솎아베기를 여러 차례 반복 실시하여 혼효림으로 유도하는 한편, 솎아베기 후 자연발생 활엽수가 부족할 경우에는 하층에 활엽수를 식재
○ 특히, 가지치기는 산불예방 차원에서 사다리형(지표층→관목층→중간층)연로배열을 끊어주는 효과가 있으므로 매우 중요함.
라. 작업방법(산림병해충)
○ 소나무 단순림 등 산림병해충 피해 우려가 높은 산림은 숲의 활력이 회복될 때까지 약도의 솎아베기를 5년 이상의 간격으로 여러 차례에 걸쳐 실시하여 종 다양성을 높이고 생태적 활력이 좋은 혼효림으로 유도
수원함양림
다. 관리목표
○ 수자원 함양과 수질정화 기능이 고도로 증진되는 산림
라. 목표로 하는 산림
○ 다층혼효림
마. 관리대상
○ 수원함양보호구역, 상수원 보호구역, 댐 유역 산림 등
바. 작업방법
○ 너무 과밀한 임분은 강우를 차단하고, 입목이 토양 내 저류되는 수분을 소비하게 되어 수원함양기능이 저하되며, 1회 솎아베기 작업 시 임분이 과도하게 소개되면 자생수종보다 덩굴류와 대형 초본류가 일시적으로 무성하여 수원함약기능 저하
○ 홍수위, 만수위, 도로, 농경지, 택지로부터 30m 이내 지역은 약도의 솎아베기를 5년 이상의 주기로 여러 차례 실시하여 적정한 밀도(수관울폐도 50~80% 수준)를 유지
○ 작업의 효과를 극대화하기 위해 유역 완결원칙에 따라 집약적으로 작업을 추진하되, 유역의 범위와 특성에 부합하고, 차별화된 관리방법을 적용하여 작업 추진 필요
○ 구체적으로 산림유역을 ①상부구역, ②계안구역, ③계류구역으로 구분하고 각구역에 필요한 방법에 따라 작업 함
①상부구역 - 능선부는 폭 20m 또는 평균수고 폭 만큼 존치
- 침엽수림은 상층 울폐도가 50~80% 이내에 유지되도록 솎아베기 실시하며 하층식생의 유입 및 발생 촉지
- 경사가 급한 산복지역은 벌채목 그루터기 높이를 30~51cm 로 하고, 소경목과 지조물을 등고선 방향으로 걸쳐 표토 유실에 의한 침식 방지
②계안구역 - 토양 침식 방지를 위해 중장비 활용 제한, 인력, 중력, 가선집재 이용
- 솎아베기 산물은 최대한 수집, 반출하되 임지에 지조물과 낙엽더미를 잔존시켜 벌채적지의 침식 최소화
③계류구역 - 유속이 0.6m/초 이상인 계류는 계류안정을 위한 계류보전 사업 등 사방사업 실시
사. 산물수집(집재·정리)
○ 홍수위, 만수위, 도록, 농경지, 택지 지역으 ㅣ솎아베기 산물은 최대한 수집하여 수해, 산불 등 산림재해로부터 안전한 구역으로 이동
○ 기타지역에서 발생하는 간벌재는 단목처리하여 지면에 최대한 닿도록하여 조기에 부식이 이루어 질 수 있도록한다.
○ 경관유지 목적으로 임내정리 시에는 등고선 방향으로 집재
○ 수집, 운반은 가급적 인력, 중력, 가선을 이용하며 홍수위, 만수위로부터 150m 이내 지역은 운재로 개설이나 중장비를 이용한 임내작업 금지
○ 수변부에서의 기계톱 작업시 토양으로 유출되는 오일에 의한 수질오염을 고려하여 바이오오일 사용
생활환경보전림
다. 관리목표
○ 생활권 주변의 경관유지 등 쾌적한 환경을 제공하는 산림
라. 목표로 하는 산림
○ 다층혼효림, 다층림, 계단식 다층림
마. 관리대상
○ 도시림, 경관보호구역, 생활환경보호구역, 개발제한구역 등
라. 작업방법
○ 작업을 위해 미래목 표시가 필요한 경우에는 가시 되는 방향의 뒷편에 표시
○ 수간이 너무 휘거나 주변 입목과의 부조화로 경관을 저해하는 불량목, 고사지 등은 제거하고, 덩굴성 식물은 무성하지 않도록 반복 제거
○ 형질이 불량한 상층목이라도 잔존하는 상층목에 피해를 주지 않고, 경관유지와 야생조류의 서식지·먹이 등의 목적으로 필요한 경우에는 존치
○ 풍치효과가 높은 수종(벚나무 등 화목류)은 존치하고, 주변의 상층목을 조절해 주되, 상층목 조절 시 1회에 벌채량이 많으면 하층식생이 일시에 무성하게 되므로 여러 차례로 나누어 약도로 제거
○ 임내 경관 투시에 방해가 되거나, 경관을 위한 수형 조절이 필요한 경우 가지치기를 반복적으로 실시할 수 있으며, 특별하게 줄기 형태미의 감상이 필요한 지역이 있을 경우는 가지치기를 6m 높이까지 실시 가능
○ 임연부는 가급적 산림이 아닌 지역으로부터 초본, 관목, 아교목, 교목순의 계단형이 되도록 조성 관리
○ 산림경관 유형별 작업 방안
①경관형 - 경관을 재해하는 수형불량목, 고사목, 기운나무 등은 우선 제거
- 임연부에 기울어진 나무 또는 폭목은 제거
- 형질불량목, 피압목, 열세목 등은 입목 배치를 고려하면서 점진적 제거
②공원형 - 경관을 재해하는 수형불량목, 고사목, 기운나무 등은 우선 제거
- 임연부에 기울어진 나무 또는 폭목은 제거
- 열세목, 세장목 등은 입목 배치를 고려하면서 점진적 제거
- 상록 활엽수 유지관리
③생산형 - 생산목표에 따라 적정 간벌본수표 적용
- 수형불량목, 고사목, 기운나무, 폭목 등은 우선 제거
- 우세목에 지장을 주지 않는 하층 열세목, 피압목 등은 존치시키는 도태식 간벌 적용이 가능
- 참나무류 맹아림 관리는 지속가능한 산림자원 관리지침 적정본수 적용
④방재형 - 고사목, 기운나무, 폭목 등은 우선 제거
- 형질불량목, 피압목, 열세목 등은 입목 배치를 고려하면서 점진적 제거
산림휴양림
다. 관리목표
○ 다양한 휴양기능을 발휘할 수 있는 특색 있는 산림
라. 목표로 하는 산림
○ 지역적 특성에 적합한 다층림 또는 다층혼효림
마. 관리대상
○ 자연휴양림
라. 작업방법
○ 숲의 생태적 활력도를 높이기 위해 수관울폐도가 71% 이상되는 산림에 대해서는 솎아베기를 시시 하여 산림내 광량을 증가시켜 하층식생 도입을 유도하는 등 산림환경 개선
○ 열식간벌 등 기계적 솎아베기는 금지하고, 형질불량목, 병해충목, 경관저해목 등을 우선적으로 제거하는 선택적 간벌 방식을 적용
○ 벚나무 등 화목류, 희귀식물, 노령목, 괴목, 노령고사목 등은 보존하되, 산림병해충의 전염·확산의 우려가 있을 경우에는 제거
○ 폭포, 바위, 연못 등 휴양자원이 있을 경우, 주변 경관에 조화되는 특정수목을 선정하여 조경개념이 적용되는 수형조절 가지치기 실시 가능
사. 산물수집(집재·정리)
○ 휴양객의 이용이 많은 지역의 산림에 대해서는 산업 실행 시 발생되는 산물을 전량 수집하여 쾌적한 경관을 제공
자연환경보전림
다. 관리목표
○ 보호할 가치가 있는 산림자원이 건강하게 보전될 수 있는 산림
라. 목표로 하는 산림
○ 다층 혼효림 또는 지정 목적을 달성할 수 있는 산림
마. 관리대상
○ 산림유전자원보호구역, 국립공원 등 생태·문화·역사·학술적 가치를 보전하기 위하여 지정·결정 또는 관리하는 산림
라. 작업방법
○ 고사목은 식물과 무척추동물, 조류, 포유류 등 많은 종의 생존과 유지에 필요한 생태계의 한 부분을 담당하고 있으며, 많은 종의 조류와 포유류가 둥지 또는 피난처를 얻기 위해 고사목을 이용하고 있음.
○ 경제림 육성을 목적으로 하는 숲가꾸기에서는 고사목이 일반적으로 제거대상목이 되지만 자연환경보전을 위한 숲가꾸기에서 고사목은 관리대상이 됨
○ 병해충으로 피해를 입은 나무를 고사목으로 유지하는 것은 바람직하지 않으며, 정상부가 부러지고, 뒤틀리고 옹이가 많은 경제성이 떨어지는 나무를 고사목으로 유인하는 것이 바람직 함
○ 폭포, 바위, 연못 등 휴양자원이 있을 경우, 주변 경관에 조화되는 특정수목을 선정하여 조경개념이 적용되는 수형조절 가지치기 실시 가능
사. 산물수집(집재·정리)
○ 일반적인 숲가꾸기에서 임내에 방치된 벌채부산물은 산불의 위험요소이며, 병해충의 서식지 역할이 우려되므로, 수집하는 것이 통상적인 방법이나, 자연환경보전림에서는 생태계의 중요한 기능을 담당하고 있는 점을 고려 임내에 적정한 야을 배치함으로써 산림생물의 보전에 기여할 수 있게 됨
○ 산림병해충의 피해를 입은 벌채산물은 전량 수집하여 방제처리해야 하며, 배치에 있어서도 장마나 호우 시 지표수의 흐름을 방해하거나 산사태가 발생되지 않도록 급경사지를 피하는 등 배치에 세심한 주의 필요
산지재해방지림
다. 관리목표
○ 산사태, 산불, 병해충 등 각종 산림재해에 강한 산림
라. 목표로 하는 산림
○ 다층혼효림, 내화수림대가 포함된 혼효림
마. 관리대상
○ 재해방지보호구역, 산사태 취약지역 등 산림재해 발생 및 임지 보전을 위하여 지정·결정 또는 관리하는 산림
라. 작업방법(산사태)
○ 사방지 등 토사유출이 우려되는 산림은 사방기능 제고를 위하여 숲가꾸기를 실시하지 않으나, 뿌리 발달과 하층식생의 생육촉진을 위해 Ⅲ영급 이상의 산림에 대해서는 솎아베기 실시
○ 낙엽송 편백 등의 침엽수 단순림이 과밀할 경우 산사태 발생 우려가 높으므로, 숲의 활력이 회복될 때까지 약도의 솎아베기를 5년 이상의 간격으로 여러 차례 실시하여 산사태와 수해. 풍해, 설해 등을 예방하고 장기적으로 뿌리 발달이 좋은 혼효림으로 전환
라. 작업방법(대형산불)
○ 대형 산불에 취약한 소나무 등 침엽수 단순림은 내화수림대의 임무를 수행할 수 있도록 강도의 솎아베기를 실시하거나, 약도의 솎아베기를 여러 차례 반복 실시하여 혼효림으로 유도하는 한편, 솎아베기 후 자연발생 활엽수가 부족할 경우에는 하층에 활엽수를 식재
○ 소나무 단순림 등 산림병해충 피해 우려가 높은 산림은 숲의 활력이 회복될 때까지 약도의 솎아베기를 5년 이상의 간격으로 여러 차례에 걸쳐 실시하여 종 다양성을 높이고 생태적 활력이 좋은 혼효림으로 유도
수원함양림
다. 관리목표
○ 수자원 함양과 수질정화 기능이 고도로 증진되는 산림
라. 목표로 하는 산림
○ 다층혼효림
마. 관리대상
○ 수원함양보호구역, 상수원 보호구역, 댐 유역 산림 등
바. 작업방법
○ 너무 과밀한 임분은 강우를 차단하고, 입목이 토양 내 저류되는 수분을 소비하게 되어 수원함양기능이 저하되며, 1회 솎아베기 작업 시 임분이 과도하게 소개되면 자생수종보다 덩굴류와 대형 초본류가 일시적으로 무성하여 수원함약기능 저하
○ 홍수위, 만수위, 도로, 농경지, 택지로부터 30m 이내 지역은 약도의 솎아베기를 5년 이상의 주기로 여러 차례 실시하여 적정한 밀도(수관울폐도 50~80% 수준)를 유지
○ 작업의 효과를 극대화하기 위해 유역 완결원칙에 따라 집약적으로 작업을 추진하되, 유역의 범위와 특성에 부합하고, 차별화된 관리방법을 적용하여 작업 추진 필요
○ 구체적으로 산림유역을 ①상부구역, ②계안구역, ③계류구역으로 구분하고 각구역에 필요한 방법에 따라 작업 함
①상부구역 - 능선부는 폭 20m 또는 평균수고 폭 만큼 존치
- 침엽수림은 상층 울폐도가 50~80% 이내에 유지되도록 솎아베기 실시하며 하층식생의 유입 및 발생 촉지
- 경사가 급한 산복지역은 벌채목 그루터기 높이를 30~51cm 로 하고, 소경목과 지조물을 등고선 방향으로 걸쳐 표토 유실에 의한 침식 방지
②계안구역 - 토양 침식 방지를 위해 중장비 활용 제한, 인력, 중력, 가선집재 이용
- 솎아베기 산물은 최대한 수집, 반출하되 임지에 지조물과 낙엽더미를 잔존시켜 벌채적지의 침식 최소화
③계류구역 - 유속이 0.6m/초 이상인 계류는 계류안정을 위한 계류보전 사업 등 사방사업 실시
사. 산물수집(집재·정리)
○ 홍수위, 만수위, 도록, 농경지, 택지 지역으 ㅣ솎아베기 산물은 최대한 수집하여 수해, 산불 등 산림재해로부터 안전한 구역으로 이동
○ 기타지역에서 발생하는 간벌재는 단목처리하여 지면에 최대한 닿도록하여 조기에 부식이 이루어 질 수 있도록한다.
○ 경관유지 목적으로 임내정리 시에는 등고선 방향으로 집재
○ 수집, 운반은 가급적 인력, 중력, 가선을 이용하며 홍수위, 만수위로부터 150m 이내 지역은 운재로 개설이나 중장비를 이용한 임내작업 금지
○ 수변부에서의 기계톱 작업시 토양으로 유출되는 오일에 의한 수질오염을 고려하여 바이오오일 사용
생활환경보전림
다. 관리목표
○ 생활권 주변의 경관유지 등 쾌적한 환경을 제공하는 산림
라. 목표로 하는 산림
○ 다층혼효림, 다층림, 계단식 다층림
마. 관리대상
○ 도시림, 경관보호구역, 생활환경보호구역, 개발제한구역 등
라. 작업방법
○ 작업을 위해 미래목 표시가 필요한 경우에는 가시 되는 방향의 뒷편에 표시
○ 수간이 너무 휘거나 주변 입목과의 부조화로 경관을 저해하는 불량목, 고사지 등은 제거하고, 덩굴성 식물은 무성하지 않도록 반복 제거
○ 형질이 불량한 상층목이라도 잔존하는 상층목에 피해를 주지 않고, 경관유지와 야생조류의 서식지·먹이 등의 목적으로 필요한 경우에는 존치
○ 풍치효과가 높은 수종(벚나무 등 화목류)은 존치하고, 주변의 상층목을 조절해 주되, 상층목 조절 시 1회에 벌채량이 많으면 하층식생이 일시에 무성하게 되므로 여러 차례로 나누어 약도로 제거
○ 임내 경관 투시에 방해가 되거나, 경관을 위한 수형 조절이 필요한 경우 가지치기를 반복적으로 실시할 수 있으며, 특별하게 줄기 형태미의 감상이 필요한 지역이 있을 경우는 가지치기를 6m 높이까지 실시 가능
○ 임연부는 가급적 산림이 아닌 지역으로부터 초본, 관목, 아교목, 교목순의 계단형이 되도록 조성 관리
○ 산림경관 유형별 작업 방안
①경관형 - 경관을 재해하는 수형불량목, 고사목, 기운나무 등은 우선 제거
- 임연부에 기울어진 나무 또는 폭목은 제거
- 형질불량목, 피압목, 열세목 등은 입목 배치를 고려하면서 점진적 제거
②공원형 - 경관을 재해하는 수형불량목, 고사목, 기운나무 등은 우선 제거
- 임연부에 기울어진 나무 또는 폭목은 제거
- 열세목, 세장목 등은 입목 배치를 고려하면서 점진적 제거
- 상록 활엽수 유지관리
③생산형 - 생산목표에 따라 적정 간벌본수표 적용
- 수형불량목, 고사목, 기운나무, 폭목 등은 우선 제거
- 우세목에 지장을 주지 않는 하층 열세목, 피압목 등은 존치시키는 도태식 간벌 적용이 가능
- 참나무류 맹아림 관리는 지속가능한 산림자원 관리지침 적정본수 적용
④방재형 - 고사목, 기운나무, 폭목 등은 우선 제거
- 형질불량목, 피압목, 열세목 등은 입목 배치를 고려하면서 점진적 제거
산림휴양림
다. 관리목표
○ 다양한 휴양기능을 발휘할 수 있는 특색 있는 산림
라. 목표로 하는 산림
○ 지역적 특성에 적합한 다층림 또는 다층혼효림
마. 관리대상
○ 자연휴양림
라. 작업방법
○ 숲의 생태적 활력도를 높이기 위해 수관울폐도가 71% 이상되는 산림에 대해서는 솎아베기를 시시 하여 산림내 광량을 증가시켜 하층식생 도입을 유도하는 등 산림환경 개선
○ 열식간벌 등 기계적 솎아베기는 금지하고, 형질불량목, 병해충목, 경관저해목 등을 우선적으로 제거하는 선택적 간벌 방식을 적용
○ 벚나무 등 화목류, 희귀식물, 노령목, 괴목, 노령고사목 등은 보존하되, 산림병해충의 전염·확산의 우려가 있을 경우에는 제거
○ 폭포, 바위, 연못 등 휴양자원이 있을 경우, 주변 경관에 조화되는 특정수목을 선정하여 조경개념이 적용되는 수형조절 가지치기 실시 가능
사. 산물수집(집재·정리)
○ 휴양객의 이용이 많은 지역의 산림에 대해서는 산업 실행 시 발생되는 산물을 전량 수집하여 쾌적한 경관을 제공
자연환경보전림
다. 관리목표
○ 보호할 가치가 있는 산림자원이 건강하게 보전될 수 있는 산림
라. 목표로 하는 산림
○ 다층 혼효림 또는 지정 목적을 달성할 수 있는 산림
마. 관리대상
○ 산림유전자원보호구역, 국립공원 등 생태·문화·역사·학술적 가치를 보전하기 위하여 지정·결정 또는 관리하는 산림
라. 작업방법
○ 고사목은 식물과 무척추동물, 조류, 포유류 등 많은 종의 생존과 유지에 필요한 생태계의 한 부분을 담당하고 있으며, 많은 종의 조류와 포유류가 둥지 또는 피난처를 얻기 위해 고사목을 이용하고 있음.
○ 경제림 육성을 목적으로 하는 숲가꾸기에서는 고사목이 일반적으로 제거대상목이 되지만 자연환경보전을 위한 숲가꾸기에서 고사목은 관리대상이 됨
○ 병해충으로 피해를 입은 나무를 고사목으로 유지하는 것은 바람직하지 않으며, 정상부가 부러지고, 뒤틀리고 옹이가 많은 경제성이 떨어지는 나무를 고사목으로 유인하는 것이 바람직 함
○ 폭포, 바위, 연못 등 휴양자원이 있을 경우, 주변 경관에 조화되는 특정수목을 선정하여 조경개념이 적용되는 수형조절 가지치기 실시 가능
사. 산물수집(집재·정리)
○ 일반적인 숲가꾸기에서 임내에 방치된 벌채부산물은 산불의 위험요소이며, 병해충의 서식지 역할이 우려되므로, 수집하는 것이 통상적인 방법이나, 자연환경보전림에서는 생태계의 중요한 기능을 담당하고 있는 점을 고려 임내에 적정한 야을 배치함으로써 산림생물의 보전에 기여할 수 있게 됨
○ 산림병해충의 피해를 입은 벌채산물은 전량 수집하여 방제처리해야 하며, 배치에 있어서도 장마나 호우 시 지표수의 흐름을 방해하거나 산사태가 발생되지 않도록 급경사지를 피하는 등 배치에 세심한 주의 필요

## 시40-0-8-1(어린)
소 반 별 시 방 서
○. 임소반 : |  | 적상,민주지산 40-0-8-1
1. 현 황
| 가. 소재지 : |  | 무주군 적상면 포내리 산72임
| 나. 사업종 : |  | 어린나무가꾸기
| 다. 산림기능 : |  | 목재생산림
| 라. 사업면적 : |  | 6.6
2. 지 황
| 가. 지 형 : |  | 본 임지는 무주군 적상면 포내리에 위치한 임지로 임지의 전체적인 방향은 '서향'이며 해발고는
약 365~475m 정도이다.
| 나. 면 적 : |  | 어린나무가꾸기 사업면적은 6.60ha이다.
| 다. 지 위 : |  | 전체 입목의 수고, 토양, 생장상태로 볼 때 지위는 "중"에 해당함.
| 라. 접근성 : |  | 본 소반은 우동골로 들어가는 포장도로에 인접해 있는 산림으로 접근성은 양호하다.
| 마. 기타사항 : |  | 편백 종자공급원 예정지임.
3. 임 황
가. 임황개요
| 면 적(ha) | 임 상 |  | 수 종 |  | 혼효율(%) | 임 령 (년) | 경 급 (㎝) | 수 고 (m) | ha당 |  |  | 총 축적(㎥)
[10 empty] | 본수(본) |  | 재적(㎥)
| 6.6 | 침엽수림 |  | 편백 |  | 100 | 13 | 6 | 5 | 1925
|  |  |  | 소계(침엽수) |  | 100
[7 empty] | 13~13 | 2~8 | 4~5
|  |  |  | 소계(활엽수) |  | 0
|  |  |  | 계 |  | 100
나. 수종분포
○ 본 소반은 2015년 편백 조림지로 임지내 천연갱신된 기타활엽수 등이 생육하고 있다.
4. 산림의 기능
| 가. 산림의 기능 |  |  | : | 목재생산림
5. 작업방법
가. 세부작업방법
| 사 업 종 | 단 위 작 업 | [11 empty] | 비고
|  | 사업 면적 |  | 대상지 유형 |  | 가지치기 |  |  | 작업난이도(단위작업별 할인, 증율)
[6 empty] | 수종 | 높이(m) | 본수(본) | 구 분 |  | 어린나무
| 어린나무가꾸기 | 6.6 |  | 유형1 |  | 해당없음 |  |  | 경사도 |  | 5%
[9 empty] | 집단화정도 |  | 0%
[9 empty] | 작업시기 |  | 0%
나. 작업방법
○ 편백나무 인공 조림지로 작업시 경쟁에서 뒤처진 피압, 불량, 고사, 회초리목 중심으로 집중제거한다.
○ 작업후 잔존입목 생육촉진을 통해 다음 1차 간벌시기까지 수고 및 재적성장과 목재품질 유지에 최선을 다한다.
○ 위치에 따라 낙엽송의 생육발달 편차가 있는바, 작업시 밀생지와 우열이 가려진 곳의 제거비율을 조절하며 작업한다.
○ 제거 대상목은 보육대상목과 수관경쟁을 하는 유해수종, 덩굴류, 피해목과 폭목으로 함.
○ 보육 대상목의 생장에 피해를 주지 않는 유용한 하층식생은 작업에 지장이 없는 경우 제거하지 않음.
○ 지피식물 등 유용한 하층식생은 존치하며 조림목과 경쟁이 가능한 소교목, 관목은 제거한다.
○ 조림목의 생장이 불량하거나 조림목이 없을 경우 천연적으로 발생한 우량목을 보육대상목으로 선정하여 보육 함.
○ 존치목에 걸치거나 덩굴류에 걸린 제거목은 반드시 정리해 위험요인을 사전에 제거한다.
○ 보조인부는 제거입목을 지면에 최대한 닿게해 조기부식을 촉진한다.
○ 유수가 흐르는 계곡부 주변작업후 최대홍수위 부근 제거 부산물등은 홍수위 밖으로 이동정리를 실시한다.
○ 묘지주변 또는 소로길, 등산로 주변은 작업후 길에 놓인 부산물을 반드시 이동정리한다.
산지재해방지림
다. 관리목표
○ 산사태, 산불, 병해충 등 각종 산림재해에 강한 산림
라. 목표로 하는 산림
○ 다층혼효림, 내화수림대가 포함된 혼효림
마. 관리대상
○ 재해방지보호구역, 산사태 취약지역 등 산림재해 발생 및 임지 보전을 위하여 지정·결정 또는 관리하는 산림
라. 작업방법(산사태)
○ 사방지 등 토사유출이 우려되는 산림은 사방기능 제고를 위하여 숲가꾸기를 실시하지 않으나, 뿌리 발달과 하층식생의 생육촉진을 위해 Ⅲ영급 이상의 산림에 대해서는 솎아베기 실시
○ 낙엽송 편백 등의 침엽수 단순림이 과밀할 경우 산사태 발생 우려가 높으므로, 숲의 활력이 회복될 때까지 약도의 솎아베기를 5년 이상의 간격으로 여러 차례 실시하여 산사태와 수해. 풍해, 설해 등을 예방하고 장기적으로 뿌리 발달이 좋은 혼효림으로 전환
라. 작업방법(대형산불)
○ 대형 산불에 취약한 소나무 등 침엽수 단순림은 내화수림대의 임무를 수행할 수 있도록 강도의 솎아베기를 실시하거나, 약도의 솎아베기를 여러 차례 반복 실시하여 혼효림으로 유도하는 한편, 솎아베기 후 자연발생 활엽수가 부족할 경우에는 하층에 활엽수를 식재
○ 특히, 가지치기는 산불예방 차원에서 사다리형(지표층→관목층→중간층)연로배열을 끊어주는 효과가 있으므로 매우 중요함.
라. 작업방법(산림병해충)
○ 소나무 단순림 등 산림병해충 피해 우려가 높은 산림은 숲의 활력이 회복될 때까지 약도의 솎아베기를 5년 이상의 간격으로 여러 차례에 걸쳐 실시하여 종 다양성을 높이고 생태적 활력이 좋은 혼효림으로 유도
수원함양림
다. 관리목표
○ 수자원 함양과 수질정화 기능이 고도로 증진되는 산림
라. 목표로 하는 산림
○ 다층혼효림
마. 관리대상
○ 수원함양보호구역, 상수원 보호구역, 댐 유역 산림 등
바. 작업방법
○ 너무 과밀한 임분은 강우를 차단하고, 입목이 토양 내 저류되는 수분을 소비하게 되어 수원함양기능이 저하되며, 1회 솎아베기 작업 시 임분이 과도하게 소개되면 자생수종보다 덩굴류와 대형 초본류가 일시적으로 무성하여 수원함약기능 저하
○ 홍수위, 만수위, 도로, 농경지, 택지로부터 30m 이내 지역은 약도의 솎아베기를 5년 이상의 주기로 여러 차례 실시하여 적정한 밀도(수관울폐도 50~80% 수준)를 유지
○ 작업의 효과를 극대화하기 위해 유역 완결원칙에 따라 집약적으로 작업을 추진하되, 유역의 범위와 특성에 부합하고, 차별화된 관리방법을 적용하여 작업 추진 필요
○ 구체적으로 산림유역을 ①상부구역, ②계안구역, ③계류구역으로 구분하고 각구역에 필요한 방법에 따라 작업 함
①상부구역 - 능선부는 폭 20m 또는 평균수고 폭 만큼 존치
- 침엽수림은 상층 울폐도가 50~80% 이내에 유지되도록 솎아베기 실시하며 하층식생의 유입 및 발생 촉지
- 경사가 급한 산복지역은 벌채목 그루터기 높이를 30~51cm 로 하고, 소경목과 지조물을 등고선 방향으로 걸쳐 표토 유실에 의한 침식 방지
②계안구역 - 토양 침식 방지를 위해 중장비 활용 제한, 인력, 중력, 가선집재 이용
- 솎아베기 산물은 최대한 수집, 반출하되 임지에 지조물과 낙엽더미를 잔존시켜 벌채적지의 침식 최소화
③계류구역 - 유속이 0.6m/초 이상인 계류는 계류안정을 위한 계류보전 사업 등 사방사업 실시
사. 산물수집(집재·정리)
○ 홍수위, 만수위, 도록, 농경지, 택지 지역으 ㅣ솎아베기 산물은 최대한 수집하여 수해, 산불 등 산림재해로부터 안전한 구역으로 이동
○ 기타지역에서 발생하는 간벌재는 단목처리하여 지면에 최대한 닿도록하여 조기에 부식이 이루어 질 수 있도록한다.
○ 경관유지 목적으로 임내정리 시에는 등고선 방향으로 집재
○ 수집, 운반은 가급적 인력, 중력, 가선을 이용하며 홍수위, 만수위로부터 150m 이내 지역은 운재로 개설이나 중장비를 이용한 임내작업 금지
○ 수변부에서의 기계톱 작업시 토양으로 유출되는 오일에 의한 수질오염을 고려하여 바이오오일 사용
생활환경보전림
다. 관리목표
○ 생활권 주변의 경관유지 등 쾌적한 환경을 제공하는 산림
라. 목표로 하는 산림
○ 다층혼효림, 다층림, 계단식 다층림
마. 관리대상
○ 도시림, 경관보호구역, 생활환경보호구역, 개발제한구역 등
라. 작업방법
○ 작업을 위해 미래목 표시가 필요한 경우에는 가시 되는 방향의 뒷편에 표시
○ 수간이 너무 휘거나 주변 입목과의 부조화로 경관을 저해하는 불량목, 고사지 등은 제거하고, 덩굴성 식물은 무성하지 않도록 반복 제거
○ 형질이 불량한 상층목이라도 잔존하는 상층목에 피해를 주지 않고, 경관유지와 야생조류의 서식지·먹이 등의 목적으로 필요한 경우에는 존치
○ 풍치효과가 높은 수종(벚나무 등 화목류)은 존치하고, 주변의 상층목을 조절해 주되, 상층목 조절 시 1회에 벌채량이 많으면 하층식생이 일시에 무성하게 되므로 여러 차례로 나누어 약도로 제거
○ 임내 경관 투시에 방해가 되거나, 경관을 위한 수형 조절이 필요한 경우 가지치기를 반복적으로 실시할 수 있으며, 특별하게 줄기 형태미의 감상이 필요한 지역이 있을 경우는 가지치기를 6m 높이까지 실시 가능
○ 임연부는 가급적 산림이 아닌 지역으로부터 초본, 관목, 아교목, 교목순의 계단형이 되도록 조성 관리
○ 산림경관 유형별 작업 방안
①경관형 - 경관을 재해하는 수형불량목, 고사목, 기운나무 등은 우선 제거
- 임연부에 기울어진 나무 또는 폭목은 제거
- 형질불량목, 피압목, 열세목 등은 입목 배치를 고려하면서 점진적 제거
②공원형 - 경관을 재해하는 수형불량목, 고사목, 기운나무 등은 우선 제거
- 임연부에 기울어진 나무 또는 폭목은 제거
- 열세목, 세장목 등은 입목 배치를 고려하면서 점진적 제거
- 상록 활엽수 유지관리
③생산형 - 생산목표에 따라 적정 간벌본수표 적용
- 수형불량목, 고사목, 기운나무, 폭목 등은 우선 제거
- 우세목에 지장을 주지 않는 하층 열세목, 피압목 등은 존치시키는 도태식 간벌 적용이 가능
- 참나무류 맹아림 관리는 지속가능한 산림자원 관리지침 적정본수 적용
④방재형 - 고사목, 기운나무, 폭목 등은 우선 제거
- 형질불량목, 피압목, 열세목 등은 입목 배치를 고려하면서 점진적 제거
산림휴양림
다. 관리목표
○ 다양한 휴양기능을 발휘할 수 있는 특색 있는 산림
라. 목표로 하는 산림
○ 지역적 특성에 적합한 다층림 또는 다층혼효림
마. 관리대상
○ 자연휴양림
라. 작업방법
○ 숲의 생태적 활력도를 높이기 위해 수관울폐도가 71% 이상되는 산림에 대해서는 솎아베기를 시시 하여 산림내 광량을 증가시켜 하층식생 도입을 유도하는 등 산림환경 개선
○ 열식간벌 등 기계적 솎아베기는 금지하고, 형질불량목, 병해충목, 경관저해목 등을 우선적으로 제거하는 선택적 간벌 방식을 적용
○ 벚나무 등 화목류, 희귀식물, 노령목, 괴목, 노령고사목 등은 보존하되, 산림병해충의 전염·확산의 우려가 있을 경우에는 제거
○ 폭포, 바위, 연못 등 휴양자원이 있을 경우, 주변 경관에 조화되는 특정수목을 선정하여 조경개념이 적용되는 수형조절 가지치기 실시 가능
사. 산물수집(집재·정리)
○ 휴양객의 이용이 많은 지역의 산림에 대해서는 산업 실행 시 발생되는 산물을 전량 수집하여 쾌적한 경관을 제공
자연환경보전림
다. 관리목표
○ 보호할 가치가 있는 산림자원이 건강하게 보전될 수 있는 산림
라. 목표로 하는 산림
○ 다층 혼효림 또는 지정 목적을 달성할 수 있는 산림
마. 관리대상
○ 산림유전자원보호구역, 국립공원 등 생태·문화·역사·학술적 가치를 보전하기 위하여 지정·결정 또는 관리하는 산림
라. 작업방법
○ 고사목은 식물과 무척추동물, 조류, 포유류 등 많은 종의 생존과 유지에 필요한 생태계의 한 부분을 담당하고 있으며, 많은 종의 조류와 포유류가 둥지 또는 피난처를 얻기 위해 고사목을 이용하고 있음.
○ 경제림 육성을 목적으로 하는 숲가꾸기에서는 고사목이 일반적으로 제거대상목이 되지만 자연환경보전을 위한 숲가꾸기에서 고사목은 관리대상이 됨
○ 병해충으로 피해를 입은 나무를 고사목으로 유지하는 것은 바람직하지 않으며, 정상부가 부러지고, 뒤틀리고 옹이가 많은 경제성이 떨어지는 나무를 고사목으로 유인하는 것이 바람직 함
○ 폭포, 바위, 연못 등 휴양자원이 있을 경우, 주변 경관에 조화되는 특정수목을 선정하여 조경개념이 적용되는 수형조절 가지치기 실시 가능
사. 산물수집(집재·정리)
○ 일반적인 숲가꾸기에서 임내에 방치된 벌채부산물은 산불의 위험요소이며, 병해충의 서식지 역할이 우려되므로, 수집하는 것이 통상적인 방법이나, 자연환경보전림에서는 생태계의 중요한 기능을 담당하고 있는 점을 고려 임내에 적정한 야을 배치함으로써 산림생물의 보전에 기여할 수 있게 됨
○ 산림병해충의 피해를 입은 벌채산물은 전량 수집하여 방제처리해야 하며, 배치에 있어서도 장마나 호우 시 지표수의 흐름을 방해하거나 산사태가 발생되지 않도록 급경사지를 피하는 등 배치에 세심한 주의 필요
산지재해방지림
다. 관리목표
○ 산사태, 산불, 병해충 등 각종 산림재해에 강한 산림
라. 목표로 하는 산림
○ 다층혼효림, 내화수림대가 포함된 혼효림
마. 관리대상
○ 재해방지보호구역, 산사태 취약지역 등 산림재해 발생 및 임지 보전을 위하여 지정·결정 또는 관리하는 산림
라. 작업방법(산사태)
○ 사방지 등 토사유출이 우려되는 산림은 사방기능 제고를 위하여 숲가꾸기를 실시하지 않으나, 뿌리 발달과 하층식생의 생육촉진을 위해 Ⅲ영급 이상의 산림에 대해서는 솎아베기 실시
○ 낙엽송 편백 등의 침엽수 단순림이 과밀할 경우 산사태 발생 우려가 높으므로, 숲의 활력이 회복될 때까지 약도의 솎아베기를 5년 이상의 간격으로 여러 차례 실시하여 산사태와 수해. 풍해, 설해 등을 예방하고 장기적으로 뿌리 발달이 좋은 혼효림으로 전환
라. 작업방법(대형산불)
○ 대형 산불에 취약한 소나무 등 침엽수 단순림은 내화수림대의 임무를 수행할 수 있도록 강도의 솎아베기를 실시하거나, 약도의 솎아베기를 여러 차례 반복 실시하여 혼효림으로 유도하는 한편, 솎아베기 후 자연발생 활엽수가 부족할 경우에는 하층에 활엽수를 식재
○ 소나무 단순림 등 산림병해충 피해 우려가 높은 산림은 숲의 활력이 회복될 때까지 약도의 솎아베기를 5년 이상의 간격으로 여러 차례에 걸쳐 실시하여 종 다양성을 높이고 생태적 활력이 좋은 혼효림으로 유도
수원함양림
다. 관리목표
○ 수자원 함양과 수질정화 기능이 고도로 증진되는 산림
라. 목표로 하는 산림
○ 다층혼효림
마. 관리대상
○ 수원함양보호구역, 상수원 보호구역, 댐 유역 산림 등
바. 작업방법
○ 너무 과밀한 임분은 강우를 차단하고, 입목이 토양 내 저류되는 수분을 소비하게 되어 수원함양기능이 저하되며, 1회 솎아베기 작업 시 임분이 과도하게 소개되면 자생수종보다 덩굴류와 대형 초본류가 일시적으로 무성하여 수원함약기능 저하
○ 홍수위, 만수위, 도로, 농경지, 택지로부터 30m 이내 지역은 약도의 솎아베기를 5년 이상의 주기로 여러 차례 실시하여 적정한 밀도(수관울폐도 50~80% 수준)를 유지
○ 작업의 효과를 극대화하기 위해 유역 완결원칙에 따라 집약적으로 작업을 추진하되, 유역의 범위와 특성에 부합하고, 차별화된 관리방법을 적용하여 작업 추진 필요
○ 구체적으로 산림유역을 ①상부구역, ②계안구역, ③계류구역으로 구분하고 각구역에 필요한 방법에 따라 작업 함
①상부구역 - 능선부는 폭 20m 또는 평균수고 폭 만큼 존치
- 침엽수림은 상층 울폐도가 50~80% 이내에 유지되도록 솎아베기 실시하며 하층식생의 유입 및 발생 촉지
- 경사가 급한 산복지역은 벌채목 그루터기 높이를 30~51cm 로 하고, 소경목과 지조물을 등고선 방향으로 걸쳐 표토 유실에 의한 침식 방지
②계안구역 - 토양 침식 방지를 위해 중장비 활용 제한, 인력, 중력, 가선집재 이용
- 솎아베기 산물은 최대한 수집, 반출하되 임지에 지조물과 낙엽더미를 잔존시켜 벌채적지의 침식 최소화
③계류구역 - 유속이 0.6m/초 이상인 계류는 계류안정을 위한 계류보전 사업 등 사방사업 실시
사. 산물수집(집재·정리)
○ 홍수위, 만수위, 도록, 농경지, 택지 지역으 ㅣ솎아베기 산물은 최대한 수집하여 수해, 산불 등 산림재해로부터 안전한 구역으로 이동
○ 기타지역에서 발생하는 간벌재는 단목처리하여 지면에 최대한 닿도록하여 조기에 부식이 이루어 질 수 있도록한다.
○ 경관유지 목적으로 임내정리 시에는 등고선 방향으로 집재
○ 수집, 운반은 가급적 인력, 중력, 가선을 이용하며 홍수위, 만수위로부터 150m 이내 지역은 운재로 개설이나 중장비를 이용한 임내작업 금지
○ 수변부에서의 기계톱 작업시 토양으로 유출되는 오일에 의한 수질오염을 고려하여 바이오오일 사용
생활환경보전림
다. 관리목표
○ 생활권 주변의 경관유지 등 쾌적한 환경을 제공하는 산림
라. 목표로 하는 산림
○ 다층혼효림, 다층림, 계단식 다층림
마. 관리대상
○ 도시림, 경관보호구역, 생활환경보호구역, 개발제한구역 등
라. 작업방법
○ 작업을 위해 미래목 표시가 필요한 경우에는 가시 되는 방향의 뒷편에 표시
○ 수간이 너무 휘거나 주변 입목과의 부조화로 경관을 저해하는 불량목, 고사지 등은 제거하고, 덩굴성 식물은 무성하지 않도록 반복 제거
○ 형질이 불량한 상층목이라도 잔존하는 상층목에 피해를 주지 않고, 경관유지와 야생조류의 서식지·먹이 등의 목적으로 필요한 경우에는 존치
○ 풍치효과가 높은 수종(벚나무 등 화목류)은 존치하고, 주변의 상층목을 조절해 주되, 상층목 조절 시 1회에 벌채량이 많으면 하층식생이 일시에 무성하게 되므로 여러 차례로 나누어 약도로 제거
○ 임내 경관 투시에 방해가 되거나, 경관을 위한 수형 조절이 필요한 경우 가지치기를 반복적으로 실시할 수 있으며, 특별하게 줄기 형태미의 감상이 필요한 지역이 있을 경우는 가지치기를 6m 높이까지 실시 가능
○ 임연부는 가급적 산림이 아닌 지역으로부터 초본, 관목, 아교목, 교목순의 계단형이 되도록 조성 관리
○ 산림경관 유형별 작업 방안
①경관형 - 경관을 재해하는 수형불량목, 고사목, 기운나무 등은 우선 제거
- 임연부에 기울어진 나무 또는 폭목은 제거
- 형질불량목, 피압목, 열세목 등은 입목 배치를 고려하면서 점진적 제거
②공원형 - 경관을 재해하는 수형불량목, 고사목, 기운나무 등은 우선 제거
- 임연부에 기울어진 나무 또는 폭목은 제거
- 열세목, 세장목 등은 입목 배치를 고려하면서 점진적 제거
- 상록 활엽수 유지관리
③생산형 - 생산목표에 따라 적정 간벌본수표 적용
- 수형불량목, 고사목, 기운나무, 폭목 등은 우선 제거
- 우세목에 지장을 주지 않는 하층 열세목, 피압목 등은 존치시키는 도태식 간벌 적용이 가능
- 참나무류 맹아림 관리는 지속가능한 산림자원 관리지침 적정본수 적용
④방재형 - 고사목, 기운나무, 폭목 등은 우선 제거
- 형질불량목, 피압목, 열세목 등은 입목 배치를 고려하면서 점진적 제거
산림휴양림
다. 관리목표
○ 다양한 휴양기능을 발휘할 수 있는 특색 있는 산림
라. 목표로 하는 산림
○ 지역적 특성에 적합한 다층림 또는 다층혼효림
마. 관리대상
○ 자연휴양림
라. 작업방법
○ 숲의 생태적 활력도를 높이기 위해 수관울폐도가 71% 이상되는 산림에 대해서는 솎아베기를 시시 하여 산림내 광량을 증가시켜 하층식생 도입을 유도하는 등 산림환경 개선
○ 열식간벌 등 기계적 솎아베기는 금지하고, 형질불량목, 병해충목, 경관저해목 등을 우선적으로 제거하는 선택적 간벌 방식을 적용
○ 벚나무 등 화목류, 희귀식물, 노령목, 괴목, 노령고사목 등은 보존하되, 산림병해충의 전염·확산의 우려가 있을 경우에는 제거
○ 폭포, 바위, 연못 등 휴양자원이 있을 경우, 주변 경관에 조화되는 특정수목을 선정하여 조경개념이 적용되는 수형조절 가지치기 실시 가능
사. 산물수집(집재·정리)
○ 휴양객의 이용이 많은 지역의 산림에 대해서는 산업 실행 시 발생되는 산물을 전량 수집하여 쾌적한 경관을 제공
자연환경보전림
다. 관리목표
○ 보호할 가치가 있는 산림자원이 건강하게 보전될 수 있는 산림
라. 목표로 하는 산림
○ 다층 혼효림 또는 지정 목적을 달성할 수 있는 산림
마. 관리대상
○ 산림유전자원보호구역, 국립공원 등 생태·문화·역사·학술적 가치를 보전하기 위하여 지정·결정 또는 관리하는 산림
라. 작업방법
○ 고사목은 식물과 무척추동물, 조류, 포유류 등 많은 종의 생존과 유지에 필요한 생태계의 한 부분을 담당하고 있으며, 많은 종의 조류와 포유류가 둥지 또는 피난처를 얻기 위해 고사목을 이용하고 있음.
○ 경제림 육성을 목적으로 하는 숲가꾸기에서는 고사목이 일반적으로 제거대상목이 되지만 자연환경보전을 위한 숲가꾸기에서 고사목은 관리대상이 됨
○ 병해충으로 피해를 입은 나무를 고사목으로 유지하는 것은 바람직하지 않으며, 정상부가 부러지고, 뒤틀리고 옹이가 많은 경제성이 떨어지는 나무를 고사목으로 유인하는 것이 바람직 함
○ 폭포, 바위, 연못 등 휴양자원이 있을 경우, 주변 경관에 조화되는 특정수목을 선정하여 조경개념이 적용되는 수형조절 가지치기 실시 가능
사. 산물수집(집재·정리)
○ 일반적인 숲가꾸기에서 임내에 방치된 벌채부산물은 산불의 위험요소이며, 병해충의 서식지 역할이 우려되므로, 수집하는 것이 통상적인 방법이나, 자연환경보전림에서는 생태계의 중요한 기능을 담당하고 있는 점을 고려 임내에 적정한 야을 배치함으로써 산림생물의 보전에 기여할 수 있게 됨
○ 산림병해충의 피해를 입은 벌채산물은 전량 수집하여 방제처리해야 하며, 배치에 있어서도 장마나 호우 시 지표수의 흐름을 방해하거나 산사태가 발생되지 않도록 급경사지를 피하는 등 배치에 세심한 주의 필요

## 표준지좌표
표준지 GPS좌표
측지계 |  | GRS80(WGS84) |  | 비고
임소반 | NO | 경도TM(X) | 위도TM(Y) |  | 256329 | 352429
진안 34-0-10-0 | 1 | 255069 | 336608 | 큰나무 | 256099 | 352484
| 2 | 254981 | 336727
| 3 | 254891 | 336797
| 4 | 254778 | 336840
| 5 | 254590 | 336759
적상,민주지산 60-0-16-0 | 1 | 276020 | 366929 | 어린나무 | 256099 | 352484
적상,민주지산 40-0-8-1 | 1 | 265262 | 372923 | 어린나무 | 256099 | 352484
| 2 | 265419 | 372923
| 3 | 265432 | 372898
| 4 | 265377 | 372620

## 소나무재선충
소나무 재선충병 미감염 확인증
사 업 명 | 2026년 숲가꾸기(큰나무가꾸기) 사업(7차) | 사 업 량 | 28.6 | ha
위 치 | 장수군 번암면 지지리 산55임 외 2필지
감 염 여 부 | 감 염 | 미 감 염 | ○
설 계 자 의 견
대상지 전 지역에 대한 표준지 조사를 조사하면서 주위의 모든 소나무에 대한 소나무
재선충병 감염 여부를 세밀히 관찰하였으나 사업대상지역에는 현재까지 소나무 재선충병이
미감염 되었음을 확인합니다.
소나무 재선충병 미감염 여부를 위와 같이 확인합니다.
2026. 10.
설계자 : 산림경영기술자 기술고급 |  | 이 경 현 (인)
무주국유림관리소장 귀하
※ 감염 의심목이 발견될 경우는 소나무재선충병 방제특별법 제10조 규정에 따라 시·도 산림환경 관련 연구기관장의 확인증을 첨부함

## 경사도분석
경사도 분석(진안 34-0-10-0) |  | 경사도 분석(적상 민주지산 60-0-16-0) |  | 경사도 분석(적상 민주지산 40-0-8-1) |  | 경사도 분석(논산 10-0-13-0) |  | 경사도 분석(공주 11-0-24-0) |  | 경사도 분석(공주 11-0-24-0) |  | 경사도 분석(아산 1-0-27-0) |  | 경사도 분석(공주 1-0-29-0) |  | 경사도 분석(공주 1-0-28-0) |  | 경사도 분석(부여 4-0-18-1) |  | 경사도 분석(부여 4-0-18-1) |  | 경사도 분석(부여 4-0-33-3) |  | 경사도 분석(공주 1-0-13-0) |  | 경사도 분석(부여 1-0-51-1) |  | 경사도 분석(공주 7-0-40-1) |  | 경사도 분석(공주 7-0-54-0)
| 원 본 대 조 필 |  | 원 본 대 조 필 |  | 원 본 대 조 필 |  | 원 본 대 조 필 |  | 원 본 대 조 필 |  | 원 본 대 조 필 |  | 원 본 대 조 필 |  | 원 본 대 조 필 |  | 원 본 대 조 필 |  | 원 본 대 조 필 |  | 원 본 대 조 필 |  | 원 본 대 조 필 |  | 원 본 대 조 필 |  | 원 본 대 조 필 |  | 원 본 대 조 필 |  | 원 본 대 조 필
경사도 분석(진안 34-0-10-0) |  | 경사도 분석(적상 민주지산 60-0-16-0) |  | 경사도 분석(적상 민주지산 40-0-8-1) |  | 경사도 분석(논산 10-0-13-0) |  | 경사도 분석(공주 11-0-24-0) |  | 경사도 분석(공주 11-0-24-0) |  | 경사도 분석(아산 1-0-27-0) |  | 경사도 분석(공주 1-0-29-0) |  | 경사도 분석(공주 1-0-28-0) |  | 경사도 분석(부여 4-0-18-1) |  | 경사도 분석(부여 4-0-18-1) |  | 경사도 분석(부여 4-0-33-3) |  | 경사도 분석(공주 1-0-13-0) |  | 경사도 분석(부여 1-0-51-1) |  | 경사도 분석(공주 7-0-40-1) |  | 경사도 분석(공주 7-0-54-0)
| 원 본 대 조 필 |  | 원 본 대 조 필 |  | 원 본 대 조 필 |  | 원 본 대 조 필 |  | 원 본 대 조 필 |  | 원 본 대 조 필 |  | 원 본 대 조 필 |  | 원 본 대 조 필 |  | 원 본 대 조 필 |  | 원 본 대 조 필 |  | 원 본 대 조 필 |  | 원 본 대 조 필 |  | 원 본 대 조 필 |  | 원 본 대 조 필 |  | 원 본 대 조 필 |  | 원 본 대 조 필

## 기초자료
기초 자료
□ 숲가꾸기사업 현황
사업명 | 2026년 숲가꾸기(큰나무가꾸기) 사업(7차) |  | 사업년도 | 2026
지구명 |  |  | 차수 | 7차
개소 | < 진안 34-0-10-0 외 2(장수. 번암. 지지 산55 외 2) > |  | 사업면적 | 28.6
수종 |  |  | 작성일 | 2026-10-08
입목생산(㎥) |  |  | 생산지정(㎥)
조사자 | 이경현 |  | 도급자 | (유) 새솔엔지니어링
작성자 | 이경현 |  | 확인자
□ 인건비, 재료비 단가
구 분 | 단가 | 규격 | 비 고
보통인부 | 172698 | 원 | 2026년 하반기 정부노임단가 기준
특별인부 | 228717 | 원 | 2026년 하반기 정부노임단가 기준
벌목부 | 257444 | 원 | 2026년 하반기 정부노임단가 기준
체인톱 | 900000 | 원 | 한국물가정보 45cc체인톱
예초기 | 400000 | 원 | 한국물가정보 42.7cc예초기
페인트 | 19179 | ℓ | 한국물가정보
휘발유 | 1612 | 원 | 공사원가통합관리시스템(2026.09.01)
농약(근사미) | 6000 | 원/300mℓ | 농약(병,300mℓ)
생붕괴성필름 | 20 | 원/ℓ
고무줄 | 2 | 원/ℓ
□ 원가계산 법정 요율 등
구 분 | 적용기준 | 요율 | 비 고
간접노무비 | 직접노무비의 | 18.4% | 조달청 토목공사원가계산 제비율(조경) 적용기준 적용(2026.04.13)
고용보험료 | 노무비의 | 1.15% | 「고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료 징수 등에 관한 법률」시행령 제12조
산재보험료 | 노무비의 | 5.86% | 고용노동부 고시 제2025-91호(2025.12.31)
건강보험료 | 직접노무비의 | 3.595% | 조달청 토목공사원가계산 제비율(조경) 적용기준 적용(2026.04.13)
노인장기요양보험료 | 건강보험료의 | 13.14% | 조달청 토목공사원가계산 제비율(조경) 적용기준 적용(2026.04.13)
국민연금 | 직접노무비의 | 4.75% | 조달청 토목공사원가계산 제비율(조경) 적용기준 적용(2026.04.13)
산업안전보건 관리비 | 재료비+직접노무비의 | 3.15% | 조달청 토목공사원가계산 제비율(조경) 적용기준 적용(2026.04.13)
기타경비 | 재+노의 | 4.9% | 조달청 토목공사원가계산 제비율(조경) 적용기준 적용(2026.04.13)
임금채권부담금 | 노무비의 | 0.09% | 조달청 토목공사원가계산 제비율(조경) 적용기준 적용(2026.04.13)
일반관리비 | 노+재+경의 | 8% | 조달청 토목공사원가계산 제비율(조경) 적용기준 적용(2026.04.13)
이 윤 | 노+경+일반관리비의 | 15% | 조달청 토목공사원가계산 제비율(조경) 적용기준 적용(2026.04.13)
부가가치세 | 총사업비의 | 10% | 「부가가치세법」제30조

## 공사원가제비율
※ 적용시기 : 2026. 04. 13. 입찰공고분부터 | [6 empty] | 2026년 토목∙조경∙산업환경설비공사 원가계산 간접공사비(제비율) 적용기준 (참고: 간접노무비율, 기타경비율, 일반관리비율, 이윤율, 공사이행보증수수료율은 조달청 분석요율임)
|  |  | [간접노무비] |  |  |  | [기타경비] |  |  |  |  | [일반관리비] |  |  | [이윤] |  | [건설기계대여대금 지급보증액 발급금액] | [5 empty] | [산업안전보건관리비]
공사규모 | 공사기간 |  | (직노) x 율 |  |  |  | (재+노) x 율 |  |  | 공사규모 |  | (재+노+경) x 율 |  |  | (노+경+일) x 율 |  | (직접공사비) x 율 | [5 empty] | □ 도급자관급자재 미포함 |  | (재+직노) x 요율 + 기초액
(직접공사비) |  |  | 토목 | 조경 |  | 산업 설비 (토목) | 토목 | 조경 | 산업 설비 (토목) | (추정가격) |  | 토목, 조경, 산업∙설비(토목) | 전문· 전기·통신· 소방·기타
[17 empty] | 종합건설업 |  | 전문건설업 |  |  |  | □ 도급자관급자재 포함 |  | (재+직노+도급자관급) x 요율주2) + 기초액과
((재+직노) x 요율주3) + 기초액) x 1.2 중 작은 금액
10억 미만 | 6개월 이하 (183일) |  | 19.1 | 18.4 |  | 19.1 | 5.5 | 4.9 | 5.5 | 5억 미만 |  | 8 | 8 |  | 15 |  | 구분 | 요율 | 구분 |  |  | 요율 | 산업안전보건관리비 대상액주1) |  | 구분 | 요율 | 기초액(천원)
| 7~12개월 (365일) |  | 19.5 | 18.8 |  | 19.5 | 5.7 | 5.1 | 5.7
| 13~36개월 (1095일) |  | 19.8 | 19.1 |  | 19.8 | 6.1 | 5.4 | 6.1 | [7 empty] | 토목공사(토건) | 0.4 | 준설공사, 포장공사 |  |  | 0.68 | 5억 미만 |  | 건축공사 | 3.11
| 36개월 초과 (1096일) |  | 21 | 20.3 |  | 21 | 6.7 | 6 | 6.7 | 5억 - 30억 미만 |  |  | 6.5 | [5 empty] | 토공사, 비계구조물해제공사 | [5 empty] | 토목공사 | 3.15
10억 - 50억 미만 | 6개월 이하 (183일) |  | 18.9 | 18.3 |  | 18.9 | 5.8 | 5.1 | 5.8 | [7 empty] | 산업∙설비공사 | 0.16 | 상하수도설비공사, 수중공사 |  |  | 0.51 |  |  | 중건설공사 | 3.64
| 7~12개월 (365일) |  | 19.3 | 18.7 |  | 19.3 | 5.9 | 5.3 | 5.9 | [9 empty] | 보링그라우팅공사 | [5 empty] | 특수건설공사 | 2.07
| 13~36개월 (1095일) |  | 19.6 | 19 |  | 19.6 | 6.3 | 5.6 | 6.3 | 30억 - 50억 미만 |  |  | 5 |  |  |  | 조경공사 | 0.18 | 석공사, 철근콘크리트공사 |  |  | 0.32 | 5억 ~ 50억 미만 |  | 건축공사 | 2.28 | 4325
| 36개월 초과 (1096일) |  | 20.8 | 20.2 |  | 20.8 | 6.9 | 6.3 | 6.9 | [15 empty] | 토목공사 | 2.53 | 3300
50억 - 300억 미만 | 6개월 이하 (183일) |  | 19 | 18.4 |  | 19 | 6.4 | 5.8 | 6.4 | 50억 - 100억 미만 |  | 6.5 |  |  | 12 |  |  |  | 조경시설물설치, 조경식재공사 |  |  | 0.16 |  |  | 중건설공사 | 3.05 | 2975
| 7~12개월 (365일) |  | 19.4 | 18.8 |  | 19.4 | 6.6 | 5.9 | 6.6 | [9 empty] | 도장공사, 철도궤도공사 | [5 empty] | 특수건설공사 | 1.59 | 2450
| 13~36개월 (1095일) |  | 19.7 | 19.1 |  | 19.7 | 6.9 | 6.3 | 6.9 | 100억 - 300억 미만 |  |  | 4.5 | [5 empty] | 철강재설치공사 |  |  |  | 50억 이상 | 추정금액 800억 미만 건설공사 (주공종이 토목인 경우 1,000억) | 건축공사 | 2.37
| 36개월 초과 (1096일) |  | 20.9 | 20.3 |  | 20.9 | 7.6 | 6.9 | 7.6 | [9 empty] | 그 외 |  |  | 0.1 |  |  | 토목공사 | 2.6
300억 - 1000억 미만 | 6개월 이하 (183일) |  | 19.1 | 18.4 |  | 19.1 | 6.6 | 6 | 6.6 | 300억 - 1000억 미만 |  | 5 |  |  | 10 | [9 empty] | 중건설공사 | 3.11
| 7~12개월 (365일) |  | 19.5 | 18.8 |  | 19.5 | 6.8 | 6.1 | 6.8 | [7 empty] | * 적용제외: 국가유산수리공사, 전기, 정보통신, 소방시설 | [7 empty] | 특수건설공사 | 1.64
| 13~36개월 (1095일) |  | 19.8 | 19.1 |  | 19.8 | 7.2 | 6.5 | 7.2 | 1000억 이상 |  | 4.5 |  |  | 9 |  | ※ 건설기계대여대금 지급보증서 발급금액 및 업종별 건설기계 | [6 empty] | 추정금액 800억 이상 건설공사 (주공종이 토목인 경우 1,000억) | 건축공사 | 2.64
| 36개월 초과 (1096일) |  | 21 | 20.3 |  | 21 | 7.8 | 7.1 | 7.8 | [7 empty] | 투입비율 산정기준(국토부 고시 제2019-286호, 2019.6.19.) | [7 empty] | 토목공사 | 2.73
1000억 이상 | 6개월 이하 (183일) |  | 18.9 | 18.3 |  | 18.9 | 6.9 | 6.2 | 6.9 | [건강보험료] |  | [노인장기요양보험료] |  | [연금보험료] |  |  | [산재보험료] | [7 empty] | 중건설공사 | 3.39
| 7~12개월 (365일) |  | 19.3 | 18.7 |  | 19.3 | 7.1 | 6.4 | 7.1 | [15 empty] | 특수건설공사 | 1.78
| 13~36개월 (1095일) |  | 19.6 | 19 |  | 19.6 | 7.4 | 6.8 | 7.4 | (직노) x 3.595 |  | (건강보험료) x 13.14 |  | (직노) x 4.75 |  |  | (노) x 3.56 | [5 empty] | * 총 공사금액(도급금액+도급자설치 관급금액) 2천만원 이상 건설공사
| 36개월 초과 (1096일) |  | 20.8 | 20.2 |  | 20.8 | 8.1 | 7.4 | 8.1 | * 공사기간 1개월(30일) 이상 모든 건설공사 (노인장기요양보험료는 소수점 다섯째자리에서 반올림) | [6 empty] | * 모든 건설공사 적용. 노동부 고시 제2024-77호(2024. 12. 30.), 산업재해보상보험법시행령 | [5 empty] | 주1) 산업안전보건관리비 대상액
* 기타경비항목: 수도광열비, 복리후생비, 소모품비, 여비∙교통비∙통신비, 세금과공과, 도서인쇄비
- 재료비+직접노무비+도급자설치 관급금액
□ 산업∙설비(토목) 해당공종: 수처리시설(오폐수, 하수처리, 분뇨처리, 정수장) 등 | [9 empty] | ※ 사회보험의 보험료 적용기준 (국토부 고시 제2021-905호, 2021.7.1.) | [6 empty] | ※ 사회보험의 보험료 적용기준 (국토부 고시 제2021-905호, 2021.7.1.)
[고용보험료] | [9 empty] | [환경보전비] | [6 empty] | [건설하도급대금지급보증서발급수수료] | [5 empty] | 주2) 대상액이 재료비, 직접노무비, 도급자관급의 합계금액인 요율
주3) 대상액이 재료비, 직접노무비의 합계금액인 요율
(노) x 율 | [9 empty] | (직접공사비) x 율 | [6 empty] | (직접공사비) x 율
공사배정규모(추정금액) |  |  |  |  | 요율 |  |  |  |  | 공사의 종류 | [5 empty] | 요율 | 공사규모(추정가격) |  |  |  | 요율 |  | * 산업안전보건관리비 산출 건설공사의 종류
[1등급] 1400억 이상 |  |  |  |  | 1.57
[10 empty] | 토목 | 도로(예시: 교량,터널,활주로 등) |  |  |  |  | 0.9 | 50억 미만 |  |  |  | 0.081 |  | - [건축공사] 「건설산업기본법 시행령」 (별표 1) 제1호 '나'목 / 제2호의 전문공사로서 건축물과
[2등급] 900억 ~ 1400억 미만 |  |  |  |  | 1.30
[11 empty] | 플랜트(예시: 발전소,쓰레기소각장 등) |  |  |  |  | 0.4
[3등급] 570억 ~ 900억 미만 |  |  |  |  | 1.13 | [11 empty] | 50억 이상 - 100억 미만 |  |  |  | 0.08 |  | 관련하여 분리하여 발주되었고 시간적·장소적으로도 독립하여 행하는 공사
[11 empty] | 지하철 |  |  |  |  | 0.5
[4등급] 370억 ~ 570억 미만 |  |  |  |  | 1.06
[11 empty] | 철도 |  |  |  |  | 1.5 | 100억 이상 - 300억 미만 |  |  |  | 0.075 |  | - [토목공사] 「건설산업기본법 시행령」 (별표 1) 제1호 '가'목, '라'목 / 제2호의 전문공사로서
[5등급] 220억 ~ 370억 미만 |  |  |  |  | 1.03
[11 empty] | 상하수도(예시: 폐수, 하수처리장, 정수장 등) |  |  |  |  | 0.5
[6등급] 140억 ~ 220억 미만 |  |  |  |  | 1.02 | [11 empty] | 300억 이상 종심∙종평제(토목 및 산업설비) |  |  |  | 0.071 |  | 건축공사 외의 시설물과 관련하여 분리하여 발주되었고 시간적·장소적으로도 독립하여 행하는 공사
[11 empty] | 항만 |  |  |  |  | 0.8
[7등급] 고시금액 ~ 140억 미만 |  |  |  |  | 1.01
[11 empty] | (오탁방지막 또는 준설토방지막을 설치하는 경우) |  |  |  |  | (1.8) | 300억 이상 종심∙종평제(건축) |  |  |  | 0.068 |  | - [중건설공사] 「건설산업기본법 시행령」 (별표 1) 제1호 '가'목, '라'목 해당공사 중
7등급 미만
[11 empty] | 댐 |  |  |  |  | 1.1
* 모든 건설공사에 적용, 국토부 고시 제2021-905호(2021.7.1.), 고용보험법 시행령 | [16 empty] | 턴키∙대안공사 |  |  |  | 0.084 |  | 다음과 같은 공사 및 이와 함께 부대하여 현장 내에서 행하는 공사
[11 empty] | 택지개발 |  |  |  |  | 0.6
* 총공사금액[(도급금액+관급금액)에서 부가세 제외] 2천만원 미만의 건설공사를 건설업자가 아닌 자가 시공 시 미적용
[11 empty] | 그 밖의 토목공사(하천 등) |  |  |  |  | 0.8 | * 적용제외: 전문공사, 국가유산수리공사 | [5 empty] | · 고제방 댐 공사 등 - 댐 신설공사, 제방신설공사와 관련한 제반시설공사
※ 등급기준: 조달청 등급별 유자격자 명부 등록 및 운용기준(조달청 공고 제2023-235호, 2023.7.6.)
[10 empty] | 조경 | 조경 |  |  |  |  | 0.3 | ※ 하도급대금 지급보증서 발급금액 적용기준
※ 사회보험의 보험료 적용기준 (국토부 고시 제2021-905호, 2021.7.1.) | [22 empty] | · 화력, 수력, 원자력, 열병합 발전시설 등 설치공사 - 화력, 수력, 원자력, 열병합 발전시설과 관련된 신설공사 및 제반시설공사
[10 empty] | 건축 | 주택(재개발 및 재건축) |  |  |  |  | 0.7 | (국토부 고시 제2016-921호, 2016.12.19.)
[공사이행보증수수료]
[11 empty] | 주택(신축) |  |  |  |  | 0.3 | [법정부담금] | [5 empty] | · 터널신설공사 등 - 도로, 철도, 지하철 공사로서 터널, 교량, 토공사 등이 포함된 복합시설물로 구성된 공사에 있어
[11 empty] | 그 밖의 건축공사 |  |  |  |  | 0.5
공사규모(직접공사비) |  | 수수료 | [20 empty] | 터널공사비 비중이 가장 큰 비중을 차지하는 건설공사
[10 empty] | * 환경관리비의 산출기준 및 관리에 관한 지침 | [6 empty] | [석면분담금] |  |  | [임금채권부담금]
70억 미만 |  | [직공비x0.0108%]x공기(년) | [20 empty] | - [특수건설공사] 「건설산업기본법 시행령」(별표1) 제1호 '마'목로서 시행규칙(별표3)에서 구분한 조경공사
[10 empty] | (국토부 고시 제2018-528호, 2018.8.30.) | [6 empty] | (노) x 0.006 |  |  | (노) x 0.09
70억 이상 - 120억 미만 |  | [79만원+(직공비-75억원)x0.0070%]x공기(년) | [7 empty] | ※ 적용제외: 전기공사, 정보통신공사, 소방시설공사, | [12 empty] | /아래 각목에 따른 건설공사 중 다른 공사와 분리하여 발주되었고 시간적·장소적으로도 독립하여 행하는 공사
* 모든 건설공사 적용.
120억 이상 - 250억 미만 |  | [116만원+(직공비-130억원)x0.0059%]x공기(년) | [7 empty] | 국가유산 수리공사 | [6 empty] | 환경부 고시 제2025-25호(2025. 12. 22.), 2026년도 석면피해구제분담금률 | [5 empty] | · 「전기공사업법」, 「정보통신공사업법」, 「소방공사업법」, 「문화재수리공사업법」에 의한 공사
[퇴직공제부금비]
250억 이상 - 500억 미만 |  | [186만원+(직공비-250억원)x0.0048%]x공기(년) | [14 empty] | 노동부 고시 제2025-100호(2025.12.31.), 임금채권보장법 사업주 부담금비율 고시 | [5 empty] | 비고 1 건축물과 관련하여 공사가 수행된다 하더라도 독립하여 행하는 공사가 토목공사, 중건설공사가 명백한 경우 해당 공사 종류로 분류
500억 이상 |  | [306만원+(직공비-500억원)x0.0040%]x공기(년) | [7 empty] | (직노) x 2.3 | [12 empty] | 2 건축공사, 토목공사 및 중건설공사와 함께 부대하여 현장 내에서 이루어지는 공사는 개별 법령에 따라 수행되는 공사를 포함
* 「지방계약법 시행령」 제51조제1항에 따른 적용 의무 대상 | [9 empty] | * 추정금액이 1억 이상인 건설공사 | [12 empty] | ※ 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준 (고용노동부 고시 제2025-11호, 2025.2.12.)
- (시행령 제42조 제1항) 추정가격 300억 이상인 공사의 계약 | [9 empty] | ※ 국토부 고시 제2015-610호(2015.8.20.) 요율 적용
- (시행령 제6장) 대형공사계약(대안입찰, 일괄입찰), 특정공사의 계약 | [16 empty] | □ 전기∙통신∙소방∙전문 및 기타공사의 경우 일반관리비요율을 제외한 각종 요율은 토목, 건축 등 관련 공사업종에 따라 적용
- (시행령 제9장) 기술제안 입찰에 의한 계약 | [16 empty] | (단. 공사규모 및 기간은 해당공종<전기∙통신∙소방∙전문 및 기타공사>을 기준으로 함)
위 적용기준은 조달청 발주공사에 적용하는 기준이므로 참고자료로 활용하시기 바랍니다.

## 원가작성요율
숲가꾸기 사업 원가작성 요율 적용기준
(2026. 10 현재)
구분 |  |  | 적용 기준
비목 |  |  | 적용방법 | 요율 | 적용 기준
순 공 사 비 원 가 | 재 료 비 | 직 접 재 료 비 | 주재료비+잡품 |  | 품셈 적용기준
간 접 재 료 비
소 계
| 노 무 비 | 직 접 노 무 비 |  |  | 품셈 적용기준
|  | 간 접 노 무 비 | (직접노무비)×율 | 18.4% | 조달청 토목공사원가계산 제비율(조경) 적용기준 적용(2026.04.13)
소 계
| 경 비 | 기 계 경 비 | 기계손료×장비단가 |  | 품셈 적용기준
|  | 산 업 재 해 보 상 보 험 료 | (노무비 : 직노+간노)×율 | 5.86% | 고용노동부 고시 제2025-91호(2025.12.31)
|  | 고 용 보 험 료 | (노무비)×율 | 1.15% | 조달청 토목공사원가계산 제비율(조경) 적용기준 적용(2026.04.13)
|  | 국 민 건 강 보 험 료 | (직접노무비)×율 | 3.595% | 조달청 토목공사원가계산 제비율(조경) 적용기준 적용(2026.04.13)
|  | 국 민 연 금 보 험 료 | (직접노무비)×율 | 4.75% | 조달청 토목공사원가계산 제비율(조경) 적용기준 적용(2026.04.13)
|  | 산 업 안 전 보 건 관 리 비 | (재료비+직접노무비)×율 | 3.15% | 조달청 토목공사원가계산 제비율(조경) 적용기준 적용(2026.04.13)
|  | 노 인 장 기 요 양 보 험 료 | (국민건강보험료)×율 | 13.14% | 조달청 토목공사원가계산 제비율(조경) 적용기준 적용(2026.04.13)
|  | 기 타 경 비 | (재료비+노무비)×율 | 4.9% | 조달청 토목공사원가계산 제비율(조경) 적용기준 적용(2026.04.13)
|  | 임금채권부담금 | (노무비)×율 | 0.09% | 조달청 토목공사원가계산 제비율(조경) 적용기준 적용(2026.04.13)
소 계
일 반 관 리 비 |  |  | (재료비+노무비+경비) × 율 | 8% | 조달청 토목공사원가계산 제비율(조경) 적용기준 적용(2026.04.13)
이하
이 윤 |  |  | (노무비+경비+일반관리비) × 율 | 15% | 조달청 토목공사원가계산 제비율(조경) 적용기준 적용(2026.04.13)
이하
총 원 가
부 가 가 치 세 |  |  | (총원가)×율 | 10% | 「부가가치세법」제30조
관 급 자 재 대
합 계 |  |  | 총원가+부가가치세
《주》1. 산재보험료 등 법정경비 요율은 노동부 등 해당 기관의 최근 고시기준 또는 법령을 확인하여 적용.
2. 국민건강․국민연금․노인장기요양 보험료는 사업기간 1개월 이상 사업장에 적용.
3. 산업안전보건관리비는 총사업금액 4천만원 이상인 사업장에서 사업 규모별로 요율 차등 적용.
4. 재료비․기계경비의 재료․자재단가 적용은 거래실례가격, 공표가격 등 ‘숲가꾸기 품셈 적용기준’에 의함.
5. 노무비의 노임단가 적용은 ‘숲가꾸기 품셈 적용기준’에 의함.

## 자재
휘발유 적용단가
| 휘발유 | 가격③ (부가세포함) | 부가세 | 휘발유 적용단가
(가격③)
|  | 1612 |  | 1612
체인톱 단가
| 체인톱 | 가격③ (부가세포함) | 부가세 | 체인톱 적용단가
(가격③)
|  | 900000 |  | 900000
체인톱 단가
| 예취기 | 가격③ (부가세포함) | 부가세 | 예취기 적용단가
(가격③)
|  | 400000 |  | 400000

## 등록증사본
산림기술용역업 등록증 사본
원 본 대 조 필
엔지니어링 등록증 사본
원 본 대 조 필
사 업 자 등 록 증 사 본
원 본 대 조 필
기 술 자 자 격 증 사 본
원 본 대 조 필