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2026 대형 뮤지컬 시범공연 지원사업
입찰공고문
뮤지컬 <호두까기 인형 - 더 비기닝>
무대 제작 용역 (무대세트·대도구 제작·설치·유지보수·철거)
	계약방법
	일반경쟁 · 총액 · 전자입찰 · 협상에 의한 계약

	공고구분
	긴급공고 

	추정가격
	금 180,000,000원 (부가가치세 별도)

	사업금액
	금 198,000,000원 (부가가치세 포함)

	공고일
	2026. 10. 30.(금)



2026. 10.
브러쉬씨어터 주식회사


Ⅰ. 입찰에 부치는 사항
브러쉬씨어터 주식회사는 뮤지컬 <호두까기 인형 - 더 비기닝>의 무대디자인에 따라 무대세트·대도구를 제작하고, 공연장 운송·반입·설치, 공연기간 유지보수, 철거·반출까지 일괄 수행할 사업자를 선정하기 위하여 다음과 같이 입찰을 공고합니다.
	공고명
	2026 대형 뮤지컬 시범공연 지원사업 뮤지컬 <호두까기 인형 - 더 비기닝> 무대 제작 용역 (무대세트·대도구 제작·설치·유지보수·철거)

	과업기간
	계약체결일 ~ 2026. 12. 31.(목)

	공연기간
	2026. 12. 04.(금) ~ 2026. 12. 26.(토) (총 34회 예정)

	제작·납품
	계약체결일 ~ 2026. 11. 23.(월) 제작 완료 및 제작공장 가조립 검수 (세부 일정 발주자와 협의)

	반입 / 셋업
	2026. 11. 24.(화) ~ 2026. 12. 03.(목) (운송·반입·설치 및 테크 리허설 수정·보완)

	철거 / 반출
	2026. 12. 26.(토) 최종 공연 종료 후 ~ 2026. 12. 27.(일) (철거·반출 및 보관 이송)

	수행장소
	계약상대자 제작공장, 티켓링크 1975씨어터 및 발주자가 지정하는 장소

	사업금액
	금 198,000,000원 (부가가치세 포함)
추정가격 180,000,000원 + 부가가치세 18,000,000원

	예정가격
	비예가 방식 (예정가격 미작성)

	계약방법
	협상에 의한 계약 (기술능력평가 80점 + 입찰가격평가 20점)

	공동계약
	불가 — 제작·설치 및 품질·안전책임의 일원화를 위해 단독수행


Ⅱ. 과업 내용
□ 주요 과업
○ 시공도면·제작: 무대디자인 도면 검토, 시공도면(샵드로잉) 작성·승인, 무대세트·대도구 제작(목공·철공·도장·마감), 방염 처리, 제작공장 가조립 검수
○ 운송·반입·설치: 제작물 운송·하역, 공연장 설치·고정, 테크·드레스 리허설 중 수정·보완
○ 유지보수·철거: 공연기간 정기 점검 및 긴급 수리, 철거·반출, 보관 또는 폐기, 공연장 원상복구

※ 입찰금액에는 재료비, 제작 인건비, 시공도면 작성, 방염 처리, 운송·하역, 설치·철거 인력, 공연기간 유지보수, 장비·공구·소모품, 폐기물 처리, 4대보험 등 법정 부담금, 안전관리 등 과업 수행에 필요한 제반 비용과 부가가치세가 모두 포함되어야 합니다.
※ 세부 과업 내용은 별첨 과업지시서를 참조하시기 바랍니다.
Ⅲ. 입찰참가자격
가. 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제12조 및 같은 법 시행규칙 제14조에 따른 경쟁입찰 참가자격을 갖추고, 관련 법령상 참가자격 제한을 받지 않는 자
나. 입찰서 및 제안서 제출마감일 전일까지 나라장터(국가종합전자조달시스템)에 경쟁입찰 참가자격 등록을 완료한 자
다. 최근 5년 이내 300석 이상 공연장에서 공연된 뮤지컬 공연의 무대세트 제작·설치 실적을 누적 3편 이상 보유한 자 (증빙 자료 제출)
라. 사업자등록증상 무대장치·공연무대 제작, 공연 대도구 제작 또는 이에 준하는 업종을 영위하며 본 과업을 직접 수행할 수 있는 자
마. 무대세트 제작에 필요한 제작공장(작업장)과 목공·철공·도장 설비를 보유하거나 확보할 수 있는 자
바. 공연장 안전수칙 및 산업안전보건 관계 법령을 준수하고 필요한 전문인력과 장비를 확보할 수 있는 자
사. 공동수급 또는 하도급을 전제로 하지 않고 무대세트 제작 등 핵심 업무를 직접 수행할 수 있는 자
Ⅳ. 입찰 일정 및 제출서류
□ 입찰 일정
	구분
	일시
	방법

	공고 게시
	2026. 10. 30.(금)
	나라장터

	가격입찰서 제출
	2026. 10. 30.(금) ~ 11. 10.(화) 14:00
	나라장터 전자투찰

	기술제안서 제출
	2026. 10. 30.(금) ~ 11. 10.(화) 14:00
	나라장터 / e-발주시스템 온라인 제출

	참가자격 등록
	입찰서 제출마감일 전일까지 (2026. 11. 09.(월) 내 완료)
	나라장터

	기술능력평가
	2026. 11. 10.(화) 16:00
	서면평가 (발주자 지정 장소)

	가격개찰
	2026. 11. 10.(화) 16:00
	나라장터

	협상
	2026. 11. 10.(화) 16:00
	협상순위에 따라 개별 통보

	계약 체결
	2026. 11. 10.(화) 16:00
	나라장터 전자계약



※ 본 공고는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제35조에 따라 긴급을 요하는 경우로서 공고기간을 10일로 단축한 공고입니다.
※ 상기 일정 중 평가·협상·계약 일정은 발주자 사정에 따라 변경될 수 있으며, 변경 시 나라장터에 공지합니다.
□ 제출서류
○ 기술제안서 1부 — 첨부 서식을 기본 틀로 작성
○ 사업비 세부 산출내역서 1부 (재료비·노무비·경비 등 항목별 산출근거 포함)
○ 사업자등록증 1부
○ 제작시설·설비 보유 현황 및 핵심 투입인력(제작총괄·설치책임자) 경력 증빙자료 1부
○ 제안내용의 사실관계를 확인할 수 있는 기타 증빙자료

※ 가격입찰서와 기술제안서를 모두 기한 내 제출하여야 유효한 입찰로 인정됩니다.
※ 기술제안서에는 입찰가격, 단가, 금전적 혜택 또는 무상제공 조건을 기재하지 않습니다.
Ⅴ. 제안서 평가 및 협상적격자 선정
기술능력평가(80점)와 입찰가격평가(20점)를 합산하여 100점 만점으로 평가하며, 기술능력평가 점수가 기술능력평가 배점한도의 85%(68점) 이상이고 입찰가격이 사업금액 이하인 자를 협상적격자로 선정합니다.
	평가항목
	평가내용
	배점

	과업 이해도
	작품·무대디자인·공연장 조건에 대한 이해와 디자인 구현 전략
	10

	시공·구조계획
	시공도면 작성, 구조·하중 검토, 분해·조립 단위 계획의 적정성
	10

	제작 공정·품질
	재료·마감·도장 품질관리, 제작 공정표 및 가조립 검수 계획
	10

	핵심인력 역량
	제작총괄·설치책임자의 경력 및 유사 작품 경험
	10

	제작시설·설비
	제작공장 규모 및 목공·철공·도장 설비 보유 현황
	5

	반입·설치·철거
	운송·반입동선, 설치 공정, 철거·반출·보관 계획의 실행가능성
	10

	안전관리
	구조 안전, 방염, 제작·설치·철거 작업 안전관리 계획
	10

	유지보수·비상대응
	공연기간 유지보수 및 파손·고장 시 긴급 대응체계
	5

	유사 수행경험
	유사 규모 뮤지컬 무대세트 제작·설치 경험
	10

	계
	
	80


□ 협상순위 결정
○ 협상적격자의 기술능력평가 점수와 입찰가격평가 점수를 합산한 점수의 고득점순으로 협상순위를 정합니다.
○ 합산점수가 같은 경우 기술능력평가 점수가 높은 자를 선순위로 하고, 기술능력평가 점수도 같은 경우 세부평가항목 중 배점이 큰 항목에서 높은 점수를 얻은 자를 선순위로 합니다.
○ 선순위자와 협상이 성립되면 차순위자와는 협상하지 않으며, 협상이 결렬되면 다음 순위자와 순차적으로 협상합니다.
Ⅵ. 가격평가 · 개찰 · 협상
□ 입찰가격 평가
「(계약예규) 협상에 의한 계약체결기준」의 입찰가격 평점산식을 적용합니다.
	구분
	평가방법

	평가가격이 평가기준가격의 80% 이상
	평점 = 20 × (최저입찰가격 ÷ 해당 입찰가격)

	평가가격이 평가기준가격의 80% 미만
	「(계약예규) 협상에 의한 계약체결기준」 [별표]의 저가구간 평점산식 적용

	최저입찰가격이 70% 미만
	최저입찰가격은 평가기준가격의 70% 상당가격으로 계산하며, 해당 입찰가격이 70% 미만인 경우 가격배점한도의 30%에 해당하는 점수 부여

	평가기준가격
	금 198,000,000원 (부가가치세 포함)

	입찰가격 상한
	사업금액(198,000,000원)을 초과하는 입찰은 협상적격자에서 제외


□ 개찰 및 협상
가. 가격개찰은 기술능력평가 완료 후 나라장터에서 실시하며, 투찰 결과만으로 낙찰자를 결정하지 않습니다.
나. 협상은 1순위 협상적격자부터 진행하며, 과업내용·제작 범위·재료 및 마감 사양·일정·안전관리 방안, 제안사의 차별화 제안 및 가격 등을 대상으로 합니다.
다. 협상가격은 사업금액 범위 내에서 해당 업체가 제출한 입찰가격을 기준으로 하며 관계 규정이 정한 범위를 초과할 수 없습니다.
라. 협상이 성립된 자를 낙찰자로 결정하고 나라장터를 통해 전자계약을 체결합니다.
Ⅶ. 입찰 유의사항
○ 입찰참가자는 본 공고문, 과업지시서, 국가종합전자조달시스템 전자입찰특별유의서, 용역입찰유의서, 용역계약일반조건, 「(계약예규) 협상에 의한 계약체결기준」 등 관계 규정을 숙지한 후 입찰에 참가하여야 하며, 이를 숙지하지 못하여 발생하는 책임은 입찰참가자에게 있습니다.
○ 입찰보증금의 납부 및 귀속은 국가계약 관계 법령과 나라장터 전자입찰 관련 규정에 따릅니다.
○ 관계 법령 및 입찰유의서에서 정한 무효 사유에 해당하는 입찰은 무효로 하며, 가격입찰서 또는 제안서 중 하나라도 기한 내 제출되지 않은 경우 무효로 처리할 수 있습니다.
○ 제출서류가 허위 또는 위·변조된 것으로 확인될 경우 협상적격자·낙찰자 선정에서 제외하거나 계약을 해제·해지할 수 있습니다.
○ 본 사업은 「2026 대형 뮤지컬 시범공연 지원사업」 보조금으로 수행되며, 지원기관의 방침에 따라 사업 내용 및 일정이 조정될 수 있습니다.
Ⅷ. 문의처
	구분
	담당자
	연락처

	기술 및 과업
	김승수
	010-4698-5919

	입찰 및 계약
	김효준
	010-9103-8423

	나라장터 시스템
	조달청 고객지원센터
	1588-0800



위와 같이 공고합니다.
2026. 10. 30.
브러쉬씨어터 주식회사

- 2 -
