2026 대형 뮤지컬 시범공연 지원사업

입찰공고문

뮤지컬 <호두까기 인형 - 더 비기닝>

무대 제작 용역 (무대세트·대도구 제작·설치·유지보수·철거)

| 계약방법 | 일반경쟁 · 총액 · 전자입찰 · 협상에 의한 계약 |
| --- | --- |
| 공고구분 | 긴급공고 |
| 추정가격 | 금 180,000,000원 (부가가치세 별도) |
| 사업금액 | 금 198,000,000원 (부가가치세 포함) |
| 공고일 | 2026. 10. 30.(금) |

2026. 10.

브러쉬씨어터 주식회사

Ⅰ. 입찰에 부치는 사항

브러쉬씨어터 주식회사는 뮤지컬 <호두까기 인형 - 더 비기닝>의 무대디자인에 따라 무대세트·대도구를 제작하고, 공연장 운송·반입·설치, 공연기간 유지보수, 철거·반출까지 일괄 수행할 사업자를 선정하기 위하여 다음과 같이 입찰을 공고합니다.

| 공고명 | 2026 대형 뮤지컬 시범공연 지원사업 뮤지컬 <호두까기 인형 - 더 비기닝> 무대 제작 용역 (무대세트·대도구 제작·설치·유지보수·철거) |
| --- | --- |
| 과업기간 | 계약체결일 ~ 2026. 12. 31.(목) |
| 공연기간 | 2026. 12. 04.(금) ~ 2026. 12. 26.(토) (총 34회 예정) |
| 제작·납품 | 계약체결일 ~ 2026. 11. 23.(월) 제작 완료 및 제작공장 가조립 검수 (세부 일정 발주자와 협의) |
| 반입 / 셋업 | 2026. 11. 24.(화) ~ 2026. 12. 03.(목) (운송·반입·설치 및 테크 리허설 수정·보완) |
| 철거 / 반출 | 2026. 12. 26.(토) 최종 공연 종료 후 ~ 2026. 12. 27.(일) (철거·반출 및 보관 이송) |
| 수행장소 | 계약상대자 제작공장, 티켓링크 1975씨어터 및 발주자가 지정하는 장소 |
| 사업금액 | 금 198,000,000원 (부가가치세 포함) 추정가격 180,000,000원 + 부가가치세 18,000,000원 |
| 예정가격 | 비예가 방식 (예정가격 미작성) |
| 계약방법 | 협상에 의한 계약 (기술능력평가 80점 + 입찰가격평가 20점) |
| 공동계약 | 불가 — 제작·설치 및 품질·안전책임의 일원화를 위해 단독수행 |

Ⅱ. 과업 내용

□ 주요 과업

○ 시공도면·제작: 무대디자인 도면 검토, 시공도면(샵드로잉) 작성·승인, 무대세트·대도구 제작(목공·철공·도장·마감), 방염 처리, 제작공장 가조립 검수

○ 운송·반입·설치: 제작물 운송·하역, 공연장 설치·고정, 테크·드레스 리허설 중 수정·보완

○ 유지보수·철거: 공연기간 정기 점검 및 긴급 수리, 철거·반출, 보관 또는 폐기, 공연장 원상복구

※ 입찰금액에는 재료비, 제작 인건비, 시공도면 작성, 방염 처리, 운송·하역, 설치·철거 인력, 공연기간 유지보수, 장비·공구·소모품, 폐기물 처리, 4대보험 등 법정 부담금, 안전관리 등 과업 수행에 필요한 제반 비용과 부가가치세가 모두 포함되어야 합니다.

※ 세부 과업 내용은 별첨 과업지시서를 참조하시기 바랍니다.

Ⅲ. 입찰참가자격

가. 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제12조 및 같은 법 시행규칙 제14조에 따른 경쟁입찰 참가자격을 갖추고, 관련 법령상 참가자격 제한을 받지 않는 자

나. 입찰서 및 제안서 제출마감일 전일까지 나라장터(국가종합전자조달시스템)에 경쟁입찰 참가자격 등록을 완료한 자

다. 최근 5년 이내 300석 이상 공연장에서 공연된 뮤지컬 공연의 무대세트 제작·설치 실적을 누적 3편 이상 보유한 자 (증빙 자료 제출)

라. 사업자등록증상 무대장치·공연무대 제작, 공연 대도구 제작 또는 이에 준하는 업종을 영위하며 본 과업을 직접 수행할 수 있는 자

마. 무대세트 제작에 필요한 제작공장(작업장)과 목공·철공·도장 설비를 보유하거나 확보할 수 있는 자

바. 공연장 안전수칙 및 산업안전보건 관계 법령을 준수하고 필요한 전문인력과 장비를 확보할 수 있는 자

사. 공동수급 또는 하도급을 전제로 하지 않고 무대세트 제작 등 핵심 업무를 직접 수행할 수 있는 자

Ⅳ. 입찰 일정 및 제출서류

□ 입찰 일정

| 구분 | 일시 | 방법 |
| --- | --- | --- |
| 공고 게시 | 2026. 10. 30.(금) | 나라장터 |
| 가격입찰서 제출 | 2026. 10. 30.(금) ~ 11. 10.(화) 14:00 | 나라장터 전자투찰 |
| 기술제안서 제출 | 2026. 10. 30.(금) ~ 11. 10.(화) 14:00 | 나라장터 / e-발주시스템 온라인 제출 |
| 참가자격 등록 | 입찰서 제출마감일 전일까지 (2026. 11. 09.(월) 내 완료) | 나라장터 |
| 기술능력평가 | 2026. 11. 10.(화) 16:00 | 서면평가 (발주자 지정 장소) |
| 가격개찰 | 2026. 11. 10.(화) 16:00 | 나라장터 |
| 협상 | 2026. 11. 10.(화) 16:00 | 협상순위에 따라 개별 통보 |
| 계약 체결 | 2026. 11. 10.(화) 16:00 | 나라장터 전자계약 |

※ 본 공고는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제35조에 따라 긴급을 요하는 경우로서 공고기간을 10일로 단축한 공고입니다.

※ 상기 일정 중 평가·협상·계약 일정은 발주자 사정에 따라 변경될 수 있으며, 변경 시 나라장터에 공지합니다.

□ 제출서류

○ 기술제안서 1부 — 첨부 서식을 기본 틀로 작성

○ 사업비 세부 산출내역서 1부 (재료비·노무비·경비 등 항목별 산출근거 포함)

○ 사업자등록증 1부

○ 제작시설·설비 보유 현황 및 핵심 투입인력(제작총괄·설치책임자) 경력 증빙자료 1부

○ 제안내용의 사실관계를 확인할 수 있는 기타 증빙자료

※ 가격입찰서와 기술제안서를 모두 기한 내 제출하여야 유효한 입찰로 인정됩니다.

※ 기술제안서에는 입찰가격, 단가, 금전적 혜택 또는 무상제공 조건을 기재하지 않습니다.

Ⅴ. 제안서 평가 및 협상적격자 선정

기술능력평가(80점)와 입찰가격평가(20점)를 합산하여 100점 만점으로 평가하며, 기술능력평가 점수가 기술능력평가 배점한도의 85%(68점) 이상이고 입찰가격이 사업금액 이하인 자를 협상적격자로 선정합니다.

| 평가항목 | 평가내용 | 배점 |
| --- | --- | --- |
| 과업 이해도 | 작품·무대디자인·공연장 조건에 대한 이해와 디자인 구현 전략 | 10 |
| 시공·구조계획 | 시공도면 작성, 구조·하중 검토, 분해·조립 단위 계획의 적정성 | 10 |
| 제작 공정·품질 | 재료·마감·도장 품질관리, 제작 공정표 및 가조립 검수 계획 | 10 |
| 핵심인력 역량 | 제작총괄·설치책임자의 경력 및 유사 작품 경험 | 10 |
| 제작시설·설비 | 제작공장 규모 및 목공·철공·도장 설비 보유 현황 | 5 |
| 반입·설치·철거 | 운송·반입동선, 설치 공정, 철거·반출·보관 계획의 실행가능성 | 10 |
| 안전관리 | 구조 안전, 방염, 제작·설치·철거 작업 안전관리 계획 | 10 |
| 유지보수·비상대응 | 공연기간 유지보수 및 파손·고장 시 긴급 대응체계 | 5 |
| 유사 수행경험 | 유사 규모 뮤지컬 무대세트 제작·설치 경험 | 10 |
| 계 |  | 80 |

□ 협상순위 결정

○ 협상적격자의 기술능력평가 점수와 입찰가격평가 점수를 합산한 점수의 고득점순으로 협상순위를 정합니다.

○ 합산점수가 같은 경우 기술능력평가 점수가 높은 자를 선순위로 하고, 기술능력평가 점수도 같은 경우 세부평가항목 중 배점이 큰 항목에서 높은 점수를 얻은 자를 선순위로 합니다.

○ 선순위자와 협상이 성립되면 차순위자와는 협상하지 않으며, 협상이 결렬되면 다음 순위자와 순차적으로 협상합니다.

Ⅵ. 가격평가 · 개찰 · 협상

□ 입찰가격 평가

「(계약예규) 협상에 의한 계약체결기준」의 입찰가격 평점산식을 적용합니다.

| 구분 | 평가방법 |
| --- | --- |
| 평가가격이 평가기준가격의 80% 이상 | 평점 = 20 × (최저입찰가격 ÷ 해당 입찰가격) |
| 평가가격이 평가기준가격의 80% 미만 | 「(계약예규) 협상에 의한 계약체결기준」 [별표]의 저가구간 평점산식 적용 |
| 최저입찰가격이 70% 미만 | 최저입찰가격은 평가기준가격의 70% 상당가격으로 계산하며, 해당 입찰가격이 70% 미만인 경우 가격배점한도의 30%에 해당하는 점수 부여 |
| 평가기준가격 | 금 198,000,000원 (부가가치세 포함) |
| 입찰가격 상한 | 사업금액(198,000,000원)을 초과하는 입찰은 협상적격자에서 제외 |

□ 개찰 및 협상

가. 가격개찰은 기술능력평가 완료 후 나라장터에서 실시하며, 투찰 결과만으로 낙찰자를 결정하지 않습니다.

나. 협상은 1순위 협상적격자부터 진행하며, 과업내용·제작 범위·재료 및 마감 사양·일정·안전관리 방안, 제안사의 차별화 제안 및 가격 등을 대상으로 합니다.

다. 협상가격은 사업금액 범위 내에서 해당 업체가 제출한 입찰가격을 기준으로 하며 관계 규정이 정한 범위를 초과할 수 없습니다.

라. 협상이 성립된 자를 낙찰자로 결정하고 나라장터를 통해 전자계약을 체결합니다.

Ⅶ. 입찰 유의사항

○ 입찰참가자는 본 공고문, 과업지시서, 국가종합전자조달시스템 전자입찰특별유의서, 용역입찰유의서, 용역계약일반조건, 「(계약예규) 협상에 의한 계약체결기준」 등 관계 규정을 숙지한 후 입찰에 참가하여야 하며, 이를 숙지하지 못하여 발생하는 책임은 입찰참가자에게 있습니다.

○ 입찰보증금의 납부 및 귀속은 국가계약 관계 법령과 나라장터 전자입찰 관련 규정에 따릅니다.

○ 관계 법령 및 입찰유의서에서 정한 무효 사유에 해당하는 입찰은 무효로 하며, 가격입찰서 또는 제안서 중 하나라도 기한 내 제출되지 않은 경우 무효로 처리할 수 있습니다.

○ 제출서류가 허위 또는 위·변조된 것으로 확인될 경우 협상적격자·낙찰자 선정에서 제외하거나 계약을 해제·해지할 수 있습니다.

○ 본 사업은 「2026 대형 뮤지컬 시범공연 지원사업」 보조금으로 수행되며, 지원기관의 방침에 따라 사업 내용 및 일정이 조정될 수 있습니다.

Ⅷ. 문의처

| 구분 | 담당자 | 연락처 |
| --- | --- | --- |
| 기술 및 과업 | 김승수 | 010-4698-5919 |
| 입찰 및 계약 | 김효준 | 010-9103-8423 |
| 나라장터 시스템 | 조달청 고객지원센터 | 1588-0800 |

위와 같이 공고합니다.

2026. 10. 30.

브러쉬씨어터 주식회사