전국도시형소공인연합회 공고 제 2026-1101 호
용 역 입 찰 공 고 서 (긴 급)
[조달청 나라장터 전자입찰 / 협상에 의한 계약]
【긴급입찰 사유 및 입찰 참가자 핵심 준수 가이드라인】
· 1. 긴급입찰 사유(국가계약법 시행령 제35조제5항): 2026년 12월 22일~23일 SETEC 3홀 본행사 일정 준수를 위해 2026. 11. 02. 공고 개시, 14일간 단축 공고 집행.
· 2. 단순 놀이 지양 및 산업안전 배움·효용성 평가 강화: 단순 유희성 시설을 엄격히 지양하고, 산업현장 안전 실천과 배움의 효용성이 높은 기획에 최고 배점 및 우대 적용.
· 3. 즐겁고 안전하게 배우는 'Fun & Safe Learning' 체계 구축: 안전한 교구, 1:1 보조요원 밀착 배치로 안전사고 제로화 및 세대공감 에듀테인먼트 실현.
· 4. 시설물 선택·통합 적용 및 창의적 특화 기획 우대: 제시된 과업 시설(Zone 1~7)의 단순 나열을 지양하고,
유사 목적 Zone 간 통합·연계 및 적재적소 선택 구성과 신선하고 차별화된 아이디어 결합 시 높은 배점 부여.
· 5. 모든 질문은 공식 이메일(k9882k@naver.com )로만 단독 접수: 공정한 입찰 질서 유지를 위해 구두·유선 질의는 일체 불허하며 2026년 11월 11(수) 18:00까지 서면 접수된 질의에 한하여만 효력 인정.
· 6. 화재 대비 비상대피로(2.5m 이상) 및 음향 제어 설계: 무장애 양방향 피난로(폭 2.5m 이상) 확보 및 초지향성 스피커 적용을 통한 전시장 음향 제어(70dB 이하).
· 7. 운영인력 인건비 본행사 2일 기준 산출 & 3억 상한: 현장 운영요원, 사회자, 안전관리자 등 인건비는 본행사 2일(12.22~23) 기준으로 산출내역서에 전액 포함 (3억 원 초과 시 사전 개찰 즉시 무효 처리).
· 8. SETEC 지정협력업체 등록 요건 확약: SETEC 전시장 관리지침 준수 및 장치공사를 위해 SETEC 등록 지정협력업체 자격 보유 또는 낙찰 후 해당 지정협력업체 협력 시공 확약 필수.
1. 입찰에 부치는 사항
	용 역 명
	[긴급] 2026년도 클린제조환경조성 소공인 안전체험관 공간기획·디자인 공모 및 전시시설 구축·운영 용역

	사업 기간
	계약체결일(2026. 11. 23예정)로부터 2026년 12월 31일까지
★ 현장 본운영: 2026. 12. 22.(화) ~ 12. 23.(수) [2일간 고정 진행, SETEC 3홀]

	사업 규모 및 장소
	서울 강남구 남부순환로 3104 SETEC 컨벤션센터 제3전시장(3홀) 내 20m × 20m = 400㎡ (독립부스 형태)

	예산금액
(기초금액)
	금 300,000,000원 (금 삼억 원, 부가가치세 포함) [절대 상한 금액]
- 추정가격: 272,727,273원, 부가가치세: 27,272,727원
★ 본 기초금액(3억 원)을 초과한 입찰서는 사전 개찰 시 즉시 무효 처리함.

	


과업 내용
	체험관 창의기획·공간설계 공모, 400㎡부스 시설물 선택·통합 제작·설치(VR 시뮬레이터 설치 및 지정장소 이전설치, 소방안전, 외곽 LED 라이브 송출, 스마트 크로마키 포토존, 가변형 무대, 화재보험 및 에너지 상담 등 최적 배치), 산업안전 배움·효용성 극대화 및 Fun & Safe Learning 구현,
화재 대비 비상대피로(폭 2.5m 이상) 설계, 음향 간섭 방지, 관람객 순환 동선 및 인기 존 대기자 배려
대책(모바일 웨이팅 등), 운영인력(본행사 2일 기준) 및 인건비 일체 포함 운영, 시설물별 일일 이용자 분류통계 및 일일 안전점검 보고서 제출, 본행사 종료 후 6시간 이내 초단기 야간 철거 및 SETEC 3홀 원상복구 일체



	용 역 명
	[긴급] 2026년도 클린제조환경조성 소공인 안전체험관 공간기획·디자인 공모 및 전시시설 구축·운영 용역

	입찰 방식
	일반경쟁입찰, 총액입찰, 전자입찰(조달청 나라장터), 긴급입찰

	낙찰자 결정 방식
	협상에 의한 계약 (기획재정부 계약예규 제43조)
★ 기술능력평가 90점 + 입찰가격평가 10점 (종합평점 100점)



2. 긴급입찰 사유 및 법적 근거
· 법적 근거: 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제35조 제5항 제1호(다른 국가사업과 연계되어 일정상 긴급을 요하는 경우) 및 동조 제4항 제2호 적용.
· 사업 일정 고정성: 본 안전체험관은 2026년 12월 22일(화)부터 12월 23일(수)까지 개최되는 국가 소공인 박람회의 핵심 부속 행사로서, 국가 박람회 행사 일정이 확정 고정되어 있어 일정 연기가 불가능합니다.
· 공기 확보 필요성: 공간 3D 실시설계, 친환경 모듈러 부스 사전 제작(최소 20일 이상), 5대 주요공정 실감형 VR 콘텐츠 연동, 사전 안전점검 및 SETEC 3홀 반입 준비 공기를 확보하기 위해 2026년 11월 02일(월) 공고를 개시하고 공고기간을 단축(14일간)하여 긴급입찰로 집행합니다.



3. 입찰 참가 자격 및 공동수급 요건
· 기본 자격: 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제12조 및 동법 시행규칙 제14조에 따른 요건을 갖추고, 조달청 전자입찰 이용자 등록을 필한 자.
· 면허 및 증명: 국가종합전자조달시스템(나라장터)에 전시및행사대행업(업종코드: 9901)으로 등록하고,
「중소기업기본법」에 따른 중소기업확인서 및 직접생산확인증명서(전시홍보관설치및대행서비스 또는 축제및행사대행서비스)를 소지한 업체.
· 공동계약 허용: 부스 구조물의 구조적 안정성, 방염 시공 및 전문 시공력 확보를 위해 「건설산업기본법」에 따른 실내건축공사업(업종코드: 0006) 등록업체와의 공동수급(공동이행방식 또는 분담이행방식, 대표사 포함 2개사 이내)을 허용함.
· 특수 조건 (전시장 규정 준수 및 직접 시공): 본 사업은 SETEC 전시장 관리지침에 따라 현장 부스 장치 및 설비 공사가 가능한 업체여야 하며, 「SETEC 등록 지정협력업체」 자격을 보유하지 않은 경우 낙찰 후 해당 지정협력업체와 협력하여 시공함을 확약하여야 함. (SETEC 전시컨벤션센터 전시시설을 직접 구축·운영 가능한 역량 보유 업체)
· 결격 사유: 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제27조 및 동법 시행령 제76조에 따른 부정당업자의 입찰참가자격 제한을 받지 않는 업체.



4. 공간 기획, 산업안전 배움·효용성 및 과업 수행 특별 원칙
· 산업안전 배움과 효용성: 단순 키즈카페형 유희 놀이시설을 엄격히 배제하며, 실제 소공인 제조공장에서 빈번히 발생하는 5대 중대 위험요인(끼임, 추락, 감전, 화재, 유해화학물질)을 명확히 인지하고 자율 점검 및 비상대피 수칙을 체득하는 '실질적 배움과 교육적 효용성'을 최우선으로 평가합니다.

· Fun & Safe Learning 체계: 방문객(근로자, 학부모, 자녀)이 안전을 흥미진진한 도전으로 받아들이도록 즐겁게 배우되(Edutainment), 체험 설비 모서리 완충재 마감, 친환경 연기, VR 1:1 보조요원 배치 등 철저히 '안전하게 배울 수 있는(Fun & Safe Learning)' 체계를 완비하여야 합니다.
· 시설물 선택·통합 및 차별화 기획 우대: 제시된 과업 시설(Zone 1~7)은 개별 공간을 반드시 분리·고정해야 하는 필수 사항이 아니며, 유사한 홍보·체험 목적을 지닌 Zone 간 통합·연계 운영을 적극 허용함. 각 Zone의 고유 특성을 살려 공간 효율성과 관람객 편의를 극대화하고, 관람객의 이목을 집중시키는 신선하고 차별화된 아이디어를 결합하여 교육 및 집객 효과를 극대화한 제안에 높은 배점을 부여합니다.
· 비상대피로(2.5m 이상) 확보: 화재 등 비상사태에 대비하여 전시장 내 주 피난통로(폭 2.5m 이상 무장애)를 상시 확보하고, 양방향 피난 동선(Dual Exit Route) 및 비상 유도선이 완벽히 설계되어야 합니다.
· 음향 및 소음 제어: SETEC 전시장 운영규정(음압 70dB 이하)을 엄격히 준수하여야 하며, 퀴즈 무대 등에는 소리가 지정 구역에만 전달되는 '초지향성 스피커'를 적용하여 공간 간 음향 간섭을 제어하여야 합니다.
· 동선 및 대기자 배려 대책: A트랙(소공인)과 B트랙(가족) 듀얼 순환 동선 다이어그램을 제시하고, VR 체험존 등 인기 구역의 대기자를 위해 스마트 웨이팅(모바일 알림톡), 편안한 대기공간, 사전 볼거리 제공 등 충분한 배려 대책을 수립하여야 합니다.



5. 가격제안서 작성 및 운영인력 인건비(2일 기준) 산출 지침
· 예산 상한 준수: 투찰금액은 부가가치세를 포함하여 최대 예산금액인 금 300,000,000원(금 삼억 원) 이하이어야 하며, 3억 원을 초과한 입찰은 사전 개찰 즉시 무효 처리합니다.
· 운영인력 2일 인건비 포함: 제안사는 현장에 투입되는 운영요원, 행사진행요원, 퀴즈 전문 사회자(MC), 현장 안전관리자, 응급구조사 등 모든 현장 지원 인력의 인건비를 '본행사 2일(12.22~23)' 투입 기준으로 산출내역서에 전액 포함하여야 하며, 사후 추가 정산이나 별도 청구는 불허합니다. (총괄 PM은 전 기간 관리)
· 객관적 증빙 첨부 의무: 가격입찰서 제출 시 세부 품목별 산출내역서(원가계산서)와 함께 다음 객관적 증빙자료를 필히 첨부하여야 합니다: ① 공인 물가조사기관 단가 사본, ② 주요 하드웨어 2개사 비교견적서, ③ 정부 공인 노임단가표, ④ 자재 일위대가표 또는 최근 거래실례가격 계약서 사본.
· 미제출 시 제재: 객관적 근거자료를 첨부하지 않거나 과다 계상한 경우, 기술평가 및 가격평가에서 감점 조치하며 우선협상 시 해당 비목을 강제 삭감 조치합니다.



6. 시설 내 안전관리자 상주배치 및 사고대비 특수조건
· 안전관리자 자격: 「산업안전보건법」에 따른 산업안전기사/산업안전산업기사, 또는 소방안전관리자 2급 이상의 공인 자격을 보유한 '전담 안전관리자'를 지정하여 자격증 사본 및 상주배치 확약서를 제출하여야 합니다.
· 전 과정 현장 상주: 지정된 안전관리자는 ① 반입·설치 공사(12.21), ② 행사 본운영(12.22~23), ③ 야간 철거(12.23 17:00~24:00)까지 전 일정 동안 시설 내에 100% 현장 상주하여 안전 통제를 총괄하여야 합니다.
· 사고대비 및 보험: 부스 내 응급구조사 1인, 자동심장충격기(AED), 구급세트를 상시 비치하고 관할 소방서·경찰서·지정병원과 핫라인 비상대응체계를 구축하여야 하며, 1인당 1억/사고당 10억 영업배상책임보험 증권을 계약 체결 시 의무 제출하여야 합니다.



7. 시설물별 이용자 통계 및 안전점검 보고서 제출 의무

· 체험자 분류 통계: 행사 기간(12.22~23) 동안 전시장 내 각 테마존 및 세부 체험 시설물별(VR 체험, 소화기 시뮬레이터, 화재보험 상담, 보호구 실습, OX 퀴즈 등) 일일 이용자 수 및 누적 체험자 수를 종류별·시간대별·연령대별로 세분화하여 계측·집계한 '시설물별 이용실적 통계 보고서'를 결과보고서와 함께 제출하여야 합니다.
· 안전점검 보고서: 상주 안전관리자가 매일 작성하는 '일일 시설물 안전점검 일지(체크리스트: 전기, 구조물, 방염, 피난통로 2.5m, 소방설비 등)' 및 비상조치 기록, 철거 안전 확인서를 포함한 '안전관리 종합보고서'를 결과보고서와 합철 제출하여야 합니다.



8. 긴급 입찰 추진 일정
	단 계
	주요 내용 및 일정
	비 고

	입찰공고
	2026. 11. 02.(월)
	조달청 나라장터 긴급입찰 게시 (14일간 단축공고)

	공식 질의 마감
	2026. 11. 11.(수) 18:00까지
	k9882k@naver.com 단독 접수 (서면 질의만 인정)

	가격 투찰 마감
	2026. 11. 16.(월) 
	조달청 나라장터 전자 제출 (3억 원 상한 엄수)

	제안서 제출 마감
	2026. 11. 16.(월) 
	e-발주시스템 온라인 제출 (객관적 견적증빙 포함)

	
기술능력 평가회
	
2026. 11. 18.(수) 예정
	전문위원 5인이내, 종합평점(100점)은 기술능력평가90점 (정량평가20점 + 정성평가70점)과 입찰가격평가10점
*기술능력 평가회 개최일시, 참가자 개별통보

	우선협상 실시
	2026. 11. 19.(목) ~ 11. 23.(월)
	기술 및 가격 협상

	계약 체결 및 착수
	2026. 11. 24.(화) 예정
	10억 배상책임보험 증권 접수 및 착수보고

	* 당사 사정으로 인한 일정 및 내용 변동이 가능하며 변동 시 추후 공지



9. 협상적격자 및 낙찰자 결정 방식
· 평가 비율: 기술능력평가(90점)와 입찰가격평가(10점)를 합산하여 고득점 순으로 협상을 실시합니다. 종합평점 100점은 기술능력평가 90점(정량평가 20점 + 정성평가 70점)과 입찰가격평가 10점으로 구성 됩니다.
· 협상적격 기준: 기술능력평가 배점한도의 85%(77점) 이상인 자.
· 동점자 처리: 기술능력평가 고득점자 우선, 기술점수도 동일한 경우 정성평가 배점이 가장 큰 항목 순으로 고득점자 우선 선정.

10. 공식 질의 접수처
· 공식 접수처: k9882k@naver.com (공식 이메일 단독 접수)
· 질의 마감: 2026년 11월 11일(수) 18:00까지 접수된 건에 한하여 일괄 서면 답변 회신
· 유의사항: 공정한 입찰 질서 유지를 위해 전화 및 구두 질의는 일체 불허하며, 공식 이메일로 접수된 서면 질의에 한하여만 답변 내용의 법적 효력을 인정합니다.

2026년 11월 02일
(사)전국도시형소공인연합회장
