## 총공사기간
총 공 사 기 간 산 정
■ 공사명 : 곤충산업화지원 증축공사_건축
※ 공공 건설공사의 공사기간 산정기준( 적정 공사기간 확보를 위한 가이드 라인 '26.01. 국토교통부)
■ 공사기간 = 1.준비기간 + 2.비작업일수 + 3.작업일수 + 4.정리기간
구 분 | 적 용 | 산 출 내 역 |  |  |  | 일 수 | 비 고
1. 준 비 기 간
1) 준 비 기 간 | 설계도서 검토, 자재, 장비 조달 등 착수 준비, 공종별 준비기간 | 1 | 일 × | 1 | = | 1
소 계 | [5 empty] | 1
2. 비 작 업 일 수 | 제주특별자치도 제주시 기준
2.1 작업불가능한일수(A)
1) 강우 | 일강수량 5mm 이상 | 12월 | ~ | 3월 | = | 14
2) 강설 | 신적설 5cm이상 | 12월 | ~ | 3월 | = | 0.2
3) 강풍 | 최대순간 풍속15m/s이상 | 12월 | ~ | 3월 | = | 26.1
4) 혹서기 | 일최고 기온 33 oC 이상 | 12월 | ~ | 3월 | = | 0
소 계 | [5 empty] | 40.3
2.2 법정공휴일수(B) |  | 12월 | ~ | 3월 | = | 23
2.3 중복일수(C) |  | 12월 | ~ | 3월 | = | 8
▶ 비작업일수산출 | A+B-C |  |  |  |  | 56
3. 작 업 일 수
1) 작업일수(순공사일수) | 주요공정 작업일수 | 붙임 산출내역 참조 |  |  |  | 62.3
소 계 | [5 empty] | 62
4. 정 리 기 간
1) 정 리 기 간 | 준공 검사 준비, 시설물 인수, 행정절차 이행 및 현장정리 등 | 1 | 일 × | 1 | = | 1
소 계 | [5 empty] | 1
합 계 | 총공사기간 |  |  |  |  | 120

## 비작업일수
1. 기상상태에 따른 비작업일수(A)
1) 강우 | (5mm이상) | [13 empty] | 10mm , 3mm 등 가이드라인 보면서 조정가능
구 분 | 지점명 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 소 계
불가일수 | 고산 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 2.1 | 4.5 | 4.7 | 5 | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 6.8 | 2.4 | 49.3
| 서귀포 | 3.3 | 2.4 | 3.1 | 3 | 5.1 | 5.7 | 5.9 | 6.5 | 6.5 | 7.1 | 8 | 3.3 | 59.9
| 성산 | 4.4 | 3.8 | 4.1 | 4.1 | 5.8 | 5.8 | 5.5 | 6.2 | 6.8 | 7.7 | 7.6 | 3.6 | 65.4
| 제주 | 3.7 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 4.4 | 4.4 | 3.9 | 4.8 | 5.3 | 5.5 | 6.9 | 3.5 | 52
본 사업 적용 |  |  | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 4.4 | [7 empty] | 14
2) 강설 | (신적설 5cm이상)
구 분 | 지점명 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 소 계
불가일수 | 고산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 서귀포 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 성산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 제주 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2
본 사업 적용 |  |  | 0.2 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0.2
3) 강풍 | (일최대순간풍속 15m/s이상)
구 분 | 지점명 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 소 계
불가일수 | 고산 | 11.9 | 19.5 | 19.4 | 17 | 12.3 | 9.9 | 6 | 2.8 | 4.1 | 5.8 | 5.4 | 10 | 124.1
| 서귀포 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 1.1 | 0.7 | 1.3 | 6.3
| 성산 | 1.6 | 2.4 | 1.9 | 2.4 | 3.2 | 2.2 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 21.8
| 제주 | 4.2 | 8.6 | 6.6 | 5.8 | 5.1 | 4.3 | 2.9 | 2.4 | 2.9 | 2.6 | 2.3 | 3.6 | 51.3
본 사업 적용 |  |  | 8.6 | 6.6 | 5.8 | 5.1 | [7 empty] | 26.1
4) 혹서기 | (일최고 기온 33˚C 이상)
구 분 | 지점명 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 소 계
불가일수 | 고산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2.2 | 0 | 0 | 3
| 서귀포 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | 0 | 1.4
| 성산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 2.5 | 0 | 0 | 3.8
| 제주 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 5.5 | 8.1 | 0.3 | 0 | 14.5
본 사업 적용 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2. 법정공휴일수(B)
구 분 |  | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 소 계
불가일수 | 2026년 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 68
본 사업 적용 |  |  | 5 | 6 | 7 | 5 | [7 empty] | 23
3. 중복일수(C) : (A x B / 달력일수)
구 분 |  | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 소 계
달력일수 | 2026년 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 365
중복일수 | 고산 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 33
| 서귀포 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13
| 성산 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16
| 제주 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 22
본 사업 적용 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [7 empty] | 8

## 작업(순공사)일수
작 업(순 공 사) 일 수 | [9 empty] | 120
공종 | 품 명 | 규 격 | 수 량 | 단위 | 구분 |  |  |  | 비 고
[5 empty] | 기준수량(일) | 단위 (일/공종단위) |  | 공사일수(일)
1. | 가설공사
| 가설사무소, 비계, 보양 |  | 0.03 | 식 | 0.1 | 식 | /일 | 0.3
2. | 토 및 지정공사
| 토공,배수,포장,조경 |  | 1.5 | 식 | 0.5 | 식 | /일 | 3
3. | 철근콘크리트공사
| 철근,거푸집,콘크리트 |  | 1.2 | 식 | 0.2 | 식 | /일 | 6
4. | 철골공사
| 제작,설치,접합 |  | 1.2 | ㎡ | 0.05 | ㎡ | /일 | 24
5. | 지붕 및 홈통공사
| 지붕,홈통,우수관 |  | 1.2 | ㎡ | 0.4 | ㎡ | /일 | 3
6. | 창호 및 유리공사
| 창호,유리,실링 |  | 1.6 | ㎡ | 0.4 | ㎡ | /일 | 4
7. | 판넬공사
| 벽,지붕,후레싱 |  | 2.4 |  | 0.4 | 0 | /일 | 6
8. | 오수처리서설설치공사
| 이전, 신규 설치 |  | 3 | ㎡ | 0.5 | ㎡ | /일 | 6
9. | 기계설비공사
| 위생기구,옥외위생배관,급배수,환기배관 |  | 1.6 | ㎡ | 0.4 | ㎡ | /일 | 4
| 냉난방설치,EHP 장비및공사 |  | 1.2 | ㎡ | 0.2 | ㎡ | /일 | 6
| 합 계 |  |  |  | 0 |  | 0 | 62.3