## 표지
와동교육도서관 장애물 없는 생활환경[BF] 보완 공사(사인물)
안산시 중앙도서관

## 설계설명서
설 계 설 명 서
| 1. 공 사 명 : | 와동교육도서관 장애물 없는 생활환경[BF] 보완 공사(사인물)
| 2. 위 치 : | 단원구 와동공원로 71 (와동)
3. 공 사 목 적 :
| 4. 공 사 개 요 : | 외부창호 필름시공, 컬러시트 부착, 점자안내도 2개소,
5. 본 공사는 설계도서 및 시방서에 의하여 시공한다.
| 6. 본 공사의 기간은 착공일로부터 |  | 28일간으로 한다
7. 설계변경 조건
가. 본 공사는 조사당시 수집된 자료에 의하여 추정 설계한 것인 바, 조사가 불가능한 부분 및 조사 후 변경된 사항에
대하여는 시공당시 실정에 맞추어 설계 변경함
나. 본 공사 시공중 관의 방침이 변경 되었을 때
다. 설계상 품셈적용 및 계산착오가 있을 때
라. 당초 지정된 골재원의 운반거리가 변동되었을 때
8. 공사기간의 연기
가. 본 공사기간 중 강우일수가 과거 5년 동안의 평균 강우 일수보다 초과 되었을 때
나. 천재지변으로 인하여 작업이 중단되었을 때
다. 관의 지시로 인하여 작업이 중지되었을 때
9. 본 공사의 검사 또는 감사 시 지적된 사항에 대하여는 관의 지시(설계변경, 재시공, 또는 변상 등)에 따라야 한다.
가. 공사 중 고의 또는 과실로 인하여 발생되는 모든 피해에 대한 변상, 보상 등은 도급자 책임으로 처리하여야 한다.
나. 시공 상에 있어서 감독관의 입회 및 승인을 받아야 하는 사항은 사전 에 통보해야 하며, 이를 기만하여 발생되는
손실은 도급자 부담으로 관계법규에 의거 기설하여 사용해야 한다.
다. 공사용 전력과 공사용수의 설비는 도급자 부담으로 관계법규에 의거 가설하여 사용해야 한다.
라. 모든 시설물의 설치기준점은 설치요령서 및 감독관의 지시에 따라 설정하되 준공 후 조입 및 정비를 고려하여 사후
관리가 가능한 위치에 영구 보존토록 설정해야 한다.
11. 관급자재 관리
가. 도급자는 감독관으로부터 지급받는 관급자재의 품명, 규격, 기타 이상 유무를 확인한 후 인수하여야 하고 당시로부터
도급자에게 인계된 기자재의 보관 및 관리는 도급자가 책임을 지고 특히 인계된 기자재를 공사현장에 방치하는 일이
없도록 한다.
나. 본 공사를 위하여 도급자에게 지급되는 모든 기자재의 사고에 대한 책임은 도급자가 지며 이와 같은 공사 수행에
지장을 초래하지 않도록 즉시 복구 또는 변상하여야 한다.
다. 관급자재는 본 공사에만 사용되며 잉여자재는 즉시 절차에 의하여 반납하여야 한다.
라. 당시 감독관의 지시에 위배되는 공사는 재시공하여야 하며 그에 소요되는 자재는 시공자 부담으로 한다.
마. 도급자는 감독관의 승인 없이 여하한 자재도 외부에 반출할 수 없다.
바. 기자재의 불출에 필요한 수속과 양식은 감독관이 지시한다. 불출된 기자재에 대하여 감독관은 각종 보고서를
제출하도록 도급자에게 요구할 수 있으며 도급자는 감독관이 지시하는 양식에 의하여 보고서를 제출하여야 한다.
12. 사급자재 관리
가. 도급자가 본 공사를 위하여 사용하는 건설장비, 공구 및 자재는 미리 견본을 제출하여 감독관의 검수를 받은 후
사용하여야 한다. 검수를 받지 않거나 불합격된 자재를 사용하여 시공하는 경우에는 이를 인정할 수 없으며 이와
같은 자재를 사용하여 야기되는 여하한 사고도 도급자가 책임을 진다.
나. 사급자재 중 필요에 따라 감독관이 자재시험을 요구할 때는 도급자 부담으로 관계기관에 의하여 이들 품목에 대한
시험성적 결과를 제시하여야 하며 감독관이 양호하다고 판정한 후에 사용할 수 있다.
13. 공사장 관리
가. 본 공사에 필요한 제반 안전설비는 도급자의 부담으로 설치하며 공사 시행 기간 중 취역하는 인원의 재해에 대하여는
이를 책임진다.
나. 공사관리는 근로기준법, 근로안전관리 규칙 및 보안법규에 의거 관리한다.
다. 공사장은 항상 출입자의 감시, 사고방지, 화재, 도난 예방 및 품질위생의 단속에 충분한 조치를 취하여야 한다.
라. 인접한 공작물에 해를 끼치지 않도록 필요한 시설을 하고 보장하여야 한다.
마. 공사 시공 중에 모든 재료를 항상 정리하여 현장 내외를 깨끗이 청소할 것이며 공사 완성 후 가설물의 철거 기타 잔해
일체를 정리한 후 준공검사를 받아야 한다.
14. 노무관리
가. 도급자가 동원한 모든 종업원에 대한 관리책임은 도급자가 진다.
나. 당시는 현장대리인으로 하여금 기타 도급자의 직원 또는 노무자에 대하여 공사시행 또는 관리상 부적당하다고 인정될
때에는 충분한 이유를 명시하여 도급자에게 그 변경을 요구할 수 있다.

## 일반,특별시방서
일 반 시 방 서
1. 본 공사는 토목공사 표준시방서 및 특별시방서의 해당 조항에 의해 시공한다.
2. 본 시방서에 명시되지 않은 사항에 대하여는 공사 감독관의 지시에 따른다.
3. 현장대리인은 감독관의 사전 승인없이 현장에서 이탈하지 못한다.
4. 공사중 설계도서 및 시방서에 명시되지 않은 경미한 사항은 도급인 부담으로 공사감독관의 지기에 따라 시행하여야
한다.
5. 도급인은 공사전에 착공계, 현장대리인계 및 도급공사 내역서, 예정공정표, 기타 조달규정에 의한 제반서류를 감독관에
게 제출하여야 한다.
6. 도급인은 감독관이 요구한 규격의 사진을 공사착수 전경과 중요부분 시공중과 준공전경을 촬영하여 감독관에게 제출
하여야 한다.
7. 감독관이 필요로 하는 공사도면 및 사무용품은 도급인 부담으로 제공한다.
8. 공사 중 도급인이 불완전한 시공을 할때 감독관은 공사를 중지시킬 수 있으며 도급인은 이에 이의를 제기하거나 손해
배상 청구를 할 수 없다.
9. 시공된 구조물검사를 위하여 부분적으로 파괴시켰을 때에는 도급자 부담으로 감독관이 지시하는 시일까지 복구하여야
한다.
10. 공사에 필요한 기재 및 자재는 공정에 지장이 없도록 준비하여야 하며 이를 사용하기 전에 반드시 감독관의 검사를
받아 합격품을 사용하고 불합격품은 즉시 현장밖으로 반출하여야 한다.
11. 공사중 국, 공유 및 사유재산에 손해를 끼쳤을 때에는 도급인 부담으로 배상 또는 원상복구 하여야 한다.
12. 공사현장에서 발생되는 발생품은 감독관이 지정하는 장소에 도급인 부담으로 운반 저장하여야 한다.
13. 공사현장에 대한 안내판과 위험표지판은 감독관 지시에 따라 착공과 동시에 감독관이 지시하는 장소에 설치하여야
한다.
14. 공사중 관계법규를 준수하고 보안조치에 필요한 제반시설 완료후에 감독관의 검사를 받아야 한다.
15. 도급인은 작업상황, 재료수급 상황 및 중기의 이동사항등의 일보를 감독관이 지시하는 양식에 따라 작성 제출하여야
한다.
16. 도급인은 온도표 및 천후표를 매일 기록하여 감독관이 지시하는 장소에 비치한다.
17. 공사를 완료하였을 때에는 공사장내의 가설물을 완전히 제거하고 청소, 정리후에 감독관의 검사를 받아야한다
18. 본 시방서에 명시되지 않은 사항이라도 관계법규 및 사회통념상 처리하여야 할 사항등 관계있는 것은 이를 준수
하여야 한다.
특 별 시 방 서 ( 총 칙 )
1. 착공계 제출
도급자는 착공계 제출시 공사 착공전 사진 및 현장대리인, 안전관리인, 품질관리인을 선임하고 그에 따른 관리계획서와
재해사전예방대책, 환경관리계획서를 시행청에 제출하여야 한다.
2. 현장 확인
도급자는 착공과 동시에 현장확인을 실시하고 설계도서와 상이되는 사항이 발견될 경우 감독관과 협의하여 즉시
시행청에 보고하고 지시를 받아 시공하여야 한다.
3. 시공계획 제출
현장대리인은 착공과 동시에 시공에 관한 도급내역서, 예정 공정표 및 세부계획서를 제출하여 감독관의 승인을 얻어
공사를 착공하여야 한다.
4. 관련자 현장 이탈금지
현장 대리인은 감독관의 사전 승인없이 절대 현장을 이탈하여서는 안된다.
5. 가설물 및 안내판
착공과 동시에 공사표지판 및 안내판을 즉시 설치하고 안전시설물 및 표지판을 설치하여야 하며 또한 기타 감독관이
필요하다고 인정될 경우 감독관의 지시에 따라 설치하여야 한다.
6. 안전,환경,재해예방,품질관리
본 공사는 설계도서 및 제반 규정에 의한 시공기준에 따라 소정의 규격에 따라 시공하여야 하며, 또한 안전,환경,재해
예방,품질관리는 관리계획서에 따라야 한다.
7. 자재관리
가) 본 공사용 관급자재는 도급자 책임하에 보관하고 감독관의 불출지시에 따라 사용하여야 하며, 관급자재 수불부를
작성 비치하여야 한다
나) 본 공사용 반입자재는 감독관의 승인을 받아 사용하여야 하며 규격에 미달된 자재는 감독관의 지시에 따라 즉시
반출하여야 한다.
8. 중기관리
본 공사에 필요한 주요 장비는 감독관의 검사 후 합격된 장비에 한하여 반입하며 반입된 장비는 감독관의 승인을 받지
않고는 철수할 수 없다.
9. 안전관리
도급자는 착공과 동시에 소정의 자격을 갖춘 안전관리 책임자를 선임 배치하여 모든 사고를 미연에 방지하고 위험
개소에는 위험 표지판과 교통에 지장이 초래되는 공종을 시공시 안내표지판 및 교통신호수를 배치하여 안전을 기하며
공사기간중 교통사고에 대한 보상 및 기타 사고처리 책임을 일체 도급자가 진다.
10. 발생품 처리
공사중 발생된 자재는 즉시 감독관을 경유하여 "구청"에 보고하여야 하며 "구청"의 지시에 따라 보관하거나 구청에서
지시하는 장소까지 운반하여야 한다.
11. 공사현장 사진 제출
도급자는 착공전, 공사중, 준공 등 공사전반에 걸쳐 칼라사진을 수시로 제출하고 준공시 사진첩 2부를 작성하여
제출하여야 한다.

## 예정공정표
예 정 공 정 표
공 사 명 : | 와동교육도서관 장애물 없는 생활환경[BF] 보완 공사(사인물) | [8 empty] | (착공일로부터 28일간)
월일 공정 | 3 | 5 | 7 | 10 | 13 | 15 | 17 | 20 | 23 | 25 | 28 | 비 고
현 장 답 사
자 재 준 비
재 단 작 업
현 장 설 치
현 장 정 리

## 갑지
과 장 |  | 팀 장 |  | 심사자 |  | 담당자 |  | 2026년 10월
와동교육도서관 장애물 없는 생활환경[BF] 보완 공사(사인물)
| 공사 위치 : |  | 안산시 단원구 와동공원로71 (와동)
| 공사 내용 : |  | 외부창호 필름시공, 컬러시트 부착, 점자안내도 2개소,
|  |  | 총 공 사 비 : |  | 52786000 |  | 일금오천이백칠십팔만육천원
|  |  | 도급예정액 : |  | 52786000 |  | 일금오천이백칠십팔만육천원

## 공사원가계산서
공 사 원 가 계 산 서
공사명 : | 와동교육도서관 장애물 없는 생활환경[BF] 보완 공사(사인물)
비 목 |  |  | 금 액 | 구 성 비 | 비 고
| 재 | 직 접 재 료 비
순 | 료 | 간 접 재 료 비
| 비 | 소 계
| 노 | 직 접 노 무 비
공 | 무 | 간 접 노 무 비 |  | (직노) * 17.5%(6개월 이하 공사 적용)
| 비 | 소 계
기 계 경 비
사 | 경 | 산 재 보 험 료 |  | (노무) * 3.56%
|  | 고 용 보 험 료 |  | (노무) * 1.01%
|  | 건 강 보 험 료 |  | (직노) * 3.595%
원 |  | 연 금 보 험 료 |  | (직노) * 4.75%
|  | 노인장기요양보험료 |  | (건강보험료) * 13.14%
|  | 산업안전보건관리비 | 1141670 | (재+직노)*3.11%
|  | 환 경 보 전 비 |  | (직노+재료+경비)*0.3%
|  | 건설기계대여대금보증서 |  | (직노+재료+경비)*0.1%
가 | 비 | 기 타 경 비 |  | (노무+재료) * 5%
|  | 석면분담금 |  | (노무비) * 0.006%
|  | 임금채권부담금 |  | (노무비) * 0.09%
소 계
계
일 반 관 리 비 |  |  |  | (재료비+노무비+경비)×8.0%
이 윤 |  |  |  | (노무비+경비+일반관리비)×15%이내
공 급 가 액
부 가 가 치 세 |  |  |  | (공급가액)×10%
도 급 예 정 액
관 급 자 재 대 |  |  | #REF!
총 공 사 비 |  |  | 52786000

## 일위
일 위 대 가
공 종 | 규 격 | 수량 | 단위 | 합 계 |  | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 경 비 |  | 비고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
제 호표 자착식 시트부착( ㎡ 당 )
도 배 공 |  | 0.06 | 인
공구손료 | 인건비 | 3 | %
| 소 계 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
제 호표 시트지 재단( ㎡ 당 )
특별인부 |  | 0.012 | 인
잡재료비 | 인건비 | 3 | %
| 소 계 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
제 호표 지정컬러 시트 컷팅( ㎡ 당 )
특별인부 |  | 0.06 | 인
공구손료 | 인건비 | 3 | %
| 소 계 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
제 호표 지정컬러 시트 시공( ㎡ 당 )
특별인부 |  | 0.12 | 인
공구손료 |  | 3 | %
| 소 계 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
제 호표 점자표찰부착 ( 일당 )
특별인부 |  | 0.7 | 인
공구손료 | 인건비 | 3 | %
| 소 계 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
외부창호 필름 설치
단열필름 | 0.5mm 2mil | 404 | ㎡
단열필름재단 |  | 404 | ㎡
단열필름시공 |  | 404 | ㎡
| 소 계 | 4.75 | ㎡ | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
컬러시트 설치
컬러시트 | 1000mm | 29.11 | ㎡
컬러시트컷팅 |  | 29.11 | ㎡
컬러시트시공 |  | 29.11 | ㎡
컬러시트철거 |  | 29.11 | ㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 시공의50%
| 소 계 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
점자안내표찰 설치
점자안내판 | 1mX0.8m | 1 | ea
점자비상대피도 | 400X300X5T | 1 | ea
점자표찰시공 |  | 2 | ea
| 소 계 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 수량산출
수 량 산 출 서
공 종 | 산 출 내 역 | 수 량
1. 외부창호 필름시공 | 1층 창호 (10%할증)
- 동쪽 창호
| 소 요 량 ] 0.9mX2.4mX4eaX1.1 | 9.5 | ㎡
| 소 요 량 ] 0.95mX2.4mX2eaX1.1 | 5.01 | ㎡
| 소 요 량 ] 0.6mX0.3mX28eaX1.1 | 5.54 | ㎡
- 남쪽 창호
| 소 요 량 ] 5.6mX2.4mX1.1 | 14.78 | ㎡
| 소 요 량 ] 0.6mX0.3mX18eaX1.1 | 3.56 | ㎡
| 소 요 량 ] 11mX2.4mX1.1 | 29.04 | ㎡
- 서쪽 창호
| 소 요 량 ] 19.2mX2.4mX1.1 | 50.68 | ㎡
| 소 요 량 ] 4.7mX2.4mX1.1 | 12.4 | ㎡
| - 1층 설치량 합계 ] | 130.51 | ㎡
2층 창호 (10%할증)
- 동쪽 창호
| 소 요 량 ] 7.5mX2.4mX1.1 | 19.8 | ㎡
| 소 요 량 ] 15.4mX2.4mX1.1 | 40.65 | ㎡
- 남쪽 창호
| 소 요 량 ] 16.25mX2.4mX1.1 | 42.9 | ㎡
| 소 요 량 ] 0.9mX2.4mX2X1.1 | 4.75 | ㎡
- 서쪽 창호
| 소 요 량 ] 1.9mX2.4mX6X1.1 | 30.09 | ㎡
| 소 요 량 ] 0.6mX2.4mX1.1 | 1.58 | ㎡
- 북쪽(동아리실1,2) 창호
| 소 요 량 ] 3.6mX2.4mX2X1.1 | 19 | ㎡
| - 2층 설치량 합계 ] | 158.77 | ㎡
3층 창호 (10%할증)
- 사무실 창호
| 소 요 량 ] 1.9mX2.4mX4X1.1 | 20.06 | ㎡
| 소 요 량 ] 0.9mX2.4mX2X1.1 | 4.75 | ㎡
- 정리실 창호
| 소 요 량 ] 0.9mX2.4mX3X1.1 | 7.12 | ㎡
- 강당 창호
| 소 요 량 ] 0.9mX2.4mX4X1.1 | 9.5 | ㎡
| 소 요 량 ] 1.9mX2.4mX1.1 | 5.01 | ㎡
| 소 요 량 ] 0.6mX2.4mX1.1 | 1.58 | ㎡
- 메이커 페이스 창호
| 소 요 량 ] 0.9mX2.4mX2X1.1 | 4.75 | ㎡
| 소 요 량 ] 0.9mX0.7mX2X1.1 | 3.36 | ㎡
| 소 요 량 ] 0.6mX21.7mX1.1 | 1.12 | ㎡
- 동아리실3,4 창호
| 소 요 량 ] 3mX2.4mX2X1.1 | 15.84 | ㎡
- 탕비실 창호
| 소 요 량 ] 1.6mX2.4mX1.1 | 4.22 | ㎡
| - 3층 설치량 합계 ] | 77.31 | ㎡
계단실 창호 (10%할증)
| 소 요 량 ] 1.24mX2.3mX6X1.1 | 18.82 | ㎡
| 소 요 량 ] 0.7mX2.4mX6X1.1 | 11.08 | ㎡
| 소 요 량 ] 0.5mX2.5mX6X1.1 | 8.25 | ㎡
| - 계단실 설치량 합계 ] | 38.15 | ㎡
| - 창호필름 설치량 합계 ] | 404 | ㎡
2. 출입문 지정컬러 시트 시공(BF인증) | 1층 지정컬러 시트 (10%할증)
- 정문
| 소 요 량 ] ((1mX1.5mX2X1.1)+(1mX0.8mX1.1) | 3.88 | ㎡
- 무인반납기 입구
| 소 요 량 ] (1mX1mX1.1) | 1.1 | ㎡
- 어린이자료실 유아실 입구
| 소 요 량 ] ((2.8mX0.4mX1.1)+(1mX0.8mX1.1) | 2 | ㎡
2층 지정컬러 시트 (10%할증)
- 문헌자료실 입구
| 소 요 량 ] ((2.8mX0.4mX1.1)+(1mX0.8mX1.1) | 2 | ㎡
3층 지정컬러 시트 (10%할증)
- 메이커스페이스 입구
| 소 요 량 ] (1mX0.8mX2X1.1)+(1mX0.8mX2X1.1) | 3.36 | ㎡
지하층 지정컬러 시트 (10%할증)
- 지하주차장 입구
| 소 요 량 ] (1mX1mX1.1)+(1mX0.8mX1.1) | 1.88 | ㎡
- 휴게실
| 소 요 량 ] (1mX1mX1.1)+(1mX0.8mX1.1) | 1.88 | ㎡
- 북카페
| 소 요 량 ] (1.3mX0.6mX1.1)+(1mX0.8mX1.1) | 1.66 | ㎡
| 소 요 량 ] (1mX1.5mX1.1)+(1mX0.8mX1.1) | 2.38 | ㎡
| 소 요 량 ] (1.2mX1.8mX1.1) | 2.37 | ㎡
| 소 요 량 ] (1.2mX5mX1.1) | 6.6 | ㎡
| - 지정컬러 시트 설치량 합계 ] | 29.11 | ㎡
3. 점자안내판 시공 | 지하 북카페 입구
| 소 요 량 ] 1mX0.8m | 1 | ea
지하 엘리베이터 앞
| 소 요 량 ] 0.4mX0.5mX5T | 1 | ea

## 자재단가
자 재 단 가 조 사 표
순번 | 항목 | 규격 | 단위 | 적용단가 | 물가정보(2026.10월) |  | 견적가1 | 견적가2 | 적용단가 | 비 고
[5 empty] | 가격 | page
1 | 단열필름 | 0.5mm 2mil | ㎡ | 65000 | 65000 | 565
2 | 컬러시트 | 1000mm | ㎡ | 0
3 | 점자안내판 | 900X750 | ea | 0
4 | 점자비상대피도 | 400X300X5T | ea | 0

## 노임단가
ㅇ 2026(하반기)건설노임단가
직 종 명 | 단 위 | 노 임 ( 원 ) |  | 비 고
|  | 2026 상반기 | 2026 하반기
형 틀 목 공 | 인 | 275790 | 275379
철 공 | " | 239808 | 243870
철 근 공 | " | 268187 | 268932
비 계 공 | " | 281939 | 284440
조 적 공 | " | 270807 | 273229
미 장 공 | " | 277276 | 279102
방 수 공 | " | 228286 | 233163
콘크리트 공 | " | 273540 | 276285
배 관 공 | " | 247897 | 249073
보 온 공 | " | 217012 | 222151
도 장 공 | " | 263017 | 268225
도 배 공 | " | 227614 | 229833
포 설 공 | " | 221015 | 221306
특 별 인 부 | " | 226122 | 228717
보 통 인 부 | " | 172068 | 172698
건설기계운전사 | " | 283297 | 283323
건설기계조장 | " | 210909 | 200944
화물차운전사 | " | 238936 | 240042
일반기계운전사 | " | 173995 | 173995
용 접 공 | " | 282536 | 286330
조 경 공 | " | 235204 | 235843
할 석 공 | " | 241932 | 246224
착 암 공 | " | 222306 | 223246
철 골 공 | " | 252641 | 255172
유 리 공 | " | 253539 | 258602
작 업 반 장 | " | 215907 | 218316
내 선 전 공 | " | 273676 | 276108
타 일 공 | " | 290939 | 294379
줄 눈 공 | " | 211653 | 212390

## 위치도
현 장 위 치 도